北京市密云区科学技术委员会

部门绩效自评工作总结

一、基本情况

2024年，北京市密云区科学技术委员会对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的100%，涉及金额1484.33万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额1102.40万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目9个，涉及金额381.93万元；评价得分在90（含）-100分的9个，涉及金额381.93万元。

二、预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。

1.《2022年度高新技术企业发展支持资金》项目

- 根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求（以下简称“126号文”），区科委制定《2022年度密云区科技创新财政支持资金项目申报指南》，于2023年4月7日面向区内国家高新企业、中关村高新企业做好科技创新项目征集、政策咨询和辅导工作，并根据项目特点，设置了合理可行的评价体系。共鼓励高新企业48家，解决2836人就业问题。

- 2.《怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案编制》项目

- 为保证科学城东区南部地块规划建设相关项目的有序开展、地下配套管线有序布局接入，2023年8月，由区科委代东区办作为法人单位，与北京市城市规划设计研究院签订了《怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案编制项目技术服务合同》，由北京市城市规划设计研究院编制科学城东区南部地块市政综合实施方案。截止2023年底，市政综合实施方案初稿已编制完成。为北大怀密医学中心、云西三路、云西八街等项目提供了技术支持。

- 《科学城东区道路定线》项目

- 为加快科学城东区相关重点项目建设，2023年6月，由区科委代东区办作为法人单位，分别与北京市城市规划设计研究院和北京市测绘设计研究院签订了《怀柔科学城东区相关道路定线服务合同》和《计算怀柔科学城东区道路坐标服务合同》。截止2023年底，东区相关道路定线和测绘工作已完成，道路定线作为规划落地实施的重要环节，起到了稳定路网骨架，保障区域内项目落地实施的作用，同时为“多规合一”提供技术支撑，是项目落地钉桩的前置基础性工作。

- 《云西活力中心概念性规划设计》项目

- 云西活力中心作为科学城东区的重要城市客厅，将重点布局文化、体育及商业服务设施，打造功能复合、富有活力的综合服务中心。2023年10月，由区科委代东区办作为法人单位，与北京汉通建筑规划设计有限公司签订了《怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计服务合同》。截止2023年底，《云西活力中心概念性规划设计》初稿已编制完成，进一步明确了功能布局，为中心建设提供了决策依据，确保了项目按照怀柔科学城控规要求有序实施。

- 《科学田园发展路径研究》项目

- 科学田园是坚持生态文明建设，推动自然资源与怀柔科学城功能的有机融合发展的重要区域，按照《密云区重大投资项目谋划工作方案》相关要求，由区发改委牵头组织开展密云区重大投资项目的谋划工作。2023年9月27日，区发改委通过遴选方式，确定北京市农林科学院开展科学田园发展路径研究；同时按照发改委工作安排，区科委代东区办作为法人单位，与北京市农林科学院签订了《科学田园发展路径研究技术咨询合同》。截止年底，北京市农林科学院已完成谋划成果的初步编写，为科学田园发展提供了支持。

- 《怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析》项目

- 根据2022年4月23日区委书记工作专题会指示和区政府主要领导批示，由区科委作为科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析实施主体，聘请专业咨询机构开展相关工作，并编制《怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析情况汇报》。为下一步实施科学城东区总体开发、明确投资建设模式和主体奠定基础。

- 《优秀科技创新团队培育工作》项目

2021年区科委在全区范围内组织开展了第二批优秀科技创新团队培育工作。重点支持创新团队在人才培养、技术攻关、科技成果转化等方面科技创新活动，并在院企合作、承担项目等方面给予优先支持5支团队共拥有科技人才167人，其中高级以上职称58人，围绕生命健康、节能环保等领域关键技术攻关和成果转化承担科技项目17项、参与标准创制29项、拥有专利23件，拥有北京市新技术新产品32项、获得奖项及荣誉8项。

8.《科技馆运行经费》项目

- 该项目的实施对科技馆安全、稳定、运行起到了重要作用，确保了科技馆消防、空调、应急、网络等设施系统的正常运转，提升了科技馆的安全防护能力和安全级别，确保了科技馆的公共安全，有序平稳运行，保障了广大公众的生命健康及财产安全，为科技馆开展科普活动打下了坚实的基础。

- 9.《科技馆保安保洁费》项目

- 该项目的实施保持了馆内、馆外的干净整洁，保证了科技馆平稳安全有序运行，为观众营造良好的参观环境和氛围，给广大市民创造了良好、安全、舒适的参观体验环境，得到了社会各界的广泛认可和高度好评。

- 10.《2022年理论学习经费》项目

区科委邀请区委党校教研室副主任申艳丽老师作了题为《深入学习习近平总书记关于新时代中国特色社会主义文化建设的重要论述》的专题辅导，尤其是对革命文化建设的重要论述进行了深刻阐释，进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，进一步提高政治意识，坚决做到两个维护。宣讲后，与会人员表示，要在工作中要不断强化学习，发扬奉献精神，以高度的政治责任感，积极进取、担当作为，做好本职工作，为密云科技工作再上新台阶做出应有的贡献。

- 取得的经验及存在问题

- 无。

四、下一步工作措施或建议

1.以前瞻性眼光科学布局科学城东区的建设与发展，提升密云区科学创新能力及水平。

2.加大对怀柔科学城东区的支持力度，充分发挥科技创新对于社会发展的带动作用。

3.加强政策的对接与落实。落实国家、市区级各类科技人才政策，做好对接与服务，有效提升科技人才运用科技政策的能力。拓宽政策宣传渠道，通过网络、电话等渠道发布信息，让创新团队了解、享受人才政策，支持科技创新团队申报科技项目、参评各类人才称号。

4.加大科技人才、科技创新团队引育力度。坚持引进与培养相结合，以国家高新技术企业为重点，梳理、掌握科技人才情况，加强重点领域优秀科技创新团队建设，继续培育优秀科技创新团队，促进我区经济高质量发展。

5.以密云区科技创新与生命健康战略发展创新创业论坛系列活动为平台，为企业及科技人才培育提供空间、落地等服务。对接科技服务机构，充实论坛内容，组织创新团队专场论坛活动，为团队展示、交流、合作提供更大平台。

项目支出绩效评价报告

（2022年度高新技术企业发展支持资金项目）

一、基本情况

- （一）项目概况。

根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求（以下简称“126号文”），为进一步优化营商环境，加大支持高新技术企业科技创新发展力度，加快构建高精尖经济结构，推动我区高新技术企业高质量发展，对符合126号文件支持范围及相关要求，同时符合第十八条至第二十二条科技创新项目，给予支持资金。

- 项目绩效目标。

2023年从鼓励企业申报国家高新技术企业、创新主体建设及新技术新产品应用等方面，共鼓励48家高新企业，申报科技创新项目获得支持资金1102.40万元。其中鼓励申报国家高新技术企业38家（实体企业8家，首次、迁入30家）700.00万元；鼓励创新主体建设4家，190.00万元；鼓励新技术新产品应用11家212.40万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

符合根据126号文支持方向，并在我区纳税纳统、区域贡献突出且无安全事故、无严重失信行为记录的国家高新技术企业及中关村高新技术企业，申报项目需在2022年1月1日至2022年12月31日期间符合政策第十八条至第二十二条项目的支持条件。

- (二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 根据本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量等）效益指标、满意度指标等（详见《2022年度高新技术企业发展支持资金项目支出绩效自评》）。评价标准与方法主要根据126号文政策要求作为主要评价标准；本着规范性、严谨性原则。

- （三）绩效评价工作过程。

- 1.项目征集

- 根据126号文的第十八条至二十二条政策，制定年度申报指南，面向区内国家高新技术企业、中关村高新技术企业广泛征集。

- 2.形式审查

- 对企业申报项目是否符合申报条件、申报材料是否完整、真实有效进行逐一审核。

- 3.实地核查

- 申请“首次认定为国家高新技术企业的实体企业”奖励项目，对其生产、科研及办公场所、固定资产投入及内设科研部门或科研机构的情况进行现场核查。

- 4.初步核定

- 对通过形式审查和实地核查的项目进行初步审核、项目奖励资金测算，形成《拟支持科技创新项目奖励资金初审情况报告（草）》，报区科委党组会研究审议。

- 5.材料报审

- 经区科委党组会研究审议，最终形成《密云区科委支持企业科技创新奖励资金的报告（初审稿）》，报区发改委会同相关部门进行联合复审。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 项目名称 |  | 2022年度高新技术企业发展支持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市密云区科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市密云区科学技术委员会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭根明 |  |  |  |  | 联系电话 | 69043871 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1102.40 |  | 1102.40 | 1102.40 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1102.40 |  | 1102.40 | 1102.40 | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | - 通过根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求，鼓励企业申报国家高新技术企业、创新主体建设及新技术新产品应用，促进密云区高新技术企业科技成果转化，助力密云高质量发展。 |  |  |  |  |  | 符合科技创新项目鼓励条件的高新企业48家，鼓励资金1102.4万元，其中鼓励申报国家高新技术企业38家（实体企业8家，首次、迁入30家）；鼓励创新主体建设4家；鼓励新技术新产品应用11家。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量 | 鼓励申报国家高新技术企业数量 |  | 38家 |  | 38家 |  | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  |  | 鼓励创新主体建设数量 |  | 4家 |  | 4家 |  | 6 | 6 | 无偏差 |
|  |  |  | 鼓励新技术新产品应用数量 |  | 11家 |  | 11家 |  | 6 | 6 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 制定申报指南并征集 |  | 2023年4月 |  | 按时完成 |  | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 形式审查 |  | 2023年5月 |  | 按时完成 |  | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 实地核查 |  | 2023年5月 |  | 按时完成 |  | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 初步核定 |  | 2023年6月 |  | 按时完成 |  | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 材料报审 |  | 2023年6月 |  | 按时完成 |  | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | - 享受支持企业税收增加。 |  | 按预算计划完成 |  | - 48家企业在2022年税收4.17亿元，财政收入0.95亿元。 |  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | - 助力高新技术企业自身发展。促进企业科技成果转化。 |  | 按预算计划完成 |  | 33家高新技术企业共签订技术合同227份，合同金额39.24亿元；申请发明专利247项；创制标准25项。 |  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 1.进一步优化营商环境，通过科技成果转化，满足维护公共安全的需求；使得人们的生命和财产安全得到保障。2.扩大就业。 |  | 按计划完成 |  | 1.通过科技产品成果转化进一步提高了信息化和智能化的水平；源头上解决垃圾渗滤液对周围环境土壤、地表水、地下水的污染问题等。2.解决2836人就业问题。 |  | 15 | 15 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 满意 |  | 满意 |  | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

2023年，符合科技创新项目鼓励条件的高新企业48家，鼓励资金1102.40万。

- （二）项目过程情况。

- 于2023年4月7日面向区内国家高新企业、中关村高新企业做好科技创新项目征集、政策咨询和辅导工作，经过了形式审查、项目查重、实地核查、核定贡献、征求意见和联合审查等程序完成初审后，报区发改委。

- （三）项目效益情况。

- 1.48家企业在2022年税收4.17亿元，财政收入0.95亿元；33家高新技术企业共签订技术合同227份，合同金额39.24亿元；申请发明专利247项；创制标准25项。

- 2.通过科技产品成果转化进一步提高了信息化和智能化的水平；源头上解决垃圾渗滤液对周围环境土壤、地表水、地下水的污染等问题；解决2836人就业问题。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照126号文的要求，在向企业征集相关的项目之前向密云区的高新技术企业调研，建立相应的台帐，为企业做好服务工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（   2023  年度）

优秀科技创新团队培育工作项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 优秀科技创新团队培育工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科委 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋玉美 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69045776 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 支持科技创新团队开展人才培养、技术攻关、成果转化等科技创新活动，激发科技人才的创新热情，培养和造就一批高素质科技创新型人才。 |  |  |  |  |  | 培育北陆生物医药科技创新团队、高浓度有机废水治理科技创新团队、超导磁测量传感器科技创新团队、密云十百千万电商科技创新团队、血管植（介）入器械研发科技创新团队5支优秀科技创新团队，5支团队共拥有科技人才167人，其中高级以上职称58人，围绕生命健康、节能环保等领域关键技术攻关和成果转化承担科技项目17项、参与标准创制29项、拥有专利23件，拥有北京市新技术新产品32项、获得奖项及荣誉8项。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培育5支优秀科技创新团队 |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参与标准创制数 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：拥有专利数 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：获得奖项及荣誉情况 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：拥有北京市新技术新产品情况 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行财政有关规定，严格控制项目实施成本。 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 | 激发创新团队科技人才的创新热情。 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

2022年度高新技术企业发展支持资金项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 2022年度高新技术企业发展支持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市密云区科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云区科学技术委员会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭根明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69043871 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1102.40 | 1102.40 |  | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 1102.40 | 1102.40 |  | — | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 通过根据《密云区支持企业发展办法（试行）》（密发改〔2022〕126号）政策要求，鼓励企业申报国家高新技术企业、创新主体建设及新技术新产品应用，促进密云区高新技术企业科技成果转化，助力密云高质量发展。 |  |  |  |  |  | 符合科技创新项目鼓励条件的高新企业48家，鼓励资金1102.4万元，其中鼓励申报国家高新技术企业38家（实体企业8家，首次、迁入30家）；鼓励创新主体建设4家；鼓励新技术新产品应用11家。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 鼓励申报国家高新技术企业数量 |  | 38家 |  | 38家 | 8 |  | 8 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 鼓励创新主体建设数量 |  | 4家 |  | 4家 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 鼓励新技术新产品应用数量 |  | 11家 |  | 11家 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 制定申报指南并征集 |  | 2023年4月 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 形式审查 |  | 2023年5月 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 实地核查 |  | 2023年5月 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 初步核定 |  | 2023年6月 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 材料报审 |  | 2023年6月 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | - 享受支持企业税收增加 - 2. |  | 按预算计划完成 |  | - 48家企业在2022年税收4.17亿元，财政收入0.95亿元。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  |  | - 助力高新技术企业自身发展。促进企业科技成果转化。 |  | 按预算计划完成 |  | - 33家高新技术企业共签订技术合同227份，合同金额39.24亿元；申请发明专利247项；创制标准25项。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 进一步优化营商环境，通过科技成果转化，满足维护公共安全的需求；使得人们的生命和财产安全得到保障，扩大就业。 |  | 按计划完成 |  | 1.通过科技产品成果转化进一步提高了信息化和智能化的水平；源头上解决垃圾渗滤液对周围环境土壤、地表水、地下水的污染问题等。2.解决2836人就业问题。 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

怀柔科学城东区相关道路定线及计算怀柔科学城东区道路坐标项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 怀柔科学城东区相关道路定线及计算怀柔科学城东区道路坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科学城东区办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市规划设计研究院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭井华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13261965078 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 41.21 |  | 41.21 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 41.21 |  | 41.21 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成怀柔科学城东区道路定线及计算道路坐标工作 |  |  |  |  |  | 完成怀柔科学城东区道路定线及计算道路坐标工作 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为东区12条道路定线 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：编制东区相关道路定线 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：部分道路按时间阶段完成 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：指导东区道路建设 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市密云区科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市金立安房地产咨询评估有限责任公司 |  |  |
| 项目负责人 |  | 柳奇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001120764 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 58.10 |  | 58.10 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 58.10 |  | 58.10 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析 |  |  |  |  |  | 完成怀柔科学城东区总体开发成本测算和资金平衡分析 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题研究1个 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：形成初稿 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：阶段性成果 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成阶段性成果 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：调查研究 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：为区委区政府决策参考 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科学城东区办 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京汉通建筑规划设计有限公司 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭井华 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13261965078 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 72.95 |  | 72.95 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 72.95 |  | 72.95 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 编制完成密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计初稿。 |  |  |  |  |  |  | 编制完成密云区怀柔科学城东区云西活力中心概念性规划设计初稿。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：概念性规划设计1个 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：编制概念性规划 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：按时间阶段完成 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 | 指标1：指导云西活力中心建设 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案编制项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科学城东区办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市规划设计研究院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭井华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13261965078 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50.40 |  | 50.40 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50.40 |  | 50.40 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 编制完成《怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案》初稿 |  |  |  |  |  | 编制完成《怀柔科学城东区南部地块市政综合实施方案》初稿 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编制市政专项规划1个 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市政专项规划 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时间阶段完成 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：指导东区南部地块项目建设 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

科学田园发展路径研究项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 科学田园发展路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科学城东区办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农林科学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 柳奇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001120764 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为保证谋划成果符合《北京市重大投资项目储备管理办法》、《北京市重大投资项目前期工作经费管理办法》等文件要求，最终储备进入市级重大项目储备库项目总投资额应不低于10亿元。提出科学城东区重大投资项目规划谋划工作，着力开展重大投资项目的基础性研究，实施科学田园发展路径研究。 |  |  |  |  |  | 依据怀柔科学城控制性详细规划（街区层面）（2020年-2035年）、市区相关产业政策、十里堡镇和西田各庄镇域规划，从田园科技化、生态化、景观化三方面研究，形成科学田园研究综合评价，依托科学田园综合评价，探索推进科技与农业高效融合模式，构建山水林田湖有机共融与美丽乡村人居发展整治发展路径，更好指导农业资源优化配置和统筹安排农业综合开发、现代农业生产发展，为农业资源可持续利用和农业农村发展提供发展路径支撑。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题研究1个 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：启动研究 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时间阶段完成 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：前期调研等 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：谋划符合《北京市重大投资项目储备管理办法》、《北京市重大投资项目前期工作经费管理办法》等文件要求的投资项目，最终进入市级重大项目储备库。 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：电话回访 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

2022年理论学习经费项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 2022年理论学习经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党总支 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69045560 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 0.11 |  | 0.11 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.11 |  | 0.11 |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过邀请专业学者宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，进一步提高政治意识，坚决做到两个维护。 |  |  |  |  |  | 2022年10月24日，区科委邀请区委党校教研室副主任申艳丽老师作了题为《深入学习习近平总书记关于新时代中国特色社会主义文化建设的重要论述》的专题辅导，尤其是对革命文化建设的重要论述进行了深刻阐释进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，宣讲后，与会人员表示，要在工作中要不断强化学习，发扬奉献精神，以高度的政治责任感，积极进取、担当作为，做好本职工作，为密云科技工作再上新台阶做出应有的贡献。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，提高理论水平，增强政治意识， |  |  | 是 | 是 | 30 | 30 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：提高了党员干部政治理论水平，党性修养，激发了工作热情。 |  |  | 是 | 是 | 30 | 30 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位党员满意程度 |  |  | 满意 | 高 | 30 | 30 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

科技馆运行经费项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 科技馆运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 密云区科学技术委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 密云区科技馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许小亮 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13716333715 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 35.64 | 66.33 |  | 66.33 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 35.61 | 66.33 |  | 66.33 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保科技馆正常开馆运行，及时消除安全隐患，提升观众认识度和满意度。 |  |  |  |  |  |  | 1.保障网络、变压器、应急系统、空调等基础设施正常运转，为科技馆正常运行提供支撑。 2.提高密云科技馆的社会影响力和公众认知度、满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 应急灯系统设备检测维护 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 中央空调系统清洗 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 直梯、扶梯检测维护 |  |  | 4部 | 4部 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 变压器维护检测 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 消防系统设备检测维护 |  |  | 7次 | 7次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 系统故障报修响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 系统运行修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 83.5 | 83.5 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤10% | ≤10% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 科技馆电梯、消防、变压器、应急系统正常运转，保证了观众的参观体验，提升了参观效率，保障了大众的生命及财产安全；各类设施的安全有效运行是科技馆服务的基础保障。 |  |  | 得到 提升 | 得到 提升 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

科技馆保安、保洁费项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 科技馆保安、保洁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 密云区科学技术委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 密云区科技馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张建芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13011297758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.60 | 30.60 |  | 30.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.60 | 30.60 |  | 30.60 |  | -- |  | — |  | -- |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科技馆环境卫生干净整洁，观众的人身财产安全得到有力保障。 |  |  |  |  |  | 1.确保科技馆公共安全。 2.保持环境卫生干净整洁、无灰尘、无杂物，营造良好观展环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保安人员 |  |  | 6人 | 6人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 保洁人员 |  |  | 2人 | 2人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 展厅安全巡视 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 院内安全巡视 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 保洁区域整洁 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30.6 | 30.6 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保安、保洁为科技馆提供了比较专业的服务,确保科技馆环境干净整洁，保障观众人身财产安全的同时给观众带来良好的参观氛围。 |  |  | 得到 提升 | 得到 提升 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |