部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

| 部门（单位） 名称 | 北京市密云区科学技术委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 总体资金情况（万元） | 资金总额： |  | 1899.34 |  |
|  | 基本支岀： |  | 1836.44 |  |
|  | 项目支出： |  | 62.90 |  |
| 部门（单位） 绩效目标 | 紧紧围绕区委、区政府工作部署，按照北京全国科创中心建设要求，围绕中心，结合实际，主动靠前，开拓创新,服务科学城东区建设，服务企业创新发展,努力提升全区科技创新水平,助力我区“高精尖”产业发展，进一步加强科技创新驱动，促进医药健康、智能装备、高端生态农业和社会发展领域创新发展和成果转化。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 任务 | 指标名称 |  | 指标内容和指标值 |
|  | 保障单位正常运转 | 基本支出 |  | 2024年基本经费共计1836.44万元。其中：公用经费175.89万元，用于支付单位水电、办公、取暖、交通等日常费用，旨在确保单位正常运转，保障日常工作顺利开展；人员经费1660.55万元，用于支付人员工资、社保、公积金等费用，旨在确保工资按时发放、社会保障费及时缴纳，保障单位安全稳定运行。 |
|  | 保障科技馆正常运转 | 科技馆保安保洁费 |  | 确保广大市民有良好的参观体验，保证科技馆平稳、安全、有序运行；保持馆内、外干净整洁，营造良好的参观环境和氛围。 |
|  | 服务科学城东区建设 | 科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作 |  | 为落实好区委区政府决策部署，充分展示科学城东区建设成果和良好风貌，聘请专业公司设计、制作、安装科学城东区规划沙盘1座和展台展板6组。 |
| 其他说明的问题 | 无 |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标执行监控汇总表

部门名称：北京市密云区科学技术委员会

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 预算执行率 | 绩效目标内容 （产出、效果指标） | 目标完成情况 |  | 目标执行偏差原因分析及对策 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)运转类项目（项目类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科技馆保安保洁费 | 30.6 | 50% | 保安人员6人；保洁人员2人；展厅安全巡视≤1小时；院内安全巡视≤2小时；保洁区域整洁≤≥95%；项目预算控制数30.6万元；年度维护成本增长率≤5%；保安、保洁为科技馆提供了比较专业的服务,确保科技馆环境干净整洁，保障观众人身财产安全的同时给观众带来良好的参观氛围；参观群众满意度≥95%。 | 已完成 |  | 目标执行无偏差 |  |  |
| （二）特定目标类项目（项目类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作 | 32.3 | 100% | 落实区委区政府决策部署，聘请专业公司设计制作科学城东区规划沙盘1座；设计制作展板展台6组；安装在科学城东区深部资源探测技术装备研发平台项目研发楼一层大厅和楼顶，充分展示科学城东区建设成果和良好风貌。 |  | 已完成 |  | 目标执行无偏差 |  |

注：绩效跟踪时间截止至6 月 30日

北京市密云区科学技术委员会

2024 年项目支出绩效目标执行监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

2024年我委项目支出绩效目标执行监控工作采取统筹协调、分工合作的方式对项目进行管理。由项目主管科室负责项目的统筹管理，同时对各业务科室进行督导、及时跟踪了解项目进度和绩效目标执行情况。各业务科室负责所管项目的实施、审计、验收、绩效评价等工作，加强对项目进度及经费使用情况的管理，定期对项目执行情况进行梳理总结。在项目支出绩效目标执行监控过程中，我委项目管理依据《北京市密云区财政局关于印发北京市密云区区级部门预算绩效运行监控管理办法的通知》（密财发〔2021〕28号）开展相关工作。

二、年度预算执行情况

（一）预算资金拨付情况

密云区财政局共拨付我委项目经费62.90万元，具体包括：《科技馆保安保洁费》项目30.60万元、《科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作》项目32.30万元。

（二）预算资金实际支出情况

项目经费已支出47.60万元，具体包括：

1.《科技馆保安保洁费》项目

按照合同约定，已支付上半年科技馆保安保洁费15.30万元；下半年科技馆保安保洁费将按合同约定于年底进行拨付。该项目预计本年无结转结余。

2.《科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作》项目

被委托单位已按合同约定，完成科学城东区展厅模型沙盘展台展板的设计制作；我委也按合同约定支付设计制作费32.30万元。该项目本年无结转结余。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

- 1.《科技馆保安保洁费》项目

《科技馆保安保洁费》项目绩效目标完成良好。该项目旨在保证科技馆平稳、安全、有序运行，保持馆内、馆外干净整洁。2024年上半年科技馆为广大市民营造了良好的参观环境和参观氛围，确保了广大市民良好的参观体验，在普及科普知识、丰富市民文化生活方面发挥了至关重要的作用。

- 2.《科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作》项目

《科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作》项目绩效目标完成良好。该项目旨在落实区委区政府决策部署，充分展示科学城东区建设成果和良好风貌。截至2024年6月，被委托单位已按合同约定，完成科学城东区展厅模型沙盘展台展板的设计制作；我委也按合同约定支付设计制作费32.30万元。

- （二）原因分析

我委《科技馆保安保洁费》项目和《科学城东区展厅模型沙盘展台展板设计制作》项目绩效目标均完成较好，无问题。

四、意见和建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。