## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11011823T000002220186-中央水库移民扶持基金（项目）
主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 相关镇政府
项目负责人 |  | 吴晓磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910997051
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6911.52 | 6911.52 |  | 4732.4422 |  | 10 |  | 68.47% |  | 6.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6911.52 | 6911.52 |  | 4732.4422 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年水库移民资金项目建设任务 | [5 empty] | 2023年项目已完成83%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安排移民资金建设项目（个） |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收合格率（%） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目资金落实到位比例（%） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进经济发展村庄个数（个） |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 指标1：促进社会发展村庄个数（个） |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 指标1：给排水及环境得到改善村庄个数（个） |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续项目个数（个） |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：移民村群众对政策实施满意度% |  |  | 85 | 97 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.8
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。