## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 小型水库运行管理经费
主管部门 |  | 密云区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市华昊水利水电工程有限公司
项目负责人 |  | 卜自珍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69041134
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 65 |  | 65 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成全区17座小型水库规范化管护工作。 | [5 empty] | 完成全区17座小型水库规范化管护工作。组织了相关人员对项目进行了日常巡查：日常巡查频次为非汛期正常情况下每周对每座水库巡查一次，汛期安排人员24小时值守及时对水面漂浮物进行清理保持水面清洁，及时向水库管护单位汇报水库水位，水情，并记录巡查情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：17座小型水库 |  |  | 17座小型水库 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1：组织相关人员对项目进行了日常巡查：日常巡查频次为非汛期正常情况下每周对每座水库巡查一次，汛期安排人员24小时值守及时对水面漂浮物进行清理保持水面清洁，及时向水库管护单位汇报水库水位，水情，并记录巡查情况 |  |  | 组织了相关人员对项目进行了日常巡查：日常巡查频次为非汛期正常情况下每周对每座水库巡查一次，汛期安排人员24小时值守及时对水面漂浮物进行清理保持水面清洁，及时向水库管护单位汇报水库水位，水情，并记录巡查情况 | 90% | 40 |  | 46 |  | 部分水库管护不到位
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：不超过预算资金 |  |  | 不超过预算资金 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益 | 指标1：水库规范化管护，确保水库正常运行，保证下游人民生命与财产安全 |  |  | 水库规范化管护，确保水库正常运行，保证下游人民生命与财产安全 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 生态效益 | 指标1：水库规范化管护，保持水面清洁，提升水生态质量 |  |  | 水库规范化管护，保持水面清洁，提升水生态质量 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意指数大于等于90% |  |  | 满意指数大于等于90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。