附件3

项目支出绩效自评表

（  2023 年度 ）

| 项目名称 |  | 密云区美丽乡村溪翁庄镇东营子村等10个村污水配套管网基础设施建设工程 （第一片区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 密云区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 高岭、石城、溪翁庄、不老屯镇政府 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭艳明 |  |  |  |  | 联系电话 | 69043156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 109.52 |  | 109.52 | 109.52 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 109.52 |  | 109.52 | 109.52 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 敷设DN80-DN300污水收集骨干管线40.22公里，新建各类污水检查井2800座；新建污水提升泵站4座；路面拆除126283.5平方米，路面恢复37044平方米。 |  |  |  |  |  | 截至12月，完成污水管网38.82公里。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 管网40.22公里 |  | 管网38.82公里 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量合格 |  | 质量合格 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2023年12月底完成90% |  | 已完成87% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 109.52万元 |  | 109.52万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 工程实施后，建设范围内的村庄环境面貌得到改善提升，有益于促进当地旅游产业的发展，增加农民的经济收入，促进当地的社会经济健康发展。 |  | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 工程实施后农村的生态环境面貌将得到改善，将为广大农村居民带来一个整洁舒适的生活环境，有助于完善密云区农村污水管网及污水处理设施，改善区域生态环境。有助于促进当地居民就业，增加居民收入，保持社会和谐稳定。 |  | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 工程实施后，能够解决现状建设村庄污水直接外排的问题，有效改善建设村内的环境面貌，改善当地的人居环境，提高人民生活质量。 |  | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 建设能够有效地改善村庄面貌，对项目区周边河流的水质改善将产生积极的推动作用，有利于村旅游事业和经济的发展。 |  | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 服务对象满意度90%以上 |  | 90% | 20 | 18 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |