## Sheet1
《区政府工作报告》2025年重点任务分解进展情况（三季度）
序号 | 项目内容 | 进展情况
43 | 统筹推进四条特色文化旅游休闲发展带建设，加快出台专项规划和工作方案。 | 区体育局牵头负责编制的《密云区时尚运动和体育旅游发展带规划2025-2030》已由北京市密云区特色文化旅游休闲示范区建设领导小组办公室向各成员单位印发。
46 | 大力发展赛事经济，继续举办密云生态马拉松赛、环湖国际公路自行车赛和南山自由滑雪双板公开赛等国际赛事，办好全国青少年航空航天模型锦标赛，积极争办全国马术公开赛，围绕赛事布局商业、文化、旅游等消费场景，促进赛事流量变为消费流量。 | 成功举办了第九届南山双板公开赛、密云马拉松赛事；积极做好全国青少年航空航天模型锦标赛筹办工作。环湖国际公路自行车赛事，因受7月暴雨洪水灾害影响，自行车赛事赛道（左右堤路）被冲毁，已经不具备举办赛事的硬件条件，经区委区政府主要领导同意，2025年环湖国际公路自行车赛事暂停举办一年。马术赛事也因为场地原因取消。
47 | 推进北京国际消费中心城市建设密云任务落地，落实国家、市级促消费系列政策，大力提振消费，以北京国际美食之都建设为契机，嵌入生命健康关联产业，丰富健康服务消费内容；增强万象汇、古北水镇的商业带动力和消费吸引力，打造融合购物美食、文化娱乐、运动休闲等元素的示范商圈；支持传统商业项目升级改造，加快推动沿河商业街招商，打造西鱼市口胡同商业步行街，推动消费稳定增长。 | 成功举办了第22届战马南山公开赛、第二届北京市滑雪定向公开赛、2025北京攀冰公开赛、第九届南山双板公开赛、“密云体育记录 健康100”挑战赛暨迎新春篮球嘉年华、“南匠球杆杯”2025北京·密云台球公开赛、密云马拉松赛事、夜战檀州街头篮球挑战赛。积极做好全国青少年航空航天模型锦标赛筹办工作。环湖国际公路自行车赛事，因受7月暴雨洪水灾害影响，自行车赛事赛道（左右堤路）被冲毁，已经不具备举办赛事的硬件条件，经区委区政府主要领导同意，2025年环湖国际公路自行车赛事暂停举办一年。马术赛事也因为场地原因取消。
60 | 积极培育文旅体农融合发展新业态，因地制宜推进特色乡镇建设。 | 成功举办了第22届战马南山公开赛、第二届北京市滑雪定向公开赛、2025北京攀冰公开赛、第九届南山双板公开赛、麦香微马、北京市村BA赛事。积极做好全国青少年航空航天模型锦标赛筹办工作。环湖国际公路自行车赛事，因受7月暴雨洪水灾害影响，自行车赛事赛道（左右堤路）被冲毁，已经不具备举办赛事的硬件条件，经区委区政府主要领导同意，2025年环湖国际公路自行车赛事暂停举办一年。马术赛事也因为场地原因取消。
67 | 丰富农村公共文化产品和服务供给，办好农民丰收节、鱼王美食文化节、麦香微马、村BA等特色文体活动。 | 成功举办了麦香微马品牌赛事和北京市村BA赛事。
80 | 持续推进“双减”改革，提升课后服务效果，加强校外培训机构监管，提高教育教学质量。 | 定期对体育类校外培训机构抽查检查；对体育类培训机构材料审核；对已审批的体育类校外培训机构进行年审工作；完成双减专班的临时性工作。
86 | 聚焦“七有”“五性”，完善惠民政策，用心用情用力办好30项民生实事。 | 成功举办了第22届战马南山公开赛、第二届北京市滑雪定向公开赛、2025北京攀冰公开赛、第九届南山双板公开赛、“密云体育记录 健康100”挑战赛暨迎新春篮球嘉年华、“南匠球杆杯”2025北京·密云台球公开赛、密云马拉松、密云区“时尚体育活力密云”第十五届全民健身体育节开幕式暨职工体育活动启动式、2025密马嘉年华挑战赛活动；完成第六次国民体质监测工作；开展2025年北京市第五届社区杯八人制足球赛密云区预赛、全民健身科学指导大讲堂活动、社会体育指导员培训工作。目前已完成器材安装200余件。室外器材受强降雨天气影响，暂时停工。剩余器材预计10月份安装完成。环湖国际公路自行车赛事，因受7月暴雨洪水灾害影响，自行车赛事赛道（左右堤路）被冲毁，已经不具备举办赛事的硬件条件，经区委区政府主要领导同意，2025年环湖国际公路自行车赛事暂停举办一年。马术赛事也因为场地原因取消。
99 | 广泛开展全民健身活动，组织举办篮球、滑雪等区域品牌赛事，开展各级各类赛事活动500场次，加强公共体育设施建设管理，激发群众体育健身热情。 | 成功举办了第22届战马南山公开赛、第二届北京市滑雪定向公开赛、2025北京攀冰公开赛、第九届南山双板公开赛、“密云体育记录 健康100”挑战赛暨迎新春篮球嘉年华、“南匠球杆杯”2025北京·密云台球公开赛、密云马拉松、密云区“时尚体育活力密云”第十五届全民健身体育节开幕式暨职工体育活动启动式、2025密马嘉年华挑战赛活动；完成第六次国民体质监测工作；开展2025年北京市第五届社区杯八人制足球赛密云区预赛、全民健身科学指导大讲堂活动、社会体育指导员培训工作。对重点区域进行日常巡检，保障公共体育场地设施良好运行。环湖国际公路自行车赛事，因受7月暴雨洪水灾害影响，自行车赛事赛道（左右堤路）被冲毁，已经不具备举办赛事的硬件条件，经区委区政府主要领导同意，2025年环湖国际公路自行车赛事暂停举办一年。马术赛事也因为场地原因取消。
100 | 深化篮球特色区建设，规划建设室外看台篮球场地。 | 已完成前期摸排、场地踏勘工作，正在准备进行招投标工作。因受“25.7”暴雨洪水灾害影响，项目周边道路严重损毁，及市级资金政策调整，目前该项目已不具备新建条件。后续我们将密切关注，待资金等条件成熟后，再专题报请区政府审议。
115 | 坚决捍卫首都政治安全，全面落实意识形态工作责任制，全力做好中国人民抗日战争胜利80周年纪念活动等重大活动的安保维稳和服务保障工作。 | 认真落实意识形态工作责任制，日常加强宣传和引导。已按要求完成密云区体育局意识形态工作研判分析。加强意识形态相关政策和文件精神的理论学习。加强各业务科室意识形态工作的分析研判，不断深化意识形态学习途径，在大型体育赛事中，提前研判风险点，制定相应举措，强化价值导向，传播体育正能量；切实履行“一岗双责”，保障体育意识形态工作正确舆论。严格落实体育总会工作责任制，做好各协会在重大赛事活动的安全维稳保障工作。
116 | 严守安全生产底线，严格落实安全生产责任制，全面深化安全生产治本攻坚行动，坚持“安全日”制度，持续开展重点行业领域、重点场所、重点地区的安全隐患大排查大整治，严格落实“两个以上独立逃生通道”“禁止边营业边施工”“电动车不进楼不入户”等针对性硬措施，坚决防范遏制重特大和有社会影响的事故发生，最大限度降低事故发生概率、最大程度减少事故灾害损失。 | 落实企业主体责任，开展安全生产检查、一把手安全日检查、救生应急演练、“治本攻坚三年行动”工作；完成接诉即办、体育类培训机构年检、一码查工作；预付费开设资金监管专户，完成网络备案，开展信用等级评价工作；联合卫生健康监督管理所对16家高危游泳经营单位开展跨部门双随机检查工作；高危审批3家单位。重大活动安全防范检查，防汛响应关停和开放的全覆盖检查，有限空间和限额以下小型工程专项检查；举办2025年密云区红十字会应急救护培训班。
126 | 始终坚持把党的领导贯穿政府工作各方面全过程，始终践行全心全意为人民服务的根本宗旨，进一步转变职能、提升效能、改进作风，努力创造经得起历史和人民检验的实绩。 | 践行全心全意为人民服务的根本宗旨，结合体育工作实际，积极倡导全体党员参与到体育局“2025年北京市村BA篮球赛”、射箭赛等体育赛事志愿服务活动中，充分发挥党员的先锋模范作用。组织党员干部联系体育经营单位和体育运动协会，在实践中践行党的创新理论，以实际行动推动党建和业务融合发展，做到两手抓，两促进。8月初，密云持续遭遇暴雨侵袭，区体育局迅速组建了20人的党员志愿服务队。在密云水库中学、石城中心小学、太师庄中学、大城子中学4个临时安置点内，为群众教授八段锦、广播操、保健操等，帮助他们舒缓焦虑情绪、增强体质。这既是防汛救灾中落实“密云先锋”的生动实践，更是展现“体育为民”理念的深化拓展；为太师屯镇桑园村捐赠抗洪救灾慰问品，包括雨衣20件，LED多功能强光手电筒10个，用担当与真情书写“为民服务”新篇章。
127 | 坚持忠诚履职。始终旗帜鲜明讲政治，牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不折不扣落实党中央、国务院决策部署和市委市政府、区委工作要求，坚决抓好市委巡视、生态环保督察、自然资源督察和审计等问题整改，做到上级有部署、政府见行动、行动求实效。 | 加强政治理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神、市委区委全会精神，把讲学习、讲政治贯穿体育局工作始终，持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实好“第一议题”制度，在党组会、局长办公会、党组理论学习中心组学习、支部党员大会等，做到把“第一议题”放在首位；同时，把政治理论学习作为党组织落实“三会一课”的重要内容。支部集中组织学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《关于从严抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作提示》、《习近平总书记在河南考察时强调坚定信心推动高质量发展高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章》《习近平总书记在中共中央政治局第二十一次集体学习时强调坚持从抓作风入手推进全面从严治党把新时代党的自我革命要求进一步落实到位》。同时，用好“学习强国”平台开展自学。按照年初计划开展活动，按照财政预算评审要求，签订合同，按照合同履行资金进度，保证各项目顺利开展，同时压减项目和运行成本，强化绩效管理。
128 | 坚持依法行政。始终坚持厉行法治要求，认真履行重大行政决策程序，坚持严格规范公正文明执法，全面落实行政机关负责人出庭应诉机制，积极创建全国法治政府建设示范区。依法接受区人大及其常委会监督，自觉接受区政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，稳步提高代表委员满意率。强化审计、统计监督，主动接受社会和舆论监督，做好政务公开，让权力在阳光下运行。 | 履行决策程序、落实应诉机制，接受各方监督，做好提案工作。
129 | 坚持实干担当。始终把抓落实作为政府工作的第一要务，真正做到一分部署、九分落实。坚持锚定目标、聚焦重点，干字当头、奋发有为，把握有利时机和条件，急事急办、快事快办，确保务实高效开展工作。区政府系统全体干部要加强学习，解放思想，深化调研，提高抢抓机遇、善谋发展、狠抓落实的能力和本领。坚持马上就办、真抓实干，主动向前、不等不靠，心往一处想、劲往一处使，凝聚起团结奋斗的强大合力，以昂扬奋进的精神状态干事创业。 | 认真落实党组理论学习中心组学习制度，加强领导班子思想政治建设，提升理论素养和政策水平。每月按要求制定完善理论学习中心组学习安排，明确学习主题、学习时间、学习形式等，并开展交流研讨，积极营造浓厚的学习氛围，学习《迈向体育强国之路—习近平关于体育重要论述的时代价值与世界启示》、学习《中国共产党章程》以及习近平对防汛救灾工作作出重要指示精神等；同时开展党建工作调研，实地走访，针对重点难点问题进行研究思考，力戒形式主义，实事求是的撰写调研报告。开展“追寻历史足迹，感悟初心使命”主题党日活动，组织全体机关干部参观中国共产党历史展览馆，进一步淬炼党员干部党性修养，强化使命担当；发挥党员先锋模范作用，积极参加2025年“共产党员献爱心”捐款活动。抓实干部教育培训管理，目前已完成1名同志预备党员政审和集中培训工作。
130 | 坚持改进作风。始终把抓好党建作为最大的政绩，深入落实全面从严治党要求，持之以恒正风肃纪，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，永葆清正廉洁的政治本色。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，认真落实党中央和市委、区委为基层减负各项要求，让想干事、会干事的干部能干事、干成事。坚持“过紧日子”，加强政府投资项目成本绩效评价，把有限的财政资金更多用来为民生增福祉、为发展增后劲。牢固树立和践行为民造福的政绩观，用我们的辛苦指数提高群众的幸福指数，尽最大努力让密云人民过上更好的日子。 | 坚持正确政绩观，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，把握作风建设行业性、阶段性特点，党员干部深刻查找自身存在的问题，并做好整改，不断推进作风建设常态化长效化，各支部开展专题学习，交流研讨，撰写心得体会，确保学习取得实效。继续巩固深化党纪学习教育，定期开展党纪专题培训，区体育局开展了同中国银行密云支行党建共建专题活动，邀请怀柔区委党校办公室主任作中央八项规定精神专题授课辅导，教育党员干部在学中知敬畏，在查中找差距，在改中见实效，在做中立标杆。七一期间，召开了深入贯彻中央八项规定精神专题党课暨机关干部纪律教育大会，由体育局党组书记、局长为全体党员讲了一堂生动的党课。同时开展了体育领域风腐问题系统整治工作部署会，体育局制定了风腐问题系统整治方案，各部门认真抓好落实，细化工作安排。按照年初计划开展活动，按照财政预算评审要求，签订合同，按照合同履行资金进度，保证各项目顺利开展，同时压减项目和运行成本，强化绩效管理。