## Sheet1
区城管委2024年一季度区城管委折子工程任务进展
序号 | 具体内容 | 一季度进展
1 | 17.完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目。 | 项目已于3月15日正式复工，目前正在进行围挡搭设等工作。
2 | 30.积极推进怀柔科学城东区配套道路建设，力争云西四路南延、云西八街、云西三路年底完成工程前期手续办理。 | 云西八街：已于3月11日将“多规合一”申请报至规自分局，目前正在进行平台会商。 云西四路南延、云西三路：已于3月11日将“多规合一”申请报至规自分局，于3月21日取得“多规合一”协同意见已将钉桩申请报至规自分局。
3 | 87.完成单平路无灯路段路灯安装工程；完成4万户燃气配件安装工作；区城管执法局指导属地综合执法队配合区教委和学校开展校园周边环境秩序整治工作；新建6处充电桩场站30台公共汽车充电桩；完成新东路南延道路工程建设；开展40条背街小巷精细化治理；打造20个群众满意的垃圾分类示范小区（村）；完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程。 | 1.正在有序推进单平路无灯路工程，进行线缆铺设工作。 2.截至目前，安全型燃气配件安装工作已累计完成6556户。 3.结合创城工作，指导协调各镇街综合执法队做好校园周边环境秩序保障专项执法检查工作。 4.目前，大唐庄村委会已建设完成6台公共充电桩，共计建设6台充电桩。 5.已完成水源路口相交节点道路结构、人行步道及路缘石安装，正在进行剩余路段路缘石施工。 6.已编制完成背街小巷实施方案，现在正在征求各相关单位意见，下一步组织各实施主体开展方案设计。 7.按照市级任务计划，已累计完成8个示范村居创建工作，已报请市指挥部验收。 8.已完成绿化苗木等内容的审核工作，为复工做好准备。
4 | 93.年底前完成密云新城新东路南延（水源路-顺潮街）道路工程所有项目内容。 | 已完成水源路口相交节点道路结构、人行步道及路缘石安装，正在进行剩余路段路缘石施工。
5 | 95.进一步完善路网结构，推进密兴路、圣水泉路南延开工建设，完成C1地块配套道路前期手续办理，开展工程建设。 | 密兴路：正在推进地勘打孔，已协调完成47个打孔取样工作，已完成初勘报告编制，正在完善初步设计方案。 圣水泉路南延：已完成勘察报告编制，正在完善初步设计方案。 C1地块配套道路：于3月18日通过可研专家评审会，目前正在与评审单位积极对接。
7 | 96.进一步完善积水点治理工程（二期）方案设计，取得前期工作计划通知。 | 于2024年2月2日会同区发改去市发改汇报项目情况，正在进一步完善设计方案，积极与市发改沟通取得项目认可。
8 | 97.9月底前完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目，12月底前完成密云区西统路周边区域环境整治提升项目。 | 密云区2023年环境建设项目已于3月15日全面复工，目前正在开展围挡搭设工作，正在进行西统路周边区域环境整治提升项目设计方案深化。