## 月度进展表
区人力社保局承办2024年第一季度折子工程进展情况表
序号 | 实事内容 | 区级牵头 领导 | 区级责任单位 | 完成 时限 | 进展情况 | 存在问题或推进较慢原因 | 进展 百分比 | 局内牵头科室
3 | 城镇调查失业率控制在4.5%以内。 | 宋语健 | 区人力社保局 | 12.31 | 落实促进就业政策，加强公共就业服务，举办线上线下招聘会29场，服务用工单位280家，提供就业岗位8131个，达成初步就业意向361人；公益性岗位新增安置就业困难人员49人。强化精准就业帮扶，着力促进失业人员实现就业，通过入户走访、电话跟踪回访等方式主动摸排、动态采集失业人员信息，并进行职业指导和一对一岗位推荐。截至目前城镇登记失业率4.01%。 | 无 | 0.6 | 就业服务科
4 | 居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。 | 王永浩、 宋语健、马 超 | 区发改委、区人力社保局、区农业农村局 | 12.31 | 强化促进就业工作，拓展就业岗位，通过提高工资性收入比重，促进居民可支配收入。截至目前，新增参保创业单位138户，带动就业岗位317个；为15家小微企业认定创业担保贷款资格，为12家企业32人认定重点群体创业就业税收政策资格。 | 无 |  | 就业促进科
62 | 坚持乡村人才发展战略，持续完善高素质人才引进机制，深化与中科院、社科院、北大、清华等单位合作，建立专家工作站、实习基地、专家顾问团。 | 宋语健、马 超 | 区农业农村局、区人力社保局 | 12.31 | 通过“北京国际人才网”公开最新的北京市工作居住证的办理条件和办事流程，强化宣传指导，扩大政策知晓覆盖面。将政策捆绑打包，发送到每个企业，让每个企业对工作居住证办理政策和流程清楚明白。做好人才引进政策宣传，畅通集体户办理“绿色通道”，为引进毕业生做好相关服务。 | 无 |  | 事业单位人事管理科、人才服务科、咨询服务科
63 | 建立“人才管家”服务平台，在住房保障、子女入学等方面畅通服务“绿色通道”，确保人才引得来、留得住、干得好。 | 于德泉、马春秀、 宋语健 | 区人力社保局、区教委、区住建委 | 12.31 | 做好人才引进政策宣传，畅通集体户办理“绿色通道”，为引进毕业生做好相关服务。2024年1-3月我区共办理工作居住证企业开户10家，跨区转入4家，新办工作居住证51人，续签工作居住证41人。同时，加强与组织部人才引进政策组合使用，切实解决企业人才购房、摇号、子女就医、子女入学等实际困难。 | 无 |  | 事业单位人事管理科、人才服务科、咨询服务科
64 | 创新集成人才政策，总结推广“科技小院”“金叵罗11队”等模式，着力打造乡村振兴“头雁”队伍，形成多元参与、互鉴互通、资源共享的乡村发展新格局。 | 宋语健、马 超 | 区农业农村局、区人力社保局 | 12.31 | 进一步强化宣传指导，扩大政策知晓覆盖面。将工作居住证、积分落户、毕业生落户、人才引进等相关人才政策捆绑打包宣传。按照市人才工作局要求为组织部人才引进预留工作居住证办理指标。 | 无 |  | 事业单位人事管理科、人才服务科、咨询服务科
87 | 聚焦“七有”“五性”需求，完善惠民政策，组织实施好34 项民生实事。（组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，惠及群众2000人次；通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业，促进农村劳动力就业参保。） | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 密云区2024年重要民生实事各有关部门 | 12.31 | 截至目前，共举办线上线下招聘会29场，完成任务指标29%，服务用工单位280家，提供就业岗位8131个，达成初步就业意向361人；解决城乡劳动力就业2756人，完成任务指标45.9%；促进农村劳动力就业参保1357人；组织开展城乡劳动力职业技能培训5次，培训129人，完成任务指标6.45%。 | 无 |  | 就业促进科
88 | 全力稳定和扩大就业，加大应届毕业生等重点人群就业帮扶力度，推进农村地区劳动力人口转移就业。 | 宋语健、马 超 | 区人力社保局、区农业农村局 | 12.31 | 陆续开展本区毕业生就业创业等服务活动。截至目前举办线上毕业生专场招聘会2场，现场招聘会1场，就业创业指导公开课1场。推进农村地区劳动力人口转移就业，促进农村劳动力就业参保1357人。 | 无 |  | 就业促进科、人力资源公共服务中心
106 | 牢固树立安全发展理念，统筹高质量发展和高水平安全。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 制订《密云区人力社保局安全生产治本攻坚三年行动方案》，落实行业安全发展要求，组织劳务派遣机构、职业技能培训机构进行安全检查。 | 无 |  | 办公室
107 | 全面落实意识形态工作责任制，坚决捍卫首都政治安全。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.坚持不懈抓好政治理论学习，按月制定局党组理论学习中心组专题学习计划。2.落实全面从严治党主体责任，协助局党组落实《深化落实全面从严治党主体责任清单》台账，按月及时推进。 | 无 |  | 党建科
108 | 严格落实安全生产和消防安全责任制，抓好安全生产和消防安全督查问题整改，开展重点行业领域、重点场所、重点地区的安全生产和火灾隐患大排查大整治，突出抓好防汛、防火等工作，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 制订《密云区人力社保局安全生产治本攻坚三年行动方案》，组织对局食堂进行消防安全检查，杜绝安全事故发生。 | 无 |  | 办公室
111 | 巩固拓展主题教育成果，牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 1.将习近平总书记在两会上的重要论述、《习近平关于北京工作论述摘编》（2024年版）列入理论学习中心组学习计划。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2.坚持把践行习近平总书记重要讲话精神更好服务群众作为工作总抓手，用党的创新理论武装头脑、指导实践，推动工作。 | 无 |  | 党建科
112 | 凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实党中央、市委市政府和区委决策部署，以实际行动和工作成效体现忠诚干净担当。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 1.落实全面从严治党主体责任，局党组落实《深化落实全面从严治党主体责任清单》台账，按月及时推进。2.号召党员干部按照区委组织部相关工作要求，党员本人和包户10名群众签订“文明有我”承诺书，全力做好文明城区创建工作。 | 无 |  | 党建科
113 | 坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格履行重大行政决策法定程序，深化信息公开，深入开展“八五”普法，持续创建全国法治政府建设示范区，不断提高政府法治水平。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 联合有关部门利用关键时间节点到就业服务大厅开展普法；根据“政务服务事项网办要素标准化梳理工作的函”动态调整53项政务事项；公示行政许可95条、行政处罚2条；公示更新政府信息240条。 | 无 |  | 法制科
114 | 自觉接受人大法律监督、政协民主监督，主动接受纪律监督、司法监督、社会监督，高标准办好人大代表议案建议和政协提案，做到事事有回音、件件有落实。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 根据历年办理的人大代表建议和政协委员提案，提前为高标准落实本届建议和提案做好准备。 | 无 |  | 办公室
115 | 大兴调查研究，坚持“四下基层”制度，确保干在实处、务求实效。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 筹划人力社保局年度调研工作，拟制人力社保局2024年调研课题通知。 | 无 |  | 办公室
116 | 走好新时代党的群众路线，真情实意解决人民群众的急难愁盼，全心全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 为进一步学习和弘扬雷锋精神，开展“传承雷锋精神 共建文明城区”学雷锋志愿服务活动,提高了群众的文明素质和环保意识。同时，鼓励全局更多人员加入志愿服务队伍，让雷锋精神在社会广泛传播。 | 无 |  | 党建科
117 | 大力弘扬求真务实作风，坚持事不过夜、案无积卷，马上就办、办就办好，坚定做执行者、行动派、实干家，推动形成带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实的良好局面。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 落实市人力社保工作会议精神，围绕市局重点工作、市级任务指标、区级重要实事、市区政府工作报告任务分解和区领导重要指示，梳理确定区人力社保局重点工作，形成年度工作要点，项目化推进年度工作。 | 无 |  | 办公室
118 | 发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力在关键问题上取得实质性成效，在短板问题上实现突破。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 充分发扬斗争精神，敢于在工作中担当作为，创新开展工作，努力在关键问题上取得实质性成效，针对平台就业等灵活就业人员权益维护，开展新就业形成就业人员职业伤害保障试点；在短板问题上实现突破，成立零工市场专班，全面加强零工市场建设，着力解决零工市场问题。 | 无 |  | 办公室
119 | 着力提高效率、提升效能、提增效益，强化政府绩效考核评价，健全奖惩分明的激励约束机制，营造敢于负责、勇于担当、善于作为的良好氛围，以只争朝夕的精神状态加快发展，努力争先进、保上游、不落后。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 通过深化培训理念，丰富培训内容，改进培训方式，拓宽培训渠道，健全培训机制，保持清正廉洁的政治本色,进一步增强干部贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性，提高创新能力，培养和造就一支与时俱进的干部队伍。深入学习党的二十大报告，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。按照区委组织部要求，开展各类培训工作，按计划推进。 | 无 |  | 人事科
120 | 纵深推进政府系统全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和市委、区委有关规定，力戒形式主义、官僚主义，深入推进基层减负，坚持政府“过紧日子”，压减一般性支出和各项成本，做到厉行节约。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 落实全面从严治党主体责任，制定并落实局党组深化落实全面从严治党主体责任任务台账，按月及时推进。 | 无 |  | 党建科
121 | 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域以及群众身边的腐败问题。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 提醒局党组班子成员认真如实填写《全程纪实工作日志》，落实“一岗双责”, 抓好分管范围内的党风廉政建设工作。开展第一季度党员廉政知识测试，筑牢党员廉政意识。 | 无 |  | 机关纪委 党建科
122 | 加强干部教育管理监督，保持清正廉洁的政治本色。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） |  | 根据上级部门通知要求，为建设担当重任的高素质干部队伍，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面，做好2023年度科级干部年度考核工作准备及2024年第一季度考核工作。 | 无 |  | 人事科