## Sheet1
区城管委<2024年折子工程>进展
序号 | 具体内容 | 一季度进展
1 | 17.完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目。 | 已完成全部绿化种植任务，基本完成市政工程建设任务。
2 | 30.积极推进怀柔科学城东区配套道路建设，力争云西四路南延、云西八街、云西三路年底完成工程前期手续办理。 | 已于3月21日取得“多规合一"协同意见，于3月22日取得钉桩测量条件，于3月28日取得用地预审及选址意见书，于4月1日将可研电子版发送至区发改于5月27将纸质版可研文本报至市发改委；于6月17日取得区水务局关于跨越云西河相关事宜的复函；已将征拆资金承诺函报送至发改委。于7月4日组织评审单位对项目进行实地踏勘及现场评审，根据专家意见进一步完善设计方案。
3 | 87.完成单平路无灯路段路灯安装工程；完成4万户燃气配件安装工作；区城管执法局指导属地综合执法队配合区教委和学校开展校园周边环境秩序整治工作；新建6处充电桩场站30台公共汽车充电桩；完成新东路南延道路工程建设；开展40条背街小巷精细化治理；打造20个群众满意的垃圾分类示范小区（村）；完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程。 | 1.已完成单平路无灯路段的路灯补建任务。区城管委将进一步排查城市无灯路段情况，持续保障已建成路段的安全稳定运行。 2.截至目前，安全型燃气配件安装工作已累计完成21996户。 3.制定端午节、中高考环境秩序保障方案，指导各属地执法队按照市区两级部署，开展端午节、中高考环境秩序执法检查工作，确保节日期间及中高考期间秩序稳定。 4.截至目前，共计建设25台充电桩，其中，大唐庄站点6台，农机公司站点7台，法治公园站点8台，山水大厦站点4台。 5.工程已全部完工，于5月16日完成竣工验收;已于5月29日将交通工程审批文件报至市交管局，已于6月5日通过区交通支队组织的交通工程验收。 6.督促各实施主体开展背街小巷整治工程，已完成19条达标街巷、2条优美街巷的整治任务，完成总工程量的52.5%。 7.按照市级任务计划，已累计完成14个示范村居创建工作，已报请市指挥部验收。 8.如意园、祥云园均已完工，已通过竣工验收，正在进行质保，开展绿植养护工作。
4 | 93.年底前完成密云新城新东路南延（水源路-顺潮街）道路工程所有项目内容。 | 工程已全部完工，于5月16日完成竣工验收;已于5月29日将交通工程审批文件报至市交管局，已于6月5日通过区交通支队组织的交通工程验收。
5 | 95.进一步完善路网结构，推进密兴路、圣水泉路南延开工建设，完成C1地块配套道路前期手续办理，开展工程建设。 | 密兴路：于6月18日完成全部地勘打孔工作，正在进行土工实验；跨越水源九厂节点正在与市自来水集团官网公司进一步沟通，已于6月4日将承诺函发至管网公司，将征求意见函传真至市自来水集团。 圣水泉路南延：已于5月20日完成初步设计及概算网上报件，于5月21日将纸质版文件报至区发改委；于6月5日确定初设概算评审单位，已于6月12日通过专家评审会，正在根据专家意见修改完善,于6月17日将修改后的图纸反馈评审单位，正在进一步对接。 C1地块配套道路：已于5月23日将勘察成果发送设计，正在推进地下生活垃圾处理方案，于6月4日召开推进会，明确重新申报可研报告，已将电子版可研发送区发改委，区发改委已同意上报，正在进行手续准备；开展水评、洪评报告已报至水务局，待批复，已于6月5日召开洪评专家评审会，目前正在根据会议精神完善报告编制，已完成河道入河口高程测量，正在完善洪评报告，水评报告已通过水保站审查，正在进行批复流程。
7 | 96.进一步完善积水点治理工程（二期）方案设计，取得前期工作计划通知。 | 于2024年2月2日会同区发改去市发改汇报项目情况，正在进一步完善设计方案，积极与市发改沟通取得项目认可。
8 | 97.9月底前完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目，12月底前完成密云区西统路周边区域环境整治提升项目。 | 基本完成密云区2023年环境建设项目；已完成西统路周边区域环境整治提升项目设计方案及实施方案编制工作，已通过陈伟航副区长和于海波区长专题会审议，预计7月上旬报区政府常务会审议，审议通过后开展设计方案深化工作，并开展财政预算评审。