## 月度进展表
区人力社保局承办2024年区政府工作报告重点任务分解工作进展表（9月）
序号 | 实事内容 | 区级牵头 领导 | 区级责任单位 | 完成 时限 | 进展情况 | 存在问题或推进较慢原因 | 进展 百分比 | 局内牵头科室
3 | 城镇调查失业率控制在4.5%以内。 | 宋语健 | 区人力社保局 | 12.31 | 落实促进就业政策，加强公共就业服务，举办线上线下招聘会136场，服务用工单位1629家，提供就业岗位46098个，达成初步就业意向1584人；公益性岗位新增安置就业困难人员243人。强化精准就业帮扶，着力促进失业人员实现就业，通过入户走访、电话跟踪回访等方式主动摸排、动态采集失业人员信息，并进行职业指导和一对一岗位推荐。截至目前城镇登记失业率4.06%。 | 无 | 0.6 | 就业服务科
4 | 居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。 | 王永浩、 宋语健、马 超 | 区发改委、区人力社保局、区农业农村局 | 12.31 | 强化促进就业工作，拓展就业岗位，大力促进城乡劳动力就业，通过提高工资性收入比重，促进居民可支配收入。截至目前，新增参保创业单位1612户，带动就业岗位5069个；促进城乡劳动力就业7357人；推进农村地区劳动力人口转移就业，促进农村劳动力就业参保3672人。 | 无 |  | 就业促进科
62 | 坚持乡村人才发展战略，持续完善高素质人才引进机制，深化与中科院、社科院、北大、清华等单位合作，建立专家工作站、实习基地、专家顾问团。 | 宋语健、马 超 | 区农业农村局、区人力社保局 | 12.31 | 全力配合区委组织部做好高级人才引进工作，与市级主管部门进行沟通，在政策和资源上争取更多的支持。通过“北京国际人才网”公开最新的北京市工作居住证的办理条件和办事流程，强化宣传指导，扩大政策知晓覆盖面。将政策捆绑打包发送给企业，让企业清楚工作居住证办理政策和流程。做好人才引进政策宣传，畅通集体户办理“绿色通道”，为引进毕业生做好相关服务。 | 无 |  | 事业单位人事管理科、人才服务科、咨询服务科
63 | 建立“人才管家”服务平台，在住房保障、子女入学等方面畅通服务“绿色通道”，确保人才引得来、留得住、干得好。 | 于德泉、马春秀、 宋语健 | 区人力社保局、区教委、区住建委 | 12.31 | 做好人才引进政策宣传，畅通集体户办理“绿色通道”，为引进毕业生做好相关服务。按程序做好工作居住证系统企业开户、跨区转入和个人工作居住证办理。加强与组织部人才引进政策组合使用，切实解决企业人才购房、摇号、子女就医、子女入学等实际困难。全力配合区委组织部工作，收集企业和人才意见建议，及时反馈至区委人才工作领导小组。 | 无 |  | 事业单位人事管理科、人才服务科、咨询服务科
64 | 创新集成人才政策，总结推广“科技小院”“金叵罗11队”等模式，着力打造乡村振兴“头雁”队伍，形成多元参与、互鉴互通、资源共享的乡村发展新格局。 | 宋语健、马 超 | 区农业农村局、区人力社保局 | 12.31 | 密云区2024年公开招聘事业单位工作人员3月发布公告，4月组织完成笔试，5月中旬在密云区政府网站公示了笔试成绩及进入资格审核名单，6月完成面试，共94人进入体检考察环节，已完成体检考察和办理聘用相关手续，目前已全部入职；9月发布了2024年下半年事业单位公开招聘工作人员的公告并于9月21日进行了笔试，继续努力为我区招聘乡村建设、产业发展、农业技术、乡村治理等专业领域毕业生或实践经验丰富的人才。按照市局的部署和要求，积极做好2024年积分落户工作，目前处于落户办理阶段。进一步强化宣传指导，扩大政策知晓覆盖面。将工作居住证、积分落户、毕业生落户、人才引进等相关人才政策捆绑打包宣传。 | 无 |  | 事业单位人事管理科、人才服务科、咨询服务科
87 | 聚焦“七有”“五性”需求，完善惠民政策，组织实施好34 项民生实事。（组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，惠及群众2000人次；通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业，促进农村劳动力就业参保。） | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 密云区2024年重要民生实事各有关部门 | 12.31 | 截至目前，共举办线上线下招聘会136场，完成任务指标136%，服务用工单位1629家，提供就业岗位46098个，达成初步就业意向1584人；解决城乡劳动力就业7357人，完成任务指标122.62%；促进农村劳动力就业参保3672人；开展城乡劳动力及大学生就业技能培训1696人，完成任务指标85%。 | 无 |  | 就业促进科
88 | 全力稳定和扩大就业，加大应届毕业生等重点人群就业帮扶力度，推进农村地区劳动力人口转移就业。 | 宋语健、马 超 | 区人力社保局、区农业农村局 | 12.31 | 陆续开展本区毕业生就业创业等服务活动。截至目前举办线上毕业生专场招聘会10场，现场招聘会13场，就业创业指导公开课7场，直播带岗专场招聘4场。推进农村地区劳动力人口转移就业，促进农村劳动力就业参保3672人。 | 无 |  | 就业促进科、人力资源公共服务中心
106 | 牢固树立安全发展理念，统筹高质量发展和高水平安全。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 组织行业分管的生产经营单位检查安全生产情况共计82家，持续组织分管行业检查违法违规施工作业和生产经营情况。 | 无 |  | 办公室
107 | 全面落实意识形态工作责任制，坚决捍卫首都政治安全。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.围绕重点科室（工会、财务、人事、事务办、食堂、党建、办公室），开展节前廉政谈话。2.召开全局领导干部中秋国庆节前警示教育大会。3.落实全面从严治党主体责任，局党组落实《深化落实全面从严治党主体责任清单》台账，按月及时推进。 | 无 |  | 党建科
108 | 严格落实安全生产和消防安全责任制，抓好安全生产和消防安全督查问题整改，开展重点行业领域、重点场所、重点地区的安全生产和火灾隐患大排查大整治，突出抓好防汛、防火等工作，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.巡查食堂燃气间、食品安全隐患；2.巡查全局用水用电安全隐患，重点针对违规使用非办公大功率电器设备及电动自行车充电设备；3.巡查全局消防安全死角，重点巡查就业大厅、招聘大厅； 4.巡查全局建筑设施安全隐患并及时处理；5.对公务用车车况进行全面检查。 | 无 |  | 办公室
111 | 巩固拓展主题教育成果，牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.坚持不懈抓好政治理论学习，按月制定理论学习中心组专题学习计划。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2.学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持融入日常抓在经常，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力，做好本部门党纪学习教育总结工作。 | 无 |  | 党建科
112 | 凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实党中央、市委市政府和区委决策部署，以实际行动和工作成效体现忠诚干净担当。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.落实全面从严治党主体责任，局党组落实《深化落实全面从严治党主体责任清单》台账，按月及时推进。2.号召党员干部切实提高政治站位，把思想和行动统一到市委、区委的部署要求上来。全力做好文明城区创建、接诉即办等工作。 | 无 |  | 党建科
113 | 坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格履行重大行政决策法定程序，深化信息公开，深入开展“八五”普法，持续创建全国法治政府建设示范区，不断提高政府法治水平。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 根据主动公开全清单动态公开相关信息；动态调整政务事项，持续推进社保、就业、养老等信息的更新。 | 无 |  | 法制科
114 | 自觉接受人大法律监督、政协民主监督，主动接受纪律监督、司法监督、社会监督，高标准办好人大代表议案建议和政协提案，做到事事有回音、件件有落实。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 按要求已于6月20日之前与提案委员见面沟通并报送答复意见。对政协提案进行跟踪督办，加大工作力度，将提案办理落到实处。 | 无 |  | 办公室
115 | 大兴调查研究，坚持“四下基层”制度，确保干在实处、务求实效。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 对照局内《关于做好2024年调研工作的通知》，组织内设机构开展年度调研工作。 | 无 |  | 办公室
116 | 走好新时代党的群众路线，真情实意解决人民群众的急难愁盼，全心全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 牢固树立坚持以人民为中心的发展思想，优化提升窗口服务的人性化、便利化水平，在解决群众急难愁盼问题上下深功夫，不断提高业务窗口人员办事能力和效率。 | 无 |  | 党建科
117 | 大力弘扬求真务实作风，坚持事不过夜、案无积卷，马上就办、办就办好，坚定做执行者、行动派、实干家，推动形成带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实的良好局面。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 深入学习贯彻二十届三中全会精神，按市局要求制订密云区落实措施。围绕市局重点工作、市级任务指标、区级重要实事、市区政府工作报告任务分解和区领导重要指示等，按计划推动2024年人力社保工作要点，扎实推进人力社保局各项工作任务。 | 无 |  | 办公室
118 | 发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力在关键问题上取得实质性成效，在短板问题上实现突破。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 强化担当作为，增强向前一步的责任意识，规范建设行业工资支付制度，做好节假日根治欠薪工作。 | 无 |  | 办公室
119 | 着力提高效率、提升效能、提增效益，强化政府绩效考核评价，健全奖惩分明的激励约束机制，营造敢于负责、勇于担当、善于作为的良好氛围，以只争朝夕的精神状态加快发展，努力争先进、保上游、不落后。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 通过深化培训理念，丰富培训内容，改进培训方式，拓宽培训渠道，健全培训机制，进一步增强干部贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性，提高创新能力，培养和造就一支与时俱进的干部队伍。按照区委组织部要求，开展各类培训工作，按计划推进。 | 无 |  | 人事科
120 | 纵深推进政府系统全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和市委、区委有关规定，力戒形式主义、官僚主义，深入推进基层减负，坚持政府“过紧日子”，压减一般性支出和各项成本，做到厉行节约。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.落实全面从严治党主体责任，制定并落实局党组深化落实全面从严治党主体责任任务台账，按月及时推进。2.按期及时发放9月份征地超转人员补贴补助；按时完成局机关、二级单位行政、事业在职及离退休人员工资发放和代扣代缴工作；配合考试中心、劳鉴中心做好劳务人员工资代发工作；配合区总工会完成对我局离任审计及2023年度工会审计工作。3.加强机关用水、用电、用纸、空调使用节约管理，严格机关办公物品采购管理制度，努力降低行政服务成本；严格公务用车管理，杜绝公车违规使用。 | 无 |  | 党建科 财务科 综合服务中心
121 | 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域以及群众身边的腐败问题。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 1.组织各支部做好第三季度党员廉政知识测试；组织老干部支部赴古北口抗日纪念馆参观学习。2.中秋节前发送廉政提醒短信，并召开安全工作暨廉政教育大会，做到早打招呼、早作提醒，将筑牢纪法防线融入日常。3.局党组班子成员认真如实填写《全程纪实工作日志》，落实“一岗双责”，抓好分管范围内的党风廉政建设工作。4.按照上级要求做好其他日常党风廉政建设工作。 | 无 |  | 机关纪委 党建科
122 | 加强干部教育管理监督，保持清正廉洁的政治本色。 | 马新明、王永浩、 于德泉、马春秀、 宋语健、刘传虹、 陈伟航、马 超、 米曦亮 | 各部门、各镇街（地区） | 12.31 | 着力加强干部培养教育和管理监督，建设担当重任的高素质干部队伍，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面，保持清正廉洁的政治本色，培养和造就一支与时俱进的干部队伍。 | 无 |  | 人事科