## Sheet1 (2)
区城管委<密云区2025年政府工作报告>任务落实情况系统上报（16项）
序号 | 具体内容 | 我委任务 | 主管领导 | 责任科室 | 填报人 | 第一季度
[6 empty] | 进度百分比 | 进展报告
1 | 33.持续做好“科学+城”文章，加快北京第二实验学校、集租房项目、中科院研究生宿舍食堂项目等公共服务和配套设施建设，推动雁密路西延、云西九街、云西支六路、云西支七路等道路具备开工条件，实现云西四路南延、云西三路、水杨红街等道路开工建设，完善配套电网建设，推进水厂建设前期工作，提升区域基础设施和公共服务水平，更好吸引科技人才来密云创新创业。 | 加快开展前期手续办理，计划云西九街、云西支六路、云西支七路、云西支八街、云西支十二街取得初步设计及概算批复，完成施工监理招投标；实现云西四路南延、云西三路、水杨红街开工建设，其中云西四路南延完成总工程量的30%，云西三路、水杨红街完成总工程量的50%。 | 刘春龙 | 市政重点工程建设推进中心 | 金鼐 | 10% | 云西九街、支六路、支七路、支十二街、支一街已取得“多规合一”协同意见，支二路、支八街正在开展“多规合一”手续办理；云西四路南延已完成勘察工作，正在编制初步设计方案，铁路节点手续已取得铁路局回函，正在推进铁路局方案审查会；云西三路、水杨红街已取得初设方案批复，已将初设概算申请和相关文件报至发改委，待开展评审。
2 | 52.紧抓“两重”建设和一揽子增量政策机遇，持续做好项目谋划储备工作，积极争取超长期特别国债等各级各类政策资金支持，加快推动重大投资项目落地。 | 进一步推动特别国债资金支持项目建设，实现沙河地块安置房项目配套项目白云街道路工程、车站路管线工程开工建设，年底完成总工程量的50%。 | 刘春龙 | 市政重点工程建设推进中心 | 金鼐 | 10% | 白云街道路工程、车站路管线工程已完成勘察工作，目前正在依据勘察报告深化设计方案。
3 | 86.聚焦“七有”“五性”，完善惠民政策，用心用情用力办好 30 项民生实事。 | 1.结合市、区两级工作要求，密云区计划全年开工20部，完工15部老楼加装电梯管线拆改移工作。 2.完成C1东地块配套道路（新中街、祥源街、鸿源街东延）建设。 3.完成西统路周边区域环境整治提升项目。 4.调整富帛路两侧机非隔离绿化带，拓宽道路和机动车道，优化道路停车泊位，改善原有出行拥堵现象。 5.完善提升10个居住小区再生资源回收体系，举办“垃圾分类进社区”等各类活动10场。 6.完成2000户燃气配件安装工作。 | 王春柏 王保山 刘春龙 安建宏 | 相关科室、单位 | 赵鹏程 | 10% | 已进场施工2024年剩余点位，预计3月底基本完成；积极对接区住建委、区财政局确认2025年年度任务，着手前期工作。
[5 empty] | 段起洋 | 40% | 新中街完成污水、给水管线工程，雨水方沟完成320米，完成工程整体进度40%。 祥源街道路工程完成污水、给水管线工程，水源路至水景街段道路完成道路路底层沥青路面铺设，完成工程整体进度40%。 鸿源街东延完成雨水管线铺设，通城胡同至祥源街段完成道路底层沥青路面铺设，完成工程整体进度40%。
[5 empty] | 裴崇盛 | 20% | 完成2024年首都环境建设市级重点项目环境治理标段施工现场围挡搭设工作，对水泉村西南侧施工区域进行封闭管理。启动渣土清理及筛分工作，预计6月10日完成筛分工作。
[5 empty] | 曹德满 | 10% | 目前我委已完成了富帛路道路改造工程的设计方案，并于1月17日向区财政局发函申请拨付改造资金，待资金到位后开展后续工作。（财政暂无此项资金，我委正在与财政积极沟通）
[5 empty] | 王晓虎 | 20% | 完成排查20个重点区域居住小区工作，并对接再生资源回收企业，已建立居住小区台账；已制定《2025年密云区举办“垃圾分类进社区”等各类活动方案》，明确各镇街(地区)开展活动的日期、时间、地点，并制定每场活动的具体工作方案。按市级民生实事要求，4-5月在21个镇街（地区）集中完成30场垃圾分类进社区活动。
[5 empty] | 张焱 | 23% | 完成465户燃气配件安装工作。
4 | 101.严格落实“三区三线”划定成果及密云分区规划，加快推进街区控制性详细规划的编制报审，做好交通路网规划及市政基础设施规划实施，开展年度城市总体规划实施体检。 | 进一步落实上位路网规划，加快市政基础设施规划实施，开展圣水泉路南延、密兴路工程建设，年底完成总工程量的50%，实现云西四路南延、云西三路、水杨红街开工建设，其中云西四路南延完成总工程量的30%，云西三路、水杨红街完成总工程量的50%。 | 刘春龙 | 市政重点工程建设推进中心 | 金鼐 |  | 圣水泉路南延已于2024年12月25日开工建设，目前已完成部分围挡搭设，正在进行道路清表；云西四路南延已完成勘察工作，正在编制初步设计方案，铁路节点手续已取得铁路局回函，正在推进铁路局方案审查会；云西三路、水杨红街已取得初设方案批复，已将初设概算申请和相关文件报至发改委，待开展评审。
5 | 103.扎实推进“疏整促”专项行动，完成 2025 年违法建设治理任务，坚决以“零容忍”态度遏制新生违建，确保动态清零。 | 坚决遏制新生违法建设，实现新生违法建设“零增长”。完成市级下达的2025年治理违法建设75万平方米和腾退土地50公顷工作任务。 | 郭志青 | 城管执法局 | 李政 | 15% | 协助各镇街（地区）、中关村密云园围绕辖区存量违法建设进行梳理研判，研究拟定了《2025年密云区深化治理存量无手续建筑工作方案》通过区政府常务会议审议后正式下发。组织召开治违工作调度会，进一步加快治违工作进度。
6 | 107.不断改善交通环境，着力打通“断头路”，加快推进密兴路、圣水泉路南延等重点道路的征拆和建设，谋划密云新城南部绕城线项目；实施西统路周边区域环境整治提升项目和 20 条优美街巷提升工程；谋划推动积水点治理（二期）和重要民生项目的市政配套设施建设；优化调整 8 条公交路线，新建停车位500 个，让群众出行更便利。 | 完成西统路周边区域环境整治提升项目和20条优美街巷提升工程。加快推进密兴路、圣水泉路南延项目建设，年底完成总工程量的50%；完善积水点治理工程（二期）方案，积极争取资金支持，取得前期工作计划通知。 | 王保山 刘春龙 | 环境建设管理科 | 裴崇盛 | 20% | 完成2024年首都环境建设市级重点项目环境治理标段施工现场围挡搭设工作，对水泉村西南侧施工区域进行封闭管理。启动渣土清理及筛分工作，预计6月10日完成；依托环境日常巡查检查机制，对2025年20条背街小巷精开展定期检查，下发问题台账后督促各属地镇街、相关单位及时整改，做好街巷环境常态化保持工作
|  |  |  | 市政重点工程建设推进中心 | 金鼐 |  | 正在进一步深化积水点治理工程（二期）方案，积极争取特别国债资金。
7 | 108.全面落实生活垃圾分类 16 项措施，健全建筑垃圾全链条管理处置利用体系。 | 全面落实生活垃圾分类 16 项措施，持续推进垃圾分类工作。落实日常全过程监管责任，基本建立建筑垃圾源头管控、中端监管、末端处置的闭环体系，形成源头控制有力、过程监管严密、消纳处置规范、执法查处严格的工作格局，全面提升建筑垃圾治理水平。 | 安建宏 | 生活垃圾事务促进中心 | 胡新征 | 25% | 1.依据市级生活垃圾分类工作评估细则，制定我区工作评估细则，目前正在编制讨论阶段。 2.落实市领导在2025年城市管理工作会上的工作要求，在全区推进垃圾桶站地垫铺设工作，目前已完成414个桶站铺设改造工作。 3.聚焦各镇街“桶站设置、桶站满冒、桶前值守”等重点督办事项及问题整改复查情况，每周形成工作提示，确保各项工作有序推进，及时发现问题并调整。
|  |  |  | 垃圾渣土事务中心 | 曹庚新 |  | 1.强化源头管控 为有效推动我区建筑垃圾综合管理工作的有序开展，我委制定了《关于进一步加强密云区建筑垃圾源头管理的工作方案》，建立责任清晰、分工明确、部门联动的管理机制，进一步规范建筑垃圾源头管理。截至目前，我区共备案建筑垃圾暂存点455个（含农村建筑垃圾直收直运备案），建筑垃圾处理方案备案23件。1月以来共对20余处施工工地、60余处暂存点，针对市委巡视组提出的暂存点（直收直运）问题，向属地镇街下发通知，要求对辖区内各备案点位进行摸排，严查建筑垃圾乱倒乱卸问题，对违法违规行为依法依规进行处罚。1月以来对建筑垃圾问题点位开展现场督导检查30余次，督导属地加快清理整治进度，确保问题点位按时完成整改工作。 2.强化运输企业管理 目前我区有建筑垃圾运输企业320家、1792辆运输车，1月以来因亡人事故吊销4辆车准运许可，因运输企业违规运行、问题整改不及时不到位等原因吊销35辆、冻结187辆运输车准运许可。组织运输企业召开安全工作会议3次，约谈运输企业50家，对违规企业、重点监测、高风险、退一补一、新增等28家运输企业的129辆运输车进行了审核。 3.强化资源化处置场管理 目前我区有临时性建筑垃圾资源化处置场所5家，年处置能力约850万吨，1月以来我委对处置场开展业务安全检查30次，组织负责人召开会议3次。 4.强化联合执法工作 我委积极开展渣土运输和消纳过程中的违法违规行为整治工作，1-2月共组织了8次联合执法行动，严厉打击各类违规行为。在此期间，处罚金额29.18万元，出动检查人员82人次。通过这些措施，有效提升了执法力度，进一步规范了渣土运输和消纳管理，确保了相关法规政策的落实。
8 | 115.坚决捍卫首都政治安全，全面落实意识形态工作责任制，全力做好中国人民抗日战争胜利 80 周年纪念活动等重大活动的安保维稳和服务保障工作。 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终牢牢把握正确政治方向，引导干部职工弘扬主旋律、传播正能量。做好意识形态工作中的网络意识形态工作作，及时处置舆情。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 党建科 相关科室、单位 | 郭洁 | 25% | 1.落实“第一议题”制度，在党组会学习传达习近平总书记在二十届中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神、关于人才工作的重要讲话精神 2.要求各支部建立“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，每次召开支委会、党员大会时，都要先学习习近平总书记的系列重要讲话、重要指示、重要批示精神。
|  |  |  | 法宣科 相关科室、单位 | 李博林 | 25% | 分析研判一季度网络意识形态情况，修改完善新闻发言人制度，做好日常网络意识形态工作。
9 | 116.严守安全生产底线，严格落实安全生产责任制，全面深化安全生产治本攻坚行动，坚持“安全日”制度，持续开展重点行业领域、重点场所、重点地区的安全隐患大排查大整治，严格落实“两个以上独立逃生通道”“禁止边营业边施工”“电动车不进楼不入户”等针对性硬措施，坚决防范遏制重特大和有社会影响的事故发生，最大限度降低事故发生概率、最大程度减少事故灾害损失。 | 全面落实安全生产和消防安全责任制，持续推进城市管理行业领域安全生产治本攻坚行动，认真贯彻落实“安全日制度”，深入开展电力、燃气、供热等城市管理领域的安全隐患排查整治，强化防消防安全工作，坚决防范和遏制重特大事故，保障人民生命财产安全。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 城市运行和铁路道口安全协调中心 相关科室、单位 | 汪伟光 | 25% | 1.持续推进城市管理行业领域安全生产治本攻坚行动，各行业部门积极开展生产、防火、交通等安全检查58家次，排查隐患59项，已全部整改完成，无重大安全隐患。城市管理行业领域运行正常。 2.落实安全日制度，主要领导带队开展电气热、环卫、市政设施工程安全检查，及时将检查信息报送至区安办。 3.持续推进冬春季火灾防控工作，严格落实动火作业报备制度。一季度，燃气、环卫设施等城市管理行业企业在“企安安”系统上报备动火作业25次，未发生火灾事故。 4.全力以赴做好元旦、春节、全国两会期间城市安全运行保障工作，督促指导电气热、市政、环卫等行业管理部门及单位做好各项应急保障工作并按时报送保障情况，强化突发事件信息报告，坚持每日零报告制度，有事报情况，无事报平安。扎实做好应急值守工作，严格执行24小时领导在岗带班和值班制度，全力保障重要节日、重大活动期间城市安全运行和社会稳定。
10 | 117.为2000户居民安装安全型燃气配件，保障居民用气安全。 | 完成2000户燃气配件安装工作。 | 王春柏 | 能源事务中心（燃气） | 张焱 | 23% | 完成465户燃气配件安装工作。
11 | 118.突出抓好防火、防汛等工作，有序推进森林防火基础设施建设工程，做好2025年自然灾害防治体系建设补助资金项目，治理74处地质灾害隐患，强化城市积水内涝隐患治理，持续提升极端天气应对能力。 | 对所辖排水设施进行全面排查，消除安全隐患，确保排水管线畅通。 | 王春柏 | 市政工程处 | 曹德满 | 10% | 针对所辖排水管线设施全面检查，冲洗排水管线400米，清掏雨水箅子563座。
12 | 126.始终坚持把党的领导贯穿政府工作各方面全过程，始终践行全心全意为人民服务是党的根本宗旨，进一步转变职能、提升效能、改进作风，努力创造经得起历史和人民检验的实绩。 | 坚定不移地将党的领导贯穿于城市建管工作全过程、各环节，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，加速推进职能转变，全面提升工作效能，大力改进工作作风，办好民生实事，提升群众满意度。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 党建科 相关科室、单位 | 付赛楠 | 25% | 开展好党员领导干部民主生活会、基层党组织生活会和民主评议党员、基层党支部书记书记述职，认真制定印发《党建工作要点》，确定党建调研课题，启动调研工作。
13 | 127.坚持忠诚履职。始终旗帜鲜明讲政治，牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不折不扣落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府、区委工作要求，坚决抓好市委巡视、生态环保督察、自然资源督察和审计等问题整改，做到上级有部署、政府见行动、行动求实效。 | 坚定不移地将党的领导贯穿于城市建管工作全过程、各环节，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，加速推进职能转变，全面提升工作效能，大力改进工作作风，办好民生实事，提升群众满意度。切实加强市委巡视、生态环保督察和审计问题整改工作，全面推进整改落实。确保整改工作落到实处，强化审计成果运用，强化内控管理、促进决策更加科学。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 党建科 相关科室、单位 | 付赛楠 | 25% | 严格执行“第一议题”制度，通过理论学习中心组、“三会一课”、集中学习等多种形式，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神及中央、市、区有关会议精神，强化政治理论武装。
|  |  |  | 办公室 相关科室、单位 | 张梓祺 | 25% | 做好北京市二轮生态环保督察问题整改，按要求上报整改落实进展。
|  |  |  | 财务科 相关科室、单位 | 邹雪 | 25% | 强化内控管理，健全整改机制，积极推动审计发现问题的整改落实，进一步强化审计成果运用。
14 | 128.坚持依法行政。始终坚持厉行法治要求，认真履行重大行政决策程序，坚持严格规范公正文明执法，全面落实行政机关负责人出庭应诉机制，积极创建全国法治政府建设示范区。依法接受区人大及其常务委员会监督，自觉接受区政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，稳步提高代表委员满意率。强化审计、统计监督，主动接受社会和舆论监督，做好政务公开，让权力在阳光下运行。 | 坚持依法行政。制定年度法制工作计划；抓好干部职工法制宣传教育；推进律顾问管理工作；强化规范性文件合法性审查和备案工作；规范城市管理领域合同签订程序；认真履行重大行政决策程序，坚持严格规范公正文明执法，全面落实行政机关负责人出庭应诉机制，按实际工作需求做好其他依法行政工作。依法接受区人大及其常务委员会监督，自觉接受区政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，稳步提高代表委员满意率。切实加强审计问题整改工作，确保审计整改责任落实到位、强化审计成果运用，强化内控管理、促进决策更加科学财务管理更加规范。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 法宣科 相关科室、单位 | 李博林 | 25% | 已制定2025年法制计划；已开展1次领导班子会前学法，学习政府机关来函的规范化处置；审查合同90余个，推进法律顾问管理工作。
|  |  |  | 办公室 相关科室、单位 | 吴迪 | 25% | 等待区级召开提案建议交办会。
|  |  |  | 财务科 相关科室、单位 | 邹雪 | 25% | 强化内控管理，健全整改机制，进一步完善审计整改工作机制，积极推动审计发现问题的整改落实，进一步强化审计成果运用。
15 | 129.坚持实干担当。始终把抓落实作为政府工作的第一要务，真正做到一分部署、九分落实。坚持锚定目标、聚焦重点，干字当头、奋发有为，把握有利时机和条件，急事急办、快事快办，确保务实高效开展工作。区政府系统全体干部要加强学习，解放思想，深化调研，提高抢抓机遇、善谋发展、狠抓落实的能力和本领。坚持马上就办、真抓实干，主动向前、不等不靠，心往一处想、劲往一处使，凝聚起团结奋斗的强大合力，以昂扬奋进的精神状态干事创业。 | 坚定不移地将党的领导贯穿于城市建管工作全过程、各环节，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，加速推进职能转变，全面提升工作效能，大力改进工作作风，办好民生实事，提升群众满意度。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 党建科 相关科室、单位 | 付赛楠 | 25% | 围绕各项重点工程、重点工作，持续深化模范机关创建，深入推进“密云先锋”行动，全力打造城市管理特色党建品牌。
16 | 130.坚持改进作风。始终把抓好党建作为最大的政绩，深入落实全面从严治党要求，持之以恒正风肃纪，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，永葆清正廉洁的政治本色。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，认真落实党中央和市委、区委为基层减负各项要求，让想干事、会干事的干部能干事、干成事。坚持“过紧日子”，加强政府投资项目成本绩效评价，把有限的财政资金更多用来为民生增福祉、为发展增后劲。牢固树立和践行为民造福的政绩观，用我们的辛苦指数提高群众的幸福指数，尽最大努力让密云人民过上更好的日子。 | 认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，定期开展廉政提醒和督查检查，纵深推进落实全面从严治党，营造风清气正的政治生态。坚持政府过紧日子，将“过紧日子”政策落细落实，降低行政成本，提升财政资金的使用效益；强化制度约束，建立健全财务管理规章制度，规范财经行为，提高财务管理水平；严肃财经纪律，严格预算执行、强化预算刚性约束，强化预算绩效管理，把有限的财政资金更多用来为民生增福祉、为发展增后劲。 | 王东利 王春柏 王保山 刘春龙 郭志青 钱书苹 安建宏 胡德双 | 党建科 相关科室、单位 | 郭洁 | 25% | 对元旦、春节重要节点开展公务接待、值班值守、公车使用情况专项检查，组织集中学习，观看《以案为鉴以案促改》警示教育片，增强党员干部的党性修养，引导党员干部树立正确的价值观、权力观和事业观，提高廉洁自律意识。发放廉政专刊。
|  |  |  | 党建科 财务科 相关科室、单位 | 邹雪 | 25% | 加强预算刚性约束，严格预算执行，加强会计核算，强化日常监督，加强决算管理，强化对预算执行结果的反馈，提高资金使用效率。