## Sheet1
附件1：
2025年市政府工作报告涉及密云区重点任务清单（一季度）
序号 （市级序号） | 项目 | 主管区领导 | 区级责任部门 | 一季度目标 | 二季度目标 | 三年季度目标 | 进展情况 | 备注
1 （240） | 积极推进幸福、美丽河湖建设，加强密云水库流域生态环境保护和治理，推动构建滨水空间共建共治共享的治理体系，打造永定河、北运河、凉水河及雁栖湖、金海湖等一批水岸公共空间，实现宋庄蓄滞洪区二期等工程区域对外开放，进一步向市民群众扩大开放亲水空间。 | 马 超 | 区生态环境局 | 启动2025年“两市三区”联建联防工作会筹备工作；制定年度工作方案，研究2025年重点工作。 | 沟通“两市三区”生态环境部门，制作工作会会议材料汇编；按照年度工作方案，持续开展相关工作；组织开展跨界水体联合监测工作。 | 组织召开2025年“两市三区”联建联防工作会；按照年度工作方案，持续开展汛期上下游水环境保护工作，开展跨界水体联合监测、联合执法工作。 | 持续深化密云水库上游“两市三区”联建联防联治机制，积极筹备2025年“两市三区”联建联防工作会，完成年度工作方案初稿，正在征求张家口市、承德市、怀柔区、延庆区意见建议，进一步研究确定2025年重点工作。截至目前，密云水库及主要入库河流保持二类水质目标要求。 | 进展顺利
2 （270） | 提升城市防洪排涝能力，完成15处积水点治理，完成险村、积水点等1200余处点位的感知设备部署，稳妥有序推进密云水库一级保护区疏解提升，深化国家平急两用发展先行区建设，建成一批平急两用公共基础设施。 | 王永浩 季荣旺 马 超 | 密云水库生态中心 | 按照市领导要求，积极对接市级相关部门，修改完善密云水库一级保护区疏解提升相关工作方案，为市政府常务会议做好前期准备工作。 | 按照市领导要求，充分研究论证密云水库一级保护区疏解提升相关工作方案的可行性，推动方案通过市政府常务会审议。 | 按照市政府要求，坚持尽力而为、量力而行，有序推动密云水库一级保护区疏解提升相关工作。 | 正在有序推进。 | 进展顺利
3 （283） | 始终坚持把党的领导贯穿政府工作各方面全过程，牢记“看北京首先要从政治上看”，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣将党中央决策部署落实落细落到位。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，坚持和加强党的全面领导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实中央、市委市政府决策部署，把对党忠诚体现到履职尽责全过程。 | 进展顺利
4 （284） | 始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续健全并严格执行“第一议题”制度，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、指导实践。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化制度建设意见落地落实，制定年度党组理论学习中心组学习计划，严格执行“第一议题”制度，进一步强化理论武装，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断强化政治意识，提高政治能力。 | 进展顺利
5 （285） | 巩固深化党纪学习教育成果，推动党的纪律教育常态化长效化，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 持续强化理论学习，坚持把纪律教育贯穿日常、融入平常，以抓好民主生活会整改落实为契机，不断提升领导班子凝聚力、战斗力、执行力，坚决在严守政治纪律上、提升党性修养上、强化担当实干上、坚持廉洁自律上、加强纪律建设上带好头、做示范，充分发挥党的纪律约束和保障激励作用，常态长效推进党员干部学纪知纪明纪守纪，以作风大转变推动工作效能大提升，为高质量发展提供强大动力。 | 进展顺利
6 （286） | 切实抓好中央生态环境保护督察、规自领域和经济责任审计等问题整改，高标准做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作。 | 王永浩 郑立钢 马 超 | 区规自分局、区生态环境局、区审计局 | —— | —— | —— | 1.第二轮北京市生态环境保护督察共涉及我区整改任务36项，截至目前，已按要求完成整改12项，剩余24项正在按计划推进。 2.市委规自领域专项巡察问题整改共细化49项整改措施，47项已完成，2项正在按计划推进。 | 进展顺利
7 （287） | 深入贯彻习近平法治思想，始终坚持在法治轨道上开展各项工作，自觉运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展，不断提升依法行政水平。坚持科学民主依法决策，严格履行重大决策法定程序，持续加强行政决策、行政规范性文件、行政协议等合法性审核。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 区司法局、各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 深入贯彻习近平法治思想，始终坚持在法治轨道上开展各项工作，严格履行执法监督职能，梳理本区域行政执法部门、乡镇（街道）以及垂管部门的法制机构（执法监督机构）及人员信息，并集中录入全国行政执法监督人员信息管理系统。严格履行重大决策法定程序，召开重大决策目录联审会，确定目录初稿。持续加强行政决策、行政规范性文件、行政协议等合法性审核，计划对区政府行政规范性文件，开展全面清理。 | 进展顺利
8 （288） | 认真接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，做好向市人大常委会报告工作，自觉接受市政协民主监督，办实办好市人大代表议案建议和市政协提案。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 自觉接受市人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。目前，我区共接到市政府办公厅拟交办我区建议、提案13件。待正式交办后，我区将加大统筹力度，切实做好相关意见建议办理工作。 | 进展顺利
9 （291） | 深入落实全面依法治市规划和法治政府建设实施意见，推动各级政府主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，开展落实法治政府建设任务情况评估验收，积极参与全国法治政府建设示范创建活动，深化“法治明白人”“法治帮扶”工程，推进全市法治政府建设均衡发展。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 区司法局、各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 严格按照全面依法治市规划和法治政府建设实施意见，对2024年度依法治区工作进行总结，完成密云区法治政府建设年度情况报告工作。统筹各级党政主要负责人开展述法工作。打牢工作基础，认真开展法治政府建设示范区创建的自查自纠工作。按照学法目录，如期完成第一季度学法计划。 | 进展顺利
10 （295） | 树牢为民造福的政绩观，走好新时代党的群众路线，坚持和发扬“四下基层”优良作风，认真开展“四不两直”调研，深入听民声、察民情、集民智，使各项政策举措更加契合群众利益、符合群众需要、顺应群众期待，脚踏实地为民办实事。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 坚定政治信念，牢固树立“四个意识”，进一步解放思想，开拓创新，提升本领，发扬钉钉子的精神解难破困，扎实推进各项重点工作，统筹推进“生态密云”共建共治共享，不断提升密云百姓的幸福感和获得感。 | 进展顺利
11 （296） | 坚持政府过紧日子，严格落实过紧日子负面清单，持续压减一般性支出和非紧急非刚性支出，将财政资金用在促发展、惠民生的刀刃上。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 区财政局、各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 坚持政府过紧日子，印发实施落实《关于牢固树立过“紧日子”思想强化支出预算管理的措施》《关于进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求 厉行节约反对浪费的通知》等文件，坚持有保有压，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，将有限的资金用在刀刃上。 | 进展顺利
12 （298） | 坚决纠治形式主义、官僚主义，统筹做好基层减负与赋能增效，严格落实中央和市委为基层减负的规定及措施，围绕文会督检考等全业务板块完善减负举措，加强政策制定、文件制发与基层减负一致性评估。进一步推动资源、服务、管理下沉，不断提高基层抓落实能力，将减负成效更好转化为治理效能。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 坚持改进作风，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，认真落实党中央和市委市政府、区委为基层减负各项要求，进一步推动资源、服务、管理下沉，不断提高基层抓落实能力，将减负成效更好转化为治理效能。 | 进展顺利
13 （299） | 落实提升党员干部干事创业精气神的若干措施，激励干部实干担当。抓实干部教育培训管理，加强改革攻坚能力建设，提高创造性抓落实工作水平，着力锻造高素质专业化公务员队伍。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 加强干部教育管理监督，保持清正廉洁的政治本色。树立真抓实干工作导向，激励干部敢于负责、勇于担当、善于作为。注重在重大斗争一线、急难险重任务中锻炼干部，建设一支高素质专业化公务员队伍。 | 进展顺利
14 （300） | 切实抓好“十四五”规划各项目标任务收官，面向率先基本实现社会主义现代化的中长期目标，结合进一步全面深化改革的要求，集合各方智慧高质量编制“十五五”规划，以继续走在前列的姿态开启首都现代化建设新篇章。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 我区于2月25日印发实施《北京市密云区“十五五”规划编制工作方案》，按照方案要求，统筹各单位梳理“十五五”发展思路、重大任务、重大项目等内容，起草“十五五”调研方案及规划启动会相关材料，同时，启动“十四五”终期评估工作。 | 进展顺利
15 （301） | 认真贯彻二十届中央纪委四次全会精神，压紧压实全面从严治党主体责任，把全的要求、严的基调、治的理念贯穿履责始终，持续深化政府系统党风廉政建设。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻二十届中央纪委四次全会精神，强化政治监督的精准性，把全的要求、严的基调、治的理念贯穿履责始终，持续深化我区党风廉政建设。 | 进展顺利
16 （302） | 深入落实中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，驰而不息纠“四风”树新风。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 牢记打铁必须自身硬的道理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，坚定不移纠治“四风”，不断推进自我革命，确保在思想上清醒、政治上坚定、行动上自觉，严抓精文简会，切实摆脱文山会海，精简政府系统“督检考”事项，深化拓展基层减负工作，不断提升政务运转质效。 | 进展顺利
17 （303） | 更好发挥司法监督职能作用，优化府院联动工作机制，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度。更好发挥审计监督职能作用，进一步加大对重大战略落实、重大举措实施、重大项目建设、重点领域环节改革的审计监督力度，进一步加强领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，切实抓好审计整改工作，强化审计成果运用。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 区司法局、区审计局、各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 一是认真落实行政机关负责人出庭应诉制度，一季度，我区行政机关负责人共出庭应诉2次。二是充分发挥审计监督职能，截至目前，共向我区被审计单位下达审计通知书8份，同时开展16个政府重大投资建设审计项目，目前各事项均在审计中。 | 进展顺利
18 （306） | 坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化权力集中、资金密集、资源富集领域廉政风险防控，深化整治医保基金、养老服务、药品和医用耗材采购、殡葬等领域突出问题，巩固深化殡葬业改革成果，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题，加强新时代廉洁文化建设，以更高标准建设北京廉洁工程，不断巩固风清气正的政治生态。 | 于海波 王永浩 季荣旺 宋语健 刘传虹 马 超 郑立钢 施辉阳 | 区民政局、各部门、各镇街（地区）、中关村密云园 | —— | —— | —— | 持续推进“三不腐”，精准发力权力集中、资金密集、资源富集领域的廉政风险防控，全力整治群众身边不正之风和腐败现象，积极推进新时代廉洁文化建设，推动殡葬领域腐败乱象专项行动整改责任清单落实，不断涵养风清气正的政治生态。 | 进展顺利