附件5

密云区新一轮百万亩造林绿化工程

检查验收办法

（试行）

- 总则

第一条 为做好密云区新一轮百万亩造林绿化工程检查验收工作，客观评价工程建设成效，提高工程建设质量，推进工程项目管理工作规范化、科学化和制度化，依据国家、市有关检查验收规定制定本办法。

第二条 本办法适用于本区新一轮百万亩造林绿化工程项目的检查验收。

第三条 本区新一轮百万亩造林绿化工程检查验收工作，由区新一轮百万亩造林绿化建设指挥部（以下简称“区指挥部”）统一安排部署，实行区（县）级自查的检查验收制度。

区级自查由区指挥部负责组织实施。委托工程监理对造林完成情况逐项目、逐地块进行全面检查，编制区新一轮百万亩造林绿化工程自查验收报告并上报区指挥部办公室。区指挥部将最终验收结果报市园林绿化局。

第四条 检查验收内容包括：

（一）新一轮百万亩造林绿化工程年度计划任务实施、完成情况；

（二）造林面积，调查造林成活率；

（三）施工质量、效果，包括造林树种的选择和配置、苗木规格和质量、密度，是否与市批复的施工设计方案相符；

（四）造林后林木抚育、管护及林木生长情况；

（五）工程项目管理情况，主要包括项目审批相关手续办理、工程资金到位及使用情况；

（六）档案管理情况，依据《北京市平原地区造林工程建设档案管理办法》进行档案整理，以及文书档案、技术档案、声像档案、会计档案、实物档案、电子档案等各类载体档案的齐全完整程度。

第五条 验收时间和资金拨付

春季造林的地块，原则上要求当年10月底前完成已造林地块检查验收，验收合格后拨付已造林地块建设资金的90%；秋季造林的地块，当年12月底前进行面积核实、造林质量等检查，翌年5月开展全面检查验收，对达到要求的地块拨付造林工程建设资金的90%；剩余资金待工程竣工决算批复后下达。

第二章  技术标准和方法

第六条 引用的主要技术文件包括：

（一）《全国营造林实绩综合核查办法》

（二）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）

（三）《北京市绿化造林工程检查验收办法》（试行）

（四）《造林作业设计规程》（LY/T1607-2003）

（五）《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）

（六）《北京市平原地区造林工程技术实施细则》（试行）

（七）《北京市平原地区造林工程建设档案管理办法》

（八）《北京市平原地区造林工程建设检查验收办法》（试行）

（九）《北京市新一轮百万亩造林绿化工程建设技术导则》

第七条 面积核实

（一）检查验收以项目的地块为单位，造林面积按水平面积计算。用1:10000比例尺地形图调绘，使用GPS、全站仪、罗盘仪等测量工具求算面积。

（二）地块面积以亩为单位，保留小数点后一位数。造林面积检查验收允许误差为±2%。面积误差在允许范围内的地块，上报面积即为地块检查验收面积。当面积误差超过允许范围时，以核实面积为准，面积核实率最高为100%。

第八条 造林成活率

（一）采用样行或样地调查方法。地形比较规范的地块采取机械抽样的方法，地形不规范的地块采取随机抽样的方法，进行每株调查。

（二）抽样面积比例。30亩以下的地块全查；30—100亩的地块，标准行（地）不应小于总面积的7%；100—500亩的地块，标准行（地）不应小于总面积的5%；500—1000亩的地块，标准行（地）不应小于总面积的3%；1000亩以上的地块，标准行（地）不应小于总面积的2%。公路、河道、铁路等带状绿化采取分段实测方法，调查长度不应小于实际总长度的10%，样行或样地应均匀布设在有代表性的地段，每个地块不少于3个样行（地）。

（三）在样行或样地内计数总的人工造林株数（包括死苗、缺苗）以及成活株数。按穴造林的，当每穴造林株数或成活株数多于一株时均按一株计算。

（四）造林成活率大于等于95%为优秀；造林成活率大于等于90％为合格面积；造林成活率在60—89%的为需补植面积，待补植合格后，再予验收；造林成活率低于60%的地块视为无效造林面积。

（五）造林成活率调查允许误差为±2%。合格的造林地块计入年度造林完成任务，不合格的不计入工程完成任务。

第九条 树种选择、种植密度、苗木规格应符合市园林绿化局批复的施工设计方案和平原造林技术细则的要求。

第十条 主要评价指标计算方法

造林成活率=样带(行)内成活株数样带(行)内总植苗株树×100%

面积核实率=地块核实面积地块上报面积×100%

面积合格率(上报)= 地块合格面积地块上报面积×100%

面积合格率(核实)= 地块合格面积地块核实面积×100%

第三章  验收成果

第十一条 区（县）自查检查

（一）各项目分地块检查验收表格和统计汇总表

（二）各项目造林地块分布图（在1:10000地形图上转绘）

（三）1：50000区（县）年度造林地块分布图

（四）地块基础数据库文件（见附表3）

（五）自查验收成果报告：

（1）验收工作基本情况。主要包括验收人员组织、验收形式、验收时间、验收对象、验收工作量和主要做法等内容。

（2）自查验收结果。简述主要检查结果，包括面积合格率、造林成活率、景观效果、工程管理情况和质量情况、档案管理情况等，并对结果进行分析，附典型照片。

（3）工程建设的主要成效和经验。总结分析工程实施产生的成效、经营措施、管理经验等。

（4）存在的主要问题。根据检查验收结果和掌握的有关情况，从管理、实施、技术、政策等方面分析存在的问题和典型案例。

第四章 质量管理和责任追究

第十二条 质量管理

（一）承担验收单位在开展验收工作前应组织技术业务培训，培训考核合格的技术人员方可参加检查验收工作。

（二）各承担验收单位要重点对下列环节进行质量监控：

（1）图、表、卡等相关资料的收集、核对、查验与归档；

（2）造林地块调绘和面积测量、求算；

（3）面积合格率、造林成活率、株数保存率等调查；

（4）外业调查表填写；

（5）有关报告的内容及质量。

第十三条 责任追究

验收单位和有关人员要严格遵守本办法要求。对在验收工作中弄虚作假、违反技术标准、擅自改变核查方法、未按规定将相关资料存档等违反验收规定的单位及责任人，一经发现，依法严肃追究其责任。

第五章  附则

第十四条 本办法由密云区新一轮百万亩造林绿化工程建设指挥部办公室负责解释。

第十五条 本办法自公布之日起施行。

附表1.2018年度北京市新一轮百万亩造林绿化工程检查验收调查表

2.2018年度北京市新一轮百万亩造林绿化工程检查验收汇总表

3.检查验收数据库表

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度北京市 区(县)新一轮百万亩造林绿化工程检查验收调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目管理情况: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案管理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 （办事处） |  | 村 | 地块 编号 | 面积 （亩） |  | 造林 时间 |  | 树 种 |  |  |  |  | 苗木 规格 情况 |  | 种植量（株） |  |  | 成活情况 |  |  |  |  | 管护情况 |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 种植 |  | 相符 程度 |  |  |  | 乔木 |  | 灌木 | 抽查 株数 |  | 成活 株数 |  | 成活率 （%） | 抚育 |  | 管护 |  | 生长状况 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 年度北京市新一轮百万亩造林绿化工程检查验收汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区（县）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  | 造林任务 |  | 上报面积 |  |  | 核实面积 |  | 认定面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格面积 |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | ≥95% |  | 90～95% |  |  | 60～89% |  | ＜60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汇总时间： |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总人员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查验收数据库表 |  |  |  |  |
| 编号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| 1 | 项目名称 | 字符型 | 50 |  |
| 2 | 设计单位 | 字符型 | 50 |  |
| 3 | 施工单位 | 字符型 | 50 |  |
| 4 | 乡镇（办事处） | 字符型 | 20 |  |
| 5 | 村 | 字符型 | 20 |  |
| 6 | 地块编号 | 字符型 | 9 | 区县（2）+乡镇（2）+项目（2）+顺序编号（3） |
| 7 | 造林面积 | 数值型 | 8，1 | 以亩为单位，保留一位小数 |
| 9 | 造林时间 | 字符型 | 10 |  |
| 10 | 设计树种 | 字符型 | 20 | 施工作业设计中的主要树种 |
| 11 | 种植树种 | 字符型 | 20 | 实际种植的主要树种 |
| 12 | 树种相符度 | 整型 |  | 实际种植与作业设计中符合程度,完全符合填写100,五进制填写 |
| 13 | 苗木规格 | 整型 |  |  |
| 14 | 乔木总株数 | 整型 |  | 实际种植的乔木总株数 |
| 15 | 灌木总株数 | 整型 |  | 实际种植的灌木总株数 |
| 16 | 抽查株数 | 整型 |  |  |
| 17 | 成活株数 | 整型 |  |  |
| 18 | 成活率 | 数值型 | 5，2 |  |
| 19 | 抚育 | 字符型 | 10 | 按照好、中、差三级填写 |
| 20 | 管护 | 字符型 | 10 | 按照好、中、差三级填写 |
| 21 | 生长状况 | 字符型 | 2 | 按照好、中、差三级填写 |
| 22 | 备注 | 字符型 | 50 | 填写需要说明的内容 |