## 分类表
附件
密云区2023年第三季度重要民生实事项目进展情况
序号 | 实事项目 | 主责单位 | 进展情况
一、完善提升基本公共服务（3项）
1 | 持续提升教育质量，实现15%以上校长、教师交流轮岗，补充区域学位520个，满足群众就近入学需求，为有需求的学生及家长提供暑期托管服务。 | 区教委 | 结合主题教育，掌握交流轮岗干部履职情况，到密云三中、不老屯中学、大城子学校开展下校调研，调转参与交流轮岗的干部教师的人事关系和工资关系。已完成补充区域学位520个。
2 | 结合学校办学特色，优化操场建设方案，新建6块人工草坪运动场地和塑胶面层运动场地，适时逐步开放到疫情前90%水平，更好服务师生和周边群众。 | 区教委 | 太子务小学、东邵渠小学、六中、太师庄中学、西田各庄中学、东邵渠中学6块操场项目施工已完成。积极推进恢复操场开放工作，目前正综合研判及与相关部门对接沟通。 | 前期手续
3 | 有效提升我区院前急救服务能力水平，加强院前急救车辆配置；强化院前急救人员业务技能培训，规范急救站点运行管理，确保呼叫满足率达到97%以上。 | 区卫生健康委 | 10月份全系统组织完成车载呼吸机使用培训和急性心肌梗死的抢救流程培训。截至目前，累计完成培训787人次。根据北京120院前急救工作月报数据显示（目前只显示到8月份），2023年8月份，我区院前医疗急救呼叫满足率为100%，较2022年同期相比，提高0.24%；平均反应时间为12.69分钟，较2022年同期相比，缩短了2.26分钟。
二、改善群众居住条件（4项）
4 | 继续推进鼓楼街道、果园街道3个老旧小区57栋住宅楼及公共空间综合整治工程，确保2023年底前完工；2023年新开工15万平方米，持续提升群众居住环境。 | 区住建委 | 续建工程：鼓楼街道花园小区（东区）、花园小区（西区）、果园街道果园西里（南区）3个老旧小区目前续建工程已完工，提前完成年度工作任务。 新增工程：（2023-2024年度老旧小区综合整治工程）已于9月27日完成招投标工作并取得施工许可证，目前施工单位已经进场。计划对鼓楼街道、果园街道、溪翁庄镇、西田各庄镇的7个小区、32幢、总建筑面积15.46万平方米的住宅楼进行以楼本体抗震节能、节能保温改造为主的基础设施升级和6.2万平方米的公共区域环境提升整治。对鼓楼街道的2个小区、44幢、总建筑面积约18万平方米的住宅楼进行楼内上下水单项改造。 | 已开工
5 | 加强物业管理，对辖区内住宅物业项目进行综合考评，充分用好奖惩制度和淘汰机制，计划开展物业服务培训，提升物业服务企业质量，解决物业管理中存在的“散小弱”问题。 | 区住建委 | 区住建委督促物业服务企业按照参评项目中物业服务合同履约评估报告里的问题积极整改，按时报送整改报告。联合区消防救援支队、区应急局、区市场监管局及各属地镇街开展物业管理联合执法，对未按《北京市物业管理条例》要求规范公示物业管理相关信息的蓝河湾小区要求立即整改；责令桃源公馆、碧桂园琅辉小区限期改正，给予警告。
6 | 继续实施农村地区采暖“煤改电”工程，完成5个镇40个村1.6万户清洁能源改造工作，全区12万户基本实现“无煤化”目标。 | 区农业农村局 | 取暖设备安装方面，已完成取暖设备安装1.48万户，除个别不常在家居住，需预约安装的用户外，其余用户已全部完成安装，现阶段各镇村正根据户下线安装进度进行取暖设备调试工作。外电网提升改造方面，区供电公司正在加速施工。已完成总体工程量的90%。 | 前期手续
7 | 实施密云水库一级区及库北水源涵养区农村供水工程，解决周边10个镇77个行政村157个自然村饮水困难，解决3.36万人供水饮水问题。 | 区水务局 | 项目涉及的10个镇已全部完成招标工作并进场施工，其中北庄镇已基本完工；古北口镇已完成工程任务93%；冯家峪镇已完成工程任务88%；高岭镇已完成工程任务73%；新城子镇已完成工程任务72%；穆家峪镇已完成工程任务68%；不老屯镇已完成工程任务68%；大城子已完成工程任务62%；石城镇已完成工程任务62%；太师屯镇已完成工程任务60%。完成总工程量的75%。 | 前期手续
三、提高生活便利性（3项）
8 | 在怀柔科学城东区、中关村密云园设立政务服务站点，配置智能政务终端、开设综合窗口并派驻工作人员，为企业群众提供更多优质便捷服务。 | 区政务服务局 | 区政务服务局按照政务服务站点规范化建设要求，向中关村密云园政务服务站点派驻政务服务专员1人；怀柔科学城东区政务服务站点依托西田各庄镇政务服务中心开始试运行，为周边企业群众提供业务咨询、帮办、受理全流程服务。配置智能政务终端，拓宽办理渠道，提供网办、智能办服务。根据政务服务站点试运行情况，优化办理流程、完善服务内容。
9 | 加强一刻钟便民生活圈建设，精准补建便民商业网点15家，在鼓楼街道、果园街道和檀营地区培育建成5个一刻钟便民生活圈，满足居民便利化生活需求。 | 区商务局 | 1.配合市商务局验收。协同街道（地区）形成生活圈“一表一图两台帐一总结”书面申报材料报送市商务局，并配合完成了花园社区生活圈、檀城社区生活圈、久润生活圈、果园生活圈、康居生活圈5个一刻钟便民生活圈民生实事任务的验收工作。2.争取超额完成任务。协同果园街道、鼓楼街道分别梳理了季庄生活圈、学府生活圈、宾阳社区生活圈、鼓楼社区生活圈4个一刻钟生活圈书面申报材料报送市商务局，并通过审核。3.做好便民网点精准补建工作。在对便民网点调研摸底并梳理台账的基础上，研究制定了《2023年密云区便民商业服务网点精准补建工作方案》，已下发至各镇街（地区），协同属地做好15个便民网点补建工作。
10 | 建设电动汽车公共充电场站4处，加装电动汽车充电桩52台，满足居民对电动汽车充电设施需求；做好建成的2.6万余充电设施常态化维护检修，满足居民对电动自行车充电需求。 | 区城管委 中关村密云园 | 已完成福城公寓、福城小区、宁静之都、市场监管局、捧河岩风景区等电动汽车公共充电桩场站的建设，加装电动汽车充电桩66台，提前并超计划完成全年目标。下一步，区城管委将加强对密云区充电桩场站的巡查，保障公共充电桩正常运行。 | 已开工
四、方便市民出行（4项）
11 | 实施密云新城檀东路、宜兴路、新北路东延、城后东街、云西二路等道路建设工程，为周边地区居民生产生活提供便捷交通服务。 | 区城管委 | 檀东路：管线、道路、绿化工程已完工，已于9月25日完成竣工验收；正在进行智能交通施工。整体完成总工程量的98%。 宜兴路：宜兴路与G101绕城线交叉口已完成施工，正在进行智能交通施工。整体完成总工程量99%。 新北路东延：桥梁、道路、绿化工程及照明工程已全部完成。正在进行智能交通施工。整体完成总工程量98%。 城后东街：管线、道路、绿化工程已完工，并开放交通，整体完成总工程量的98%。 云西二路：正在进行管线工程施工及道路建设施工，整体完成总工程量68％。 | 已开工
12 | 推进6条无灯路段建设，解决群众夜间出行照明问题；在西统路二期及旅游路线事故高发路口新增信号灯7处，有效治理交通安全隐患。 | 公安分局（交通支队） 区城管委 | 区城管委：无灯路段路灯建设工作均已完成(彩澄路、碧澄环路西段、碧澄环路东段、启源二街、启源三街、镜澄路)，目前运行情况稳定。区城管委将进一步排查城市无灯路段情况，持续保障已建成路段的安全稳定运行。 公安分局交通支队：西统路署地村路口k9+890路口、西统路署地村东侧k10+160路口、西统路坟庄村路口k10+720、西统路坟庄村东侧路口k11+140路口、西统路北白岩村南侧路口14+420路口、西统路北白岩村k15+040路口、京沈路与马北路路口7处信号灯点位建设工作已完成，均已投入使用。 | 已开工
13 | 优化调整公交线路18条，在保证现有郊89路（密云至通州）正常运营基础上，增开密云至顺义俸伯地铁站区间线路，方便市民跨区通勤。结合高铁运营时间，增加优化高铁站附近公交线路及运营时段，为乘坐高铁来密人员提供更优质、更便捷的公共交通服务。 | 区交通局 | 目前已优化调整完成17条公交线路，郊89路区间车已于10月22日开通密云至俸伯地铁站的区间车。同时已要求客运企业密切关注高铁车次变化，调整密13路等接驳车辆的发车频次，方便市民接驳乘车。
14 | 持续推进人防工程停车位建设，新增人防停车位800余个，缓解居民停车难问题。 | 区人防办 | 目前全区已建成启用941个停车位，分别位于国樾天晟(74个停车位)、国祥府（309个停车位）、六中（30个停车位）、嘉玺园（211个停车位）、福地家园（194个停车位）、福山家园（123个停车位）6处人防车库，超计划建设停车位141个。 | 已开工
五、营造宜居环境（5项）
15 | 持续深化“一微克”攻坚行动，聚焦大气污染防治精细化治理，推动山水林田湖草沙综合治理，推动空气质量持续走在全市前列。 | 区生态环境局 | 持续深化“一微克”攻坚行动，聚焦固定源、移动源、扬尘源和重点区域，推动科学化、精细化治理，截至10月17日，我区PM2.5累计平均浓度为27微克/立方米，与去年同期相比上升8%，与延庆并列全市排名第一。
16 | 对白河沿线（水源桥至潮白河交汇口）开展照明、道路提升改造，为周边居民营造舒适的休闲环境。 | 区城管委 | 白河沿线（水源桥至潮白河交汇口）照明及道路提升改造工程已全面完工,累计安装路灯120盏，更换电缆5421米，修缮破损步道砖1200平方米。 | 已开工
17 | 改造提升绕城线西段、新南路、檀东路、新檀路4条道路林荫环境。对城后街（西起新西路，东至行宫街）开展环境整治，美化城市景观，提升市民出行环境。 | 区园林中心 区城管委 | 区城管委：城后街（西起新西路，东至行宫街）项目已全面完工，质保期间开展养护工作。 区园林中心：绕城线西段、新南路、檀东路、新檀路4条路林荫环境提升工程，已于9月12日召开第一次工地会，正加快组织施工建设。 | 已开工
18 | 在12个镇70个村实施12万亩营林绿化工程，巩固提升国家森林城市和国家天然氧吧创建成果。 | 区园林绿化局 | 水库周边国土绿化试点示范项目已完成造林4580亩、退化林修复6800亩、森林抚育101145亩；完成建设辅助设施人工鸟巢、昆虫旅馆及小动物饮水点等系统治理工作。 | 已开工
19 | 新建口袋公园（小微绿地）3处，对密虹公园、云秀中街休闲广场进行全龄友好型改造，满足各年龄段人群需求，为周边居民提供环境优美的公共休闲场地。 | 区园林中心 区城管委 | 区城管委：已完成新建口袋公园3处公园路面修缮、路灯安装等工作，施工单位已完成项目自查和项目收尾清扫工作。完成全年计划任务。 区园林中心：3处口袋公园和密虹公园全龄友好型改造绿化工程已完成招投标工作，已于9月入场施工，目前正加快组织施工建设。 | 前期手续
六、丰富文体生活（3项）
20 | 组织开展2023年密云区科技活动周、科学实验秀、科普讲堂、科普行等线下线上科普惠民活动，惠及市民3.5万人次，传播科学知识，提升广大市民科学素质。 | 区科委 | 1-10月区科委已开展全国科普日活动、科普讲堂、科普进校园等线上线下科普活动528期，惠及市民39848人次，已完成全年计划任务。
21 | 实施“文艺演出星火工程”，鼓励和引导专业文艺表演团体和群众性文艺表演团体深入农村开展文化服务，在全区334个行政村开展文艺演出1000余场，丰富农村基层群众文化生活。 | 区文旅局 | 为弘扬中华民族“尊老敬老”的传统美德，在重阳节到来之际，密云区以“孝满京城 德润人心”为主题开展“1+20”（“1”即区级主会场，“20”为镇街分会场）群众文化活动25场，为老人们精选戏曲、歌曲、舞蹈等文艺活动；截至目前全区累计开展文化活动940余场。
22 | 完成不老屯镇、新城子镇、西田各庄镇3个镇体育特色乡镇创建工作；建设3处室外冰场、3处“微运动”体育健身角，举办区级以上赛事活动不少于3项次，不断提高全民健身公共服务均等化水平，引领带动更多人群积极参与全民健身运动，提高居民健身意识和健康水平。 | 区体育局 | 制定《2023年密云区第九套广播体操（健身操舞）竞赛规程》，拟定在11月份举行；成功举办了密云区第一届跳绳大赛、掼蛋密云区分站赛、密云区第十七届“和谐杯”乒乓球比赛、密云区篮球赛、球王争霸赛；完成体育中心、溪翁庄镇金叵罗村、冶仙塔景区3处室外临时冰场的建设；完成3处微运动体育健身角项目建设；规划了棋类活动方案。
七、保障公共安全（5项）
23 | 对园林绿化、道路交通、物流寄递等一线重点行业人员开展消防基本技能实操实训，强化社会面火灾防控，提升我区消防应急救援能力，保障群众生命财产安全。 | 消防支队 | 对园林绿化、道路交通、物流寄递等一线重点行业人员开展消防基本技能实操实训，今年以来训练8295人，已完成年度目标任务,完成率达到121.46%。对10个火灾风险较高小区需补装感烟火灾报警器和智能阻车器的数量、点位汇总形成台账，开展了调研询价，资金已到账，目前正在等待中央预算一体化系统项目预算调整批复。对全区398个自防自救力量队站（微型消防站、志愿消防队）展开业务培训，累计培训3011人。
24 | 完成1.5万户安全型燃气配件安装工作，保障居民天然气使用安全。 | 区城管委 | 截至目前，累计完成液化气安全型配件12938户、天然气安全型配件27685户，共计40623户，已完成全年计划。
25 | 对14个镇的48个地质灾害隐患点开展治理，筑牢守护人民群众生命财产安全的“防护屏障”。 | 规自分局 | 11个镇（高岭、古北口、巨各庄、密云镇、穆家峪、太师屯、东邵渠、西田各庄、冯家峪、大城子、石城）地灾治理项目已竣工。3个镇仍需进一步推进施工（北庄镇治理项目土门、苇子峪两村共五点位，因前期清理危岩工程量大等原因造成项目较原计划滞后，目前参建各方正在抓紧施工。不老屯镇治理项目涉四个标段、16个项目，因进场施工时间晚、受汛期影响等因素，进展滞后，目前正在全力推进。新城子镇巴各庄治理项目因施工作业面狭窄，施工队伍进场受限，目前区规自分局已预约专家进行勘察设计，争取尽快进场施工） | 已开工
26 | 治理京沈线、密关路、密古路等9条公路沿线共82处地质灾害隐患点，消除公路沿线地质灾害隐患，降低山体崩塌落石对交通出行造成的不利影响，提升群众出行安全性。 | 公路分局 | 已完成治理京沈线、密关路、密古路等9条公路沿线共82处地质灾害隐患点。 | 已开工
27 | 着力解决人民群众普遍关心的食品药品安全突出问题，对高风险食品药品和重点区域开展抽检，扩大检测覆盖范围，有效防范食品药品安全风险隐患。 | 区市场监管局 | 区市场监管局按计划有序开展食品、药品、医疗器械及化妆品安全监测工作。已累计抽取食品样本3405批次，合格率为99.24%；抽取药品样本115批次、化妆品样本45批次、医疗器械样本31批次，收到化妆品抽样检测不合格报告1份、医疗器械抽样检测不合格报告1份。
八、提高社会保障水平（7件）
28 | 通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业问题。 | 区人力社保局 | 已累计举办线上线下各类招聘会154场，解决10814名城乡劳动力就业问题。完成年度任务指标的180.23%。
29 | 组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，开展园艺健康、插花艺术、茶艺师、营养配餐、婴幼儿照护等工种就业技能培训70班次，惠及群众2000人次。 | 区人力社保局 | 已累计开展各类职业技能培训，涉及插花艺术培训、园艺健康培训及西点烘焙培训等10个工种71班次，培训总人数2127人。面向在校大学生及应届毕业生开展职业技能培训及创业培训共计191人，其中培训大学生创业83人，惠及城乡劳动力及大学生共计2318人次。
30 | 推动高标准农田建设，在不老屯、高岭、西田各庄、十里堡、河南寨、大城子6个镇19个村完成高标准农田建设项目1.3万亩，切实改善农田基础设施状况、提高粮食综合生产能力，促进农民增收。 | 区农业农村局 | 继续推进不老屯镇、高岭镇、西田各庄镇、十里堡镇、河南寨镇、大城子镇6个镇19个村高标准农田建设。截至目前，进行土壤培肥完成面积13704亩；土壤翻耕完成面积13702亩；推进农田基础设施建设，完成农田灌溉工程管道安装建设4075米，已完成年度任务的95%。 | 已开工
31 | 深入实施农村实用人才和全科农技员培养计划，重点做好家庭农场和农业合作社管理、财务等技术人员的培训工作，计划开展培训2000人次，提高农民增收致富能力。 | 区农业农村局 区农业服务中心 | 区农业农村局：农村党建服务中心积极推进高素质农民与农村实用人才培训工作，联合农业技能提升服务站聘请多位专家、教授对全区家庭农场主、合作社理事长以及全科农技员进行现场授课、观摩学习，多方位培训。截止目前总计培训人数1343人次。 区农服中心：1.针对全区重点栽培类合作社、重点园区、重点家庭农场户，开展设施蔬菜定植后苗期技术指导，培训指导40人次。2.针对全区重点栽培类合作社、重点园区、种植大户，开展第三期合作社质量提升服务番茄专项培训，培训学员106人次。
32 | 加大宣传普及力度，为符合法定条件的困难群众无偿提供法律援助服务，实现应援尽援。计划提供无偿法律咨询服务17000人次，办理民事和刑事法律援助案件600件。 | 区司法局 | 按照2023年度公共法律服务专项维权活动工作计划,持续发挥法律援助在维护特殊人群合法权益、促进社会和谐稳定中的职能作用，开展“敬老月”公共法律服务专项维权活动，联合公安分局等部门深入社区，开展针对老年人有重大侵权风险法治宣传，依法为老年人实施法律援助，营造和谐的社会环境。本年度已为219位老年人实施援助，其中上门服务11人。截止2023年10月11日，已完成法律援助案件710件，其中民事案件595件，刑事案件115件；开展法律咨询数17686人次。
33 | 健全我区多层次医疗保障体系，发挥密云区补充医疗保障政策兜底作用。对低保、低收入、特困等特殊人员实施补充医疗保障政策精准帮扶。对普通城乡居民实施补充医疗保障政策，切实减轻城乡居民医疗费用支出负担，有效缓解城乡居民因高额医疗支出导致的因病致贫、因病返贫。 | 区医保局 | 一是积极落实区政府补充医疗保障工作专题会的工作要求，区医保局深入开展补充医疗保障的专题调研工作。目前补充医疗调研工作已接近尾声，经过后期对“纸质+微信小程序”调查问卷结果的汇总，纸质调查问卷共发放38250份，收回有效问卷38232份；通过微信小程序形式发放电子调查问卷5780份，收回有效问卷5780份。城乡居民对“政策”的知晓率高达98.8%，对“政策”满意度高达100%。二是正在进行补充医疗补偿精算工作，数据生成后交由各镇街社保所核实。
34 | 开展博爱在密云救助活动，针对密云区重大疾病和因意外事故导致特殊困难的家庭进行救助，帮扶困难家庭500户。 | 区红十字会 | 开展春节送温暖活动，慰问因大病、意外事故等导致家庭困难的群众300户，每户发放慰问金1000元，共发放慰问金30万元；对247户因重大疾病、意外事故导致家庭困难的群众进行救助，发放救助金79.4万元；完成全年目标的109.4%。

## 导出计数_列C
区城管委 | 6
区教委 | 2
区农业农村局 | 3
区人力社保局 | 2
区园林中心 | 2
区住建委 | 2
公安分局（交通支队） | 1
公路分局 | 1
规自分局 | 1
中关村密云园 | 1
区红十字会 | 1
区交通局 | 1
区科委 | 1
区农业服务中心 | 1
区人防办 | 1
区商务局 | 1
区生态环境局 | 1
区市场监管局 | 1
区水务局 | 1
区司法局 | 1
区体育局 | 1
区卫生健康委 | 1
区文旅局 | 1
区医保局 | 1
区园林绿化局 | 1
区政务服务局 | 1
消防支队 | 1