## Sheet1
区城管委<2023年政府重要实事任务>进展（一季度）
序号 | 具体内容 | 一季度进展
1 | 100.高质量办好34件民生实事。 （1）10.48台公共充电站建设工作。 （2）11.实施密云新城檀东路、宜兴路、新北路东延、城后东街、云西二路等道路建设工程。 （3）12.推进6条无灯路段建设。 （4）16.白河沿线环境提升改造工程。 （5）17.城后街环境提升改造工程。 （6）19.云秀中街休闲广场环境提升改造工程。 （7）24.完成1.5万户安全型燃气配件安装工作。 | 已完成福城公寓社会公用充电站（14台）、福城小区停车场社会公用充电站（4台）、宁静之都停车场公用充电站（22台）、市场监管局停车场公用充电站（6台）、供电局停车场公共充电站（4台）、太师屯工商局停车场公共充电站（6台）、捧河岩风景区停车场公共充电站（6台）等7处电动汽车公共充电桩场站的建设，加装电动汽车充电桩62台，超额完成10台。 （1）实施密云新城檀东路、宜兴路、新北路东延、城后东街、云西二路等道路建设工程。 檀东路：管线、道路、绿化工程已完工，已于9月25日完成竣工验收；正在进行智能交通施工。整体完成总工程量的98% 宜兴路：宜兴路与G101绕城线交叉口已完成施工。除智能交通外，剩余工程全部完成。整体完成总工程量的99%。 新北路东延：管线、道路、绿化工程已完工，已于9月25日完成竣工验收；正在进行智能交通施工。整体完成总工程量的98%。 城后东街：管线工程：四水工程主线全部完成。 道路工程：北半幅已完成面层沥青摊铺，施划标识线，目前已将车辆导行至北半幅，南半幅已完成面层油摊铺。 桥梁工程：北半幅桥已完成通车，正在进行南半幅伸缩缝施工。 绿化工程：正在进行树木种植。 整体完成总工程量的95%。 云西二路：1.管线工程施工进展：云西一街—云西四街段正在管线工程施工，雨水管道施工已完成94%，污水管道施工已完成98.1%，给水管道施工已完成93.5%，再生水管道施工已完成94.8%，四水工程已完成96%；云西四街至雁密路段，完成雨污水沟槽808米，占比100%；雨水方沟完成808米，占比100%；污水管道727米，占比100%；给水管道完成790米，占比97%；再生水完成760米，占比94%，四水工程已完成95%。 2.道路工程施工进展：云西一街—云西四街段底层沥青铺设已完成，云西四街至雁密路段已完成水稳摊铺；云西一街-云西三街街步道砖铺筑3680㎡，占比11%；已完成交通工程预埋管740米，占比7.1%；已完成照明工程预埋管640米，占比11.4%。 已完成总工程量的62％。 （2）6条无灯路段建设工程。彩澄路、碧澄环路西段、碧澄环路东段、启源二街、启源三街、镜澄路的6条路的路灯建设工作均已完成，运行情况稳定。 （3）推进白河沿线环境提升改造工程。白河沿线环境提升工程于2022年10月开工建设,2023年7月全部完工程，工程北起水源桥，南至潮白河交汇口，累计完成路灯安装120盏，更换电缆5421米，修缮破损步道砖1200平方米。 （4）推进城后街环境提升改造工程。城后街环境整治工程于2023年3月复工建设，2023年7月全部完工，累计完成柏油路面铺设18687平米，透水砖及石材修复3984平米。 （5）推进云秀中街休闲广场环境提升改造工程。已完成工程总体目标的90%。项目已于5月进场施工，已完成公园路面修缮、路灯安装等工作，正在进行停车位施划。 （7）推进1.5万户安全型燃气配件安装工作。截至目前，累计完成液化气安全型配件11565户、天然气安全型配件24668户，共计336233户。