## Sheet1
密云区2023年为人民群众拟办重要实事进展表（12月）
序号 | 实事内容 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 完成 时限 | 进展情况 | 存在问题或推进较慢原因 | 进展 百分比
28 | 通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业问题。 | 宋语健 | 区人力社保局 | 12.31 | 截至目前，举办线上线下各类招聘会190场，促进城乡劳动力就业12581人，完成指标的209.68%。 | 无 | 60%
29 | 组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，开展园艺健康、插花艺术、茶艺师、营养配餐、婴幼儿照护等工种就业技能培训70班次，惠及群众2000人次。 | 宋语健 | 区人力社保局 | 12.31 | 截至目前我区完成城乡劳动力及大学生就业技能、创业培训共计2318人，其中面向城乡劳动力开展各类职业技能培训涉及10个工种71班次,培训总人数2127人，其中插花花艺师培训6班次181人；园艺健康32班次967人；茶艺师4班次121人；插花艺术17班次521人，营养配餐3班次90人；西点烘焙5班次142人;保育员2班次60人；婴幼儿照护及催乳师1班次15人；人力资源管理师1班次30人。面向在校大学生及应届毕业生开展职业技能培训及创业培训共计191人，其中参与职业技能培训3班次108人涉及客运售票员、机场运行指挥员两个职业工种；参加大学生创业培训3班次83人。 | 无