## Sheet1
区城管委<2023年政府重要实事任务>进展（四季度）
序号 | 具体内容 | 四季度进展
1 | 100.高质量办好34件民生实事。 （1）10.48台公共充电站建设工作。 （2）11.实施密云新城檀东路、宜兴路、新北路东延、城后东街、云西二路等道路建设工程。 （3）12.推进6条无灯路段建设。 （4）16.白河沿线环境提升改造工程。 （5）17.城后街环境提升改造工程。 （6）19.云秀中街休闲广场环境提升改造工程。 （7）24.完成1.5万户安全型燃气配件安装工作。 | 已完成福城公寓社会公用充电站（14台）、福城小区停车场社会公用充电站（4台）、宁静之都停车场公用充电站（22台）、市场监管局停车场公用充电站（6台）、供电局停车场公共充电站（4台）、太师屯工商局停车场公共充电站（6台）、捧河岩风景区停车场公共充电站（6台）等7处电动汽车公共充电桩场站的建设，加装电动汽车充电桩62台，超额完成10台。 （1）实施密云新城檀东路、宜兴路、新北路东延、城后东街、云西二路等道路建设工程。 檀东路、宜兴路、新北路东延、城后东街已完工。 云西二路：目前主路全部贯通，正在进行交通工程施工,待交通工程完工并通过市交管局验收后开放通行。已完成总工程量的95％。 （2）6条无灯路段建设工程。彩澄路、碧澄环路西段、碧澄环路东段、启源二街、启源三街、镜澄路的6条路的路灯建设工作均已完成，运行情况稳定。 （3）推进白河沿线环境提升改造工程。白河沿线环境提升工程于2022年10月开工建设,7月份完工，工程北起水源桥，南至潮白河交汇口，累计完成路灯安装120盏，更换电缆5421米，修缮破损步道砖1200平方米。 （4）推进城后街环境提升改造工程。城后街环境整治工程于2023年3月复工建设，7月份完工，累计完成柏油路面铺设18687平米，透水砖及石材修复3984平米。 （5）推进云秀中街休闲广场环境提升改造工程。云秀中街公园改造提升工程自2023年4月开工建设，于10月底完工。工程累计完成：步道翻新582.97，路缘石242米，平缘石352米，彩色地面156平米，弹性塑胶地面204平米，座椅桌凳2套，休息长廊1套。 （7）推进1.5万户安全型燃气配件安装工作。已于8月份提前完成全年任务，共完成液化气安全型配件15979户、天然气安全型配件29055户，共计45034户。