## 分类表
附件
密云区2024年重要民生实事项目进展情况（二季度）
序号 | 实事项目 | 主责单位 | 完成时间 | 进展情况 | 进展状态 | 存在问题
32 | 加大《中华人民共和国法律援助法》宣传普及力度，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律援助服务。计划办理民事和刑事法律援助案件700件次，优化“12348”法律服务热线平台建设，提供“12348”热线法律咨询18000人次。 | 区司法局 | 2024-12-31 | 按照2024年度公共法律服务专项维权活动工作计划,持续发挥法律援助在维护特殊人群合法权益、促进社会和谐稳定中的职能作用。各镇街法律援助工作站开展残疾人、未成年人专项维权宣传活动10场次，深入残疾人温馨家园、学校开展法律知识讲座2场次，发放宣传折页和宣传品400份。到密云区鼓楼街道党群中心开展法律援助志愿服务活动一次，当面为来访群众解答法律问题加强对“12348热线”接线律师的管理工作，努力为群众提供优质、高效的法律咨询服务。 截止2024年6月11日，已完成法律援助案件296件，其中民事案件173件，刑事案件123件；开展法律咨询数13043人次。 | 进展顺利 | 无

## 导出计数_列C
区城管委 | 6
区教委 | 2
区农业农村局 | 3
区人力社保局 | 2
区园林中心 | 2
区住建委 | 2
公安分局（交通支队） | 1
公路分局 | 1
规自分局 | 1
中关村密云园 | 1
区红十字会 | 1
区交通局 | 1
区科委 | 1
区农业服务中心 | 1
区人防办 | 1
区商务局 | 1
区生态环境局 | 1
区市场监管局 | 1
区水务局 | 1
区司法局 | 1
区体育局 | 1
区卫生健康委 | 1
区文旅局 | 1
区医保局 | 1
区园林绿化局 | 1
区政务服务局 | 1
消防支队 | 1