## 分类表
附件
密云区2024年重要民生实事项目进展情况(三季度)
序号 | 实事项目 | 主责单位 | 进展情况
一、幼有所育、学有所教方面（1项）
1 | 不断改善办学条件，补充区域学位520个，满足群众子女就近入学需求。 | 区教委 | 密云一小综合楼已于9月1日正式投入使用，共设置普通教室13间，书法、美术、科学等各类专用教室10间，增加学位520个。
二、老有所养、病有所医方面（2项）
2 | 持续巩固农村邻里互助点服务模式，推进邻里互助点建设，逐步增点扩面，提升农村地区养老服务水平，至少完成30个互助点建设，为300名独居老人和与重残子女共同居住的老年人提供居家服务。 | 区民政局 | 已完成66个新建互助点建设，并开始服务。目前，已为660名独居和以残养老老年人提供入户探视服务831人次、电话问候706人次、居家服务1797人次。邻里互助点标识、服装、管理制度已全部配齐。
3 | 推动基层首诊服务，发展专病特色科室。加强6家社区卫生服务机构的高血压、冠心病、骨质疏松等7个专病特色科室建设，提高基层医务人员诊疗服务能力，方便百姓就近就诊。 | 区卫健委 | 6家社区中心内专病特色科室共接诊专病患者6932人次，服务居民咨询4410人次，专家带教216人次。通过规范诊疗，促进专病科室高质量发展，提升了诊疗服务能力。
三、住有所居方面（4项）
4 | 完成鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程。 | 区住建委 | 鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程已完成主体结构封顶，二次结构施工、屋面防水等工作，目前正在准备外墙保温施工，已完成总工程量的90%。
5 | 持续推进老旧小区综合整治，年内实现新开工2个小区、完工5个小区的整治工作。 | 区住建委 | 新开工小区：鼓楼街道宾阳里小区、石桥西区（南院）共2个小区已进场开工，完成年度新开工目标。 年底前完工小区：宾阳北里小区33号楼、长安西滨河路32号楼等共5个小区的整治工作已基本完工。
6 | 密云新城保障性租赁住房项目主体结构完工，完成不少于5栋住宅楼精装修工程；通过新建、改建、转化等方式，建设筹集保障性租赁住房1000套（间），更好满足群众住房需求。 | 区住建委 | 保租房项目：积极推进密云新城保障性租赁住房项目建设，截至目前，1-15栋住宅楼已全部结构封顶，室内电梯全部完成安装，正在进行外墙涂料施工及室内精装施工。 集租房项目：目前该项目已取得农转用批复，正在组织进行设计方案专家审查，设计招标已完成，已发布施工招标计划，待怀柔科学城东区集体土地租赁住房项目开工后，可完成2024年建设筹集保障性租赁住房1000套任务。
7 | 持续推进老楼加装电梯工作，全年开工电梯20部、完工15部。 | 区住建委 | 开工电梯：开工20部老楼加装电梯工作。 完工电梯：14部老楼加装电梯工作正在收尾阶段。
四、劳有所得、弱有所扶方面（5项）
8 | 组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，惠及群众2000人次；组织开展农民培训，培训围绕蔬菜种植、粮食生产、油料作物单产提升、综合素质提升等方面，惠及群众1000人次；通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业，促进农村劳动力就业参保。 | 区人保局 区农业农村局 | 农民培训:联合农广校举办西红柿种植技术培训班完成高素质农民培训155人次,完成农药残留胶体金速测培训428人次,联合农广校、社区教育中心举办高产高效种植技术培训班培训156人次，组织新型农业主体培训班，完成培训人次156人次，累计完成895人次。 城乡劳动力及大学生就业技能培训:截至目前，共举办线上线下招聘会136场，完成任务指标136%，服务用工单位1629家，提供就业岗位46098个，达成初步就业意向1584人；解决城乡劳动力就业7357人，完成任务指标122.62%；促进农村劳动力就业参保3672人；开展城乡劳动力及大学生就业技能培训1696人，完成任务指标85%。
9 | 新建6个温馨家园（为残疾人提供综合性服务活动的载体），用心用情服务残疾人群体。 | 区残联 | 本月指导6个温馨家园为有需求的残疾人提供了培训讲座、文化体育、生活照料等方面服务约200人次，累计提供服务超1800人次。
10 | 做好密云区21万城乡居民补充医疗保障工作，逐步实现以基本医疗保险为主体，医疗救助和大病保险为补充，补充医疗保障为兜底的多层次医疗保障机制，更好地满足人民群众多元化医疗保障需求，有效解决因病致贫、因病返贫问题。 | 区医保局 | 一是调取2023年密云区居民基本医疗数据，对民政提供的低保、低收入人员名单进行核对。确保2023年补充医疗保障精算工作有序进行。二是做好来电来访人员咨询接待工作，对他们提出的问题、存在的疑问做到准确、耐心的解答。三是根据《密云区城乡居民补充医疗保障工作方案》的要求，确定承办单位，更好地满足人民群众多元化医疗保障需求。
11 | 开展博爱在密云救助活动，对重大疾病和因意外事故导致特殊困难的家庭进行救助，帮扶困难家庭500人次。其中计划元旦春节期间慰问困难家庭300人次；针对白血病等大病和意外事故导致特殊困难的家庭开展日常救助200人次。 | 区红十字会 | 慰问因大病、意外事故等导致家庭困难的群众300人次，共发放慰问金30万元;对155名因重大疾病、意外事故导致家庭困难的群众进行救助，发放救助金50.6万元；完成全年目标的91%。
12 | 加大《中华人民共和国法律援助法》宣传普及力度，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律援助服务。计划办理民事和刑事法律援助案件700件次，优化“12348”法律服务热线平台建设，提供“12348”热线法律咨询18000人次。 | 区司法局 | 为穆家峪镇各村军属和人民调解员开展法律援助宣传活动，当面为来访退役军人解答法律问题。加强对“12348热线”接线律师的管理工作，努力为群众提供优质、高效的法律咨询服务。截止目前，已完成法律援助案件489件，其中民事案件283件，刑事案件206件；开展法律咨询数21340人次。
五、公共安全性方面（6项）
13 | 提高火灾防范能力，为居民住宅小区安装电梯电动自行车智能阻车器；开展消防基本技能培训6800人次。 | 区消防支队 | 定期调度电动自行车智能阻车器安装进展，积极与各镇街沟通建设工作，对全区居民小区火灾风险情况进行了深入摸排，推动镇街发动物业单位安装电动自行车智能阻车器。截至目前，已对园林绿化、道路交通、物流寄递、养老服务、公交公司等一线重点行业人员开展消防基本技能实操实训，完成人数7192人。
14 | 持续推进有路无灯路段建设，完成单平路无灯路段路灯安装工程，拟建路灯60基，保障群众夜间出行安全。 | 区城管委 | 目前已完成单平路无灯路段60基路灯补建工作。
15 | 完成4万户燃气配件安装工作，力争年底前累计完成全区85%的天然气用户安全型燃气配件安装，保障居民用气安全。 | 区城管委 | 截至目前，安全型燃气配件安装工作已累计完成31160户。
16 | 对我区51所学校、38家景区、4家二级及以上医院、重点商圈等区域周边开展交通基础设施及环境提升工作。 | 区教委 区文旅局 区卫健委 区商务局 区公安分局交通支队 区城管委 | 1.区教委联合区交通局、区公安分局印发实施《密云区中小学幼儿园校园及周边交通综合治理工作实施细则》（密教行〔2024〕26号），教育引导学生和家长在驾乘电动自行车时注意佩戴头盔，杜绝“闯灯”“逆行”“拼改装”等违法行为，自觉养成良好习惯。2.印发实施《北京市密云区2024年景区周边交通综合治理工作方案》，优化“一景区一策”方案，合理、优化停车系统，快速引导游客入园，减少景区周边交通拥堵压力。3.制定了《2024年万象汇商圈交通综合治理工作方案》，在万象汇商圈周边增设违停抓拍探头2个和人行横道提示牌2块。4.督促二级及以上医院落实对医院门前非车位区域违规停放机动车行为劝阻，对违法占路停车、不按交通标识行车等行为进行劝离提醒，有效缓解医院出入口拥堵问题。
17 | 着力解决人民群众普遍关心的食品药品安全突出问题，对高风险食品药品和重点区域开展抽检，有效防范食品药品安全风险隐患，实现对33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监管局 | 按照《北京市密云区市场监督管理局2024年食品药品安全监测计划》要求，截至目前共完成食品安全监测样本抽检3176批次；完成药品（含医疗器械、化妆品）安全监测样本抽检146批次（其中：区级药品抽检103批次、区级医疗器械抽检8批次、区级化妆品抽检45批次）。
18 | 实施2024年小流域综合治理工程，完成西康各庄、南台、达岩3条小流域治理工程，进一步提升村庄安全防护能力，改善村民生产生活条件。 | 区水务局 | 西康各庄、南台、达岩3条小流域治理工程部分已完工。
六、生活便利性方面（5项）
19 | 推进充电基础设施建设，持续深度优化充电桩布局，本年度计划新建6处充电桩场站30台公共汽车充电桩，累计建成电动汽车公共充电站248处，建设超1900台公共充电桩，实现城区公共电动汽车充电站服务半径小于3公里。 | 区城管委 | 已建设公共充电桩41台，下一步做好各站点日常运营监管，加强对各站点进行安全运营巡查，督促企业对发现的隐患及时整改，保障各站点充电桩安全稳定运营。
20 | 利用人防工程建设停车位700个，缓解居民停车难问题。 | 区国动办 | 截至目前，已建成共计755个停车位。
21 | 优化调整16条公交线路；依托“掌上公交”APP推动试点两个村公交预约响应服务，方便群众出行。 | 区交通局 | 目前已优化调整完成15条公交线路，本月区交通局积极与相关镇街进一步沟通，制定优化公交路线方案。
22 | 在鼓楼街道、果园街道、檀营地区培育建设8个布局合理、业态丰富、智慧便捷的“一刻钟便民生活圈”，进一步提升群众幸福感。 | 区商务局 | 已申报完成7个一刻钟便民生活个圈，其中6个完成验收，1个待市级三方验收。
23 | 完成新东路南延道路工程城市主干路建设及相关桥梁、交通、管线、照明、绿化等配套工程。 | 区城管委 | 新东路南延道路配套工程完成竣工验收，已于7月2日正式开放通行。完成全年任务。
七、生活宜居性方面（7项）
24 | 实施G101京沈线3.49公里绿化工程，新增绿化面积1.1万平方米，优化提升中央隔离带及路侧绿化水平，改善百姓出行环境。 | 区公路分局 | G101京沈线3.49公里绿化工程已完成全部施工任务，新增绿化面积约1.1万平方米，目前已进入植株管护阶段。下一步区公路分局将持续加强植株管护工作，提高植株成活率，对未成活植株及时进行更换补植，营造美观舒适的路域环境。
25 | 持续开展40条背街小巷精细化治理，立足密云区实际情况，打造呈现生态涵养特色、环境绿色优美、居住环境休闲的背街小巷。 | 区城管委 | 目前已完成36条背街小巷的治理任务。
26 | 推动垃圾分类长效化，打造20个群众满意的垃圾分类示范小区（村），力争完成全区三分之一约169个示范小区（村）创建工作，切实带动全区生活垃圾分类工作提质增效。 | 区城管委 | 目前已完成20个示范村居的创建任务，按照“五有四好”标准对2024年创建单位进行打分，并将分数成绩及示范小区、村创建的材料分批次上报市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室，等待验收。
27 | 实施密云向平谷引水连通工程（密云区引清济洳项目），通过对胜利渠、南干渠、二支渠约23.4千米渠道清淤及明渠段渠道衬砌修复等，有效改善密云区巨各庄镇、东邵渠镇等区域水资源现状，提升区域生态环境。 | 区水务局 | 引清济洳项目工程部分已全部完工。
28 | 实施15个村农村污水设施建设，补齐乡村基础设施短板；完成37个村美丽乡村地上工程，不断改善农村生产生活条件，预计惠及1.5万农村居民。 | 区水务局 区农业农村局 | 地下工程部分（已完成）：已完成80个村的污水设施建设。 地上工程部分：10个村地上工程已完工；7个村已经进场施工；剩余20个村已经完成招投标工作。
29 | 建设农村街坊路20万平方米；改造提升农村户厕200户，切实提高农村居民生活品质。 | 区农业农村局 | 街坊路建设：累计完成街坊路建设33.7万平方米。 农村户厕改造提升：累计已改造提升农村户厕203户。
30 | 持续深化大气污染防治“一微克”攻坚行动，不断改善区域空气质量，提高城市宜居性。 | 区生态环境局 | 区生态环境局严格落实《北京市密云区污染防治攻坚战2024年系列行动计划》，截至9月22日，我区PM2.5累计浓度为25.1微克每立方米，同比下降11%，全市排名第一。
八、生活多样性方面（4项）
31 | 完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程，着力为市民提供优美、舒适、安全、绿色的休闲娱乐环境。 | 区城管委 | 已完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程，目前进入质保养护阶段，后续将加强园内设施及道路巡护工作，为市民提供优美、舒适、安全、绿色的休闲娱乐环境。
32 | 持续推进北京市体育特色乡镇创建，全年完成2个体育特色镇创建，力争年底前实现区域内85%的镇街完成创建；进一步优化配置公共体育场地，利用镇街广场及空地新建、更换200件体育健身器材；举办生态马拉松、冰雪嘉年华、足球、篮球等各级各类体育赛事活动100余场，预计惠及群众26万人次，促进全民健身与全民健康融合发展。 | 区体育局 | 体育特色乡镇创建：组织高岭镇、太师屯镇、穆家峪镇、溪翁庄镇、十里堡镇5个镇开展创建工作。截止目前，各镇已陆续开展了社会体育指导员培训、村镇两级赛事活动等工作，正在整理创建档案，待市体育局验收。 优化配置公共体育场地：各镇街器材已安装完毕，鼓楼街道33件、果园街道33件、密云镇20件、西田各庄镇132件，共计218件，目前正在准备验收。 开展体育赛事活动：组织开展2024围棋交流赛、第四届社区杯足球赛、北京市村BA篮球总决赛、夜战檀州-星耀万象 街头篮球挑战赛等多项赛事活动，促进全民健身与健康融合发展。
33 | 在全区各行政村开展文艺演出1000余场，丰富农村基层群众文化生活。 | 区文旅局 | 围绕“落实总书记重要回信精神”群众主题文化活动和“爱满京城·相约幸福”浪漫七夕等系列活动，组织各镇街采取线上线下相结合的方式，围绕主题广泛开展群众文化活动和暑期文化活动。截止目前，密云区共开展首都市民系列群众文化活动830余场次，惠及群众约57万人次，实施“农村文艺演出星火工程”40场,惠及群众约0.4万人次。
34 | 开展密云区2024年科技活动周和科普惠民活动，惠及市民1万人次。 | 区科委 | 截至目前，我区共开展科学实验、科普进基地、科普进社区、展项教育等各类科普活动556期，惠及市民9197人次，完成全年计划的92%。

## 导出计数_列C (hidden)
区城管委 | 6
区教委 | 2
区农业农村局 | 3
区人力社保局 | 2
区园林中心 | 2
区住建委 | 2
公安分局（交通支队） | 1
公路分局 | 1
规自分局 | 1
中关村密云园 | 1
区红十字会 | 1
区交通局 | 1
区科委 | 1
区农业服务中心 | 1
区人防办 | 1
区商务局 | 1
区生态环境局 | 1
区市场监管局 | 1
区水务局 | 1
区司法局 | 1
区体育局 | 1
区卫生健康委 | 1
区文旅局 | 1
区医保局 | 1
区园林绿化局 | 1
区政务服务局 | 1
消防支队 | 1