## 分类表
附件
密云区2024年重要民生实事项目进展情况（二季度）
序号 | 实事项目 | 主责单位 | 进展情况
一、幼有所育、学有所教方面（1项）
1 | 不断改善办学条件，补充区域学位520个，满足群众子女就近入学需求 | 区教委 | 一小综合楼整体工程已经基本完工，目前正在进行供电、供水、排水等市政管线接入施工和各类工程检测，计划9月底前完成竣工验收。待整体工程完成后，预计增加520个学位。
二、老有所养、病有所医方面（2项）
2 | 持续巩固农村邻里互助点服务模式，推进邻里互助点建设，逐步增点扩面，提升农村地区养老服务水平，至少完成30个互助点建设，为300名独居老人和与重残子女共同居住的老年人提供居家服务。 | 区民政局 | 印发《2024年北京市密云区农村邻里互助养老服务点建设工作实施方案》推进邻里互助点建设。本年度预计完成66个邻里互助点建设，其中：已确定52个点位，可服务520人；其余两个镇14个点位尚未确定，目前正在积极进行遴选，并核对服务对象资格。
3 | 推动基层首诊服务，发展专病特色科室。加强6家社区卫生服务机构的高血压、冠心病、骨质疏松等7个专病特色科室建设，提高基层医务人员诊疗服务能力，方便百姓就近就诊。 | 区卫健委 | 高血压专病科室：加强不老屯镇社区卫生服务中心高血压专病特色科室的建设，推动慢性病规范化管理，提升诊疗服务能力，方便百姓就近就诊。通过线上、线下学习，中心医务人员对高血压病首诊及血压控制不稳定的患者制定了合理用药方案，对顽固性高血压及高血压急症等可以转诊到上级医院治疗，大幅提升高血压病患者就医效率。 骨质疏松专病科室：鼓楼街道卫生服务中心聘请人民医院及中日友好医院骨质疏松专家出诊，为骨质疏松患者进行系统的诊治和宣教。 其他特色科室建设正在稳步推进中。
三、住有所居方面（4项）
4 | 完成鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程。 | 区住建委 | 鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程主体结构已完成封顶工作，目前正在进行二次结构施工、屋面保温防水施工和室外配套工程施工（室外地面铺装、雨污水管线安装等）。
5 | 持续推进老旧小区综合整治，年内实现新开工2个小区、完工5个小区的整治工作。 | 区住建委 | 新开工小区：鼓楼街道宾阳里小区、石桥西区（南院）共2个小区已进场开工，完成年度新开工目标。 年底前完工小区：宾阳北里小区33号楼、行宫小区1甲、长安西滨河路32号楼、白檀小区5号楼共4幢住宅楼外墙节能保温改造及涂料施工已完成；京溪小区、北京首钢石灰石矿家属区住宅楼外墙节能保温改造、屋面防水已完成，正在进行室外公共区域环境提升整治；宾阳里小区、石桥西区（南院）正在进行上下水改造。整体工程计划2024年12月底前完工。
6 | 密云新城保障性租赁住房项目主体结构完工，完成不少于5栋住宅楼精装修工程；通过新建、改建、转化等方式，建设筹集保障性租赁住房1000套（间），更好满足群众住房需求。 | 区住建委 | 1.保租房项目：积极推进密云新城保障性租赁住房项目建设，1-15栋住宅楼已结构封顶，实体样板间已完成，地上二次结构施工完成66%，目前正在进行精装基层施工（已完成部分墙面挂网）。 2.集租房项目：目前该项目已完成农转用手续材料组卷工作，并报送至市规自委审核。项目单位正开展施工、监理招标准备工作，待怀柔科学城东区集体土地租赁住房项目开工后，可完成2024年建设筹集保障性租赁住房1000套任务。
7 | 持续推进老楼加装电梯工作，全年开工电梯20部、完工15部。 | 区住建委 | 开工电梯：相关属地街镇正在征求居民加装电梯意愿。目前老楼加装电梯已开工15部。 完工电梯：11部电梯已基本完工，剩余4部正在积极推进建设。
四、劳有所得、弱有所扶方面（5项）
8 | 组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，惠及群众2000人次；组织开展农民培训，培训围绕蔬菜种植、粮食生产、油料作物单产提升、综合素质提升等方面，惠及群众1000人次；通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业，促进农村劳动力就业参保。 | 区人保局 区农业农村局 | 大学生就业技能培训：共举办线上线下招聘会78场，服务用工单位989家，提供就业岗位29337个，达成初步就业意向1192人。 农民培训：联合北京市农业广播电视学校举办西红柿种植技术培训班，完成高素质农民培训155人次;完成农药残留胶体金速测培训428人次；联合农广校、社区教育中心举办高产高效种植技术培训班培训156人次，累计培训739人次。 城乡劳动力就业：解决城乡劳动力就业4706人，促进农村劳动力就业参保2438人，组织开展城乡劳动力职业技能培训1215人次。
9 | 新建6个温馨家园（为残疾人提供综合性服务活动的载体），用心用情服务残疾人群体。 | 区残联 | 本月指导6个温馨家园为有需求的残疾人提供了培训讲座、文化体育、生活照料等方面服务约400人次，累计提供服务超1000人次。
10 | 做好密云区21万城乡居民补充医疗保障工作，逐步实现以基本医疗保险为主体，医疗救助和大病保险为补充，补充医疗保障为兜底的多层次医疗保障机制，更好地满足人民群众多元化医疗保障需求，有效解决因病致贫、因病返贫问题。 | 区医保局 | 一是印发《密云区补充医疗保障实施细则》，深入基层进行宣传，与各镇街共同开展补充医疗政策解读、宣讲活动，让补充医疗保障政策家喻户晓。二是积极与相关部门沟通协调，收集2023密云区城乡居民医疗数据，并进行整理、核对，保障2023年度补充医疗补偿工作有序开展。
11 | 开展博爱在密云救助活动，对重大疾病和因意外事故导致特殊困难的家庭进行救助，帮扶困难家庭500人次。其中计划元旦春节期间慰问困难家庭300人次；针对白血病等大病和意外事故导致特殊困难的家庭开展日常救助200人次。 | 区红十字会 | 慰问因大病、意外事故等导致家庭困难的群众300人次，共30万元；对113名因重大疾病、意外事故导致家庭困难的群众进行救助，累计发放救助金373000元；目前正在对新提交的10份救助申请进行核查。完成全年目标的82.6%。
12 | 加大《中华人民共和国法律援助法》宣传普及力度，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律援助服务。计划办理民事和刑事法律援助案件700件次，优化“12348”法律服务热线平台建设，提供“12348”热线法律咨询18000人次。 | 区司法局 | 按照2024年度公共法律服务专项维权活动工作计划,持续发挥法律援助在维护特殊人群合法权益、促进社会和谐稳定中的职能作用。到各镇街法律援助工作站开展残疾人、未成年人专项维权宣传活动10场次，深入残疾人温馨家园、学校开展法律知识讲座2场次，发放宣传折页和宣传品400份。到鼓楼街道党群中心开展法律援助志愿服务活动一次，当面为来访群众解答法律问题。加强对“12348热线”接线律师的管理工作，努力为群众提供优质、高效的法律咨询服务。截止目前，已完成法律援助案件296件，其中民事案件173件，刑事案件123件；开展法律咨询数13043人次。
五、公共安全性方面（6项）
13 | 提高火灾防范能力，为居民住宅小区安装电梯电动自行车智能阻车器；开展消防基本技能培训6800人次。 | 区消防支队 | 对居民小区火灾风险情况进行深入摸排梳理，拟为高风险小区安装电动自行车智能阻车器。截至目前，已对园林绿化、道路交通、物流寄递、养老服务、公交公司等一线重点行业人员开展消防基本技能实操实训，完成人数5080人。
14 | 持续推进有路无灯路段建设，完成单平路无灯路段路灯安装工程，拟建路灯60基，保障群众夜间出行安全。 | 区城管委 | 目前已完成单平路无灯路段60基路灯补建工作。下一步区城管委将继续排查城市无灯路段情况，并持续保障已建成路段的安全稳定运行。
15 | 完成4万户燃气配件安装工作，力争年底前累计完成全区85%的天然气用户安全型燃气配件安装，保障居民用气安全。 | 区城管委 | 截至目前，安全型燃气配件安装工作已累计完成20468户。
16 | 对我区51所学校、38家景区、4家二级及以上医院、重点商圈等区域周边开展交通基础设施及环境提升工作。 | 区教委 区文旅局 区卫健委 区商务局 区公安分局交通支队 区城管委 | 1.三所学校周边“六类设施”已齐全，警察、教师、安保、志愿者四支队伍均已到位，协助做好高峰时段校门口交通疏导,交通标线复划、“前方学校”地面注字喷涂等工作已完成。2.印发实施《北京市密云区2024年景区周边交通综合治理工作方案》，对区内重点景区进行现场督导，发现问题立行立改。3.制定了《2024年万象汇商圈交通综合治理工作方案》，在万象汇商圈周边增设违停抓拍探头2个和人行横道提示牌2块。4.密云区医院实施职工单双号停车，医务人员减少开车频次，把车位让给患者优先使用，缓解院内车位有限造成的医院出入口拥堵问题。5.开展端午节、中高考环境秩序执法检查工作，确保节日期间及中高考期间秩序稳定。
17 | 着力解决人民群众普遍关心的食品药品安全突出问题，对高风险食品药品和重点区域开展抽检，有效防范食品药品安全风险隐患，实现对33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监管局 | 截至目前，累计完成食品安全监测样本抽检878批次（其中：食品监督抽检282批次、食品快速监测526批次、风险监测70批次）；完成药品（含医疗器械、化妆品）安全监测样本抽检57批次（其中：区级药品抽检26批次、区级医疗器械抽检6批次、区级化妆品抽检25批次）。
18 | 实施2024年小流域综合治理工程，完成西康各庄、南台、达岩3条小流域治理工程，进一步提升村庄安全防护能力，改善村民生产生活条件。 | 区水务局 | 2024年小流域综合治理项目于3月底开工建设，截至目前，西康各庄小流域已完成错车平台、梯田石坎、挡土墙等工程施工，正在进行石笼防护坝施工；南台小流域已完成护路挡土墙、梯田石坎、村庄挡土墙、护坡浆砌石、田间生产道路、河边石笼、护栏、绿植种草等工程施工，正在进行封禁标牌施工；达岩小流域已完成道路干砌挡土墙、道路浆砌石挡土墙、田间生产道路、花栏墙、梯田挡土墙、农田排洪渠、绿植种草等工程施工，正在进行封禁标牌施工。已完成总工程量80%，工程进展顺利。
六、生活便利性方面（5项）
19 | 推进充电基础设施建设，持续深度优化充电桩布局，本年度计划新建6处充电桩场站30台公共汽车充电桩，累计建成电动汽车公共充电站248处，建设超1900台公共充电桩，实现城区公共电动汽车充电站服务半径小于3公里。 | 区城管委 | 截至目前，共计建设25台充电桩。
20 | 利用人防工程建设停车位700个，缓解居民停车难问题。 | 区国动办 | 截至目前，已建成共计404个停车位投入使用。
21 | 优化调整16条公交线路；依托“掌上公交”APP推动试点两个村公交预约响应服务，方便群众出行。 | 区交通局 | 目前已优化调整完成11条公交线路，其中新增2条线路（恢复密云绕行桑园小学51-2支线，每日2班；恢复密云-桑园-东庄禾线路51-3支线，每日2班），方便群众出行。公交“预约响应”服务正在筹备中。
22 | 在鼓楼街道、果园街道、檀营地区培育建设8个布局合理、业态丰富、智慧便捷的“一刻钟便民生活圈”，进一步提升群众幸福感。 | 区商务局 | 对鼓楼街道、果园街道、檀营地区开展多次实地调研，并组织一刻钟便民生活圈工作培训会2次。协同区住建委、区规自分局等部门详细了解街道闲置空间资源，摸排便民网点数量及业态类型，会同鼓楼街道、果园街道梳理鼓楼社区生活圈、宾阳社区生活圈、兴云生活圈、密西生活圈申报验收相关材料并报送市商务局进行审核。
23 | 完成新东路南延道路工程城市主干路建设及相关桥梁、交通、管线、照明、绿化等配套工程。 | 区城管委 | 新东路南延道路配套工程目前已完成竣工验收，于6月5日通过区交通支队组织的交通工程验收，预计7月初正式开放通行。
七、生活宜居性方面（7项）
24 | 实施G101京沈线3.49公里绿化工程，新增绿化面积1.1万平方米，优化提升中央隔离带及路侧绿化水平，改善百姓出行环境。 | 区公路分局 | G101京沈线3.49公里绿化工程已完成全部施工任务，新增绿化面积约1.1万平方米，目前已进入植株管护阶段。下一步区公路分局将持续加强植株管护工作，提高植株成活率，对未成活植株及时进行更换补植，营造美观舒适的路域环境。
25 | 持续开展40条背街小巷精细化治理，立足密云区实际情况，打造呈现生态涵养特色、环境绿色优美、居住环境休闲的背街小巷。 | 区城管委 | 目前已完成19条达标街巷、2条优美街巷整治任务，完成总工程量的50%。
26 | 推动垃圾分类长效化，打造20个群众满意的垃圾分类示范小区（村），力争完成全区三分之一约169个示范小区（村）创建工作，切实带动全区生活垃圾分类工作提质增效。 | 区城管委 | 按照年度任务计划，已累计完成14个垃圾分类示范村居创建工作，并报请市指挥部验收。
27 | 实施密云向平谷引水连通工程（密云区引清济洳项目），通过对胜利渠、南干渠、二支渠约23.4千米渠道清淤及明渠段渠道衬砌修复等，有效改善密云区巨各庄镇、东邵渠镇等区域水资源现状，提升区域生态环境。 | 区水务局 | 已完成（胜利渠、南干渠、二支渠）约23.4千米渠道清淤、16.3千米的渠道衬砌修复、新建1100米输水管道及修建闸门18座等工程，项目已基本完工，待后续验收工作。
28 | 实施15个村农村污水设施建设，补齐乡村基础设施短板；完成37个村美丽乡村地上工程，不断改善农村生产生活条件，预计惠及1.5万农村居民。 | 区水务局 区农业农村局 | 15个农村污水设施建设：目前10个村正在施工中。 37个美丽乡村地上工程：目前1个村已完工；12个村已经进场施工；其余24个村已经完成招投标工作。
29 | 建设农村街坊路20万平方米；改造提升农村户厕200户，切实提高农村居民生活品质。 | 区农业农村局 | 街坊路建设：已完成街坊路建设任务15.4万平方米。 农村户厕改造提升：累计已改造提升农村户厕188户。
30 | 持续深化大气污染防治“一微克”攻坚行动，不断改善区域空气质量，提高城市宜居性。 | 区生态环境局 | 持续深化大气污染防治“一微克”攻坚行动，截至目前，密云区PM2.5累计平均浓度30微克/立方米，同比下降9.1%，全市排名第一。
八、生活多样性方面（4项）
31 | 完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程，着力为市民提供优美、舒适、安全、绿色的休闲娱乐环境。 | 区城管委 | 如意园、祥云园均已完成绿化种植工作，正在开展绿植成品养护工作和园内步道铺装工作，预计6月底前完工。下一步将加快工程进展，全面推动公园建设。
32 | 持续推进北京市体育特色乡镇创建，全年完成2个体育特色镇创建，力争年底前实现区域内85%的镇街完成创建；进一步优化配置公共体育场地，利用镇街广场及空地新建、更换200件体育健身器材；举办生态马拉松、冰雪嘉年华、足球、篮球等各级各类体育赛事活动100余场，预计惠及群众26万人次，促进全民健身与全民健康融合发展。 | 区体育局 | 体育特色乡镇创建：各镇积极推进体育特色镇创建，制定了镇、村两级活动方案，下一步将按照方案组织开展镇、村运动会。 优化配置公共体育场地：目前已完成86件（鼓楼街道33件、果园街道33件、密云镇20件）健身器材安装工作，132件（西田各庄镇）健身器材正在安装。 开展体育赛事活动：成功举办了密云生态马拉松、回归自然挑战自我户外达人四项赛、母亲节迷你马拉松、2024围棋交流赛、第四届社区杯足球赛等多项赛事活动，促进全民健身与健康融合发展。
33 | 在全区各行政村开展文艺演出1000余场，丰富农村基层群众文化生活。 | 区文旅局 | 围绕端午节等传统节日，开展区镇村三级群众文化活动，以“和满京城 奋进九州”为主题，开展线上线下相结合的文化活动。截止目前，累计开展群众文化活动498余场次，惠及群众约50万人次。
34 | 开展密云区2024年科技活动周和科普惠民活动，惠及市民1万人次。 | 区科委 | 累计开展密云区科技活动周活动、科学实验、科普进社区、展项教育等科普活动共340期，惠及市民6272人次，完成全年计划的63%。

## 导出计数_列C (hidden)
区城管委 | 6
区教委 | 2
区农业农村局 | 3
区人力社保局 | 2
区园林中心 | 2
区住建委 | 2
公安分局（交通支队） | 1
公路分局 | 1
规自分局 | 1
中关村密云园 | 1
区红十字会 | 1
区交通局 | 1
区科委 | 1
区农业服务中心 | 1
区人防办 | 1
区商务局 | 1
区生态环境局 | 1
区市场监管局 | 1
区水务局 | 1
区司法局 | 1
区体育局 | 1
区卫生健康委 | 1
区文旅局 | 1
区医保局 | 1
区园林绿化局 | 1
区政务服务局 | 1
消防支队 | 1