## 区实事一季度
附件
密云区2024年重要民生实事项目进展情况（一季度）
序号 | 实事项目 | 主责单位 | 进展情况
一、幼有所育、学有所教方面（1项）
1 | 不断改善办学条件，补充区域学位520个，满足群众子女就近入学需求。 | 区教委 | 密云区第一小学综合楼已完成主体工程建设、外墙保温粘贴、外墙面找平等工作。目前正在开展内墙面找平粉刷，地砖铺贴等室内装修工作。
二、老有所养、病有所医方面（2项）
2 | 持续巩固农村邻里互助点服务模式，推进邻里互助点建设，逐步增点扩面，提升农村地区养老服务水平，至少完成30个互助点建设，为300名独居老人和与重残子女共同居住的老年人提供居家服务。 | 区民政局 | 已与溪翁庄、巨各庄、大城子等9个尚未建设邻里互助点的镇进行沟通，摸清老人相关情况，为筛选邻里互助点项目新试点镇做好准备。进行2024年邻里互助点资金测算，会同养老服务方面专家，对居家服务内容进行细化分类，研究制定服务项目清单。下一步，将根据资金测算结果和市民政局印发的《北京市农村邻里互助养老服务点建设管理办法（试行）》确定2024年项目点位数量、服务人数和补贴标准。
3 | 推动基层首诊服务，发展专病特色科室。加强6家社区卫生服务机构的高血压、冠心病、骨质疏松等7个专病特色科室建设，提高基层医务人员诊疗服务能力，方便百姓就近就诊。 | 区卫健委 | 规范专病特色科室建设，组织社区医疗机构召开专病特色科室建设工作推进会，研究布置专病特色科室能力提升工作。鼓楼社区卫生服务中心根据辖区内居民需求，聘请人民医院及中日友好医院骨质疏松专家出诊4次，为105名骨质疏松患者进行系统诊治，义务咨询225人次，带教院内医生共计8人次，进一步提升医疗服务水平，方便百姓就近就医。
三、住有所居方面（4项）
4 | 完成鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程。 | 区住建委 | 已完成鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼地基基础施工，目前正在进行地上主体结构施工。
5 | 持续推进老旧小区综合整治，年内实现新开工2个小区、完工5个小区的整治工作。 | 区住建委 | 按工程进度安排，目前鼓楼街道宾阳里小区、石桥西区（南院）共2个小区已进场开工。
6 | 密云新城保障性租赁住房项目主体结构完工，完成不少于5栋住宅楼精装修工程；通过新建、改建、转化等方式，建设筹集保障性租赁住房1000套（间），更好满足群众住房需求。 | 区住建委 | 住宅楼精装修工程：已完成住宅楼地下室及车库二次结构放线，目前正在启动住宅室外电梯安装。 建设筹集保障性租赁住房：已完成项目立项工作，完成项目钉桩、权属审查、勘测定界工作，目前正在推进东区集租房项目用地腾退工作。
7 | 持续推进老楼加装电梯工作，全年开工电梯20部、完工15部。 | 区住建委 | 相关属地街镇正在征求居民加装电梯意愿，目前老楼加装电梯已开工5部。
四、劳有所得、弱有所扶方面（5项）
8 | 组织开展城乡劳动力及大学生就业技能培训，惠及群众2000人次；组织开展农民培训，培训围绕蔬菜种植、粮食生产、油料作物单产提升、综合素质提升等方面，惠及群众1000人次；通过举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业，促进农村劳动力就业参保。 | 区人保局 区农业农村局 | 大学生就业技能培训：共举办线上线下招聘会29场，服务用工单位280家，提供大学生就业岗位8131个，目前达成初步就业意向361人。 农民培训：目前正在开展前期调研工作，主要对家庭农场主、农民合作社带头人、种植大户等进行沟通，咨询有哪些具体培训需求。 城乡劳动力就业：截至目前，已解决城乡劳动力就业2756人，促进农村劳动力就业参保1357人，组织开展城乡劳动力职业技能培训5次，培训129人，
9 | 新建6个温馨家园（为残疾人提供综合性服务活动的载体），用心用情服务残疾人群体。 | 区残联 | 目前已完成对6个温馨家园（密云镇、鼓楼街道行宫社区、北庄镇暖泉会村、北庄镇朱家湾村、太师屯镇上金山村及大城子镇大城子村温馨家园）场地无障碍环境、制度建设与完善等方面的指导和对300名残疾人的需求调查。
10 | 做好密云区21万城乡居民补充医疗保障工作，逐步实现以基本医疗保险为主体，医疗救助和大病保险为补充，补充医疗保障为兜底的多层次医疗保障机制，更好地满足人民群众多元化医疗保障需求，有效解决因病致贫、因病返贫问题。 | 区医保局 | 《北京市密云区城乡居民补充医疗保障工作方案》已于3月8日区政府常务会审议通过，目前正在走发文程序。正在对接各镇街社保所，收集当事人有效银行账号等相关资料，做好2022年补偿款发放的准备工作。
11 | 开展博爱在密云救助活动，对重大疾病和因意外事故导致特殊困难的家庭进行救助，帮扶困难家庭500人次。其中计划元旦春节期间慰问困难家庭300人次；针对白血病等大病和意外事故导致特殊困难的家庭开展日常救助200人次。 | 区红十字会 | 开展春节送温暖活动，慰问因大病、意外事故等导致家庭困难的群众300人次，共30万元。对83名因重大疾病、意外事故导致家庭困难的群众进行救助，累计发放救助金269000元。已完成全年目标的76.6%。
12 | 加大《中华人民共和国法律援助法》宣传普及力度，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律援助服务。计划办理民事和刑事法律援助案件700件次，优化“12348”法律服务热线平台建设，提供“12348”热线法律咨询18000人次。 | 区司法局 | 在三八国际劳动妇女节期间，提供法律援助现场咨询，宣传普及法律援助知识，提升群众依法维护合法权益的意识和能力。组织法律援助中心工作人员到区人力社保局开展“依法反家暴，维护妇女合法权益”的宣传。积极做好针对农民工群体的法律援助工作，及时为符合条件的农民工办理援助手续，同时注意防范涉稳风险。加强对“12348热线”接线律师的考核和培训工作，努力为群众提供优质、高效的法律咨询服务。截至3月11日，已完成法律援助案件163件，其中民事案件101件，刑事案件62件。累计开展法律咨询数4631人次。
五、公共安全性方面（6项）
13 | 提高火灾防范能力，为居民住宅小区安装电梯电动自行车智能阻车器；开展消防基本技能培训6800人次。 | 区消防支队 | 目前正在对各小区火灾风险情况进行深入摸排，并对火灾风险相对较高的小区进行梳理，下一步将对小区现有电梯数量进行统计后安装电动自行车智能阻车器。已对园林绿化、道路交通、物流寄递等共897名一线重点行业人员开展消防基本技能实操实训。
14 | 持续推进有路无灯路段建设，完成单平路无灯路段路灯安装工程，拟建路灯60基，保障群众夜间出行安全。 | 区城管委 | 有序推进单平路无灯路工程，目前已完成7千余米的线缆铺设工作。
15 | 完成4万户燃气配件安装工作，力争年底前累计完成全区85%的天然气用户安全型燃气配件安装，保障居民用气安全。 | 区城管委 | 截至目前，安全型燃气配件安装工作已累计完成6556户。
16 | 对我区51所学校、38家景区、4家二级及以上医院、重点商圈等区域周边开展交通基础设施及环境提升工作。 | 区教委 区文旅局 区卫健委 区商务局 区公安分局交通支队 区城管委 | 1.梳理重点学校六小、一中、二小周边基本问题，确定交通基础设施改进方向。2.在重要节假日期间对万象汇商场周边加大管控力度，加强交通疏导、维护，确保秩序稳定，交通畅通。3.加强对医院门前占道经营商贩劝导，缓解早高峰期间医院门前拥堵问题。4.结合创城工作，指导协调各镇街综合执法队做好校园、景区等周边环境秩序保障专项执法检查工作。5.组织全区中小学幼儿园组织观看“知危险 会避险”2024年春季开学交通安全课，加强学生交通安全教育。
17 | 着力解决人民群众普遍关心的食品药品安全突出问题，对高风险食品药品和重点区域开展抽检，有效防范食品药品安全风险隐患，实现对33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监管局 | 制定《北京市密云区市场监督管理局关于印发2024年食品药品安全监测计划的通知》。目前已完成区级药品抽样9批次，区级医疗器械抽样3批次。
18 | 实施2024年小流域综合治理工程，完成西康各庄、南台、达岩3条小流域治理工程，进一步提升村庄安全防护能力，改善村民生产生活条件。 | 区水务局 | 2024年生态清洁小流域综合治理工程已完成施工、监理招标工作，参建单位人员已于3月30日进场开工建设。
六、生活便利性方面（5项）
19 | 推进充电基础设施建设，持续深度优化充电桩布局，本年度计划新建6处充电桩场站30台公共汽车充电桩，累计建成电动汽车公共充电站248处，建设超1900台公共充电桩，实现城区公共电动汽车充电站服务半径小于3公里。 | 区城管委 | 截至目前，累计建设6台充电桩。
20 | 利用人防工程建设停车位700个，缓解居民停车难问题。 | 区国动办 | 与福阳家园、福江家园、福星家园、福月家园、久润东区（新建高层）、二中、复星北铃开发商召开资金筹措协调会。目前资金已到位，正在进行基础设施建设（包括车位划线、安装监控、安装出入口道闸、标志牌制作等）。
21 | 优化调整16条公交线路；依托“掌上公交”APP推动试点两个村公交预约响应服务，方便群众出行。 | 区交通局 | 目前正在组织客运企业对优化公交线路意见进行征集、汇总，下一步组织客运企业完成全年线路调整方案。
22 | 在鼓楼街道、果园街道、檀营地区培育建设8个布局合理、业态丰富、智慧便捷的“一刻钟便民生活圈”，进一步提升群众幸福感。 | 区商务局 | 与市商务局进行对接，了解我区本年度一刻钟便民生活圈基本保障类和品质提升类业态网点指标。召开一刻钟便民生活圈工作会，对2024年一刻钟便民生活圈建设工作进行安排部署。并到鼓楼街道、果园街道座谈专题研究一刻钟便民生活圈建设工作。
23 | 完成新东路南延道路工程城市主干路建设及相关桥梁、交通、管线、照明、绿化等配套工程。 | 区城管委 | 已完成水源路口相交节点道路结构、人行步道及路缘石安装，正在进行剩余路段路缘石施工。
七、生活宜居性方面（7项）
24 | 实施G101京沈线3.49公里绿化工程，新增绿化面积1.1万平方米，优化提升中央隔离带及路侧绿化水平，改善百姓出行环境。 | 区公路分局 | 占道申请已批复，前期资料已经审查完成，目前已进场施工。
25 | 持续开展40条背街小巷精细化治理，立足密云区实际情况，打造呈现生态涵养特色、环境绿色优美、居住环境休闲的背街小巷。 | 区城管委 | 已编制完成背街小巷实施方案，现在正在征求各相关单位意见，下一步将组织各实施主体开展方案设计。
26 | 推动垃圾分类长效化，打造20个群众满意的垃圾分类示范小区（村），力争完成全区三分之一约169个示范小区（村）创建工作，切实带动全区生活垃圾分类工作提质增效。 | 区城管委 | 按照年度任务计划，已累计完成8个垃圾分类示范村居创建工作，并报请市指挥部验收。
27 | 实施密云向平谷引水连通工程（密云区引清济洳项目），通过对胜利渠、南干渠、二支渠约23.4千米渠道清淤及明渠段渠道衬砌修复等，有效改善密云区巨各庄镇、东邵渠镇等区域水资源现状，提升区域生态环境。 | 区水务局 | 截至目前，累计完成渠道衬砌修复8千米，新建输水管道400米，修建闸门6座，完成总工程量的45%。
28 | 实施15个村农村污水设施建设，补齐乡村基础设施短板；完成37个村美丽乡村地上工程，不断改善农村生产生活条件，预计惠及1.5万农村居民。 | 区水务局 区农业农村局 | 农村污水设施建设：15个村污水设施建设工程已进场施工。 美丽乡村地上工程：目前37个村已全部完成招投标等前期准备工作，其中有8个村已经进场，待天气回暖后继续施工。其余有29个村需结合村庄地下建设工程进展陆续进场施工。
29 | 建设农村街坊路20万平方米；改造提升农村户厕200户，切实提高农村居民生活品质。 | 区农业农村局 | 街坊路建设：目前已完成预算评审和招投标等前期准备工作，下一步将进场施工。 农村户厕改造提升：西田各庄镇西田各庄村户厕改造项目已完成招投标并签订施工合同。
30 | 持续深化大气污染防治“一微克”攻坚行动，不断改善区域空气质量，提高城市宜居性。 | 区生态环境局 | 截至目前，我区PM2.5累计平均浓度30微克/立方米，同比下降25%，全市排名第二。
八、生活多样性方面（4项）
31 | 完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程，着力为市民提供优美、舒适、安全、绿色的休闲娱乐环境。 | 区城管委 | 已完成绿化苗木等内容的审核工作，为复工做好准备，下一步将依托春季有利条件，开展绿化种植工作。
32 | 持续推进北京市体育特色乡镇创建，全年完成2个体育特色镇创建，力争年底前实现区域内85%的镇街完成创建；进一步优化配置公共体育场地，利用镇街广场及空地新建、更换200件体育健身器材；举办生态马拉松、冰雪嘉年华、足球、篮球等各级各类体育赛事活动100余场，预计惠及群众26万人次，促进全民健身与全民健康融合发展。 | 区体育局 | 体育特色乡镇创建：按照北京市关于创建体育特色乡镇相关标准，已完成对太师屯镇、穆家峪镇自查工作。 优化配置公共体育场地：按照2024年更新建设公共体育设施工作计划正积极开展体育场地设施排查工作，后续将根据排查结果，开展新建、更换体育健身器材工作。 开展体育赛事活动：在1-3月，举办第十届冰雪嘉年华活动，活动内容包括：冰雪趣味运动会、滑雪冬令营、滑冰大讲堂等；举办密云区第二届高山滑雪比赛、第八届南山自由滑雪双板公开赛等赛事。
33 | 在全区各行政村开展文艺演出1000余场，丰富农村基层群众文化生活。 | 区文旅局 | 以春节、元宵节为主线，围绕“贯彻落实党的二十大精神”“福满京城 春贺神州”等主题，采取线上线下相结合的方式，共推出文艺展演、庙会游园、诵读展览、新春联欢、非遗民俗等群众文化活动300余场次，惠及群众约35万人次。
34 | 开展密云区2024年科技活动周和科普惠民活动，惠及市民1万人次。 | 区科委 | 1—3月共开展科学实验、爱国主义教育、科普进社区等科普活动129期，惠及市民2285人次，完成全年计划的23%。