果园街道2020年6月区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：果园街道                     填报日期：2020-06-30

| 项目序号 | 68 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 持续推进党建统领“红色物业”示范工程，打造政府、物业公司、业主共建共治共管格局。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 100% |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 30%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.民情恳谈日活动。开展“居民恳谈日活动”鼓励物业管理公司，社区居民代表、群众、社区各级干部积极参与活动，及时“听民情、顺民意、暖民心、集民智、解民困”。完成居民提出的关于疫情消毒、社区环境卫生等意见建议，真正为居民做实事，办实事。 2.路面维修前期准备工作。针对学府花园三期7栋楼房坑洼不平、破损严重的路面做好启动维修资金大修准备工作，已征求居民意见，因政策问题物业正在与住建委进行沟通。 3.楼房漏雨。由于5月份全国“两会”期间所有工程停止施工，导致的楼房漏雨工程未完工现象，本月已全部完工，正在进行验收工作。 |  |  |