果园街道2020年6月区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：果园街道                     填报日期：2020-07-07

| 项目序号 | 2 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一般公共预算收入38.6亿元，增长3.1%。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 101% |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 51%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 截止6月底果园街道已完成财政任务900.4万元，完成财政收入总体计划的51%。已达到时间过半任务过半的目标。本月街道采取措施如下: 一是召开优化营商环境专题会议，加强优化营商环境的宣传，拓宽招商引资渠道，培育税源，为引进企业做好服务保障工作。 二是根据《企业信息公示暂行条例》的规定，多次电话沟通集中办公区内注册总部型企业，提示按期完成2019年度年报工作,截止6月30日，集中办公区完成年报率93.6%，达到了年度考核的标准； 三是街道领导带头，主动联系辖区重点企业，并走访了辖区内部分重点企业，及时了解企业复产复工情况，针对企业目前面临的各项问题，联系相关部门协调解决。 |  |  |