## Sheet2
《政府工作报告》2023年重点工作分解任务进展（四季度）
序号 | 项目内容 | 牵头区领导 | 主责单位 | 进展情况 | 进展状态
69 | 推进乡村依法治理，深化民主法治示范村（居）创建。 | 刘传虹 马 超 | 区司法局 区农业农村局 | 深入开展法治进乡村活动，扎实做好乡村“法律明白人”的动态管理，更新完善我区乡村“法律明白人”台账，发放明白人读本，组织乡村“法律明白人”积极参加宪法宣传活动。 | 进展顺利 | 区司法局:举办“全国民主法治示范村”授牌仪式暨法治文艺演出走进东智北村，发挥示范村先进典型的示范引领作用，促进全区民主法治示范村（社区）深入开展。 ===== 区农业农村局:1.按照市委农工委关于征集第五批全国乡村治理典型案例的通知，积极征集我区在乡村治理方面的典型案例，目前已上报2篇至市委农工委。 2.正在梳理和汇总第二季度乡村治理工作的典型经验和做法。
100 | 高质量办好34件民生实事。 | 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 密云区2023年重要民生实事 各有关部门 | 在12·4国家宪法日期间，提供法律援助现场咨询，宣传普及法律援助知识，提升群众依法维护合法权益的意识和能力。按照区2023年根治欠薪冬季专项行动方案要求，积极做好针对农民工群体的法律援助工作，及时为符合条件的农民工办理援助手续，同时注意防范涉稳风险。加强学习培训司法部关于使用新的文书格式要求，熟悉掌握法律援助程序规定，为群众提供优质、高效的法律服务。 截止2023年12月11日，已完成法律援助案件811件，其中民事案件664件，刑事案件147件；开展法律咨询数21513人次。 | 进展顺利 | 消防支队:本月对园林绿化、道路交通、物流寄递等一线重点行业人员开展消防基本技能实操实训，今年以来训练7118人，已完成年度目标任务。对10个火灾风险较高小区需补装感烟火灾报警器和智能阻车器的数量、点位汇总形成台账并动态更新。对全区398个自防自救力量队站（微型消防站、志愿消防队）展开业务培训，累计培训2568人。 ===== 中关村科技园区密云园管理委员会:5月份已完成充电桩安装并投入使用，已完成全年任务。 ===== 区生态环境局:续深化“一微克”攻坚行动，聚焦固定源、移动源、扬尘源和重点区域，推动科学化、精细化治理，截至2023年6月18日，我区PM2.5累计年均浓度33微克/立方米，同比上升18%，与延庆并列全市排名第一。 ===== 区科委:2023年1—6月，计划开展科普活动惠及市民19250人次，完成全年任务55%。 实际1—6月开展密云区科技活动周活动，科普讲堂、创新创业论坛、科普进校园进镇街进基地等线上线下科普活动248期，惠及市民24000人次，完成全年计划的69%。 ===== 区人力社保局:1.截至目前，举办线上线下各类招聘会88场，解决5649名城乡劳动力就业问题。2.截至目前我区面向城乡劳动力开展各类职业技能培训涉及8个工种27班次，培训总人数1387人，其中插花花艺师培训2班次181人；园艺健康13班次699人；茶艺师4班次121人；插花艺术4班次281人；保育员2班次60人；婴幼儿照护及催乳师1班次15人；人力资源管理师1班次30人。面向在校大学生及应届毕业生开展职业技能培训及创业培训共计191人，其中参与职业技能培训2班次108人涉及客运售票员、机场运行指挥员两个职业工种；参加大学生创业培训83人。 ===== 区体育局:5月21日高标准举办了密云生态马拉松品牌赛事；对三个乡镇拨付共计60万前期创建资金，组织开展社会体育指导员培训和全民健身科学大讲堂活动，指导各创建单位制定村、镇两级赛事活动方案。制定《密云区首届跳绳大赛规程》，拟定7月份举行；已完成体育中心、溪翁庄镇金叵罗村、冶仙塔景区3处室外临时冰场的建设；完成微运动体育健身角项目设计方案，正办理相关建设手续；已规划第三届密云区篮球锦标赛和棋类等活动方案；根据市级工作计划调整已举办了密云区乒协杯乒乓球比赛。 ===== 区市场监督管理局:按照《北京市密云区市场监督管理局2023年食品药品安全监测计划》要求，严格开展食品药品安全监测工作。截至目前，累计抽取食品样本1326批次、药品样本60批次、化妆品样本45批次、医疗器械样本24批次。 ===== 区住建委:高质量办好区住建委承办的2件民生实事（老旧小区改造和住宅项目物业服务“红黑榜”评价工作），提高群众的获得感、幸福感。 ===== 区园林绿化局:按要求上报园林绿化局重要民生实事每月进度。 ===== 公安分局:积极协调市交管局组织实地踏勘信号灯安装点位，新增7处信号灯，有效治理交通安全隐患，为居民办实事。截至本月，已提前完成7处信号灯点位建设，并投入使用。 ===== 公路分局:目前进展：目前除河北路（K3+700-K3+750）外，其余81处点位均已完工。已完成总工程量的97%。 存在问题：河北路因当地村民无理阻工，索要施工用地补偿款12万元，导致该点位无法进场施工。我分局自3月起积极协调属地西田各庄镇政府、小石尖村委，多次与村民沟通，但始终无法达成一致。 下一步安排：目前分局正积极与市交通委、区规自分局以及属地镇政府沟通协调，拟采取变更设计方案的方式实施此点位治理工程。预计7月上旬进场施工，年底前完工。 ===== 区交通局:径白河森林公园、海湾半山温泉酒店、密云渔街、日光山谷、玫瑰情园等特色景区和酒店，共设21个站点。万象汇方向发车时间为9：00、15：00；玫瑰情园方向10：30、17：00； 2.密12路将水洼屯站点调整至村外，方向群众乘车； 3.密1路，原线路开发区商贸街－行宫南区，优化后为河南寨总站－行宫南区； 4.密2路，原线路穆家峪－白河森林公园，优化后为穆家峪总站－行宫南区； 5.密5路，原线路啤酒厂－东康各庄，优化后为上河湾总站－赵家庄总站； 6.密6路，原线路清水潭－前栗园，优化后为云西总站－前栗园； 7.密7路，原线路大辛庄－石桥西区，优化后为云西总站－石桥西区； 8.密8路，原线路区医院－尖岩，优化后为新南路总站－石桥西区； 9.密13路，原线路宝城客运－西庄户，优化后为河南寨总站－西庄户； 10.密66路，原线路宝城东门－宝城东门，优化后为新南路总站－新南路总站； 11.密18路，原线路电信－东邵渠，优化后为上河湾总站－东邵渠。 12.密56路，原线路电信-石洞子，优化后为河南寨总站-石洞子。组织企业对年度运营计划进行制定与修改，预计在修改完毕后继续对线路进行调整。 ===== 区教委:1. 根据前期人员需求的调查，结合学校工作需要，制定暑假干部交流轮岗工作计划， 6月底召开人事工作会，布置轮岗交流的相关工作，下一步学校将进行填报轮岗交流的《各类人员统计表》。 2. 职业学校四号楼改造项目正常施工 。完成太子务小学、东邵渠小学、六中、太师庄中学、西田各庄中学、东邵渠中学6块操场项目方案招标。 ===== 区文旅局:六一儿童节期间，依托公共文化服务设施开展“少儿阅读、少儿绘画展览”等少年儿童文化活动30场次，惠及少年儿童2000人次，截至目前全区累计开展文化活动450余场。计划端午节期间，围绕“和满京城 奋进九州”为主题，组织开展2023年端午节主题文化活动30余场，“文艺演出星火工程”100场。 ===== 区城市管理委:详见附件。 ===== 区司法局:按照2023年度公共法律服务专项维权活动工作计划,持续发挥法律援助在维护特殊人群合法权益、促进社会和谐稳定中的职能作用，大力开展法律法规宣传教育，积极为来访、来电群众提供法律咨询，营造和谐的社会环境。开展法律援助预约上门服务，今年以来共为三名年老、失孤、重大疾病等行动不便的人开展上门服务。加大法律宣传力度，联合果园街道、高岭镇法律援助工作站开展法律援助志愿服务活动，到溪翁庄武警部队开展送法进军营活动，累计发放宣传品600余份，线下咨询60人次。 截止2023年6月13日，已完成法律援助案件450件，其中民事案件375件，刑事案件75件；开展法律咨询数10388人次。 ===== 区卫生健康委:按照区政府《关于落实密云区2023年重要民生实事工作任务的通知 》要求，我委承办区级重要民生实事1项：有效提升我区院前急救服务能力水平，加强院前急救车辆配置；强化院前急救人员业务技能培训，规范急救站点运行管理，确保呼叫满足率达到97%以上。截至目前，已进行认真研究、明确职责、稳步推进中。（具体进展情况详见民生实事报表） ===== 区商务局:加快密云区一刻钟便民生活圈建设，满足居民便利性生活需求：区商务局根据5月11日市局组织召开的一刻钟便民生活圈评价启动暨建设培训会议安排，协同街道共同梳理了我区五个一刻钟便民生活圈民生实事任务书面申报材料并报送市局。目前正在根据市局反馈意见进行修改完善，全力配合市局做好下一步项目验收工作。 ===== 区红十字会:开展春节送温暖活动，慰问因大病、意外事故等导致家庭困难的群众300户，每户发放慰问金1000元，共发放慰问金30万元；对169户因重大疾病、意外事故导致家庭困难的群众进行救助，发放救助金549000元；完成全年目标的93.8%。 ===== 区规自分局:涉及地灾治理项目镇均已与施工单位签订施工合同。 截止到6月19日，高岭、古北口、巨各庄、密云镇、穆家峪、太师屯、东邵渠等7个镇已竣工；北庄镇因治理项目涉及351、353、营椴路等三条重要道路，工程量较大，预计7月底竣工；西田各庄、大城子、新城子、冯家峪、石城等5个镇，大部分项目已完成，个别项目处于收尾攻坚状态。不老屯镇地灾治理项目涉四个标段、16个项目，分布在14个行政村，泥石流隐患点治理项目占比50％以上。目前项目已入场施工，部分项目正在整修进入治理点位施工作业道路，12个涉及居民点点位正在削坡，香水峪村小泉沟泥石流治理工程1号导流堤正在浇筑垫层. ===== 区水务局:我单位负责1件民生实事，目前正在顺利开展中。 ===== 区农业服务中心:1.针对农机合作社和农机大户开展密云区“三夏”生产机收减损培训，培训31人次。 2.针对石匣、塔沟、车道峪等甘薯重点种植村、种植户开展甘薯田间管理培训，培训20人次。 ===== 区政务服务局:按照政务服务站点规范化、标准化建设要求，配置网络、电脑、高拍仪等办公设备，完成怀柔科学城东区、中关村密云园政务服务站点建设。 ===== 区人防办:目前国樾天晟申请使用手续已办理完成,74个停车位已经投入使用;国祥府、六中申请使用手续办理中；嘉玺园、福地家园、福山家园基础设施建设已完成（包括车位划线、安装监控、安装出入口道闸、标志牌制作等），目前开发公司正在协助物业管理单位办理移交和使用的相关手续。 ===== 区医疗保障局:1.高质量办好民生实事，健全多层次医疗保障体系，发挥密云区补充医疗保障政策兜底作用。对低保、低收入、特困等特殊人员实施补充医疗保障政策精准帮扶，提升群众幸福感。 2.继续做好政策宣传及补充医疗保障相关问题咨询解答工作，随时整理、收集基本医疗保险数据。 ===== 区农业农村局:区农业农村局主要承办“煤改电”工程、高标准农田建设、农村实用人才和全科农技员培养计划3项任务。目前各项任务进展顺利，按计划推进。 ===== 区园林服务中心:1、新南路等4条道路改造提升绿化工程。已完成财政预算评审，并编制完成招标清单及控制价，做好施工、监理招投标前准备工作。2、小微绿地3处和密虹公园全龄友好型改造绿化工程。两个项目已完成财政预算评审，并编制完成招标清单及控制价，做好施工、监理招投标前准备工作。
113 | 牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、市委市政府决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,开展学习交流研讨，组织党组理论学习中心组深入学习习近平关于基层治理重要论述摘编、习近平关于“四下基层”重要论述，开展《政法工作条例》和防止干预司法“三个规定”专题培训、习近平总书记在北京河北考察灾后恢复重建工作时重要讲话精神、在国家宪法日的重要指示批示精神和到上海调研时的讲话精神专题学习培训，通过学习培训不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 进展顺利
114 | 深化中央、市级环保、自然资源领域督察、巡视巡查和审计问题整改，以实际行动和扎实成果体现忠诚干净担当。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 编制完成整改问题情况报告，压实整改工作责任，加强审计结果运用，推动整改成效全面提升。 | 进展顺利
115 | 认真践行新时代群众路线，巩固拓展“公仆心、云水情”教育实践活动成果，深化“密云先锋”行动，始终保持同人民群众的血肉联系，牢记民之所忧我必念之，民之所盼我必行之，深入一线调查研究，掌握解决群众最迫切的需求，全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 深入开展“发展年、作风年”干部教育实践活动，持续开展“不严不实、慵懒散软”作风问题大整治、“解放思想、凝聚共识”大研讨活动，组织机关干部深入到基层调研，组织机关干部开展政法工作和主题教育专题知识培训，提升参训人员的业务素质和工作技能，通过学习培训切实把思想想和行动统一到党的二十大决策部署上，进一步改进工作作风，推动工作高质量发展。 | 进展顺利
116 | 全面贯彻习近平法治思想，持续抓好法治政府示范创建，推动“八五”普法工作落地见效。 | 刘传虹 | 区司法局 | 发布“法润密云”微信公众号110篇，阅读量3000人次；制作电视节目2期；制作微视频2期，阅读量1万人次；开展宪法宣传周活动，在果园街道举办宪法宣传日活动；组织参加全市法治文艺大赛，荣获二等奖和优秀组织奖。持续参加一车一站活动，提高普法知晓率；开展法治进乡村、行政复议法、新时代文明实践等主题法治宣传活动，推进全年全区“八五”普法工作。开展法治政府建设责任落实情况督察的通知》，在全区范围内开展法治政府建设责任落实情况督察工作，依据问题导向原则，对照法治政府示范区创建指标,通过听取汇报、查阅文件案卷、座谈交流等形式开展督察。 | 进展顺利 | 区司法局:发布“法润密云”微信公众号64篇，阅读量10000次；制作电视节目2期；制作微视频2期、阅读量1万人次；组织召开区委守法普法协调小组第五次会议，印发2023年密云区法治文艺大赛、2023年密云区普法依法治理工作要点及“八五”中期检查的工作方案；开展“守护钱袋子 护好幸福家”防范非法集资宣传月、禁毒月、暑期安全教育、安全生产月等主题法治宣传活动，开展法治文艺演出2场，共受众1万余人，推进了全年全区“八五”普法工作。推进法治政府创建。
117 | 健全科学依法民主的决策程序，认真执行“三重一大”集体决策制度，提高决策质量和效率。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 已完成公示《2023年密云区重大行政决策目录》，各相关单位已按照目录内容做好落实工作,已要求决策起草单位着手准备重大决策相关材料。其中北京市密云区公交客运企业财政补贴办法、密云区住宅项目物业服务“红黑榜”评价工作实施方案决策程序已经完成,案例材料正在收集整理中，密云区2024年重要民生实事和密云区林地保护利用规划正在起草阶段,已经完成征求意见等环节。 | 进展顺利
120 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督、社会舆论监督，强化审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 自觉接受人大和社会监督。严格遵循公开原则，拓宽政务信息公开渠道，真实、准确发布政务信息。 | 进展顺利
121 | 坚持正确政绩观，锲而不舍落实中央和市委关于八项规定的有关精神，持续深化纠治“四风”，加大精文减会，重点纠治形式主义、官僚主义，切实转变作风。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 1.强化警示教育，召开学习党的二十大精神专题培训会，学习党的二十大对锲而不舍落实中央八项规定精神作出的部署要求，学习领会习近平总书记关于作风建设的重要论述和指示批示精神，增强以自我革命精神推进作风建设的政治自觉。 2.严格执行会议数量、规格、规模、时间、纪律等方面的规定，能够用电话、传真等方式部署工作的，坚决不召开会议。控制发文数量，精简发文内容，截至目前共发文50件，同比去年下降27%。 | 进展顺利
122 | 牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，提升财政绩效管理水平。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 为树牢“过紧日子”的思想，压减项目中的培训费、会议费，日常工作节约用电、水，减少运行成本。按照年初预算及绩效目标，强化绩效管理，本月项目支出全部完成。 | 进展顺利
123 | 主动担当作为，狠抓工作落实，做到说办就办、马上就办、办就办好，实现承诺的事一诺千金，谋定的事一以贯之，部署的事一抓到底，确保干一件成一件。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 受理工单10件，已办结6件，正在办理4件，纳入考核2件，成绩为100分。 | 进展顺利
124 | 严格落实管党治党主体责任，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 严格落实全面从严治党主体责任，结合政治督察、纪律作风督查巡查工作，组织机关各部门对本部门政法工作任务进行梳理，对于部门工作开展情况进行总结，查漏补缺，及时进行整改。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,举办领导班子读书班，认真研读党的二十大报告和党章，深入学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平关于北京工作论述摘编》等，深入开展“发展年、作风年”干部教育实践活动，持续开展“解放思想、凝聚共识”大研讨活动、“不严不实 慵懒散软”作风问题大整治活动，全体机关干部对照自身情况制定问题清单，每月跟进落实整改情况,激发党员干部干事创业动力。 | 进展顺利
126 | 持续深化廉政勤政教育和警示教育，教育引导政府系统干部筑牢反腐倡廉的思想防线，永葆为民务实清廉的政治本色，树立良好的政府形象。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 对支部党建工作、相关科室落实“三个规定”情况进行督查检查；开展四季度廉政知识测试。 | 进展顺利

## 导出计数_列C_1
列C | 计数
(空白) | 8
马 超 | 19
陈伟航 | 15
马春秀 | 15
马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 10
王永浩 | 10
宋语健 | 5
于德泉 | 5
陈伟航 马 超 | 3
王永浩 陈伟航 | 3
于德泉 马 超 | 3
于德泉 马春秀 | 3
宋语健 陈伟航 | 2
宋语健 马 超 | 2
王永浩 马 超 | 2
王永浩 于德泉 马春秀 陈伟航 马 超 宋印双 | 2
于德泉 陈伟航 | 2
于德泉 马春秀 马 超 | 2
刘传虹 | 1
刘传虹 陈伟航 | 1
刘传虹 马 超 | 1
马春秀 陈伟航 马 超 | 1
马春秀 陈伟航 马 超 | 1
马春秀 马 超 | 1
马春秀 于德泉 | 1
牵头区领导 | 1
王永浩 陈伟航 马 超 | 1
王永浩 马春秀 陈伟航 | 1
王永浩 马春秀 宋语健 | 1
王永浩 宋语健 | 1
王永浩 宋语健 马 超 | 1
王永浩 于德泉 | 1
王永浩 于德泉 马 超 | 1
王永浩 于德泉 马春秀 | 1
王永浩 于德泉 马春秀 宋印双 | 1
王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 1
于德泉 陈伟航 宋印双 | 1
于德泉 马春秀 陈伟航 | 1
于德泉 马春秀 陈伟航 马 超 | 1
于德泉 马春秀 宋印双 | 1
于德泉 宋印双 | 1