## Sheet1
《区政府工作报告》2024年重点任务分解进展情况（一 季度）
序号 | 项目内容 | 进展情况
32 | 深化构建“一条科技创新和生命健康战略发展带、四条特色文化旅游休闲发展带、多个特色乡镇和特色产业”全域发展格局，全力打造创新发展示范区。 | 1、编制《密云生态马拉松组织实施方案征求意见》、《密云生态马拉松组织实施方案》、《2024年密云区第三届全民运动会暨密云区智力运动会围棋交流赛的通知》等相关文件并召开2024密云生态马拉松招商工作专题会议，3月14日正式印发《密云生态马拉松组织实施方案》，马拉松报名于3月15日开启。2、已向区政府报送关于召开全民健身中心选址专题会的请示。3、完成了马拉松公园征拆方案并报区政府审议，并与相关参会人员进行讨论。
35 | 积极推进特色文化旅游休闲示范区建设，加快编制实施四条特色文化旅游休闲发展带专项规划。 | 已起草编制《时尚运动和体育旅游发展带规划方案》（讨论稿），并于2023年3月22日再区政府参加密云区休闲美食和旅游度假发展带推进工作会议，按照会议要求，目前正对《时尚运动和体育旅游发展带规划方案》（讨论稿）修改完善。
36 | 发展研学旅行、露营经济、星空经济等新业态，推动文旅体农学深度融合。 | 1、已起草编制时尚运动和体育旅游发展带规划（讨论稿）；2、已召开区委书记专题会和区政府常务会审议通过了《密云生态马拉松组织实施方案》，并于3月14日向相关成员单位正式印发。3、参加审议密云生态马拉松公园拆迁实施方案专题会议，并与相关参会人员进行讨论。
37 | 用好南山滑雪场、云佛山滑雪场等冬季体旅资源，举办冰雪季活动，做足冰雪文章。 | 在1-3月，举办了第十届冰雪嘉年华活动，在嘉年华活动期间，开展了冰雪趣味运动会、“迎新春”抢票活动、滑雪冬令营、滑冰大讲堂活动，举办密云区第二届高山滑雪比赛、第八届南山自由滑雪双板公开赛等赛事，通过各项赛事活动的举办，带动10万人次参与到冰雪运动中，巩固“三亿人参与冰雪运动”成果，弘扬奥林匹克精神。
39 | 高水平举办密云国际生态马拉松等品牌赛事，着力提升“山水田园 画境密云”文旅产业影响力。 | 1、已召开区委书记专题会和区政府常务会审议通过了《密云生态马拉松组织实施方案》，并于3月14日向相关成员单位正式印发。2、参加审议密云生态马拉松公园拆迁实施方案专题会议，并与相关参会人员进行讨论。3、已向区政府报送关于召开全民健身中心选址专题会的请示。
60 | 积极培育休闲康养、户外运动、农村电商等乡村新业态，着力打造一批特色产业强镇。 | 按照北京市关于创建体育特色乡镇相关标准，完成对太师屯镇、穆家峪镇自查工作。
86 | 大力发展体育事业和体育产业，加快马拉松体育公园和全民健身中心建设，广泛开展群众性体育活动，加快推动篮球特色校建设。 | 1、完成了马拉松公园征拆方案并报区政府审议；2、已完成起草制定第四届社区杯足球赛方案。3、已开展2024围棋交流赛。
87 | 聚焦“七有”“五性”需求，完善惠民政策，组织实施好34项民生实事。 | 按照2024年更新建设公共体育设施工作计划正积极开展体育场地设施排查工作。
106 | 牢固树立安全发展理念，统筹高质量发展和高水平安全。 | 完成全国两会期间安全生产执法检查，加强体育行业监管，开展大排查大整治和危险化学品专项整治工作，持续做好双随机一公开工作，加大隐患排查治理和风险管控力度，利用企安安系统，认真开展隐患自查自纠工作，制定《密云区体育局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》。
107 | 全面落实意识形态工作责任制，坚决捍卫首都政治安全。 | 严格落实《密云区意识形态工作责任制实施办法》和责任清单，制定体育局意识形态工作要点，把意识形态纳入局党组重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入全局领导班子、领导干部目标管理，完善党组统一领导、党政齐抓共管、宣传工作分工明确、各相关科室、部门积极配合，共同加强和改进意识形态工作格局。
108 | 严格落实安全生产和消防安全责任制，抓好安全生产和消防安全督查问题整改，开展重点行业领域、重点场所、重点地区的安全生产和火灾隐患大排查大整治，突出抓好防汛、防火等工作，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 完成全国两会期间安全生产执法检查，加强体育行业监管，开展大排查大整治和危险化学品专项整治工作，持续做好双随机一公开工作，加大隐患排查治理和风险管控力度，利用企安安系统，认真开展隐患自查自纠工作，制定《密云区体育局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》。
111 | 巩固拓展主题教育成果，牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 持续巩固拓展主题教育成果，深入学习<植根人民 造福人民——习近平同志倡导践行“四下基层”闪耀时代光彩>理论内涵，传承弘扬“四下基层”的优良传统，在“四下基层”中贯彻好党的群众路线，切实巩固调研成果。
112 | 凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实党中央、市委市政府和区委决策部署，以实际行动和工作成效体现忠诚干净担当。 | 已制定《中共北京市密云区体育局党组深化落实全面从严治党主体责任2024年度任务安排》、《密云体育局2024年党建工作要点》、《密云体育局2024年意识形态工作要点》等相关文件初稿。
113 | 坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格履行重大行政决策法定程序，深化信息公开，深入开展“八五”普法，持续创建全国法治政府建设示范区，不断提高政府法治水平。 | 完成全国两会期间安全生产执法检查，加强体育行业监管，开展大排查大整治和危险化学品专项整治工作，持续做好双随机一公开工作，加大隐患排查治理和风险管控力度，利用企安安系统，认真开展隐患自查自纠工作，制定《密云区体育局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》。
114 | 自觉接受人大法律监督、政协民主监督，主动接受纪律监督、司法监督、社会监督，高标准办好人大代表议案建议和政协提案，做到事事有回音、件件有落实。 | 与政协委员沟通建议具体情况，按照提案内容积极同相关单位沟通，并形成初步办理报告。
115 | 大兴调查研究，坚持“四下基层”制度，确保干在实处、务求实效。 | 细化完善四下基层工作方案，领导班子成员制定年度基层调研工作计划。
116 | 走好新时代党的群众路线，真情实意解决人民群众的急难愁盼，全心全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 1、组织学习传达什么是“第一议题学习制度”。2、开展2024年第一季度干部继续教育，每名干部学习时长达30学时。
117 | 大力弘扬求真务实作风，坚持事不过夜、案无积卷，马上就办、办就办好，坚定做执行者、行动派、实干家，推动形成带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实的良好局面。 | 1、已起草编制时尚运动和体育旅游发展带规划（讨论稿）。2、已召开区委书记专题会和区政府常务会审议通过了《密云生态马拉松组织实施方案》，并于3月14日向相关成员单位正式印发。3、参加审议密云生态马拉松公园拆迁实施方案专题会议，并与相关参会人员进行讨论。4、在1-3月，举办了第十届冰雪嘉年华活动，在嘉年华活动期间，开展了冰雪趣味运动会、“迎新春”抢票活动、滑雪冬令营、滑冰大讲堂活动，举办密云区第二届高山滑雪比赛、第八届南山自由滑雪双板公开赛等赛事5、已向区政府报送关于召开全民健身中心选址专题会的请示。6、按照北京市关于创建体育特色乡镇相关标准，完成对太师屯镇、穆家峪镇自查工作。7、按照2024年更新建设公共体育设施工作计划正积极开展体育场地设施排查工作。
118 | 发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力在关键问题上取得实质性成效，在短板问题上实现突破。 | 1、已起草编制时尚运动和体育旅游发展带规划（讨论稿）。2、已召开区委书记专题会和区政府常务会审议通过了《密云生态马拉松组织实施方案》，并于3月14日向相关成员单位正式印发。3、参加审议密云生态马拉松公园拆迁实施方案专题会议，并与相关参会人员进行讨论。4、在1-3月，举办了第十届冰雪嘉年华活动，在嘉年华活动期间，开展了冰雪趣味运动会、“迎新春”抢票活动、滑雪冬令营、滑冰大讲堂活动，举办密云区第二届高山滑雪比赛、第八届南山自由滑雪双板公开赛等赛事5、已向区政府报送关于召开全民健身中心选址专题会的请示。6、按照北京市关于创建体育特色乡镇相关标准，完成对太师屯镇、穆家峪镇自查工作。7、按照2024年更新建设公共体育设施工作计划正积极开展体育场地设施排查工作。
119 | 着力提高效率、提升效能、提增效益，强化政府绩效考核评价，健全奖惩分明的激励约束机制，营造敢于负责、勇于担当、善于作为的良好氛围，以只争朝夕的精神状态加快发展，努力争先进、保上游、不落后。 | 开展局机关第一季度工作考评工作，分管领导提出部门考评等次建议，各部门对存在的问题及不足有针对性改进措施。
120 | 纵深推进政府系统全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和市委、区委有关规定，力戒形式主义、官僚主义，深入推进基层减负，坚持政府“过紧日子”，压减一般性支出和各项成本，做到厉行节约。 | 召开专题党组会研究全面从严治党（党建）工作和意识形态研判部署，督促落实各项任务,制定了《中共北京市密云区体育局党组深化落实全面从严治党2024年度任务安排》，落实党组织书记述职评议考核制度，把抓党建的责任细化到人、量化到岗，层层传导压力，党建工作取得实效。严格按照区财政整体部门预算安排要求，树立“过紧日子”思想，提高专项资金使用效率，更加有效的使用好市对区体彩公益金资金，压减一般性支出，做好绩效管理。 加强财务管理，完善财务制度，配合做好迎接审计、巡视等各项工作。
121 | 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域以及群众身边的腐败问题。 | 强化对“一把手”和班子成员监督，并对民主集中制、重大事项请示报告制度和“三重一大”集体决策等制度执行情况进行监督检查。
122 | 加强干部教育管理监督，保持清正廉洁的政治本色。 | 按照区委巡察相关要求，根据体育局相关管理制度，自3月7日起至巡察结束期间要求我局全体干部职工原则上不得出京出境，如有必要性出京出境的，务必按程序审批。