2021年3月区政府工作报告2021年重点

工作任务分工进展情况表

承办单位：卫生健康委                              填报日期：2021年3月23日

| 项目序号 | 100 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 坚持“三防、四早、九严格”的工作要求，认真做好疫情常态化防控，保障人民群众的生命安全和身体健康。落实《加强公共卫生应急管理体系建设三年行动计划》，加快完善疾病预防控制、重大疫情防控救治、应急物资保障三大管理体系。加快提升全区核酸检测能力，严格落实院感防范各项措施，强化实验室生物安全管理，继续备用集中医学观察隔离点和集中健康观察点，预留充足的医疗资源和物资储备，做好疫情风险应对准备。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 健全完善疫情监测网络，加强传染病监测预警，提高传染病疫情处置能力。备用集中医学观察隔离点，确保能够随时启用。持续做好院感防控，做好常态化疫情防控和医疗服务工作；强化实验室生物安全；预留充足的医疗资源和物资储备，医疗机构医用口罩、防护服、检测试剂等必要医用防护物资储备量达到30天以上。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为10 %） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.建立起食源性疾病病例报告系统、食源性疾病主动监测系统、传染病（含结核病）报告系统、精神卫生信息管理系统。通过对系统平台信息的收集、汇总和分析，掌握各类疾病的发病情况，及时开展干预、健康教育等相关工作。根据密云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部综合协调办公室《关于加强境内外疫情防控调整部分管控措施的紧急通知》要求，对于国内其它口岸入境未满21天进京人员一律转入集中隔离点补足剩余隔离时间。启用骏怡作为集中医学隔离观察点，共计6名在外省市入境隔离未满21天进京人员在骏怡补足21天集中隔离时间，核酸检测均为阴性，其中4名已解除集中隔离，目前还有2名在观人员。 2.落实市、区疫情防控有关医院感染防控工作部署，对发热门诊就诊、住院陪护探视等相关工作措施有序进行调整优化，做好常态化防控同时，改善群众就医感受 3.预留医用口罩、防护服、检测试剂等必要医用防护物资储备量达到30天以上。 |  |  |