2021年3月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：卫生健康委                              填报日期：2021年3月23日

| 项目序号 | 114 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 抓谋划、抓规范、抓落实、抓廉政，提高政府行政效能。改进调查研究，加强统筹谋划，细化工作方案，解决好审批、土地、资金等关键性问题，保障重点工程项目、重点工作顺利推进。完善制度机制，规范工作程序，让权力在阳光下运行。压实工作责任，层层传导压力，确保各项工作部署落地见效。加强廉政建设，深入开展警示教育，引导政府各级干部秉公用权、秉公办事；牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一切不必要的行政开支，把省下来的资金用在重点建设和民生改善上。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 完成《深化家医签约推动农村公共卫生高质量发展》等调研课题相关工作，提出对策建议，回应人民群众社会关切。以党风廉政建设责任制进一步明确和梳理责任，以抓落实确保党员干部秉公用权。进一步加大警示教育力度，丰富警示教育形式，以“身边人、身边事”警醒“身边人”，努力构建卫生健康系统不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造风清气正的干事创业环境。全年行政开支压缩5%。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为10%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.搜集整理国家、市有关家医签约政策法规及相关文件规定，为制定《深化家医签约 推动农村公共卫生高质量发展》课题研究计划书奠定法规依据。 2.推送卫生健康系统“以案为鉴、以案促改”警示教育案例4期，并要求各基层单位组织干部、职工进行学习。 3.区卫生健康委与27家医疗卫生单位签订党风廉政建设和行业作风建设责任制。 4.按计划,第一季度卫生健康委对行政开支进行了压缩，压缩比例为1% 。 |  |  |