2021年3月区政府工作报告2021年重点  工作任务分工进展情况表

承办单位：卫生健康委                             填报日期：2021年3月23日

| 项目序号 | 103 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 以建党100周年安保工作为主线，全力维护密云社会大局持续稳定。落实重点行业领域专项整治长效机制，铲除黑恶势力滋生土壤。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 密云区卫生健康委坚决贯彻习近平总书记重要指示精神, 牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，按照党中央决策部署和市、区两级工作要求，履行行业监管责任，维护医疗机构正常工作秩序机制常态化，治理医院乱点乱象，保护医务人员人身安全，切实保障人民群众合法权益，提升人民群众获得感、幸福感和安全感，坚决完成2021全年扫黑除恶专项斗争各项工作。全年计划督导检查次数不低于36家次。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为10%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.区卫生健康委结合市、区安全工作要求，制定下发了《关于加强春节和全国两会期间安保维稳和安全生产工作的通知》、《关于印发落实北京市医院安全秩序管理规定工作方案的通知》、《关于加强清明节期间安全维稳和消防安全工作的通知》。就医院安全秩序工作进行了具体部署安排。 2.2021年3月9日区卫生健康委联合区公安分局召开落实《北京市医院安全秩序管理规定》工作部署会（二级医院院长会），卫生健康委副主任张利同志部署安全维稳工作。 3.督导检查情况：截止3月23日区卫生健康委对所属各医疗卫生单位开展安全保卫工作督导检查10家次，参与检查人员20人次，出动车辆3次。对检查中发现的问题及隐患责令相关单位认真整改。 |  |  |