2021年3月区政府工作报告2021年重点

工作任务分工进展情况表

承办单位：卫生健康委                              填报日期：2021年3月23日

| 项目序号 | 78 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广泛开展新时代爱国卫生运动，持续推进国家卫生镇创建，培育“爱护环境、建设环境、享受环境”的文明习惯和社会风气。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 通过广泛开展新时代爱国卫生运动，普及健康知识、科学有效的进行病媒生物防制，使我区的健康素养水平不断提高，病媒生物防制水平达到国家标准顺利通过国家卫生区复审。加大对卫生区及卫生镇内公共场所“四小”行业、生活饮用水供水单位、学校、医疗机构进行监督检查和指导，力争监督全覆盖。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为20 %） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 卫生健康委持续加大城乡结合部及老旧小区等重点区域疫情防控宣传工作，继续开展周末卫生日环境卫生整治活动。围绕国际国内卫生健康日和时令节气做好2021年爱国卫生主题宣传日工作。部署春季统一灭鼠工作。对卫生城区及卫生镇内公共场所“四小”行业、生活饮用水供水单位、学校、医疗机构进行监督检查和创卫指导，共监督检查3206户次，对存在问题的32家单位责令进行了整改，对违法行为依法查处，警告85起，罚款5起，罚款金额6.1万元。 |  |  |