2021年5月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-06-23

| 项目序号 | 78 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广泛开展新时代爱国卫生运动，持续推进国家卫生镇创建，培育“爱护环境、建设环境、享受环境”的文明习惯和社会风气。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 东邵渠镇、石城镇、新城子镇、穆家峪镇、不老屯镇、高岭镇、北庄镇、河南寨镇8镇创建国家级卫生镇；冯家峪镇、西田各庄镇硬件设施（污水处理率）合格后继续开展创建北京市卫生镇工作。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 30%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 创卫办3月1日印发了《关于报送创建方案和联系人名单的通知》，要求各镇建立健全组织机构，编制完善创建方案，城管委对创建方案进行审核，将方案存在问题反馈各镇进行修改。5月20日组织召开密云区卫生镇卫生街道创建工作培训会，60余人参加会议，针对创卫时间节点、国家卫生乡镇标准、档案资料和常见问题进行重点讲解，进一步提高各镇街创卫的专业素质。到冯家峪、河南寨等镇进行实地检查指导，重点强调创卫时间节点和现场检查注意事项。 |  |  |