2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-06-24

| 项目序号 | 68 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 提高电力保障能力，加快推进塘峪220千伏、西田各庄220千伏、河南寨110千伏、西智35千伏输变电站等电力工程建设。完成密云门站和次高压管线联络等天然气工程，保障全区安全稳定供气。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 河南寨110千伏输变电工程：完成施工、监理招标，具备开工条件。加快推进拆迁工作。 塘峪220千伏输变电工程：2021年6月底工程具备投产条件。加快推进拆迁工作。 西田各庄220千伏输变电工程：完成工程施工、监理招标，具备开工条件。加快推进拆迁工作。 西智35千伏变电站升压工程：11月前具备投产送电条件。加快推进拆迁工作。 密云门站工程：完成全部工程建设量50%。完成拆迁工作。 次高压管线联络等天然气工程：完成全部工程建设量50%。完成拆迁工作。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 否 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （ ）本阶段进展顺利（已完成比率为 %） （√）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 塘峪220千伏：主要拆迁补偿工作已按时完成。工程已基本竣工并于6月份投产。 西田各庄220千伏：已经完成站址部分地上物调查清登工作，正在开展补偿协议签订工作，涉及地块23块，地上物物主5户，已签订3户。 取得区政府耕地表土剥离方案批复。 河南寨110千伏：正在推进拆迁补偿协议签订工作，涉及19户协议签订工作，已签订18户。一基塔已完成地上物调查工作，跨越架准备进行地上物调查工作。区规自分局完成人员安置补偿协议公告意见征求和请示工作。镇政府启动站址树木清理。 西智35千伏输变电站：已经完成地上物调查清登，正在开展拆迁补偿工作，6基铁塔已交地，其他铁塔正在进行树木砍伐，陆续交地。 完成3基铁塔基础施工，剩余铁塔正在办理砍伐手续。 密云门站：城管委和巨各庄镇政府正在起草委托拆迁补偿协议预付款合同。北京市燃气集团有限责任公司已提供占地图纸。 次高压管线联络：5月24日，朱锡才副区长召开会议，决定由区城管委牵头，会同区公路分局、北京市燃气集团有限公司等相关单位，结合密三路改扩建二期工程，抓紧编制巨各庄接收站至密云县城次高压A管线联络线工程的相关方案，研究此项工程是按原计划与密三路改扩建二期并线实施，还是不再与密三路改扩建二期并线，采取单独实施的方案。目前，我委正在研究中，待研究完成后将方案报区政府审定。 |  |  |
| 存在的问题及原因 |  | 西田各庄220千伏：1.耕地补平衡指标、建设用地减量指标未落实，制约规自分局“一书四方案”编制。2.密云供电公司尚未提供新建线路占地图。3.林下地被补偿标准尚未确定。 河南寨110千伏：一是需镇政府落实建设用地减量指标挂钩腾退地块。二是区规自分局需提前办理“一书四方案”手续。 西智35千伏输变电站：一是38、39两基铁塔位于某房地产租赁土地内，地块经多次租赁，产权不明，导致征拆停滞，无法进场。我委已组织溪翁庄镇政府和供电公司召开专题会议研究解决此问题，溪翁庄镇政府正在与开发商洽商。二是西田各庄镇塔基进场路需经过京密引水渠管护道路，需协调使用。 |  |  |
| 对策建议 |  | 西田各庄220千伏：1.需区政府支持协调，及时落实耕地占补平衡指标、建设用地减量指标，保证征地“一书四方案”编制。2.协调密云供电工作尽快提供新建线路部分占地图。3.协调相关部门尽快确定林下地被补偿标准启动此项工作。 河南寨110千伏：需镇政府支持协调，及时落实建设用地减量指标。西智35千伏输变电站：请溪翁庄镇了解具体情况，加大与开发商洽商力度。协调使用京密引水渠管护道路。 |  |  |