2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-06-25

| 项目序号 | 75 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 继续开展环境问题和交通秩序清理整治行动，加强停车管理。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 通过全区全覆盖的环境巡查检查，整治各类城乡环境问题，全年累计治理区级环境问题不少于去年。实现34家机关企事业单位和6个空闲地块停车场收费管理。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为50%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | - 环境检查：区环境办联合第三方每日开展环境巡查检查，发现问题及时反馈属地镇街和相关单位进行整治，6月截至目前完成市级台账79处、区级台账3232处脏乱点整治。 - 6个空闲地块临时停车场：我委已向区政府提交了进行备案管理的请示，待区政府同意后，实行备案管理，并移交密云静态公司进行运行和收费管理。 - 34家机关企事业单位错时共享收费管理：正拟定34家机关企事业单位错时共享收费方案。 |  |  |