2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-6-22

| 项目序号 | 83 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 推进垃圾分类全链条闭环管理，提高垃圾减量化、资源化、无害化水平。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 迎接市级对河南寨等8个镇创建生活垃圾分类示范片区的考核验收工作，实现全区20个镇街（地区）创建迎检全覆盖；精准施策生活垃圾源头减量，进一步提高家庭厨余垃圾分类质量，巩固现有成果，确保工作成效稳中有升。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 80%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.8个镇均已完成市级垃圾分类示范片区验收现场核查工作，正在等待市级验收结果； 2.对城区171个居住小区开展十二轮次的全覆盖检查； 3.编制了《密云区生活垃圾分类指导性文件汇编》《密云区生活垃圾分类指引》，含10个指导性文件，2个工作指引。4.精细化管理系统建设。确定了工程监理公司对系统建设全过程进行监管，监理公司与系统建设公司已完成对接。目前，硬件部分建设已完成95%的任务量；软件部分已确定了设计方案，正在各镇街（地区）进行基础数据信息采集,预计在8月底完全部系统建设。 5.可回收物体系建设。完成“分类驿站建设及补助标准”初稿；组织主体企业完成全区再生资源回收点调研统计工作，经调研全区实际运行的回收站点共172家；对可回收物企业进行生产安全检查；对全区驿站建设进行预验收，将检查结果纳入镇街月度综合得分。本年度共需建设民生实事分类驿站43座，目前15座已建成，16座正在建设当中，其余12座正在推进前期工作。 6.有害垃圾体系。区级有害垃圾暂存点已启动运行；建立“联单管理”制度，规范有害垃圾区内转运过程。 |  |  |