2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-06-24

| 项目序号 | 74 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 强化城乡环境管理考核全覆盖，落实“门前三包”制度和通报曝光机制。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 继续对全区各镇街和环境建设成员单位进行月考核，在政府常务会通报，门前三包管理工作落实到位，全年门前三包类环境问题同比下降，2021年首环办考核综合成绩稳中有升 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 60%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 《密云区城乡环境建设管理工作方案（试行）》、《2021年密云区城乡环境建设管理考核评价办法》《密云区门前三包专项整治行动方案》《密云区建筑垃圾乱堆乱倒专项治理工作方案》《密云区停车综合治理专项工作方案》已通过专题会议讨论并修改完善，即将报政府常务会审定。门前三包责任书已下发各镇街并要求完成签订。 |  |  |