2021年6月区政府工作报告2021年重点工作任务分工进展情况表

承办单位：城管委                     填报日期：2021-06-24

| 项目序号 | 65 |  | 完成期限 | 2021-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 推进高铁站周边配套路网建设，加快新东路南延、圣水泉路南延等道路建设，实现西统路北延二期、密三路扩建工程竣工通车。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 新东路南延：加快征地拆迁工作；完成前期手续办理，开工建设 圣水泉路南延：取得项目建议书批复 西统路（河北路-密关路）道路工程：全线具备通车条件；完成征地拆迁工作 密三路：完成征地拆迁工作 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 否 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （ ）本阶段进展顺利（已完成比率为 %） （√）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 新东路南延：已取得水评、环评、洪评、方案批复、“多规合一”协同意见、用地预审及选址意见书，市发改委正在进行项目建议书评估工作，正在进行新建雨水方沟上跨水源九厂输水管线专项评估工作,正在推进红线外工程。 圣水泉路南延：已取得水评、环评、洪评、方案批复、多规合一协同意见，正在与市发改委沟通项目必要性，推进项目入库事宜。 西统路北延二期：已完成总工程量的96%。小西库隧道路面铺油完毕，正在进行洞门装修施工，洞内涂料施工准备；桥梁全部铺油施工完毕，正在进行伸缩缝和桥梁钢护栏安装；道路第一标段100%完成第二遍铺油，路基防护完成85%；第二标段全部铺油完毕，蒸发沟、边沟完成85%、路基防护完成90%；第三标段沥青摊铺完毕，路基六棱砖防护基本施工完毕，剩余零星施工；机电照明灯具安装完毕，电缆桥架安装完毕，箱体安装完成20%；交通安全护栏安装完成90%，标识标牌安装完成85%。 密三路：立项手续过期，正在重新办理立项手续。 |  |  |
| 存在的问题及原因 |  | 新东路南延：1.项目建议书审批：计划3月5日取得项目建议书批复，尚未批复。市发改委认为该工程单公里造价较高，因此迟迟未对项目建议书做出批复。经我委与区发改委多次与市发改委沟通，市发改委表示将按仅支持红线内部分，红线外一律不予投资为原则进行评审，预计6月30日前批复项目建议书。若初步设计概算于10月10日前批复，后续施工监理招投标50天，还可在年底投资纳统前完成预付款拨付工作，实现年度投资目标。2.红线外工程市发改委明确表示不予投资，目前我委已完成红线外工程方案研究，下一步建议由区领导召开专题会，确定红线外工程方案内容，明确后续审批模式。 |  |  |
| 对策建议 |  | 新东路南延：请区发改委加强与市发改委的沟通，协调市发改委在后续可研、初设概算评审过程中加快审批速度；建议由区领导召开专题会，确定红线外工程方案内容，明确后续审批模式（区财政评审或者区发改立项）。 |  |  |