## Sheet2
《政府工作报告》2023年重点工作分解任务进展情况（一季度）
序号 | 项目内容 | 牵头区领导 | 主责单位 | 进展情况
一、主要预期目标（7项）
1 | 地区生产总值增长4%。 | 王永浩 | 区发改委 | 召开全区经济调度会，对经济指标、重点任务等进行部署，确保完成“开门红”任务。目前数据符合预期进度。
2 | 一般公共预算收入增长4%。 | 王永浩 | 区财政局 区税务局 中关村密云园 各相关部门 各镇街（地区） | 一季度，全区一般公共预算收入实现“开门红”，收入增长2.1%，完成一季度预期目标的101.6%。
3 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 | 宋语健 | 区人力社保局 | 区人力社保局统筹推进我区城乡劳动力和各类群体充分就业,现我区已登记失业率控制在4.48%。
4 | 居民消费价格涨幅控制在3%以内。 | 王永浩 | 区发改委 | 坚持日监测日报送机制，完成蔬菜，副食品价格监测工作。
5 | 居民收入增速与经济增长基本同步。 | 王永浩 宋语健 马 超 | 区发改委 区人力社保局 区农业农村局 | 1.召开全区经济调度会，督促相关部门加强调度监测。截至2月底，我区实现城乡劳动力就业1841人，城镇登记失业率4.48%。初步预计，居民收入增速可与经济增长基本同步，符合预期目标。 2.累计促进农村劳动力就业参保1854人，完成指标（5000）的37.08%。 3.印发实施《2023年密云区农民增收工作要点》。
6 | “七有”“五性”考核保持全市前列。 | 马春秀 | 区民政局 | 责成相关单位总结2022年工作完成情况，制定2023年任务目标和工作计划。同时，与“接诉即办”相融合，引导各相关部门精细化解决群众急难所想。
7 | 重要生态指标排名保持全市前列。 | 马 超 | 区生态环境局 | 1.截至3月31日，我区PM2.5果计年均浓度41微克/立方米，同比上升32%，全市排名第二。 2.持续开展密云水库流域“两市三区”联建联防联治工作。截至目前，密云水库水质持续保持国家二类水质并稳中向好，主要入库河流符合国家二类水质目标要求。 3.全面加强建设用地风险防控。截至目前，我区重点建设用地安全利用率和污染地块安全利用率均动态达到100%。
二、聚焦保水保生态，坚定不移守护绿水青山（13项）
8 | 认真落实《北京市密云水库流域水生态保护与发展规划》《北京市密云水库上游地区空间保护规划》,准确把握密云水库高水位常态化运行面临的新形势，严格落实“保安全、多蓄水”要求，健全完善“5+2”保水机制。 | 于德泉 马 超 | 区水库流域生态保护 和绿色发展专班 （区水务局） 区保水委员会办公室 （密云水库综合执法大队） 规自分局 各相关镇 | 1.梳理完成2023年度《北京市密云水库流域水生态保护与发展规划》重点任务初稿。 2.推进保水网格精细化管理，同时强化对库区围网、污水、垃圾以及网格员在岗履职等情况的督查检查。 3.按照市级统筹部署配合推进14个镇域国土空间规划报批工作。
9 | 加快建设水库智慧巡查系统，持续开展“清河行动”，统筹推进水资源管理、水环境保护、水生态治理。深化“两市三区”联建联防联治，建设综合协调指挥中心，推进密云水库水源保护共同行动。 | 马 超 | 区水务局 区生态环境局 密云水库综合执法大队 | 1.区水务局持续开展“清河行动”，并在全区范围内组织开展了春季河湖环境专项整治工作，全面排查、梳理、解决各镇（街）辖区内影响河湖环境的各类问题，河湖“四乱”问题动态清零。 2.区生态环境局:(1)积极沟通张家口市生态环境局，共同研究制定2023年重点工作方案，推进联合执法、联合监测等重点工作。(2)推进综合协调指挥中心选址工作，待项目地址确定后开展后续工作。(3)开展潮河规划2022年度实施情况评估。（4)白河规划初稿以区政府名义向“两市三区”政府征求意见建议。 3.密云水库执法保障项目已完成项目设计方案、实施方案、预算编制及预算财政评审等前期准备工作，并已通过区政府常务会审议，计划于4月中旬开展招投标工作。
10 | 继续实施最严的跨界断面考核补偿机制，巩固提升潮白河流域综合治理成效，深化总氮治理，开展密云水库入库流域湿地保护与生态治理工程，全力保障首都饮用水源生态安全向好。 | 马 超 | 区水务局 区生态环境局 密云水库综合执法大队 区园林绿化局 | 1.已完成2022年密云区生态清洁小流域综合治理工程镇村对接等前期工作，开始入场施工。 2.《北京市密云区水环境跨界断面考核补偿办法（试行）》《2022年度密云区水环境跨界断面考核补偿情况通报》正在报请区政府常务会审议。同时，持续跟进总氮治理工作情况，定期调度重点任务进展。 3.在库区开展“清网”专项整治行动，对水下禁用渔具进行集中清理。 4.密云水库入库流域湿地保护与生态治理工程正在争取立项。
11 | 推动密云水库一级区有序疏解，完成污水处理站在线监测系统建设，实现水质监测全覆盖，努力将密云水库一级区打造成保生态、无污染的“生态特区”。 | 马 超 | 区农业农村局 区水务局 区生态环境局 密云水库综合执法大队 | 1.区农业农村局目前正在开展密云水库一级保护区疏解提升相关工作调研。同时，初步拟定《关于建立密云水库一级保护区疏解提升工作机构的建议》。 2.密云水库一级区村级污水处理站在线监测系统建设项目已完成项目设计方案、实施方案、预算编制及预算财政评审工作，并已通过区政府常务会审议，计划于4月中旬开展招投标工作。
12 | 全面实施密云水库周边环境综合整治提升工程，加快周边围网和国土绿化试点项目建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，提升水土保持和水资源涵养能力。 | 马春秀 马 超 | 区水务局 区城管委 区生态环境局 区农业农村局 区园林绿化局 | 1.区水务局已完成2022年密云区生态清洁小流域综合治理工程镇村对接等前期工作，3月31日开始入场施工。 2.区城管委：2022年环境项目已于3月1日复工建设，目前已完成建设胡同、四眼井胡同等整治内容，正在进行鼓楼东西大街水节点景观建设工程、东鱼市口胡同环境提升工程、白河两岸照明设施建设工程等工作；2023年环境项目正在进行预算评审，已启动资格预审招投标工作。 3.区生态环境局积极与区园林绿化局沟通，了解密云水库周边五座楼林场开启全球近自然森林经营的示范区首期合作项目情况，配合推进降碳、减污、扩绿、增长。 4.区农业农村局：（1）严格落实区级检查机制，截至目前，共发现问题点位7150处，现已整改完成5701处，剩余问题点位正督促整改中。（2）制定《密云区农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）考核办法（试行）（报审稿）》，并按照区领导提出的修改意见进行了修改，目前已征求完各镇政府意见。 5.区园林绿化局：北京市密云水库周边国土绿化试点示范项目已全面复产复工，项目目前主要以春季造林施工为主，截至3月底项目已完成月计划工程量。
13 | 深入实施山水林田湖草沙综合治理，完成水毁修复和生态修复工程，推动各项生态指标持续走在全市前列，全方位、全地域、全过程加强生态文明建设。 | 马 超 | 区生态环境局 区水务局 区园林绿化局 | 1.古北口镇潮河流域生态环境保护汤河司马台段生态修复工程、密云区北庄镇清水河流域生态修复工程、石城镇石塘路村生态湿地改造治理示范工程，正在立项评审；白马关河流域面源污染控制示范工程正在确认工程监理单位。 2.截至3月31日，我区PM2.5果计年均浓度41微克/立方米，同比上升32%，全市排名第二；密云水库水质持续保持国家二类水质并稳中向好，主要入库河流符合国家二类水质目标要求。 3.水毁项目文件已通过市发改委评审，并获得市发改委下达的任务书。 4.已完成2022年密云区生态清洁小流域综合治理工程镇村对接等前期工作，3月31日开始入场施工。 5.水库周边国土绿化试点示范项目已全面复产复工，项目目前主要以春季造林施工为主，截至3月底，项目已完成月计划，累计完成总工程量40%。
14 | 实施雾灵山、云蒙山、云峰山三个自然保护区总体规划，重点抓好自然保护区、天鹅湖湿地、美丽岸线等生态项目建设，开展生物多样性调查，筑牢首都东北部生态安全屏障。 | 马 超 | 区园林绿化局 区水务局 新城子镇 石城镇 不老屯镇 古北口镇 （司马台雾灵山管委会） | 1.雾灵山、云峰山、云蒙山三个自然保护区总规编制已完成并于2022年12月获得市级批复。正在申请立项，待项目批复后，有序推进工作。 2.天鹅湖保护与生态建设工程正在申请立项，待项目批复后，有序推进工作。 3.梳理了密云区生物多样性的历史名录；购置了野外采样及实验室试验设备和材料；组织开展调查人员的野外调查及实验室操作规程培训。
15 | 实施白河潮河下游生态系统合理利用项目，适度开放河湖共享空间，增强城市滨水生态服务功能。推动引清济洳工程，改善河湖水系连通性，形成生态健康水网体系。 | 马 超 | 区水务局 | 1.已完成白河潮河下游生态系统合理利用项目招投标前期准备工作，从3月21日开始对左堤2022年建成的钓位步道进行修整。 2.已完成引清剂洳项目实施方案编制，目前已报送至区政府，待政府常务会审议。
16 | 以国家环保模范城市创建为主线，强化“三区三线”空间管控和“三线一单”生态环境分区管控，不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。 | 于德泉 马 超 | 区生态环境局 规自分局 | 1.区生态环境局：（1）编制《北京市密云区国家环境保护模范城市建设规划》《北京市密云区创建国家环境保护模范城市工作报告》《北京市密云区国家环境保护模范城市考核指标完成情况自评估报告》等文件，就具体指标已完成和各相关部门初步对接。（2）截至目前，已完成综合管控单元划定工作及各专题章节报告，正在编制环境管控单元细化章节，梳理生态环境准入清单相关内容。 2.规自分局：《密云分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）修改方案》已于3月17日上报市政府审批。
17 | 制定《密云区碳达峰实施方案》，创建碳中和先行示范区，服务首都“双碳”战略。 | 王永浩 | 区碳达峰碳中和 工作领导小组办公室 （区发改委） | 1.成立北京市密云区碳达峰碳中和工作领导小组（京密编委〔2023〕1号），领导小组办公室设在区发展改革委。 2.制发《北京市密云区碳达峰碳中和工作领导小组工作规则》《北京市密云区碳达峰碳中和工作领导小组办公室工作细则》《北京市密云区碳达峰碳中和工作领导小组各成员单位主要职责》等一系列工作制度。 3.正在开展《北京市密云区碳达峰实施方案》编制前期调研工作，着手编制《实施方案》初稿。
18 | 强化源头管控和建设用地环境风险防控，强化河长、林长、田长“三长”联动、一巡三查机制，创建基本无塑料污染示范区，推进生态环境质量持续向好。 | 王永浩 于德泉 马 超 | 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 区发改委 规自分局 区生态环境局 各镇街（地区） | 1.区水务局加强河长巡河，截至目前，区、镇、村三级河长巡河5192人次，同时，持续开展“清河行动”，针对河湖“四乱”问题进行动态清零。 2.区园林绿化局加强对林地、耕地区域的巡查力度，发现问题及时处理。 3.区农业农村局目前正在会同区园林绿化局、区水务局加快研究“三长”联动机制。同时加强“田长”巡查检查工作。 4.区发改委起草了《密云区创建塑料污染治理规范化示范区工作方案(审议稿)》，目前，正按照专题会议要求进行修改完善。 5.区生态环境局全面加强建设用地风险防控，保障重点建设用地安全利用。截至目前，我区重点建设用地安全利用率和污染地块安全利用率均动态达到100%。
19 | 完善拓展生态产品价值实现机制，开展生态价值测算，推动生态差异化补偿、生态价值转化、生态产品交易，最大限度促进生态富民。 | 王永浩 马 超 | 区发改委 区统计局 区财政局 区生态环境局 区水务局 区园林绿化局 | 1.研究GEP核算工作思路，召开生态产品总值（GEP）核算工作调研会。 2.到延庆区调研GEP核算场景应用情况。 3.做好基础数据收集工作。 4.《北京市密云水库水源战略储备横向补偿暂行办法》通过北京市政府专题会审议，正在修改完善。
20 | 实施生态积分试点，探索设立全市首家生态银行，构建“活水、盘林、促产、降碳”的气候投融资模式。 | 王永浩 马 超 | 区发改委 区生态环境局 | 1.区发改委进一步明确建立生态积分体系的基本思路，形成实施方案初稿。 2.区生态环境局制定《北京市密云区气候投融资试点行动计划（2023—2025年）》，已通过区政府常务会议审议，待区委常委会议审议。
三、持续优化产业布局，加快推动绿色高质量发展（31项）
21 | 实施科技创新和生命健康战略发展带三年行动计划，制定密云区生命健康产业发展规划、特色文化旅游三年行动计划，培育壮大生命健康、生态环保、气候经济、生态文旅、特色农业等重点产业，加快形成聚集效应。 | 王永浩 于德泉 马春秀 陈伟航 马 超 宋印双 | 区科技创新和生命健康战略发展带协调推进工作领导小组办公室（区发改委） 科学城东区办 区科委 区卫生健康委 规自分局 区投促中心 中关村密云园 区文旅局 区体育局 区生态环境局 区农业农村局 各相关镇街（地区） | 1.印发实施《密云区科技创新和生命健康战略发展带协调推进机制工作方案》。研究制定《密云区科技创新和生命健康战略发展带三年行动计划（2023-2025年）》（征求意见稿），并向各相关委办局征求意见建议，目前收到修改意见建议57条，正在对照反馈意见修改完善，拟于4月初提交政府常务会审议。 2.地球系统数值模拟装置项目已完成2023年第一轮课题征集工作，累计征集课题150余项。 3.对24家公立医疗机构、8家民营医疗机构进行督导检查，发现并纠正存在的问题，进一步提升区域医疗服务能力。 4.形成《密云区特色文化旅游高质量发展三年行动计划》，报请区委常委会议审议。 5.举办密云区科技创新和生命健康战略发展带创新创业论坛6场，合计400余人参会。搭建“企业+科研人员+金融机构+政府”的交流平台，为密云区绿色高质量发展注入新活力。 6.制定《密云区西红柿特色产业发展三年行动计划（2023-2025年）》《2023年西红柿特色产业发展工作方案》，并组织区相关部门多次进行研讨，近期将召开区政府专题会研究讨论，讨论通过后，将提请政府常务会审议。 7.编制气候投融资平台（一期）项目预算，按程序开展财政评审工作。
22 | 发挥古北水镇、云蒙山等景区带动作用，推进云蒙山二期、星空酒店等11个文旅综合体项目建设。 | 陈伟航 | 区文旅局 | 协调推进云蒙山二期、星空酒店等11个文旅综合体项目规划、审批。
23 | 持续提升“中国天然氧吧”影响力。 | 马 超 | 区气象局 | 加强“中国天然氧吧”品牌标识使用管理,通过制作文字版一问一答、音频版一问一答、图文解读三种方式解读管理办法。
24 | 扎实推进古树名镇、北京长寿之乡、长城古镇、百年梨乡及中华蜜蜂、冰雪、通航、摄影等特色小镇建设。 | 马春秀 陈伟航 马 超 | 区园林绿化局 区文旅局 区农业农村局 区体育局 区农业服务中心 新城子镇 不老屯镇 古北口镇 大城子镇 冯家峪镇 河南寨镇 穆家峪镇 巨各庄镇 | 1.区园林绿化局将“密云八珍”大城子红肖梨产业规划与大城子镇“百年梨乡”规划相结合，进行充分对接。另外，进行冯家峪镇中华蜜蜂标准化蜂场改造项目比选工作。 2.区文旅局制定了《密云山水田园摄影小镇建设方案》，已经区政府研究同意，目前正在按照《方案》积极推进摄影小镇建设。第三方公司完成对冯家峪、巨各庄、古北口镇实地考察调研，目前正完善制定摄影小镇具体建设设计方案。待设计方案确定后，按照方案推进相关工作。 3.大城子镇完成全镇百年以上老梨树资源梳理，流转剩余老梨树，并组织专人开展日常管护。 4.古北口镇制发《古北口镇长城古镇传统文化引导办法》《古北口镇长城村落民居风貌引导办法》《古北口镇长城人家乡村民宿引导办法》和《古北口镇长城脚下特色美食引导办法》4个特色产业引导办法。 5.穆家峪镇推进原有建筑补办用地手续，助推通航产业项目建设。制定补办建筑手续实施路径并倒排工期。 6.新城子镇完善古树名镇建设计划，邀请密云区融媒体中心对古柏进行拍摄宣传，加大古树维护、保护力度，策划流苏文化节，规划古树观赏路线。 7.已完成《密云区南山滑雪场发展研究专题报告》的编制工作；不老小镇正在进行中期评估。
25 | 聚焦发展生命健康产业，以科技创新和生命健康战略发展带为引领，以北京大学怀密医学中心为依托，汇聚优质资源，引入龙头企业，强化服务保障，打造生命健康谷，建设生命健康管理中心、医疗健康服务中心，推动健康服务、智慧医疗、医疗美容、健身休闲等产业发展，全力促进生命健康产业多节点、高端化、特色化、集群化发展。 | 王永浩 于德泉 马春秀 宋印双 | 区发改委 区卫生健康委 区科委 科学城东区办 | 1.北京大学怀密医学中心申报教育部立项的方案经北京大学党委会审议通过。北陆、康辰、友康生物、复星北铃等一批生物医药产业项目全面建设。益民药业、方恒云计算两个项目已纳入2023年北京市重点工程中推进实施。生命健康科学小镇控规正在加紧编制。 2.对渔阳口腔医院新设美容整形科进行验收；对北京市密云区古北口镇南菜园社区居民委员会刘俊英村卫生室变更地址相关政策、设置标准、卫生室布局进行指导。 3.召开专家研讨会和基层综合试验区建设座谈会；听取杭州特杨信息科技公司关于“密云区域卫生信息化建设思考交流”，积极谋划“智慧健康密云”建设。 4.举办密云区科技创新和生命健康战略发展带创新创业论坛，搭建“企业+科研人员+金融机构+政府”交流平台。目前，已成功举办生命健康、智能制造和中医药产业发展三期论坛。对接北京中医药大学、朝密双创、全方溯本，完善北京中医药院内制剂孵化产业园项目方案。
26 | 全力推进科学城东区建设，加快北京大学怀密医学中心启动区、北京第二实验学校开工建设，积极推动清华大学国家生态安全重点实验室落地。 | 于德泉 马春秀 宋印双 | 科学城东区办 区科委 区教委 区住建委 规自分局 | 1.正在对《科学城东区南部地块市政基础设施专项规划实施方案》进行财政评审。 2.怀密医学中心准备办理立项手续；第二实验学校正在编制规划设计方案，目前正在按照北京四中领导修改意见进行完善；清华大学国家生态安全重点实验室正在进行选址论证。 3.区科委撰写了《关于<密云区人民政府与清华大学共建区域与流域生态环境安全全国重点实验室合作协议>沟通情况的说明》，待区政府审阅。
27 | 全面提升基础设施和公共服务配套水平，完成科学城东区景观提升一期工程，编制科学城东区南部地块市政综合实施方案、统军庄站轨道微中心和云西活力中心综合规划方案，强化科学城东区与核心区、密云新城的道路联通，推动云西二路年内竣工通车，密西路、云西八街等开工建设，加快西田各庄220千伏输变电工程及云西河治理工程建设。 | 王永浩 于德泉 马春秀 陈伟航 马 超 宋印双 | 科学城东区办 区发改委 区城管委 公路分局 区水务局 规自分局 | 1.怀密医学中心启动区（食堂/能源中心、1-5#宿舍楼、1-6#教学楼及其附属车库）立项方案已通过北京大学校长办公会审议。 2.正在对《科学城东区南部地块市政基础设施专项规划实施方案》进行财政评审。 3.启动云西活力中心概念规划设计前期工作，于3月24日向区政府上报了关于聘请专业公司开展云西活力中心概念性规划设计的请示。 4.统军庄站轨道微中心一体化规划设计方案已编制完成，待专题会审议后，进一步修改完善。 5.已完成密西路交通量预测工作，项目已上报市交通委进行方案审查。 6.于3月6日完成云西二路施工监理中标人公示，中标单位为建工路桥集团有限公司，已完成项目部组建，正在进行搭设围挡和管线开槽施工。 7.云西八街已于3月8日参加市政综合对接会，设计院已与北规院建立对接，正在进一步完善设计方案。 8.西田各庄220千伏输变电工程正在进行线路基础施工、变电站土建施工。 9.云西河规划综合实施方案初稿已完成。
28 | 紧密结合入驻科研单位需求，保障科研人员住宿、餐饮、出行等配套服务，加快集租房项目建设。 | 于德泉 陈伟航 宋印双 | 科学城东区办 区科委 区住建委 区商务局 区交通局 | 1.紧密结合入驻科研单位需求，设计完成入驻人员调查问卷，并下发至科学设施项目单位，详细统计人员入驻时间及人数。 2.举办密云区科技创新和生命健康战略发展带创新创业论坛——气候经济专场，，搭建搭建“企业+科研人员+金融机构+政府”的交流平台，推动科研院所科技成果转化落地。
29 | 积极推进中关村密云园提质升级，加大腾笼换鸟和招优引强力度，建立项目化、专业化推进机制，持续做大做强实体经济，主动承接怀柔科学城成果转化落地，加大生物医药、智能制造等重点项目引进，全面推动中航发、斯普屹等项目签约落地，加快长江商学院、益民药业、三合动力等项目开工建设。 | 王永浩 陈伟航 | 中关村密云园 区投促中心 规自分局 | 1.推进中关村密云园提质升级，腾退盘活土地23亩。 2.接待粤海金半导体公司实地考察园区三次，该公司计划租用我区厂房6000平米，从事第三代半导体核心材料的研发和生产。 3.与斯普屹公司就入园协议及厂房代建协议进行第三轮沟通，力争早日签约。 4.做好长江商学院项目对接工作。 5.更新区政府未签约、已签约企业合作事项进展情况表，更新后项目共27个，其中已签约14个，未签约13个。下一步，动态更新未签约、已签约项目进展。
30 | 注重存量企业服务，重点对规模较大、后发优势明显、成长性高的企业，加大政策扶持和定点支持力度，发挥头部企业引领带动作用，拢聚上下游企业，形成有利企业发展的生态系统。 | 王永浩 陈伟航 | 区发改委 区经信局 中关村密云园 | 1.区发改委全面收集企业诉求，形成诉求清单，准备240家区领导走访企业会商备忘录。 2.区经信局：（1）制定支持企业办法实体企业和其他中小企业实施细则。（2）对北京市高精尖产业发展资金政策组织宣贯征集并召开了两次政策宣贯会议，推进助企纾困。 3.中关村密云园已完成对33家重点企业的走访，了解企业一季度的纳税情况和企业经营发展中的困难及诉求。3月份及时向园区企业传达5项市区两级政策。
31 | 聚焦通用航空、蜂产业、葡萄酒等特色产业的发展定位，建立完善“两区”招商引资“一库三清单”，发挥休闲旅游、高端商务等功能优势，积极承接国际会展活动，构建融入国际化、市场化的“两区”招商引资平台，提高开放质量和水平。 | 王永浩 陈伟航 马 超 | 区商务局 区园林绿化局 区文旅局 区投促中心 穆家峪镇 | 1.“两区”办与区级重点招商部门和招商强镇形成合力，建立调度机制，持续充实密云区“两区”建设项目库，着重在外资项目上发力 2.区商务局结合2023年消费季活动，宣传推广密云特色产品。正在研究2023年北京密云（国际）葡萄酒文化节的举办时间和活动方案。 3.区园林绿化局进行递交国际蜂联的申办第50届世界养蜂大会报告初稿撰写工作，计划于4月15日提交国际蜂联秘书处。 4.区投促中心起草了《密云区2023年“两区”招商引资协调工作推进组工作方案》《密云区2023年“两区”招商引资预期指标分解意见》。目前，上述两个文件已经获得区政府审议通过。 5.区文旅局正在按照区委专题会议要求，进一步完善文旅大会方案。
32 | 发挥密云区国家文化和旅游消费试点作用，优化旅游、体育、冰雪消费等环境，挖掘消费潜力，培育引进中高端消费业态，促进文旅体农融合发展，加快国电投集团矿山转型融合发展项目、中旅集团露营总部基地项目尽快落地建设。 | 王永浩 马春秀 陈伟航 马 超 | 区商务局 区国资委 区文旅局 区体育局 区农业农村局 区投促中心 巨各庄镇 河南寨镇 | 1.区商务局召开座谈会，进一步完善我区消费活动方案，充实具体活动。 2.已向重点企业宣贯市商务关于消费季和首店引进等相关扶持政策。 3.根据区委书记专题会精神，目前正会同国电投和浪潮云公司对服贸会项目进行深入研究论证。 4.召开密云区与中交集团工作专班第四次调度会。按照会议要求，区国资委组织相关部门研究潮白河项目开发方案，与中交生态沟通进行修改后报区政府。 5.区文旅局：（1）发放第一批密云区旅游消费券（包括密云酒店民宿住宿券；酒店、民宿、滑雪消费券）。（2）已完成3条美食街区打造项目招投标。 6.区投促中心与河南寨镇政府、中旅资产公司就项目推进工作进行深入座谈。中旅资产表示已与城建北方公司达成初步合作意向。 7.区体育局积极筹办密云生态马拉松比赛前期准备工作，推进马拉松公园项目立项手续的前期工作。
33 | 实施密云水库环湖路生态环境提升工程，建设环湖自行车赛道，打造全国一流的滨水骑行路线。 | 王永浩 马春秀 陈伟航 | 区发改委 区文旅局 公路分局 区体育局 | 已印发征集项目通知，向相关镇征集项目。
34 | 实施休闲农业“十百千万”畅游行动，重点提升20个美丽休闲乡村、22个休闲农业园，大力发展高端休闲旅游业、乡村民宿旅游业、都市型现代农业及健康养生等绿色产业，构建“京华韵、田园风、国际范”的都市休闲农业先行区。 | 陈伟航 马 超 | 区农业农村局 区文旅局 | 1.编制形成《2023年密云区休闲农业“十百千万”畅游行动实施方案》及建设项目清单，目前已通过市局批复备案。 2.整理汇总《乡村旅游重点村标准》《密云区精品民宿评定打分表》《乡村旅游特色业态基本要求及评定第4部分：乡村酒店》等评定标准，准备召开乡村旅游工作部署会。
35 | 办好2023年密云消费季和密云葡萄酒节等活动，发展夜间经济，打造多元消费聚集地，提振消费市场活力。以“朝密双创中心”为核心，加快土地开发与配套基础设施建设，引导和鼓励优质资源聚集，打造朝密生态商务区。 | 王永浩 陈伟航 | 区商务局 中关村密云园 | 1.组织相关部门召开座谈会，进一步完善我区消费活动方案。 2.对接万象汇、了解“潮盒码头3.0”筹备情况，争取市商务将此作为全市“夜经济”重点点位。 3.淄博青禾检测等5家中关村国际前沿大赛企业赴中关村（密云）绿色科技前沿科技创新中心进行参观考察，就项目落地展开了座谈交流，目前就企业需求正在对接。
36 | 加快推进消费商圈规划布局和改造提升，建设5个便民服务圈，构建“城市-地区-社区”三级商业消费空间体系。 | 陈伟航 | 区商务局 各相关镇街（地区） | 1.古北水镇（城市级商圈）：已对接属地，目前正在调整企业运营机构，预计于今年5月中旬调整完成。 2.密云新城商圈（地区级商圈）：实地走访了万象汇、鑫海韵通、国泰百货、瑞嘉商场等企业，了解企业经营状况和发展思路；目前正在梳理鼓楼南大街商业设施情况。 3.一刻钟便民生活圈（社区级商圈）：协同鼓楼街道、果园街道、檀营地区、密云镇形成了密云区一刻钟便民生活圈台账，明确年度总体工作任务。形成了《密云区2023-2025年一刻钟便民生活圈工作方案》初稿，近期将协同属地街道尽快组织实地调研，确保项目顺利推进。
37 | 加快实施数字经济创新发展三年行动，新建和改造5G基站150个以上，稳妥推进科技超算与金融云计算基地等数据基础建设，启动“数智密云”城市大脑二期工程，谋划建设数字经济产业园区、数字经济协同创新研究中心。 | 陈伟航 | 区经信局 | 建设完成5G基站15个。启动“数智密云”城市大脑工程二期项目建设方案设计。引进北京德安京园企业管理有限公司，计划将其打造为密云数字经济发展平台。
38 | 在科学城东区、中关村密云园、古北水镇等区域建设一批数字经济示范应用场景，促进数字经济和实体经济深度融合。推动购物消费、交通出行等智能化升级，构建数字生活新图景。 | 陈伟航 | 区经信局 区商务局 区交通局 | 区经信局配合科学城东区办、中关村密云园、区文旅局、区商务局、区交通局等相关部门在科学城东区、中关村密云园、古北水镇等区域建设一批数字经济示范应用场景，促进数字经济和实体经济深度融合。推动购物消费、交通出行等智能化升级，构建数字生活新图景。
39 | 支持智慧农业、电商直播等数字化农业基地发展，推进农业数字化赋能。 | 陈伟航 马 超 | 区经信局 区商务局 区农业农村局 各相关镇街（地区） | 1.研究制定2023年密云区数字农业农村工作要点，谋划智慧农业项目，待项目资金落实后建设实施。 2.做好市级农业农村信息化示范基地申报认定及国家级农业农村信息化示范基地推荐工作。组织各类主体进行集中申报。目前已向市农业农村局提交15家主体申报材料。
40 | 积极推动清华大学密云水库元宇宙建设。 | 于德泉 宋印双 | 区科委 科学城东区办 | 修改完善了北京市水利元宇宙（原初步暂定名称为水库元宇宙）研究院筹建方案。针对筹建方案具体细则，与清华大学水利系沟通对接座谈。
41 | 创新密云城市虚拟数字人“密哥”“云妹”等IP形象，打造密云数字品牌。 | 陈伟航 | 区文旅局 | 召开专题会专题研究密云虚拟数字品牌，目前根据专题会议要求，正在对虚拟代言人以及城市IP四个形象进行整合及微调。
42 | 全面落实营商环境6.0版改革任务，完善重点企业“服务包”“服务管家”机制，强化区领导联系走访服务企业制度，着力帮助解决企业发展中遇到的难题。 | 王永浩 宋语健 | 区发改委 区政务服务管理局 区投促中心 | 1.待北京市“6.0”改革方案印发后，区发改委抓紧制定我区改革方案。同时，全面收集企业诉求，形成诉求清单，并走访企业。 2.梳理政务服务领域任务清单，推动工作开展。 3.修订完善《密云区2023年区领导走访企业工作方案》，做好走访企业协调服务工作。
43 | 深化行政审批制度改革，全面推进“一网通办”“一证通办”，聚焦高频事项推出系列“场景式”服务，提升群众办事获得感。 | 宋语健 | 区政务服务管理局 | 1.完成区级、镇街级、村居级政务服务事项梳理工作。 2.深入推进民宿场景化改革，以溪翁庄镇、古北口镇为试点，细化实施方案，推动改革事项落地。 3.梳理人保、医保政务服务事项，明确高频事项范围。
44 | 持续加强社会信用体系建设，建立市场主体“黑名单”制度，着力构建“守信激励、失信惩戒”的良好氛围。 | 宋语健 陈伟航 | 区经信局 区市场监管局 | 1.区经信局：（1）研究制定《2023年密云区社会信用体系建设重点工作计划》。（2）完成向市级反馈政务守信践诺工作台账。（3）完成收集、整理、报送城市信用监测月报。（4）制发行政许可和行政处罚双公示周台账4期。 2.区市场监管局：在市场主体信用专栏公示2023年诚信服务承诺15家、2022年诚信服务承诺先进单位3家、奖惩公示60家、涉食品禁业限制公告人员信息1篇、信用修复27家、信用承诺283家。
45 | 深化财源建设，优化项目落地机制，落实支持企业发展和助企纾困政策，最大限度发挥惠企政策和债券资金作用，提供用地保障，扩大有效投资。 | 王永浩 于德泉 | 区财政局 区发改委 规自分局 | 1.区财政局：拟定区级财源建设考核办法，目前正在征求各相关单位意见。 2.区发改委：公开征集2023年第一批上市市级补贴项目。协助国环莱茵环保申请挂牌市级补贴。 3.水源路南侧C-2地块土地一级开发项目已通过市政府审批。目前正在编制可研报告、腾退拆迁补偿方案、市政管线设计综合方案等，同步准备申报用地及规划审核意见函、立项、农转用等所需材料。
46 | 加强与金融机构合作，优化金融资源配置，支持创新金融产品，不断提升金融精准服务水平。 | 王永浩 | 区发改委 | 1.区政府与浦发银行北京分行签订战略合作协议。 2.区发改委完成中小微企业贷款贴息融资需求征集。
47 | 持续培育国家高新技术企业，与高校、院所、企业、社会资本协同推进成果落地转化，支持新增30家“专精特新”中小企业。 | 于德泉 陈伟航 | 区科委 区经信局 | 1.区科委：举办科技创新与生命健康战略发展带创新创业论坛科技成果转化政策宣讲专场活动，组织140余家国家高新技术企业参加。邀请有关专家从科技资源共享、科技企业资质认定以及支持关键技术创新等多维度进行了宣讲。 2.区经信局组织开展“专精特新”企业申报政策培训，为企业提供申报指导和咨询服务；开展“专精特新”中小企业初审和推荐工作。新增培育25家企业获得北京市“专精特新”中小企业认定。
48 | 持续优化调整国有经济布局和结构，推动“管企业”向“管资本”转变，优化资源配置、盘活闲置资产，提高国有资本运行效率和质量。 | 陈伟航 | 区国资委 | 利用信息化手段提高监管能力，加强和规范国有资产管理，对接区政府投资项目和国企闲置资产，通过盘活、抵押、融资助力区域经济发展。
49 | 探索国有资本运营新模式，创新投融资体制，拓宽融资渠道，助力7大板块发展。加快“智慧国资”动态监管平台建设，构建“横向到边，纵向到底”的监管新模式。 | 陈伟航 | 区国资委 | 与市农发行和密云农发行对接，就文旅集团、农业集团和生态集团融资需求进行沟通。
50 | 稳妥推进混合所有制改革，深化与社会资本的合作，培育竞争类企业整体上市。深化与央企国企的合作，积极争取重大项目落地，不断增强区属国有企业核心竞争力。 | 陈伟航 | 区国资委 | 制定密云农业集团冷库盘活项目、密云生态集团盘活云西再生水厂和三个自来水厂（高岭、太师屯、石城）项目相关工作方案，正在修改完善。
51 | 大力弘扬企业家精神，注重经营人才的培育与引进，全力支持区属国企做强做优做大，促进国有经济持续向好发展。 | 陈伟航 | 区国资委 | 已于3月28日印发实施《密云区区管企业领导人员管理办法（试行）》。
四、巩固提升富民强集体，高标准打造乡村振兴密云样板（19项）
52 | 全面落实粮食安全责任制。 | 陈伟航 | 区商务局 | 粮食安全考核所涉及的部门正常推进工作，目前等待市级下发2023年考核方案。
53 | 完成复耕复垦和全年种养任务。 | 于德泉 马 超 | 规自分局 区农业农村局 各镇 | 1.召开区级土地整治项目部署会，确定3至4家专业检测公司。同时，督促西田各庄镇、河南寨镇、溪翁庄镇、高岭镇继续梳理复耕潜力，逐图斑分析问题，推进复耕工作。 2.截至目前，已完成粮食播种面积5600亩、蔬菜播种面积5297.6亩（产量13026吨）、能繁母猪存栏0.31万头（市级指标为0.3万头左右）。
54 | 深化创建国家农业现代化示范区，建立农业大数据中心及国家现代农业产业园智慧平台，推进数字农业建设，打造都市型现代农业示范区。 | 马 超 | 区农业农村局 区农业服务中心 各镇 | 1.区农业农村局制定了《密云区农业现代化示范区建设实施方案》，目前正在征求意见。同时动态梳理智慧农业平台系统，查漏补缺，完善系统数据。 2.区农业服务中心已完成《植保智能测报系统建设方案》制定、设备选型工作，正在开展项目申报工作。
55 | 深入实施“密云特色农业”区域品牌战略，开展农产品“三品一标”行动，擦亮“密云水库鱼”“蜂盛蜜匀”“密云八珍”等特色品牌，支持提升邑仕山谷等一批带动性强的农旅融合项目。 | 陈伟航 马 超 | 区农业农村局 区农业服务中心 区园林绿化局 区文旅局 区国资委 | 1.摸排“密云八珍”在全区的分布及农产品产量，整合各部门对“八珍”的现有政策和资金。同时，加快推进特色农业标准化发展，推动有机农产品、绿色农产品认证工作。 2.“密云水库鱼”地理标志申报项目已通过财政评审，正在与第三方公司沟通。 3.编辑完成《密云区“全国名特优新农产品”名录收集管理办法（试行）》，摸排符合“全国名特优新农产品”名录收集的蜂蜜生产企业（合作社）。 4.进一步完善以“青鲤”“蜜蜂”为原型的设计思路，完成虚拟代言人的设计和建模。制定鱼王美食文化节活动方案、预算。在云湖、邑仕庄园、日光山谷等20家乡村旅游经营单位设置货架，配备密云农产品，持续推进特色农副产品进酒店、进景区、进民宿。 5.成立了蜂产业专业合作社联合社、农副产品产销专业合作社联合社、密云渔业产销专业合作社联合社。
56 | 实施西红柿特色产业行动计划，新建1000亩大棚设施，打造3个特色产业园区，培育20个以上家庭农场。 | 马 超 | 区农业农村局 区农业服务中心 | 1.区农业农村局制定《密云区西红柿特色产业发展三年行动计划（2023-2025年）》《2023年西红柿特色产业发展工作方案》，拟于近期将召开专题会研究讨论。 2.区农业服务中心：（1）调研了解各园区种植情况，制定种植计划。（2）积极申请资金推进棚室建设项目和蔬菜种植补贴项目。（3）组织技术人员和种植户开展越冬茬蔬菜种植技术培训16次；邀请农科院蔬菜所等市级专家对套里、后焦家坞、卸甲山等重点蔬菜园区开展专门培训，提高农技人员服务指导能力和种植户种植水平。
57 | 加强农业科技创新，深化院区、院企合作，推动现代种业关键技术应用示范、优质特色农业新品种试验示范、高效生产与社会化服务模式示范，提升农业机械化水平，引进10项以上示范新品种、新技术。 | 马 超 | 区农业农村局 区农业服务中心 | 1.区农业农村局已与农林科学院对接，目前区农业农村局已拟定北京市密云区人民政府与北京市农林科学院战略合作协议签约行程，并于4月4日上报区政府，待区政府同意后，将安排签约有关事宜。 2.区农业服务中心：（1）完成一体式秸秆发酵处理等综合利用设备的引进工作，促进农业增产农民增收。（2）开展甘薯栽苗前技术指导工作。（3）与中国农业科学院蔬菜花卉研究所签订西红柿特色产业合作协议，建立联络人制度，筹备开展番茄品种、水肥等试验工作。（4）积极向市里申请资金，制定产业扶持项目。（5）组织中心技术人员开展蔬菜新品种种植技术专项培训1次、田间集中培训16次、实地指导21次，线上指导农户日均10余次。
58 | 全面加强耕地保护，完善“村地区管”机制，深化农村产权制度改革，稳步推进集体建设用地入市试点，巩固提升“消薄”成果，促进农民增收致富。 | 于德泉 马 超 | 区农业农村局 规自分局 区经管站 | 1.完善“村地区管”机制，制定了《关于密云区农村集体资源资产发包、出租事项提交报审材料的通知》。 2.指导各镇开展复耕工作。同时，加强与市级部门的沟通，学习大兴集体建设用地入市试点经验。 3.完成2022年度农村集体资产年度清查工作。
59 | 加强乡村振兴人才培养示范基地建设，着力打造能够引领一方、带动一片的乡村振兴带头人和新农人。充分发挥乡村振兴研究院、院士专家工作站等专家智库作用，总结推广“科技小院”“金叵罗11队”等经验模式，完善乡村人才队伍培养机制，加强第一书记、乡村振兴指导员培养。 | 马 超 | 区农业农村局 | 加强第一书记、乡村振兴指导员培养，已完成第一书记季度考核、收集整理第一书记月报。
60 | 完善人才服务保障机制，提升农村公共服务供给，优化人才引进及创业政策，让人才引得来、留得住、干得好、能出彩。 | 宋语健 马 超 | 区农业农村局 区人力社保局 | 1.区农业农村局制定密云创新创业大赛章程并报组织部审核。 2.区人力社保局：已将2023年市局分配的引进应届毕业生指标分配给企业，并按照京人社毕发（2021)年22号文件规定的流程和时间节点审核上报，按时完成本区引进毕业生工作。
61 | 加强红色文化、长城文化、水库文化、农耕文化等特色文化的挖掘、保护和利用，打造特色文化街区、长城人家、古堡人家、红色人家，培育发展特色文创产业和研学旅游基地。 | 陈伟航 马 超 | 区文旅局 区农业农村局 | 1.整理汇总《乡村旅游重点村标准》《密云区精品民宿评定打分表》《乡村旅游特色业态基本要求及评定第4部分：乡村酒店》等评定标准。召开乡村旅游工作部署会。 2.制定区级发展休闲农业实施方案和项目清单,并报市农业农村局备案。
62 | 利用好文旅推介会、长城文化节、长城书院、鱼王美食文化节、北京网红打卡地评选等节庆活动和推荐平台，开发“密云礼物”，宣传推介密云，讲好密云故事。 | 陈伟航 | 区文旅局 区融媒体中心 | 研究制定长城摄影周活动方案、鱼王美食文化节活动方案；开展了密云旅游商品和文创产品征集活动；对文化活动开展了宣传，有针对性的体现了我区良好的文化氛围，完成制定目标报道任务。
63 | 持续深化文明村镇和文明家庭创建，深入开展邻里守望相助活动，推进农村移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农村群众文明素养。 | 马 超 | 区农业农村局 各镇 | 已完成移风易俗重点领域突出问题专项治理工作方案初稿，待农工委会审议通过后印发实施。
64 | 加快推动美丽乡村建设，强化村庄风貌、建筑风格管控引导，统筹地下、地上、空中工程项目实施，完成70个美丽乡村建设。 | 马 超 | 区农业农村局 区水务局 各镇 | 目前70个村中，21个村在施，34个村已完成招标，13个村正在组织招标，1个村（新城子镇吉家营村）准备报送财政预算评审，1个村（密云镇大唐庄村）正在完善实施方案设计。正在与市局沟通谋划2023年农房质量提升试点，强化村庄风貌管控。2个村已实施农村污水建设工程。
65 | 加快农村交通路网、供水供电、污水处理、物流体系建设，全面实施16个镇132个村农村污水处理设施建设，补齐乡村基础设施短板，不断改善农村生产生活条件。 | 马春秀 陈伟航 马 超 | 区农业农村局 区水务局 区商务局 区交通局 公路分局 国网北京密云供电公司 | 1.目前70个村中，21个村在施，34个村已完成招标，13个村正在组织招标，1个村（新城子镇吉家营村）准备报送财政预算评审，1个村（密云镇大唐庄村）正在完善实施方案设计。 2.132个村中，13个村已实施农村污水处理设施建设。 3.2023年乡村公路建养计划已经区政府常务会审议通过，目前正在开展动招投标工作。 4.国网北京密云供电公司项目已完成区规自分局规划复函和区发改委立项核准办理，根据主网工程建设情况，正在进行方案设计等前期工作。
66 | 持续开展农村人居环境整治提升，重点抓好垃圾处理、厕所革命、村容村貌提升等工作，建立完善长效管护机制，打造“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的宜居宜业和美乡村。 | 马 超 | 区农业农村局 | 1.对各镇村人居环境进行检查，截至目前，共发现问题点位7150处，现已整改完成5701处，剩余问题点位正督促整改中。 2.印发实施《密云区农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）考核办法（试行）（报审稿）》。 3.持续推进“厕所革命”，已完成户厕改造资金的拨付工作，涉及公厕提升改造的镇（古北口镇、西田各庄镇、河南寨镇、石城镇、东邵渠镇、新城子镇）正在准备实施方案。 4.制定《密云区行政村生活垃圾分类考核指标方案标准细则（2023年）》，并报送至区城管委，待区领导审定通过后下发。 5.持续开展农村生活垃圾分类督导检查工作，截至目前，农村地区（321个村庄、27个居住小区）共抽查村居1125个次，发现问题点位7693个。 6.组织各镇开展市级示范村居创建预备工作，截至目前，市级暂未下达指标任务。
67 | 牢固树立大抓基层的鲜明导向，全力支持农村基层党组织标准化、规范化建设，持续增强党组织政治功能和组织凝聚力。 | 马 超 | 区农业农村局 | 各镇完成2023年度第一书记1、2月月度考勤及工作报告的上报工作。同时，区农业农村局完成对西田各庄镇和穆家峪镇的第一季度村级民主决策和三务公开监督检查工作。
68 | 深化实施1+9+N“组团式帮扶协作”机制，完善农户+合作社+公司利益共同体，壮大村集体经济，带动群众致富。 | 马 超 | 区农业农村局 | 印发实施《密云区关于建立“组团式帮扶协作”机制的实施意见》（密农组发〔2022〕4号）。下发《关于深化实施“组团式帮扶协作”机制工作的通知》，目前，各镇按通知要求已确定帮扶协作团队的“团长”，正在开展团队组建和各类帮扶主体实地对接等工作。
69 | 推进乡村依法治理，深化民主法治示范村（居）创建。 | 刘传虹 马 超 | 区司法局 区农业农村局 | 1.区司法局开展法治进乡村讲座活动2场，法治文艺演出活动1场，对2022年获得北京市民主法治示范村的23个村居进行授牌，为全国民主法治示范村高岭镇石匣村、北京市民主法治示范村大城子镇苍术会树打造法治文化阵地。 2.区农业农村局向各镇下发通知收集第一季度乡村治理典型经验和做法。
70 | 加强职业技能培训和科技指导，促进多渠道就业创业，增加“绿岗”就业，多措并举促进农民增收，努力实现共同富裕。 | 宋语健 马 超 | 区农业农村局 区人力社保局 区农业服务中心 | 1.区农业农村局正在起草《2023年密云区农民增收工作要点》，待审定后印发。 2.区人力社保局开展插花艺术、园艺健康等职业技能培训6班次，培训310人，农村劳动力占比50%。其中针对重点人群开展免费职业技能培训2班次，涉及60人。 3.区农业服务中心针对全区番茄、黄瓜、草莓等重点栽培类合作社、重点园区、重点家庭农场户，培训指导40人次；开展设施卷帘机、施肥机等设备安全操作与常识培训，指导10人次；组织单位技术人员及各园区番茄种植户对本区内番茄样板户观摩学习130人次。
五、围绕宜业宜居宜游目标，建设高品质城市生活空间（12项）
71 | 持续巩固全国文明城区创建成果，完善网格化管理机制，整治背街小巷，改善社区环境秩序，全面提升创建质效，让城乡“有面子更有里子”。 | 于德泉 马春秀 马 超 | 区城指中心 区城管委 区住建委 区农业农村局 | 1.进一步强化网格化管理，开展3月份网格化管理考核工作。 2.制定《密云区农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）考核办法（试行）（报审稿）》，按照区领导提出意见进行了修改，目前已征求完各镇政府意见。 3.开展修缮工程，目前，世纪家园、彩虹园等17个小区集中连片的路面破损、墙皮脱落等维修工程均已完工。
72 | 积极回应群众关切，开展老楼电梯加装，房屋漏雨修缮等工作，完成5栋危楼翻建主体结构建设。 | 于德泉 | 区住建委 鼓楼街道办事处 果园街道办事处 | 1.区住建委：（1）拟定《密云区2023年度既有多层住宅加装电梯工作实施方案（报审稿）》。（2）指导城建投公司办理规划以及项目立项相关手续。 2.鼓楼街道：行宫南区4部电梯均已完成地下管线移改工作，4号楼2单元正在进行加装作业，4号楼4单元、3号楼2、3单元正在与居民协调中。宾阳里53号楼1、2、3、4单元等待城管委进行地下管线移改工作。 3.果园街道：辖区现有10部电梯在施工，其中果园新里中区4号楼两个单元两部电梯主体结构已完工，正在进行电梯外装饰工作。季庄小区51号楼一至八单元加装电梯工作地下管网改造已完工，正在进行地上主体结构安装准备工作。果园新里1、9号楼原址地上物已拆除完毕，正在进行清运，城建投集团正在推进进行多规合一初审工作。
73 | 全面提升群众居住体验，推进生活垃圾分类示范创建，促进源头分类习惯养成，实施物业管理“红黑榜”制度，完善社区治理体系建设。 | 于德泉 马春秀 | 区住建委 区城管委 | 1.制定了《密云区2023年生活垃圾分类重点工作任务（征求意见稿）》；编制了《密云区生活垃圾分类考评指标方案（征求意见稿）》；印发《密云区住宅项目物业服务“红黑榜”评价工作实施方案（试行）》，并于3月21日完成培训工作，要求相关企业于4月10日前完成自查整改。4月10日起，由第三方公司开展实地测评及专业履约评价工作。 2.持续做好垃圾分类入户宣传工作，提高居民自主分类投放准确率，目前已入户宣传1万余户。 3.持续桶站值守，强化普法监督员职责，以城管执法为手段，强化执法进社区工作，累计检查小区（村）128个次，录入居民（村民）个人检查单163人次，针对未将生活垃圾分别投入相应标识的收集容器行为，警告253起，罚款800元。 4.坚持每日通报各镇街减量情况，针对排名靠后的镇街，下发整改通知单和提醒函。
74 | 建立环境巡查和城市体检机制，推动西大桥、溪翁庄、大小王3个项目和长安小区东地块、鼓楼西区南侧地块等回迁安置房开工建设，完善新刘回迁项目基础设施和服务配套，全力改善群众居住环境。 | 于德泉 马春秀 | 区住建委 区城管委 规自分局 鼓楼街道 果园街道 溪翁庄镇 密云镇 穆家峪镇 | 1.西大桥项目：已完成对第一批非住宅认定工作。 2.溪翁庄项目：已完成非宅入户清登、权属资料梳理等前期筹备工作，待具备条件将启动非宅签约。 3.大小王项目：完成信息核实问题复查复核及认定办法补偿方案初稿，开始第一次正式宅基地认定。 4.长安小区东地块项目：已经完成划拨公示，已取得区政府划拨批复，正在办理土地入库。 5.鼓楼西区定向安置房项目：已开工建设。 6.新刘项目：小市政及绿化均已完工，验收进入收尾阶段。
75 | 优化调整公交线路，增加镇村线网覆盖率，扩大共享单车投放规模，方便群众出行。 | 陈伟航 | 区交通局 | 已组织公交客运企业通过12345等渠道对优化公交线路、共享单车投放点位进行征集、汇总。
76 | 持续开展交通运输行业安全大检查，严厉打击非法营运、擅自改装和超重超标超速等违法行为，保障交通运输安全有序。 | 刘传虹 陈伟航 | 区交通局 公安分局交通支队 | 1.区交通局开展专项整治和督导检查工作，未发现相关重大安全问题。 2.公安分局交通支队持续开展超重、超速等违法行为的查处力度。
77 | 坚持规划引领，完成镇域规划和街区规划编制、申报、审批工作。 | 于德泉 | 规自分局 各有关镇 | 1.推进《北京市密云区MY00-0202、0203街区控制性详细规划（街区层面）（2021年-2035年）》（草案）公示采信工作，开展控规成果专家评审并按照专家意见修改完善。 2.按照市级部门报审要求推进首批2个镇国土空间规划成果的完善工作。
78 | 巩固提升“基本无违建区”创建成果，开展公共公益类违法建设专项整治，严控新增各类违建。 | 于德泉 马春秀 | 区城管执法局 规自分局 各镇街（地区） | 1.区城管执法局开展公共公益类违法建设专项整治，严控新增各类违建，拆除存量违法建设，完成年度拆违腾地任务量10%。 2.规自分局督促各镇街提交完善手续申请，分批次组织开展测绘、房屋安全消防鉴定等工作；对市政道路逐宗梳理；督促拟拆除项目应拆尽拆。
79 | 完成海绵城市专项规划编制，推进新城周边地区雨污管网建设，保障城市水生态、水环境、水安全。 | 于德泉 马春秀 马 超 | 规自分局 区城管委 区水务局 | 1.编制完成海绵城市专项规划方案，待区政府审查。 2.正在推进圣水泉路南延地勘进场事宜；已完成新东路南延桥梁工程下部结构的30%（36根桩施工完成24根以及承台、肋板、系梁、墩柱、及盖梁的钢筋绑等工程）。 3.加强排水工程建设，目前已完成190米，占总量23.5%；雨水方沟已完成130米，占总量13.8%。 4.开展区域雨污管网现状调查工作，深入分析雨污合流成因，并结合实际制定治理计划。
80 | 优化完善路网结构，编制推进南部绕城线方案，完善城南地区干线路网，加快推进新北路东延、密兴路建设和密三路扩建工程，提升路网通行能力。 | 于德泉 马春秀 陈伟航 | 区城管委 公路分局 规自分局 | 南部绕城线项目正在与上级单位沟通，提交材料建议将其纳入《北京市干线公路网规划》；新北路东延管线工程已基本完工（除雨水管线需配合桥梁施工同步完成，给水管线、再生水管线需穿越新檀路，需公路分局审批后施工）；密兴路项目正在推进地勘进场，与市自来水集团管网公司对接上跨水源九厂输水管线事宜，待管网公司召开评审会；密三路扩建工程目前已完成项目部驻地建设、工地实验室建设、原地表复测等工作，正在铺设施工便道，进行桥梁梁板制作。
81 | 启动兵马营等5个110千伏电力工程、巨各庄天然气站建设。强化城区道路、排水、照明等市政设施巡查养护，完成城区积水点一期治理工程，推进老旧小区地下管线改造，新建48台电动汽车充电桩，确保市政设施完好率。 | 马春秀 | 区城管委 | 1.河南寨110千伏输变电工程正在进行电缆隧道施工，变电站安全文明施工布置、临建搭设；怀柔北-西田各庄220千伏线路工程于3月16日召开项目拆迁工作启动会，下一步督促属地政府尽快确定服务公司，进行地上物调查工作；京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程已完成21基基础施工，完成1基组塔施工、1基基础施工。正在进行塔料运输，地面组装工作；塘峪220千伏变电站110千伏配套送出工程已完成16基铁塔交地，剩余8基铁塔正在进行地上（下）杆（管）线移改及地上物清除工作，待交地后开展工程建设；西田各庄220千伏变电站110千伏送出工程已召开项目拆迁工作启动会，下一步督促属地政府尽快确定服务公司，进行地上物调查工作。。 2.巨各庄天然气站正在办理复工手续，施工准备及协调工作，危大方案论证。 3.密云区积水点治理工程（一期）计划新建雨水主管4950米，已完成总工程量的78.4%，其中非预制雨水管线安装完成2288.28米，预制雨水方涵安装完成1230.7米，厂家预制完成726m。 4.已初步完成密云区市属老旧小区管线改造摸排工作，确定了今年管线改造小区数量。已修改完善密云区“十四五”时期老旧小区市政管线改造项目工作方案（报审稿）。 5.加大巡查力度，及时处置发现的设施病害，确保各项设施平稳运行。 6.已完成福城公寓社会公用充电站（8台）、福城小区停车场社会公用充电站（2台）共计10台公共充电桩建设。推进文化馆、市场监管局停车场、宁静之都停车场充电桩建设前期准备工作。
82 | 全力推动“拔钉子”专项行动，为项目落地、土地上市和民生改善提供用地保障。 | 于德泉 | 区住建委 密云镇 溪翁庄镇 穆家峪镇 十里堡镇 鼓楼街道 果园街道 | 1.召开专题会全面研判密云区12个征收、拆迁、腾退在途项目滞留户清理工作，推进堵点难点，逐户制定清理方案及工作时限。 2.3月9日，市征拆处领导前往密云区调研在途项目近期进展，对清理障碍点予以精准研判及专业指导，进一步明晰了短阶段着力要点及常态化清理思路。
六、完善城乡基本公共服务，持续增进民生福祉（23项）
83 | 创建区域高质量教育体系，积极争创国家义务教育优质均衡发展区，优化区域教育资源配置，加大与市区名校结对合作力度，深化教育综合改革。 | 马春秀 | 区教委 | 1.完成新学期工作计划制定，并上报中教科备案。同时召开新学期计划交流会、研讨会，解读计划，明确重点。 2.库南二学区启动“老教协支教” 项目，老教协组建密云导师团，针对学校诉求提供针对性教研指导。 3.争创国家义务教育优质均衡发展区，通过各小学与合作的市区名校研讨、各小学城乡教育共同体牵头校组织成员校开展研讨的方式制定上半年合作计划。 4.在义教均衡系统中，区教委已经完成上报数据及自评等工作，目前各校正在开展自查工作。
84 | 落实学前教育发展提升行动计划，做好国家学前教育普及普惠区验收准备工作。 | 马春秀 | 区教委 | 1.编制《密云区“十四五”学前教育发展提升行动计划》，并向相关单位征求了意见。 2.完成对非教办公办园2022年度考核、民办园实地年检工作。 3.对照县域学前教育普及普惠督导评估内容和标准进行了自查自评，已梳理完善指标内容的相关佐证材料，撰写完区级自评报告。
85 | 加快推进密云一小综合楼、檀营小学、朝阳滨河学校一期、第七小学、第八中学等新建、改扩建工程，全力保障学位供给，巩固提升群众满意度。 | 王永浩 于德泉 马春秀 | 区教委 区发改委 规自分局 | 1.完成密云一小综合建设项目初步设计概算批复。 2.檀营小学改扩建、朝阳滨河学校一期项目已通过市级部门审议。 3.第七小学改扩建、第八中学项目正在开展项目预评估。
86 | 深化国家基层卫生健康综合试验区建设，完善分级医疗机制，推进“智慧医疗”建设，拓展互联网医疗应用。 | 马春秀 | 区卫生健康委 | 1.制定了《密云区建设基层卫生健康综合试验区工作方案》，成立领导小组，明确任务完成时限，并将方案提交国家卫生健康委及市卫生健康委相关专家进行指导修订。 2.召开专家研讨会和基层综合试验区建设座谈会；听取杭州特杨信息科技公司关于“密云区域卫生信息化建设思考交流”，积极谋划“智慧健康密云”建设。
87 | 积极推动北京中医药大学第三附属医院密云院区三级医院创建，安定医院与区精防院深度融合共建。 | 马春秀 | 区卫生健康委 | 1.2月27日，区卫生健康委收到《北京市中医管理局关于同意北京市密云区中医医院变更为三级中医医院的批复》（京中医政字〔2023〕19号）。 2.修订《北京市密云区人民政府与首都医科大学附属北京安定医院关于北京市密云区精神卫生防治院委托管理合作协议》，通过司法局进行合法性审查,经3月22日区政府常务会审议通过，正在协商具体签约时间。
88 | 加快区中医院和妇幼保健院选址迁建，完成康复医院改造并投入使用。 | 于德泉 马春秀 | 区卫生健康委 规自分局 | 1.中医院迁址新建工程根据市政府政策以及规划的要求，正继续完善项目的投资规模及设计方案。 2.妇幼保健院选址工作有序推进中。 3.康复医院目前室内装饰工程整体完成95%，各工种紧密施工中，预计4月初完成室内装修。
89 | 加快檀营社区卫生服务中心建设。 | 马春秀 | 区卫生健康委 檀营地区办事处 | 截至目前，已完成檀营社区卫生服务中心财务账户办理，待区政府召开檀营社区卫生服务中心建设规模专题会。
90 | 完善乡村医疗卫生体系运行机制，提高基层诊疗机构防治和健康管理能力，促进“区-镇-村”紧密型医共体建设。 | 马春秀 | 区卫生健康委 区医保局 | 1.对密云区政府购买服务村卫生室现状进行统计，目前，全区政府购买服务的村卫生室318家，共有346名乡村医生，其中含密云区首都医科大学乡村医生2017级共17名定向学员，覆盖295个行政村。 2.完善《密云区关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》，正在征求相关部门意见。 3.区医保局与区卫健委畅通信息共享的通道，及时掌握新增镇村卫生医疗机构的批建情况，临时将8家服务站和村卫生室纳入医保定点，指导其进行信息系统平台的建设，同时完成了信息平台建设的验收工作。
91 | 不断完善公共卫生应急管理体系，提升传染病防控能力，完成区医院感染楼改扩建和ICU扩容提升工程，建设高素质突发公共卫生事件应急队伍。 | 马春秀 | 区卫生健康委 | 1.7台新增负压救护车已购置到位，按照救护车辆验收标准完成车辆及车载设备质量检查验收、警灯警报安装、验车上牌等相关工作，并分别配发至7家医疗机构，区急救中心站正在与北京市急救中心车管科进行对接，办理救护车ETC安装配置、车辆备案等有关工作。（7家医疗机构包括区中医医院、区妇幼保健院和鼓楼、果园、太师屯镇、新城子镇、密云镇社区卫生服务中心） 2.截至目前，对全区120院前急救人员开展4次业务技能培训，累计培训294人次。 3.区医院感染楼改扩建项目已完成场地平整、基槽开挖、验槽工作。原感染楼二、三层拆除工作已基本完成。
92 | 完善积极生育支持措施，改善优生优育服务，增加普惠托育服务供给，尽最大努力满足群众需求。 | 马春秀 | 区卫生健康委 各镇街（地区） | 1.加强国家实施三孩生育政策及配套支持措施的宣传，制定母婴安全行动提升计划。 2.加强托育机构监督管理，开展第一季度工作督导。对开展托育服务的7家托育机构进行检查指导。将其存在的问题逐一现场反馈，提出具体指导意见和整改要求，明确整改完成时限。同时，督促托育机构加强环境消毒、保障饮用水安全、落实晨午检制度等，确保托育婴幼儿健康安全。
93 | 高标准完成北京市公共文化服务体系示范区验收工作。 | 陈伟航 | 区文旅局 各镇街（地区） | 已完善验收档案材料，布置实地点位验收事项，等待市级验收。
94 | 加快文化中心选址建设，提升公共服务保障能力。 | 于德泉 陈伟航 | 区文旅局 规自分局 | 3月中旬召开区政府专题会议，对文化中心选址工作提出具体意见和要求，目前，方案正在按专题会要求修改完善。
95 | 坚持以人民为中心的创作导向，深化与中国东方演艺集团、北京文联等合作，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，开展千场群众文化活动，打造百支群众精品文化品牌队伍和三支品牌乐团，举办送戏下乡、星火演出等文化惠民工程。 | 陈伟航 | 区文旅局 | 依托“周末演出场”“百姓大舞台”和“农村文艺演出星火工程”，大力实施文化惠民工程，2月-3月期间，密云大剧院举办“大戏进密云 经典共传承”——戏曲演出季活动，截至目前共举办活动70场。
96 | 深化公共文化数字化服务，巩固提升“三馆一平台”运行水平，打造城市阅读空间，深化全民阅读。 | 陈伟航 | 区文旅局 | 1.深化“密云文化云”平台、“密云文旅”“密云区文化馆”“密云区图书馆”“密云区博物馆”微信公众号建设，多渠道丰富群众数字文化需求。 2.计划新建书香民宿4家、书香酒店1个、书香景区1个，目前正在制定工作方案。
97 | 广泛开展全民健身运动，推动“一刻钟”便民公共体育设施全覆盖，促进群众体育和竞技体育全面发展。 | 马春秀 | 区体育局 | 1.完成体育中心、溪翁庄镇金叵罗村、冶仙塔景区3处室外临时冰场的建设。1至3月份组织完成密云区第九届冰雪嘉年华系列活动，开展高山滑雪比赛、双板公开赛、冰雪大课堂、滑雪体验、艺术剪纸等活动。 2.完成了我区4个体育类社会团体的调研工作，规范协会管理；联合武术协会做好传统武术体育进校园成果展示推进工作。
98 | 加快建设马拉松主题公园，推动密云生态马拉松品牌赛事争创国际田联标牌赛事。 | 马春秀 | 区体育局 | 目前，密云生态马拉松公园规划方案已经征求了相关单位意见，预计4月上旬完成项目实施方案的编写工作并报区发改委立项。
99 | 丰富研学和科普活动，助力文旅产业发展，推动科普基地和研学基地建设，建成不少于20家劳动实践示范基地和5家区级科普基地。 | 于德泉 马春秀 | 区科委 区教委 | 1.召开区级科普基地专家评审会。 2.与北师大专家团队共同分析我区发展基础和形式需求，明确工作任务，研究制定了《密云区劳动教育实践基地三年行动计划》（草案）及工作任务推进表。
100 | 高质量办好34件民生实事。 | 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 密云区2023年重要民生实事 各有关部门 | 本月各实事项目均进展顺利。其中：工程类实事15项，已开工建设11项，正在办理前期手续4项。非工程类实事19项，均按工作计划有序推进。
101 | 实施就业优先政策，全力保障稳就业，积极拓宽就业渠道，加大重点人群、特殊人群精准就业帮扶力度，确保零就业家庭动态为零。 | 宋语健 | 区人力社保局 | 1.组织线上、线下招聘会，送岗位下乡等招聘活动33场，服务企业265家，发布招聘岗位信息869条。 2.完成个人求职登记1360人，农村人员转移就业926人。 3.认定零就业家庭3户，涉及劳动力3人，目前消除1户，正在对剩余2户持续开展帮扶。
102 | 健全社会保障体系，推动统一社会保险费征收模式改革，提高社会救助实效，建立支出型困难家庭救助制度，全面落实残疾人、孤困儿童、老年人保障政策。 | 王永浩 马春秀 宋语健 | 区人力社保局 区税务局 区民政局 | 1.区人力社保局持续健全社会保障体系，保持城乡居民养老保险续保率在98%以上。截至目前，向企业职工养老保险享受待遇人员发放养老金约14209.9万元。向城乡居民养老保险享受待遇人员发放养老金12896.4万元。 2.区税务局配合医保部门完成本年度集中参保期未缴费及新参保人员的征缴工作，对未批扣成功的缴费人、缴费企业通过短信、电话等方式进行提醒，保证征缴率水平。 3.密云区救助站加大集中救助巡视力度，1至3月共出动车辆50车次，人员154人次。救助流浪乞讨人员15人。护送返乡4人。同时，做好各类人群救助工作。
103 | 发展养老事业和养老产业，完善邻里互助点和幸福晚年驿站，规范运营区级福利中心。 | 马春秀 | 区民政局 | 1.按照责任片区划分，做好托养及养老服务对象的服务工作，完善了18项服务内容，进一步提高服务质量。 2.会同第三方监管机构专家，对邻里互助点4大类23项居家服务内容进行细化分类，研究制定服务项目清单。
104 | 持续解决房产证办理难等群众急难愁盼问题。 | 于德泉 | 规自分局 | 1.办理完成万里花园项目首次登记，下一步推进转移登记办理。 2.加强与水库管理处、溪翁庄镇对接沟通，协调完善首次登记材料，并申请办理首次登记。
105 | 深入开展双拥模范城创建，加快军民融合深度发展。 | 宋语健 陈伟航 | 区退役军人事务局 区经信局 | 1.制定《密云区建立双拥志愿服务机制的实施方案》《密云区建立社会力量参与双拥工作机制的实施方案》《“红色坐标在我心中”系列主题活动方案》，正按照成员单位反馈意见进行完善。 2.组织召开驻密部队创城档案收集整理工作培训会。做好与石城、果园街道、溪翁庄、大城子等7个镇街、民政局、团区委、统战部2020-2021年双拥创城材料移交工作；做好与大城子镇和团区委2022年双拥创城材料移交工作。
七、聚焦安全保稳定，持之以恒推进平安密云建设（7项）
106 | 始终坚持人民至上、生命至上，因时因势完善防控工作，认真执行优化防控各项措施，在疫情监测、药品保供、核酸检测、医疗服务、疫苗接种、服务保障等方面采取更为精准有效的举措，最大限度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 | 马春秀 | 区卫生健康委 区疾控中心 各镇街（地区） | 1.（1）成立了密云区监测预警工作专班。（2）制发《密云区快递人群新冠病毒哨点监测方案》。（3）联合教委开展学校、幼儿园传染病疫情防控知识培训1次、组织各医疗卫生机构开展新冠、流感等春季传染病疫情防控知识培训1 次，进一步提高我区传染病监测预警处置能力。 2.制定《北京市密云区常态化新冠疫苗接种工作专班方案》，持续做好常态化接种工作。截至3月29日，辖区3岁及以上人群总数47.7万人，累计接种46.91万人、127.98万剂，第一剂次接种率达98.35%，全程接种率达95.98%。 3.召开区药事质控专业组总结及计划部署会，明确小组内工作计划及人员分工。
107 | 积极推进韧性城市建设，优化完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。完善防火、防汛应急管理体系和能力建设，强化监测预警和应急演练，加强人防物防技防水平。 | 王永浩 | 区应急局 | 1.（1）制发《密云区2023年防汛工作任务分解清单》《关于认真做好2023年度防汛抗旱工作的通知》。（2）修订完善《密云区防汛应急预案》（2023版）；起草《密云区2023年防汛工作要点》。（3）推进防汛应急综合管理平台功能拓展工作，全面部署落实2023年的防汛抗旱工作。 2.印发实施《关于加强全国两会期间森林防灭火工作的通知》。 3.协调召开2023年全区春季森林防灭火工作部署会，对全区下一步森林防灭火工作进行再部署、再强调。 4.制发《关于报送北京市密云区推进韧性城市建设协调工作机制成员名单的通知》，成立密云区推进韧性城市机制建设协调工作机制办公室。
108 | 压紧压实安全生产主体责任，健全公共安全体制机制和管理制度，全面排查治理安全生产隐患，加大安全生产领域失信联合惩戒力度，提高防灾、减灾、救灾能力。 | 王永浩 | 区应急局 | 制发《北京市密云区岁末年初安全生产隐患专项整治和督导检查方案》，进一步压实行业部门、属地和企业安全生产责任。同时，全面排查整治各类风险隐患。
109 | 强化气象灾害风险普查成果应用，筑牢防灾减灾防线。 | 马 超 | 区气象局 | 区气象局对接系统开发公司梳理气象灾害风险可视化平台各项需求效果。待系统开发公司完成设计框架构建工作后，就具体细节功能展开进一步论证。
110 | 加强食品、药品、产品和特种设备安全监管，确保安全保供运行。 | 宋语健 | 区市场监管局 | 1.加强两会期间餐饮食品安全监管，开展餐饮业大检查，对存在食品安全违法违规行为的餐饮单位进行行政处罚的同时，通过密云区政府官网将问题餐饮单位进行公示。 2.按照市局工作要求，3月制定区级化妆品抽检计划，和第三方检测机构协商。 3.完成监测中心节假日食品快速检测56批次，结果全部合格。 4.已完成对重点食品的监督检查，对糕点、肉制品、生产企业监督检查覆盖率100%。 5.印发实施《密云区市场监督管理局2023年药品区级抽检工作计划》。
111 | 深入落实《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，强化信访问题源头预防和多元化解，维护群众合法权益。 | 宋语健 | 区信访办 | 1.制发《2023年北京市“两会”信访安全保障工作方案》《关于开展全国两会期间信访矛盾纠纷专项排查化解工作的通知》《密云区信访办全国两会期间督查工作方案》等，实现了四个不发生；起草了《关于治理重复信访、化解信访积案常态化工作办法》。 2.开展 2023年全市第一次矛盾纠纷大排查上账矛盾纠纷化解工作，全部实行领导包案，按照“三到位一处理”要求，倒排工期，推动“事心双解”。
112 | 深入落实《北京市接诉即办工作条例》，以“满分镇街”“无诉社村”创建、“每月一题”为抓手，推动主动治理、综合治理、依法治理，持续提升响应率、解决率和满意率。 | 马 超 | 区城指中心 各有关部门和镇街（地区） | 1.截至目前，两个考核期我区共受理热线工单44425件，平均响应率99.89%、解决率94.63%、满意率95.21%。 2.起草《关于创建接诉即办“满分镇街”“星级村社”工作的实施方案》，目前正在向相关单位征求意见建议。 3.印发实施《密云区2023年接诉即办“每月一题”推动解决重点民生诉求问题工作方案》。
八、全面加强政府自身建设（14项）
113 | 牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、市委市政府决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
114 | 深化中央、市级环保、自然资源领域督察、巡视巡查和审计问题整改，以实际行动和扎实成果体现忠诚干净担当。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
115 | 认真践行新时代群众路线，巩固拓展“公仆心、云水情”教育实践活动成果，深化“密云先锋”行动，始终保持同人民群众的血肉联系，牢记民之所忧我必念之，民之所盼我必行之，深入一线调查研究，掌握解决群众最迫切的需求，全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
116 | 全面贯彻习近平法治思想，持续抓好法治政府示范创建，推动“八五”普法工作落地见效。 | 刘传虹 | 区司法局 | 全面贯彻习近平法治思想，发布“法润密云”微信公众号90篇、电视节目2期,制作微视频1期。推动“八五”普法工作，及时更换维修法治宣传栏，开展“三八”妇女节法治宣传活动，开展创城法治宣传活动2场,提高全区“八五”普法知晓率。抓好法治政府示范创建工作，对法治政府创建指标体系进行梳理。
117 | 健全科学依法民主的决策程序，认真执行“三重一大”集体决策制度，提高决策质量和效率。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
118 | 建立政府顾问制度，调动发挥专家学者等智库人才的优势和作用，提升科学决策水平。 | 王永浩 | 区政府办 | 正在推进。
119 | 坚持和完善依法统计，做好第五次全国经济普查工作。 | 王永浩 | 区统计局 | 印发实施《北京市密云区人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》。坚持依法普查，严格按照《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《全国经济普查条例》的规定，开展普查工作。按照全国、全市普查工作安排，推进密云区五经普工作。
120 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督、社会舆论监督，强化审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
121 | 坚持正确政绩观，锲而不舍落实中央和市委关于八项规定的有关精神，持续深化纠治“四风”，加大精文减会，重点纠治形式主义、官僚主义，切实转变作风。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
122 | 牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，提升财政绩效管理水平。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
123 | 主动担当作为，狠抓工作落实，做到说办就办、马上就办、办就办好，实现承诺的事一诺千金，谋定的事一以贯之，部署的事一抓到底，确保干一件成一件。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
124 | 严格落实管党治党主体责任，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。
125 | 完善权力运行监督制约机制，拓展巡查、审计监督的广度和深度，强化重点领域、关键岗位监管，建立共管资金账户，提升重点项目资金监管水平。 | 王永浩 | 区审计局 区财政局 | 起草了《中共北京市密云区委审计委员会2023年工作要点》《中共北京市密云区委审计委员会办公室 北京市密云区审计局2023年度审计（调查）项目计划》，已提请三届区委审计委员会四次会议审议，待审议通过后按程序实施；起草的《北京市密云区关于进一步建立健全审计查出问题整改长效机制的实施方案（讨论稿）》经中共北京市密云区委审计委员会第九次会议讨论通过，并同意以区委办、区政府办名义印发。
126 | 持续深化廉政勤政教育和警示教育，教育引导政府系统干部筑牢反腐倡廉的思想防线，永葆为民务实清廉的政治本色，树立良好的政府形象。 | 马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 各部门 各镇街（地区） | 正在推进。

## 导出计数_列C_1
列C | 计数
(空白) | 8
马 超 | 19
陈伟航 | 15
马春秀 | 15
马新明 王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 10
王永浩 | 10
宋语健 | 5
于德泉 | 5
陈伟航 马 超 | 3
王永浩 陈伟航 | 3
于德泉 马 超 | 3
于德泉 马春秀 | 3
宋语健 陈伟航 | 2
宋语健 马 超 | 2
王永浩 马 超 | 2
王永浩 于德泉 马春秀 陈伟航 马 超 宋印双 | 2
于德泉 陈伟航 | 2
于德泉 马春秀 马 超 | 2
刘传虹 | 1
刘传虹 陈伟航 | 1
刘传虹 马 超 | 1
马春秀 陈伟航 马 超 | 1
马春秀 陈伟航 马 超 | 1
马春秀 马 超 | 1
马春秀 于德泉 | 1
牵头区领导 | 1
王永浩 陈伟航 马 超 | 1
王永浩 马春秀 陈伟航 | 1
王永浩 马春秀 宋语健 | 1
王永浩 宋语健 | 1
王永浩 宋语健 马 超 | 1
王永浩 于德泉 | 1
王永浩 于德泉 马 超 | 1
王永浩 于德泉 马春秀 | 1
王永浩 于德泉 马春秀 宋印双 | 1
王永浩 于德泉 马春秀 宋语健 刘传虹 陈伟航 马 超 | 1
于德泉 陈伟航 宋印双 | 1
于德泉 马春秀 陈伟航 | 1
于德泉 马春秀 陈伟航 马 超 | 1
于德泉 马春秀 宋印双 | 1
于德泉 宋印双 | 1