## 9月
密云区2023年政府工作报告进展表(3月）
序号 | 实事内容 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 完成 时限 | 进展情况 | 存在问题或推进较慢原因 | 进展 百分比 | 局内牵头科室
3 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 | 宋语健 | 人保局 | 12.31 | 为了确保我区城镇失业率的稳定，我们将以提升现有区、镇（街）、村（社区）三级就业服务平台为基础，以实现城乡公共就业服务均等化为目标，着力提升服务质量和水平，统筹推进我区城乡劳动力和各类群体充分就业,现我区已登记失业率控制在4.48%。 |  | 60% | 就业服务科
5 | 居民收入增速与经济增长基本同步。 | 王永浩马超 宋语健 | 发改委、农业农村局、人保局 | 12.31 | 累计促进农村劳动力就业参保1854人，完成指标（5000）的37.08%。 |  |  | 就业科
60 | 完善人才服务保障机制，提升农村公共服务供给，优化人才引进及创业政策，让人才引得来、留得住、干得好、能出彩。 | 马超 宋语健 | 农业农村局、人保局 | 12.31 | 已将2023年市局分配的引进应届毕业生指标分配给企业，督促企业在市局规定的时间内上报。落户审批已开始，督促企业在市局规定的时间内上报2022年引进毕业生的落户信息。 |  |  | 人才服务科
70 | 加强职业技能培训和科技指导，促进多渠道就业创业，增加“绿岗”就业，多措并举促进农民增收，努力实现共同富裕。 | 马超 宋语健 | 农业农村局、人保局、农服中心 | 12.31 | 现阶段我区开展插花艺术、园艺健康等各类职业技能培训6班次，培训310人，农村劳动力占比50%。其中针对重点人群开展免费职业技能培训2班次，涉及60人。 |  |  | 职业技能培训科
100 | 高质量办好34件民生实事。 | 王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.目前已开展“春风行动”专项招聘活动，共举办各类线上线下招聘会20场，目前已有1841名城乡劳动力实现就业。2.现阶段我区开展插花艺术、园艺健康等各类职业技能培训6班次，培训310人，农村劳动力占比50%。其中针对重点人群开展免费职业技能培训2班次，涉及60人。 |  |  | 机要室
101 | 实施就业优先政策，全力保障稳就业，积极拓宽就业渠道，加大重点人群、特殊人群精准就业帮扶力度，确保零就业家庭动态为零。 | 宋语健 | 人保局 | 12.31 | 市场科组织线上、线下招聘会，送岗位下乡等招聘活动33场，服务企业265家，发布招聘岗位信息869条;完成个人求职登记1360人，农村人员转移就业926人。认定零就业家庭三户，涉及劳动力三人，目前消除一户，正在对剩余两户持续开展帮扶。 |  |  | 就业科、市场监测科
102 | 健全社会保障体系，推动统一社会保险费征收模式改革，提高社会救助实效，建立支出型困难家庭救助制度，全面落实残疾人、孤困儿童、老年人保障政策。 | 王永浩,马春秀,宋语健 | 税务局、人保局、民政局 | 12.31 | 密云区持续健全社会保障体系，扩大社会保险覆盖范围，保持城乡居民养老保险续保率在98%以上。截至目前，全区企业职工养老、失业、工伤保险参保人数分别为25万余人、21万余人、22万余人，养老、失业、工伤保险基金累计收缴分别为31188.2万元、19002.7万元、1859.1万元。按月享受企业职工养老保险待遇3.8万人，发放养老金约14209.9万元。城乡居民养老保险享受待遇人员6.7万人，发放养老金12896.4万元。 |  |  | 综合管理科
113 | 牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、市委市政府决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.坚持不懈抓好政治理论学习，按月制定局党组理论学习中心组专题学习计划。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2.落实全面从严治党主体责任，协助局党组落实《深化落实全面从严治党主体责任清单》台账，按月及时推进。 |  |  | 党建科
114 | 深化中央、市级环保、自然资源领域督察、巡视巡查和审计问题整改，以实际行动和扎实成果体现忠诚干净担当。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 完成2023年内审工作审计方案，具体内容为局机关财务和二级单位预决算审计。发放内审通知单并开始对机关财务进行审计，主要审计预决算执行情况，公用经费和专项经费是否专款专用，资金账户结余情况，三公经费使用情况等。 |  |  | 内审科
115 | 认真践行新时代群众路线，巩固拓展“公仆心、云水情”教育实践活动成果，深化“密云先锋”行动，始终保持同人民群众的血肉联系，牢记民之所忧我必念之，民之所盼我必行之，深入一线调查研究，掌握解决群众最迫切的需求，全力服务群众、服务企业、服务发展。。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 通过深化培训理念，丰富培训内容，改进培训方式，拓宽培训渠道，健全培训机制，进一步增强干部贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性，提高创新能力，培养和造就一支与时俱进的干部队伍。 |  |  | 人事科
117 | 健全科学依法民主的决策程序，认真执行“三重一大”集体决策制度，提高决策质量和效率。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于弘扬雷锋精神的重要指示精神，积极营造向上向善的良好社会风尚，让全局人员更好学习爱岗敬业、助人为乐、无私奉献的雷锋精神，研究开展学雷锋志愿服务活动。 2.协助区委组织部严格按照职级晋升标准完成了三级调研员人选晋升的考察工作。3.2月份职工用餐补贴支出经局党组会议研究，已经通过 |  |  | 办公室、党建、人事科、财务科
120 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督、社会舆论监督，强化审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 规范行政执法行为，优化执法环境，强化行政执法监督，全力推进法治人设建设。完善监督机制，全面推行行政执法公示、执法全过程、重大执法决定法制审核“三项制度”，落实执法案卷评查制度，促进执法能力提升。 |  |  | 法制科
121 | 坚持正确政绩观，锲而不舍落实中央和市委关于八项规定的有关精神，持续深化纠治“四风”，加大精文减会，重点纠治形式主义、官僚主义，切实转变作风。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 深入落实学习中央八项规定，精文简会，减少不必要的多重发文，形式上的文件不发；减少开会频次，尽量采用视频会议传达工作要求；减少部门跑腿次数。 |  |  | 机要室
122 | 牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，提升财政绩效管理水平。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.巡查全局用水情况,杜绝跑冒滴漏现象；2.排查电安全隐患，重点针对违规使用非办公大功率电器设备及电动自行车充电设备；3.采取生活垃圾减量化措施，开展“光盘行动”；4.源头减量，使用再生纸、再生耗材等循环再生办公用品，减少使用一次性纸杯，停止使用不可降解一次性塑料制品；5.严格机关办公物品采购管理制度，努力降低行政服务成本；6.严格公务用车管理，杜绝公车违规使用。 |  |  | 事务办
123 | 主动担当作为，狠抓工作落实，做到说办就办、马上就办、办就办好，实现承诺的事一诺千金，谋定的事一以贯之，部署的事一抓到底，确保干一件成一件。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 |  |  | 围绕市人力社保局2023年工作要点、市级任务指标、区级重要实事、区委三届五次全会任务分解和区领导重要指示等，确定区人力社保局重点工作内容，形成《北京市密云区人力资源和社会保障局2023年度重点任务工作台账》，并制定推进工作实施方案，台账与方案已经局党组会讨论通过，将于近日下发实施。 |  |  | 办公室
124 | 严格落实管党治党主体责任，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 落实全面从严治党主体责任，协助局党组制定并落实深化落实全面从严治党主体责任任务台账，按月及时推进。 |  |  | 党建科
126 | 持续深化廉政勤政教育和警示教育，教育引导政府系统干部筑牢反腐倡廉的思想防线，永葆为民务实清廉的政治本色，树立良好的政府形象。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.协助局党组提醒班子成员认真如实填写《全程纪实工作日志》，落实“一岗双责”, 抓好分管范围内的党风廉政建设工作。2.研究并部署了本系统党风廉政建设工作，逐级签订了党风廉政建设责任制个人差异化责任清单，夯实党风廉政建设基础；开展了第一季度党员廉政知识测试，加强机关廉政文化建设。 |  |  | 党建科、办公室