## Sheet1
区城管委<2023年折子工程>进展
序号 | 具体内容 | 一季度进展
1 | 12.全面实施密云水库周边环境综合整治提升工程，加快周边围网和国土绿化试点项目建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，提升水土保持和水资源涵养能力。 | 已开展2022年环境项目城后街环境整治项目，目前正在进行商户门前台阶及退让区步道修复工作，2022年环境项目已完成总项目建设内容的70%，已完成白河沿线路灯安装工作，下一步计划开展鼓楼东西大街路灯更换工作;开展2023年环境项目前期工作，已完成2023年环境总项目建设内容的10%，目前正在进行施工监理单位选定工作，将在近期选定施工监理单位签订合同，确保6月份开工建设。
2 | 27.全面提升基础设施和公共服务配套水平，完成科学城东区景观提升一期工程，编制科学城东区南部地块市政综合实施方案、统军庄站轨道微中心和云西活力中心综合规划方案，强化科学城东区与核心区、密云新城的道路联通，推动云西二路年内竣工通车，密西路、云西八街等开工建设，加快西田各庄220千伏输变电工程及云西河治理工程建设。 | 云西二路：已于3月23日正式动工，目前已完成总工程量的34%。具体如下：云西一街-云西四街进行雨水、污水工程施工，雨水管道设计总长951m，完成870m，占总长度91.5%；污水管道设计总长520m，完成510m，占总长度98.1%；给水管道设计总长1177m，完成490m，占总长度41.6%；再生水管道设计总长1170米，完成300米，占总长25.6%。云西四街至雁密路段因拆迁影响，目前只能进行雁密路北侧100m、云西四街南侧170m雨水、污水工程施工，雨水方沟完成60米，污水管道198米。 云西八街：正在完善方案设计，区城管委于5月9日召开方案研讨会，设计院正在根据会议精神完善设计方案。 西田各庄220千伏输变电工程：已完成线路22基础施工、变电站土建施工总工程量的20%。
3 | 71.持续巩固全国文明城区创建成果，完善网格化管理机制，整治背街小巷，改善社区环境秩序，全面提升创建质效，让城乡“有面子更有里子”。 | 按照创城指标要求，结合区创城办工作部署，督促委内相关责任科室、单位抓好环境卫生、环境秩序、基础设施等方面的创城实地工作任务。针对城区背街小巷、主次干路街面环境秩序开展巡查检查工作，建立问题台账，严格督办整改，确保整治效果。5月1日至5月18日共发现问题3030处，现已完成整改2490处，其余540处正在加快整改中。
4 | 73.全面提升群众居住体验，推进生活垃圾分类示范创建，促进源头分类习惯养成，实施物业管理“红黑榜”制度，完善社区治理体系建设。 | 1.严格落实《北京市生活垃圾管理条例》，对标对表市级工作任务目标，制定了《关于2023年办好生活垃圾分类重要民生实事的工作方案》，完善5个社区可回收物和大件垃圾回收体系，开展24个农村生活垃圾分类示范创建。鼓励在创建的区域同步开展全品类生活垃圾规范化、精细化治理。 2.本月已将新版考核方案下发至各单位，依据新制定考评指标方案进行考核，加强镇街月度考核力度。针对居民自主分类投放准确率连续5日均低于8.5分的镇街下发提醒函，要求相关镇街认真研究对策，采取有效措施提升落后指标。 3.坚持示范引领，按时完成市级示范创建工作。联合农业农村局、河南寨镇对河南寨镇台上村、前金沟村开展示范村预检，联合鼓楼街道对隆源小区、西源里、行宫南区南院，承建大厦和隆源大厦开展示范小区及商务楼宇预检。
5 | 74.建立环境巡查和城市体检机制，推动西大桥、溪翁庄、大小王3个项目和长安小区东地块、鼓楼西区南侧地块等回迁安置房开工建设，完善新刘回迁项目基础设施和服务配套，全力改善群众居住环境。 | 项目进展： 宜兴路：管线工程基本完成（除给水、再生水管线因北侧蒸发池影响施工50米）;道路工程（已具备通车条件）进展如下： 1、路基工程：完成28107m³，完成路基土方总量28976m³的97%（剩余绕城线交叉口）。 2、水稳工程：完成1222m，完成总量1262m的97%（剩余绕城线交叉口）。 3、沥青下面层：完成1222m，完成总量1262m的97%（剩余绕城线交叉口）。 4、交通照明工程：道沟槽开挖完成2520米（完成总量2800米的90%）；手孔井安装完成94个（完成总量113个的83%）。 整体完成总工程量的76%。 新北路东延：管线工程已基本完工；桥梁工程中，桥桩32根，已全部完成，桥梁墩柱混已浇筑完成，已完成支模及绑扎盖梁钢筋，正在进行养护、清理盖梁，定于5月20日进行吊梁；道路工程（已具备通车条件）已完成95%，已完成水稳摊铺，已完成中层沥青摊铺，正在进行步道施工；交通、照明工程已完成60%，正在进行管线开槽安装，手孔井及路灯基础施工。 城后东街：管线工程已完成95%，正在安装北半幅道路剩余支管；桥梁工程已完成75%，已完成2座桥台浇筑（共2座），已完成打桩和墩柱施工16根（总共16根），已完成4片盖梁浇筑，T梁吊装完成，正在进行T梁链接施工；道路工程已完成50%，已完成道路南半幅路面施工，具备通行条件，正在进行檀东路至宜兴路段北半幅路面破除工作。 檀东路：管线工程已基本完工；道路工程（已具备通车条件）进展如下： 1、路床施工：完成比例99％。 2、水稳施工：机动车道完成比例99％；非机动车道完成比例91％。 3、沥青路面施工：面层完成比例40％。非机动车道完成比例45％。 4、步道施工：步道砖铺设完成比例70％。目前檀东路已具备通车条件。 新农村街：已于2月27日取得规自分局初步设计的批复，于3月21日通过初设概算专家评审会，于5月6日取得初设概算批复，已开展施工监理招标工作，正在编制招标控制价。 密兴路：已于2022年11月9日取得可研批复，正在推进地勘进场事宜；于4月26日取得市水务局水评批复；正在进行环评、稳评报告编制。 对标对表市级考核内容，修改完善区级城乡环境建设管理工作方案，研究制定城乡环境建设管理工作约谈办法，压实各属地镇街工作责任，持续开展日检查、日复查、周排名工作，加大城乡环境巡查检查力度，完成5月份城乡环境月检查工作，发现问题及时下发各属地镇街进行整改。
7 | 79.完成海绵城市专项规划编制，推进新城周边地区雨污管网建设，保障城市水生态、水环境、水安全。 | 圣水泉路南延：已于2022年12月12日取得可研批复，目前正在配合拆迁开展地勘工作。 新东路南延：管线工程：污水已完成464米（总长802米，占比57%），雨水已完成288米（总长941.8米，占比31%）；桥梁工程：桥桩36根，已完成24根；0＃-1＃轴、1＃-2＃轴箱梁吊装完成，共计24片。
8 | 80.优化完善路网结构，编制推进南部绕城线方案，完善城南地区干线路网，加快推进新北路东延、密兴路建设和密三路扩建工程，提升路网通行能力。 | 新北路东延：管线工程已基本完工；桥梁工程中，桥桩32根，已全部完成，桥梁墩柱混已浇筑完成，已完成支模及绑扎盖梁钢筋，正在进行养护、清理盖梁，定于5月20日进行吊梁；道路工程（已具备通车条件）已完成95%，已完成水稳摊铺，已完成中层沥青摊铺，正在进行步道施工；交通、照明工程已完成60%，正在进行管线开槽安装，手孔井及路灯基础施工。 密兴路：已于2022年11月9日取得可研批复，正在推进地勘进场事宜；于4月26日取得市水务局水评批复；正在进行环评、稳评报告编制。计划6月取得初步设计批复，9月取得初步设计概算批复，12月完成施工监理招标工作。
9 | 81.启动兵马营等5个110千伏电力工程、巨各庄天然气站建设。强化城区道路、排水、照明等市政设施巡查养护，完成城区积水点一期治理工程，推进老旧小区地下管线改造，新建48台电动汽车充电桩，确保市政设施完好率。 | 河南寨110千伏输变电工程：正在进行电缆隧道施工，变电站土建施工，已完成总工程量的30%。 怀柔北-西田各庄220千伏线路工程：于1月9日请示区政府启动两项工程拆迁工作，区政府已批复，区城管委于3月16日召开项目拆迁工作启动会。目前正在进行地上物调查工作。 京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程：正在进行变电站基础施工、塔料运输、地面组装，已完成总工程量的40%。 塘峪220千伏变电站110千伏配套送出工程：区城管委和属地政府部分塔基已经交地，供电公司正在开展基础施工。 西田各庄220千伏变电站110千伏送出工程：于1月9日请示区政府启动两项工程拆迁工作，区政府已批复，区城管委于3月16日召开项目拆迁工作启动会。 巨各庄天然气站： 1、基坑支护工程，2-2、3-3剖面第三步张拉，第四步锚喷；4-4、5-5剖面完成。 2、雨水调蓄池底板钢筋绑扎。 2、悬臂式挡土墙（西侧、南侧）基础混凝土浇筑。 密云区积水点治理工程（一期）：密云区积水点治理工程（一期）计划新建雨水主管4950米，已完成总工程量的97.7%，其中非预制雨水管线安装完成3036.28米，预制雨水方涵安装完成1744.2米，厂家预制完成116m，各积水点情况详细如下： ①新东路（行政服务大厅前）积水点计划新建主管950米，已完成本段工程量的100%。其中非预制管线安装完成155米，预制雨水方涵安装完成795米。 ②新东路（沙河早市前）积水点计划新建主管1718.4米，已完成本段工程量的98%。非预制雨水管线安装完成1469.7米。 ③果园西路（38号院前）、水源路（园林路南口）积水点计划新建主管1028.7米，已完成本段工程量的100%，非预制雨水管线安装完成1028.7米。 ④西门外大街（档案局前）积水点计划新建主管1357.2米，已完成本段工程量的95.7%，非预制雨水管线安装126.2米，预制雨水方涵安装1115米，预制管线116.2米。 充电桩建设：已完成福城公寓社会公用充电站（14台）、福城小区停车场社会公用充电站（4台）、宁静之都停车场公共充电站（12台）、市场监管局停车场公共充电站（6台）、太师屯工商局停车场公共充电站（6台）、捧河岩风景区停车场公共充电站（6台）、供电局停车场公共充电站（4台）等7处电动汽车公共充电桩场站的建设，加装电动汽车充电桩52台，超额完成4台。 推进老旧小区地下管线改造：老楼加装电梯管线拆改移已进场开工2处，5月17日召开了工作推进会。 市政设施巡查养护：加大巡查力度，及时处置发现的设施病害，确保各项设施平稳运行。