## 区政府工作报告重点工作分解
区农业服务中心2023 年密云区政府工作报告重点工作进展情况（二季度）
序号 | 任务名称 | 任务内容 | 区级任务分解 | 区级主责单位 | 任务进展
1 | 三、持续优化产业布局，加快推动绿色高质量发展 | （一）优化“生态+”产业布局 | 24.扎实推进古树名镇、北京长寿之乡、长城古镇、百年梨乡及中华蜜蜂、冰雪、通航、摄影等特色小镇建设。 | 区园林绿化局、区文旅局、区农业农村局、区体育局、区农业服务中心、新城子镇政府、不老屯镇政府、古北口镇政府、大城子镇政府、冯家峪镇政府、河南寨镇政府、穆家峪镇政府、巨各庄镇政府 | 一、推进北京长寿之乡建设 2023年，密云区不老屯镇种植黑木耳115亩、赤松茸80亩。 1.黑木耳种植项目4月通过财政评审。 2.不老屯镇黑木耳5月初完成菌棒入地工作，顺利度过催芽期、出耳期，我中心针对黑木耳生长各个时期开展技术指导，当前正值采摘旺期，长势良好。 3.赤松茸种植项目4月通过财政评审。 4.通过现场、电话和微信等方式积极开展技术指导，并采取提温增湿等技术措施，促使不老屯镇大窝铺村50亩和燕落村30亩林下赤松茸（2022年秋季种植）提早出菇半个月，5月进入出菇旺期，长势良好，目前出菇结束。 二、推进百年梨乡建设 1.完成赤眼蜂防治梨钻心虫技术实施方案的制定，继续推进梨的钻心虫综合防治技术研究。 2.完成2200万头赤眼蜂繁育工作。 3.利用性诱芯测报灯对梨的钻心虫进行及时监测预警。 4.扶持大城子镇庄户峪村利用废弃梨窖发展平菇种植360平米，5月初码放菌棒1.2万棒，现已进入出菇旺期，长势良好。 5.组织企业代表到京东总部洽谈合作落地项目,针对密云梨等特色农产品洽谈合作推广及销售目标和方案。 6.对接美团集团公关部及宣传部负责人,洽谈美团"本地尖货"项目合作，开展对密云梨等特色农产品宣传推广和产销合作。 7.与北京市农业农村局市场与信息化处和数字农业农村促进中心开展座谈,对接品牌建设和密云品牌推广宣传及农产品市场拓展事务,筹备"北京优农进社区"密云专场活动,组织密云区电商企业进社区开展密云特色农产品的线上、线下推广和销售活动。 8.指导苍术会村赤松茸等农产品参加密云生态马拉松密云特色农产品展示和北京蜜蜂文化节展销活动。 9.督促各家电商企业做好今年梨的销售计划。 三、推进中华蜜蜂特色乡镇建设 1.制定密云区“全国名特优新农产品”管理办法，承诺书、授权委托书等正式文本已完成修订，审核通过后可正式执行。 2.对我区已进入“全国名特优新农产品”名录的6家企业（密云荆花蜂蜜4家、密云百花蜂蜜2家）开展日常巡查工作和年度确认工作。 3.组织具备“全国名特优新农产品”条件的蜂蜜生产企业（合作社）开展申报材料准备工作。 4.经排查，高岭镇郝家台村北京安海利民养蜂专业合作社初步具备“全国名特优新农产品”名录收集条件，目前已完成实地考察、资质审核等前期初审工作，将进行相关网上申报材料准备工作。 5.组织我区6家电商企业参加北京蜜蜂文化节展销活动。 6.组织企业代表到京东总部洽谈合作落地项目,针对密云蜂蜜等特色农产品洽谈合作推广及销售目标和方案。 7.对接美团集团公关部及宣传部负责人,洽谈合作美团"本地尖货"项目，开展对密云蜂蜜产业宣传推广和产销合作。 8.与北京市农业农村局市场与信息化处和数字农业农村促进中心开展座谈,对接品牌建设和密云品牌推广宣传及农产品市场拓展事务,筹备"北京优农进社区"密云专场活动,组织蜂蜜产业联社及密云区电商企业进社区开展密云特色农产品的线上、线下推广销售活动。 9.组织“北京优农”品牌农产品电商企业参与“优农•青选”电商进社区展销活动，向北京市民宣传推广密云蜂产品。
2 | 四、巩固提升富民强集体，高标准打造乡村振兴密云样板 | （一）推动产业设施兴 | 54.深化创建国家农业现代化示范区，建立农业大数据中心及国家现代农业产业园智慧平台，推进数字农业建设，打造都市型现代农业示范区。 | 区农业农村局、区农业服务中心、各镇 | 1.已完成植保智能测报系统的实施方案制定、设备选型工作，该项目已报区生态环境局,待答复。 2.已建设病虫草鼠害监测预警网点18个、疫情监测点5个和高空测报灯15个。 3.开展田间测报工作。
3 |  |  | 55.深入实施“密云特色农业”区域品牌战略，开展农产品“三品一标”行动，擦亮“密云水库鱼”“蜂盛蜜匀”“密云八珍”等特色品牌，支持提升邑仕山谷等一批带动性强的农旅融合项目。 | 区农业农村局、区农业服务中心、区园林绿化局、 区文旅局、区国资委 | 1.密云水库鱼地理标志申报项目目前已与第三方公司签订委托协议。 2.已向国家知识产权局提交“密云水库鱼”和“密云特色农业”图形商标注册申请。 3.推进“金叵罗小米”品牌建设，向国家知识产权局申请“金叵罗”小米地理标志认证。目前正在与区财政局积极沟通申请资金。 4.积极与镇、村两级沟通，开展金叵罗小米产业发展调研工作，确定京谷2号为主要种植品种，目前谷种已发放完成，谷子种植工作陆续进行中，我中心对农户开展谷子播种技术指导服务。 5.对我区已进入“全国名特优新农产品”名录的6家企业（密云荆花蜂蜜4家、密云百花蜂蜜2家）开展日常巡查工作及年度确认工作。 6.组织具备“全国名特优新农产品”条件的蜂蜜生产企业（合作社）开展申报材料准备工作。 7.于4月1日向区政府报送了《关于密云水库鱼、沙厂水库鱼有机认证工作转由密农集团开展的请示》，该项工作已经转由密农集团开展。 8.完成种植业、水产绿色有机认证总产量19101.2吨。 9.完成密云区“全国名特优新农产品”名录收集管理办法（试行）的编辑、定稿和样示设计，待审核。
4 |  |  | 56.实施西红柿特色产业行动计划，新建 1000 亩大棚设施，打造 3 个特色产业园区，培育 20 个以上家庭农场。 | 区农业农村局、区农业服务中心 | 1.调研了解各园区种植情况，根据需求，确定各园区重点推广技术。 2.根据实地调研情况，多次参与专题会向区领导汇报进展，协调各镇推进设施建设用地备案工作，修改项目方案，申请资金，推进设施建设项目开展。 3.完成与中国农科院蔬菜花卉研究所的协议对接，正在开展工作对接中。 4.开展蔬菜种植技术、棚室高温消毒等培训75次，线上指导技术188次。
5 |  |  | 57.加强农业科技创新，深化院区、院企合作，推动现代种业关键技术应用示范、优质特色农业新品种试验示范、高效生产与社会化服务模式示范，提升农业机械化水平，引进 10 项以上示范新品种、新技术。 | 区农业农村局、区农业服务中心 | 1.引进新型冰冻烤薯和鲜食玉米生产线，已完成前期调研、实地考察及厂房图纸设计、招投标等工作。 2.引进玉米、小麦籽粒收获新型机械2台，正在进行机具调试，为小麦机收作业做好机具储备。 3.引进5台新型高效联合收获机械，促进农机装备升级，助力农业生产提质增效；围绕机收减损、机播提质、农机驾驶、安全生产等方面开展技术培训110人次，提高农机手操作技能和减损意识，确保夏粮颗粒归仓。 4.开展甘薯栽苗前的栽培技术指导与培训工作。 5.开展甘薯的整地起垄、秧苗处理、栽插方法等栽培技术指导工作。 6.甘薯已完成栽植，正在开展甘薯种植技术指导工作。 7.与北京农林科学院、北京市推广站合作开展秋冬茬日光温室口感番茄品种筛选、促进番茄根系生长的功能性肥料筛选等多项试验，开展田间调查及数据采集工作和方案制定。 8.开展蔬菜种植技术培训95次，线上技术指导188次。
6 |  | （五）推动组织机制兴 | 70.加强职业技能培训和科技指导，促进多渠道就业创业，增加“绿岗”就业，多措并举促进农民增收，努力实现共同富裕。 | 区农业农村局、区人力社保局、区农业服务中心 | 1.针对全区番茄、黄瓜、草莓等重点栽培类合作社、重点园区、重点家庭农场户，分别开展采收期注意事项、水肥管理及绿控技术指导，设施卷帘机、施肥机等设备安全操作与常识培训，培训指导100人次。 2.组织技术人员及各园区番茄种植户对本区内番茄样板户观摩、优秀草莓园区观摩及新建钢架结构大棚番茄种植观摩学习100人次。 3.组织重点栽培类合作社、重点园区、重点家庭农场户，开展食用农产品质量标准、质量安全等相关法律法规培训，指导人数64人次。 4.针对农民合作社带头人、家庭农场主（含种植大户）、返乡下乡创新创业人员、农村实用人才等重点群体开展第一期家庭农场集中培训，培训116人次。 5.针对国家级、市级、区级合作社开展第一期合作社集中培训，培训177人次。 6.开展新栽培技术的实施应用和对国内名特优新品种进行示范种植实训，培训100人次。 7.针对农机合作社和农机大户组织密云区“三夏”生产机收减损培训，培训学员31人次。 8.针对谷子、鲜食玉米、甘薯等重点园区、重点种植户开展种植技术培训20人次。 9.针对石匣、塔沟、车道峪等甘薯重点种植村、种植户开展甘薯田间管理培训工作，培训20人次。 10.针对国家级、市级、合作社开展《农民合作社会记制度》专项培训，培训29人次。 11.针对农民合作社带头人、家庭农场主（含种植大户）、返乡下乡创新创业人员、农村实用人才等重点群体开展2023年休棚期草莓专项培训，培训31人次。
7 | 六、完善城乡基本公共服务，持续增进民生福祉 | （四）提高公共服务水平 | 100.高质量办好 34 件民生实事。 | 民生实事涉及各有关主责部门 | 1.针对全区番茄、黄瓜、草莓等重点栽培类合作社、重点园区、重点家庭农场户，分别开展采收期注意事项、水肥管理及绿控技术指导，设施卷帘机、施肥机等设备安全操作与常识培训，培训指导100人次。 2.组织技术人员及各园区番茄种植户对本区内番茄样板户观摩、优秀草莓园区观摩及新建钢架结构大棚番茄种植观摩学习100人次。 3.组织重点栽培类合作社、重点园区、重点家庭农场户，开展食用农产品质量标准、质量安全等相关法律法规培训，指导人数64人次。 4.针对农民合作社带头人、家庭农场主（含种植大户）、返乡下乡创新创业人员、农村实用人才等重点群体开展第一期家庭农场集中培训，培训116人次。 5.针对国家级、市级、区级合作社开展第一期合作社集中培训，培训177人次。 6.开展新栽培技术的实施应用和对国内名特优新品种进行示范种植实训，培训100人次。 7.针对农机合作社和农机大户组织密云区“三夏”生产机收减损培训，培训学员31人次。 8.针对谷子、鲜食玉米、甘薯等重点园区、重点种植户开展种植技术培训20人次。 9.针对石匣、塔沟、车道峪等甘薯重点种植村、种植户开展甘薯田间管理培训工作，培训20人次。 10.针对国家级、市级、合作社开展《农民合作社会记制度》专项培训，培训29人次。 11.针对农民合作社带头人、家庭农场主（含种植大户）、返乡下乡创新创业人员、农村实用人才等重点群体开展2023年休棚期草莓专项培训，培训31人次。
8 | 八、全面加强政府自身建设 | （一）始终加强政治建设 | 113.牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、市委市政府决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 各部门、各镇街 | 1.按照区纪委机关、区委组织部《关于开好2022年度处级党和国家机关党员领导干部民主生活会》要求和整改措施，持续做好整改工作。 2.按照《区委第二巡察组关于巡察区农业服务中心党组的反馈意见》通知要求和本单位整改工作方案和整改方案，持续做好整改工作。 3.按照《中共北京市密云区农业服务中心党组关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，持续做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作。 4.专题研究《中共北京市密云区农业服务中心领导班子成员深化落实全面从严治党主体责任2023年度任务安排》，部署开展相关工作，逐级签订《全面从严治党主体责任安排》、《廉政建设责任制》、《党风廉政建设责任制》、《廉洁自律承诺书》。 5.按照《关于组织学习<习近平关于国家粮食安全论述摘编>》购买书籍并按要求发放学习。 6.按照《关于举办“党支部云课堂”线上培训的通知》组织开展党务干部线上学习。 7.按照《密云区宣传思想文化系统深化<中国共产党宣传工作简史>学习的实施方案》开展相关工作。 8.按照《关于征订主题教育学习资料的通知》做好主题教育学习材料购买发放工作。 9.按照《关于学习推广区检察院机关党建与业务工作深度融合典型经验的通知》领取学习资料，组织开展相关工作。 10.按照《北京市密云区农业服务中心机关党委2023年党务干部培训实施方案》组织开展党务干部培训。 11.按照《关于报送“世界环境日 先锋在行动”主题党日活动信息的通知》、《关于开展“世界环境日 先锋在行动”主题党日活动的工作方案》要求开展主题党日活动，报送主题党日活动信息。 12.已完成岗位设置方案和职员备案工作。 13.专业技术人员岗位晋级及聘任工作，已完成实施方案的初稿工作，计划2023年6月底前完成专技聘任实施方案的审核工作。
9 |  |  | 114.深化中央、市级环保、自然资源领域督察、巡视巡查和审计问题整改，以实际行动和扎实成果体现忠诚干净担当。 | 各部门、各镇街 | 1.组织水库周边及潮河流域11个镇开展密云水库一级保护区化肥清零和潮河流域化肥减量工作部署会，商议工作方案，并对2023年相关工作进行具体部署。 2.进村入户开展测土配方施肥技术宣传10次，发放测土配方施肥技术明白卡和宣传袋300余份。 3.在水库周边推广种植耐旱节水耐贫瘠作物甘薯谷子等作物，开展谷种子和甘薯苗发放工作，甘薯已经栽植完成，谷子正在陆续种植中，开展甘薯、谷子种植技术指导工作，同时发放种植技术明白纸。 4.对取得有机认证证书的基地按照认证产量发放认证补贴，产量小于100吨的补贴5万元，产量大于等于100吨的补贴10万元。 5.对连续认证三年以上有机基地，从第三年开始发放生产性补贴，每吨补贴3000元，上限50万元。 6.针对水库一级区种植业生产主体开展有机生产、认证的宣传培训工作，禁止化肥农药施用。
10 |  | （二）始终践行初心使命 | 115.认真践行新时代群众路线，巩固拓展“公仆心、云水情”教育实践活动成果，深化“密云先锋”行动，始终保持同人民群众的血肉联系，牢记民之所忧我必念之，民之所盼我必行之，深入一线调查研究，掌握解决群众最迫切的需求，全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 各部门、各镇街 | 1.按照区纪委机关、区委组织部《关于开好2022年度处级党和国家机关党员领导干部民主生活会》要求和整改措施，持续做好整改工作。 2.专题研究《中共北京市密云区农业服务中心领导班子成员深化落实全面从严治党主体责任2023年度任务安排》，部署开展相关工作，逐级签订《全面从严治党主体责任安排》、《廉政建设责任制》、《党风廉政建设责任制》、《廉洁自律承诺书》。 3.按照《关于在创城冲刺阶段深入推进“密云先锋”行动的通知》开展“密云先锋”创城工作。 4.按照《关于充分发挥“1+10”党员密切联系群众机制作用助力创城工作的通知》到做好相关报到工作。 5.按照《关于参加“争做文明有礼密云人”我承诺签名活动的通知》参加承诺签名活动。 6.按照区创城指挥部办公室《关于下发包保路段岗位明白卡的通知》制作下发包保路段岗位明白卡。 7.按照区创城指挥部办公室《关于加强“创城应知应会知识点”学习的通知》组织开展学习。 8.按照区创城指挥部办公室《关于“创建文明城区、你我共同参与”线上有奖答题第二轮活动的通知》组织开展答题活动。 9.按照《关于开展“忆满京城 情思华夏”2023清明节文化活动的通知》组织开展相关活动。 10.按照区创城指挥部办公室《关于常态开展周末大扫除工作的通知》组织开展常态化周末大扫除。 11.研究制定《农业服务中心2023年度全面从严治党（党建）工作要点》、《农业服务中心2023年度全面从严治党（党建）工作责任制》，部署开展相关工作。 12.按照《关于举办2023年组工干部培训班的通知》开展培训学习。 13.按照《关于推荐评选“先锋党员”“先锋党组织”“党员先锋岗”“党员先锋队”的通知》评选推荐“先锋党员”1人、“先锋党组织”1个，上报相关信息。 14.按照《中共北京市密云区委办公室北京市密云区人民政府办公室印发《关于深入开展“发展年、作风年”干部教育实践活动实施方案》的通知》制定本单位方案，进行活动动员。 15.按照《关于组织开展2023年“和满京城 奋进九州”端午节文化活动的通知》研究制定活动方案，做好活动前准备工作。 16.按照《关于做好2023年“共产党献爱心”捐献活动有关工作的通知》组织开展捐献活动。
11 |  | （三）始终坚持依法行政 | 117.健全科学依法民主的决策程序，认真执行“三重一大”集体决策制度，提高决策质量和效率。 | 各部门、各镇街 | 认真执行“三重一大”集体决策制度，截至目前，共组织召开党组会20次，对项目方案、人事管理、资金支出等事项进行了集体决策，确保了决策的科学化、民主化、法治化。
12 |  |  | 120.自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督、社会舆论监督，强化审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。 | 各部门、各镇街 | 1.按照《关于办理区三届人大三次会议代表建议和区政协三届二次会议提案的通知》要求，农业服务中心涉及人大建议3项，其中第12号代表建议为主责部门，第1号和第30号建议为配合部门。根据建议内容，召开专题会议进行研究部署，明确了主管领导及具体负责科室，在规定时间内答复代表，并得到代表认可。 2.按照《关于办理区三届人大三次会议代表建议和区政协三届二次会议提案的通知》要求，农业服务中心涉及政协提案3项，分别为委员提案第19号、集体提案9号和11号，三项提案均为配合部门。根据提案内容，召开专题会议进行研究部署，明确了主管领导及具体负责科室，在规定时间内配合主办单位完成办理。
13 | 八、全面加强政府自身建设 | （四）始终锤炼过硬作风 | 121.坚持正确政绩观，锲而不舍落实中央和市委关于八项规定的有关精神，持续深化纠治“四风”，加大精文减会，重点纠治形式主义、官僚主义，切实转变作风。 | 各部门、各镇街 | 1.按照《区委第二巡察组关于巡察区农业服务中心党组的反馈意见》通知要求和本单位整改工作方案和整改方案，持续做好整改工作。 2.专题研究《中共北京市密云区农业服务中心领导班子成员深化落实全面从严治党主体责任2023年度任务安排》，部署开展相关工作，逐级签订《全面从严治党主体责任安排》、《廉政建设责任制》、《党风廉政建设责任制》、《廉洁自律承诺书》。 3.根据党建工作安排，组织开展第一季度廉政知识测试。 4.按照《关于开展“忆满京城 情思华夏”2023清明节文化活动的通知》组织开展相关活动。 5.研究制定《农业服务中心2023年度全面从严治党（党建）工作要点》、《农业服务中心2023年度全面从严治党（党建）工作责任制》，部署开展相关工作。 6.按照《关于开展消防安全宣传活动的通知》做好相关宣传教育工作。 8.贯彻落实区委、区政府开展的“发展年、作风年”干部教育实践活动及，召开全中心系统警示教育暨“强党建、提能力、转作风、促发展”能力作风建设专项工作部署会。通报个别职工违法违纪的处理意见，并观看“以案为鉴、以案促改”警示教育片。 9.按照《北京市密云区农业服务中心“强党建、提能力、转作风、促发展”能力作风建设专项工作实施方案》要求，在全中心范围内对职工考勤、值班、工作情况进行抽查，并将检查情况反馈主管领导，限期督促整改。 10.端午节前期开展纠治“四风”监督检查，重点检查廉洁过节、值班值守、安全生产、公车管理、出京报备等情况，督促各单位落实好主体责任，对重点岗位人员进行约谈提醒。
14 |  |  | 122.牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，提升财政绩效管理水平。 | 各部门、各镇街 | 1.严格日常支出的审核把关。 2.严格执行派车制度，最大限度减少出行成本。 3.严格用水、用电管理，定期做好巡查。 4.开展2023年垃圾分类宣传周、世界环境日等有关活动，并及时做好总结。
15 |  | （四）始终锤炼过硬作风 | 123.主动担当作为，狠抓工作落实，做到说办就办、马上就办、办就办好，实现承诺的事一诺千金，谋定的事一以贯之，部署的事一抓到底，确保干一件成一件。 | 各部门、各镇街 | 1.对标对表市政府、区政府工作报告重点任务，区委三届五次全会报告重点任务及各项工作实施方案和行动计划，明确目标责任，按要求进行各项工作、任务的月度、季度、半年进展情况总结上报工作。 2.研究制定《密云区农业服务中心2023年度重点工作安排》，并印发至各部门，确保各项任务落实到位。目前正按照重点工作安排，推进各项工作落实中。
16 |  | （五）始终做到清正廉洁 | 124.严格落实管党治党主体责任，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。 | 各部门、各镇街 | 1.专题研究《中共北京市密云区农业服务中心领导班子成员深化落实全面从严治党主体责任2023年度任务安排》，部署开展相关工作，逐级签订《全面从严治党主体责任安排》、《廉政建设责任制》、《党风廉政建设责任制》、《廉洁自律承诺书》。 2.组织召开农业服务中心第二届第三次党员代表大会，补选中心机关党委委员、中心机关纪委委员各两名。 3.中心党组讨论研究关于机关党委、机关纪委副书记任免事项、报区直机关工委审批。 4.研究制定《农业服务中心2023年度全面从严治党（党建）工作要点》、《农业服务中心2023年度全面从严治党（党建）工作责任制》，部署开展相关工作。 5.按照《密云区宣传思想文化系统深化<中国共产党宣传工作简史>学习的实施方案》开展相关工作。 6.宣布机关工委《关于机关党委干部任职的批复》，讨论确定机关党委委员工作分工。 7.按照《关于学习推广区检察院机关党建与业务工作深度融合典型经验的通知》领取学习资料，组织开展相关工作。 8.按照《关于举办2023年党员发展对象短期集中培训的工作通知》组织中心2023年党员发展对象参加短期集中培训。 9.按照《关于开展2023年第一批党员发展对象和拟转正预备党员区级联审工作的通知》要求开展2023年第一批党员发展对象和拟转正预备党员区级联审工作。
17 |  |  | 126.持续深化廉政勤政教育和警示教育，教育引导政府系统干部筑牢反腐倡廉的思想防线，永葆为民务实清廉的政治本色，树立良好的政府形象。 | 各部门、各镇街 | 1.按照《区委第二巡察组关于巡察区农业服务中心党组的反馈意见》通知要求和本单位整改工作方案和整改方案，持续做好整改工作。 2.持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。中心组成员集中学习16次，研讨交流4次。其它均为自学和学习强国在线学习。各支部也通过集中学习、个人自学和学习强国在线学习等方式，做好党员干部常态化学习。 3.根据党建工作安排，组织开展第一、第二季度廉政知识测试。