## Sheet1
区城管委<2023年折子工程>进展
序号 | 具体内容 | 一季度进展
1 | 12.全面实施密云水库周边环境综合整治提升工程，加快周边围网和国土绿化试点项目建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，提升水土保持和水资源涵养能力。 | 2022年环境项目已完成总工程量的90%，目前正在进行施工现场扫尾工作，预计7月底前全部完工，报财政局开展结算评审工作；2023年环境项目已于6月25日进场施工,正在开展新南路步道砖修复、彩虹园小区休闲广场建设等工作，已完成总项目建设内容的30%。
2 | 27.全面提升基础设施和公共服务配套水平，完成科学城东区景观提升一期工程，编制科学城东区南部地块市政综合实施方案、统军庄站轨道微中心和云西活力中心综合规划方案，强化科学城东区与核心区、密云新城的道路联通，推动云西二路年内竣工通车，密西路、云西八街等开工建设，加快西田各庄220千伏输变电工程及云西河治理工程建设。 | 云西二路：云西一街-云西四街进行雨水、污水工程施工，雨水管道设计总长951m，完成870m，占总长度91.5%；污水管道设计总长520m，完成510m，占总长度98.1%；给水管道设计总长1177m，完成1100m，占总长度93.5%；再生水管道设计总长1170米，完成1109米，占总长94.8%；道路工程完成一街-四街水稳基层；交通工程完成预埋管740米，占比7.1%；照明工程完成预埋管640米，占比11.4%。云西四街至雁密路段因拆迁影响，目前只能进行雁密路北侧100m、云西四街南侧170m雨水、污水工程施工，雨水方沟完成280米；污水管道198米。已完成总工程量的47％。 云西八街：于5月9日召开方案研讨会，设计院正在根据会议精神完善设计方案。 西田各庄220千伏输变电工程：送电工程：完成基础40基。变电工程：变、配电装置楼基础钢结构施工中，已完成35%。
3 | 71.持续巩固全国文明城区创建成果，完善网格化管理机制，整治背街小巷，改善社区环境秩序，全面提升创建质效，让城乡“有面子更有里子”。 | 一是对照动态问题清单，认真查找差距、制定措施、重点攻坚，同时，按照区创城办材料申报组工作部署，抓好网上申报指标推进落实工作，按时组织开展文明实践活动，与市级部门密切保持沟通对接，全面做好网上申报、实地考察、问卷调查等工作。 二是持续开展环境秩序检查，充分依托城乡环境巡查机制，持续高频开展检查，发现问题，建立问题台账，下发相关属地镇街，同时执行“月考核、月曝光、月通报”工作机制，加大对各相关部门的督导力度，确保检查工作出实效。
4 | 73.全面提升群众居住体验，推进生活垃圾分类示范创建，促进源头分类习惯养成，实施物业管理“红黑榜”制度，完善社区治理体系建设。 | 1.加强入户宣传，完善薄弱清单，持续桶站值守，强化普法监督员职责，加强业务培训。组织开展密云区垃圾分类宣传月启动仪式，表彰示范小区村代表，发放赋能手册，赋能讲师分享典型经验做法 2.持续落实源头减量措施，优化分类投放体系，提高便利性和干净整洁水平。针对厨余垃圾分出率，生活垃圾减量率排名靠后的镇街，下发整改通知单和提醒函；要求相关镇街认真研究对策，采取有效措施提升落后指标，并提交整改措施报告。 3.依据新考评指标方案，加强镇街月度考核力度。对标对表市级工作任务目标，制定了《密云区2023年生活垃圾分类重点工作任务》，编制了《密云区生活垃圾分类考评指标方案》，已通过专题会和区政府常务会审议，印发至各单位执行。 4.依据市级确立的创建指标，按时完成市级示范创建工作。结合2023年重要民生实事，按时完成24个示范小区、24个示范村、4个示范楼宇的市级示范创建工作。目前已完成一轮所有小区的迎检指导工作，目前正在进行预检工作。
5 | 74.建立环境巡查和城市体检机制，推动西大桥、溪翁庄、大小王3个项目和长安小区东地块、鼓楼西区南侧地块等回迁安置房开工建设，完善新刘回迁项目基础设施和服务配套，全力改善群众居住环境。 | 项目进展： 宜兴路：除宜兴路与G101绕城线交叉口处未施工，交通信号灯未安装，剩余工程全部完成。整体完成总工程量的96%。已取得市交管局交通工程审查会议纪要。 新北路东延：桥梁工程、道路工程、绿化工程已全部完成。 交通、照明工程：已完成标志标线施划，正在进行箱式变压器施工。整体完成总工程量的96%。已取得市交管局交通工程审查会议纪要。 城后东街：管线工程：四水工程主线全部完成。 道路工程：南半幅道路工程已通车，北半幅已完成檀东路至宜兴路段水稳摊铺、路缘石安装、雨水支管，正在进行水稳面清理。 桥梁工程：已完成所有下部结构，南半幅桥已完成通车，已完成北半幅桥面铺装、防水施工、路缘石。整体完成总工程量的67%。 已取得市交管局交通工程审查会议纪要。 檀东路：管线、道路、绿化工程已完工，已完成新北路、新南路口铣刨加铺施工，密古路路口面层摊铺。整体完成总工程量的95%。已取得市交管局交通工程审查会议纪要。 新农村街：正在进行施工监理招标工作，已于7月12日施工监理开标，于13日完成评标，正在进行中标结果公示。公示完成后，签订施工监理合同，开展工程建设。 密兴路：正在推进地勘打孔，已协调完成47个打孔取样工作，正在编制初勘报告。计划6月取得初步设计批复，9月取得初步设计概算批复，12月完成施工监理招标工作。 对标对表市级考核内容，印发区级城乡环境建设管理工作方案和城乡环境建设管理工作约谈办法，组织各相关单位进行培训，压实各属地镇街工作责任，持续开展日检查、日复查、周排名工作，加大城乡环境巡查检查力度，完成7月份城乡环境月检查工作，发现问题及时下发各属地镇街进行整改。
7 | 79.完成海绵城市专项规划编制，推进新城周边地区雨污管网建设，保障城市水生态、水环境、水安全。 | 圣水泉路南延：已取得可研批复，目前正在推进地勘进场事宜，已将具备条件的22个钻孔（总共110个）取样完成，已完成22个钻孔实验工作，设计院正在根据结果完善设计方案。 新东路南延：一、管线工程：污水已完成702.9米（总长802米，占比87%），雨水已完成598.4米（总长941.8米，占比64%），已开展中水、给水管线工程施工。 二、桥梁工程：桥桩36根，已完成24根；0＃-1＃轴、1＃-2＃轴箱梁吊装完成，共计24片； 已完成总工程量的60%。 新东路南延：一、管线工程：污水已完成，雨水已完成，中水已完成85米（总长1053.2米，占比8%），给水已完成310米（总长958.7米，占比32%）。 二、桥梁工程：桥桩36根，已完成24根；0＃-1＃轴、1＃-2＃轴箱梁吊装完成，共计24片； 三、道路工程：土方填筑11000m³（总填筑22000m³，占比50%）。 已完成总工程量的63%
8 | 80.优化完善路网结构，编制推进南部绕城线方案，完善城南地区干线路网，加快推进新北路东延、密兴路建设和密三路扩建工程，提升路网通行能力。 | 新北路东延：管线工程已基本完工；桥梁工程中，桥桩32根，已全部完成，桥梁墩柱混已浇筑完成，已完成支模及绑扎盖梁钢筋，正在进行养护、清理盖梁，定于5月20日进行吊梁；道路工程（已具备通车条件）已完成95%，已完成水稳摊铺，已完成中层沥青摊铺，正在进行步道施工；交通、照明工程已完成60%，正在进行管线开槽安装，手孔井及路灯基础施工。 密兴路：正在推进地勘打孔，已协调完成47个打孔取样工作，已完成初勘报告编制，正在完善初步设计方案，正在与规自分局沟通初步设计方案上报事宜。
9 | 81.启动兵马营等5个110千伏电力工程、巨各庄天然气站建设。强化城区道路、排水、照明等市政设施巡查养护，完成城区积水点一期治理工程，推进老旧小区地下管线改造，新建48台电动汽车充电桩，确保市政设施完好率。 | 河南寨110千伏输变电工程： 变电站：正在进行电缆隧道施工，变电站安全文明施工布置、临建搭设。 隧道工程：完成三通井1座，隧道完成15米。 怀柔北-西田各庄220千伏线路工程：于1月9日请示区政府启动两项工程拆迁工作，区政府已批复，区城管委于3月16日召开项目拆迁工作启动会。拆迁补偿实施方案已报区政府专题会审议，进行信息公开程序后，提请区常务会审议。 京通铁路兵马营牵引站110千伏外部供电工程：已完成27基基础施工，完成27基组塔施工。 塘峪220千伏变电站110千伏配套送出工程：区城管委和属地政府部分塔基已经交地。供电公司基础施工完成10基，0基在施；组塔施工完成4基，2基在施。 西田各庄220千伏变电站110千伏送出工程：于1月9日请示区政府启动两项工程拆迁工作，区政府已批复，区城管委于3月16日召开项目拆迁工作启动会。拆迁补偿实施方案已报区政府专题会审议，进行信息公开程序后，提请区常务会审议。 巨各庄天然气站： 1、东南角扶壁式挡土墙墙体施工（第二段） 2、厂区西侧悬臂式挡土墙墙背回填。 4、综合办公用房独立基础开挖，地基验槽。 密云区积水点治理工程（一期）：密云区积水点治理工程（一期）计划新建雨水主管4950米，整体完成总工程量的100%,正在进行竣工验收前资料准备，预计7月底前竣工验收。 充电桩建设：已完成福城公寓社会公用充电站（14台）、福城小区停车场社会公用充电站（4台）、宁静之都停车场公共充电站（22台）、市场监管局停车场公共充电站（6台）、太师屯工商局停车场公共充电站（6台）、捧河岩风景区停车场公共充电站（6台）、供电局停车场公共充电站（4台）等7处电动汽车公共充电桩场站的建设，加装电动汽车充电桩62台，超额完成14台。 推进老旧小区地下管线改造：推进檀城东区管线改造前期准备工作，开展宾阳里小区自来水、供热管线改造资料整理工作。 市政设施巡查养护：加大巡查力度，及时处置发现的设施病害，确保各项设施平稳运行。