## 11月
密云区2023年政府工作报告进展表
序号 | 实事内容 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 完成 时限 | 进展情况 | 存在问题或推进较慢原因 | 进展 百分比 | 局内牵头科室
3 | 城镇登记失业率控制在5%以内。 | 宋语健 | 人保局 | 12.31 | 以提升现有区、镇（街）、村（社区）三级就业服务平台为基础，以实现城乡公共就业服务均等化为目标，着力提升服务质量和水平，统筹推进我区城乡劳动力和各类群体充分就业，现我区城镇登记失业率为3.92%。 | 无 | 60% | 就业服务科
5 | 居民收入增速与经济增长基本同步。 | 王永浩马超 宋语健 | 发改委、农业农村局、人保局 | 12.31 | 累计促进农村劳动力就业参保5846人，完成年度任务指标（5000人）的116.92%。通过促进就业，保障民生，促进居民收入增长。 | 无 |  | 就业科
60 | 完善人才服务保障机制，提升农村公共服务供给，优化人才引进及创业政策，让人才引得来、留得住、干得好、能出彩。 | 马超 宋语健 | 农业农村局、人保局 | 12.31 | 联系单位核实2023年毕业生引进审批和往年引进毕业生落户审批的相关问题，帮助单位解决问题并尽快上报。为2023年引进毕业生154人办理引进审批，为2022年引进毕业生99人办理落户审批，为2020年引进毕业生71人办理落户审批。 | 无 |  | 人才服务科
70 | 加强职业技能培训和科技指导，促进多渠道就业创业，增加“绿岗”就业，多措并举促进农民增收，努力实现共同富裕。 | 马超 宋语健 | 农业农村局、人保局、农服中心 | 12.31 | 截止目前，我区面向城乡劳动力开展各类职业技能培训涉及10个工种71班次,培训总人数2127人，其中插花花艺师培训6班次181人；园艺健康32班次967人；茶艺师4班次121人；插花艺术17班次521人，营养配餐3班次90人；西点烘焙5班次142人;保育员2班次60人；婴幼儿照护及催乳师1班次15人；人力资源管理师1班次30人。 | 无 |  | 职业技能培训科
100 | 高质量办好34件民生实事。 | 王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.截至目前，举办线上线下各类招聘会190场，促进城乡劳动力就业12581人，完成指标的209.68%。2.截止目前，我区完成城乡劳动力及大学生就业技能、创业培训共计2318人，其中面向城乡劳动力开展各类职业技能培训涉及10个工种71班次,培训总人数2127人，其中插花花艺师培训6班次181人；园艺健康32班次967人；茶艺师4班次121人；插花艺术17班次521人，营养配餐3班次90人；西点烘焙5班次142人;保育员2班次60人；婴幼儿照护及催乳师1班次15人；人力资源管理师1班次30人。面向在校大学生及应届毕业生开展职业技能培训及创业培训共计191人，其中参与职业技能培训3班次108人涉及客运售票员、机场运行指挥员两个职业工种；参加大学生创业培训3班次83人。 | 无 |  | 机要室
101 | 实施就业优先政策，全力保障稳就业，积极拓宽就业渠道，加大重点人群、特殊人群精准就业帮扶力度，确保零就业家庭动态为零。 | 宋语健 | 人保局 | 12.31 | 今年以来共举办线上线下招聘会190场，服务企业1834家，发布招聘岗位信息5157条，提供就业岗位38577个，参会求职者23299人，收到简历4369份，达成初步就业意向2077人。空岗信息采集11307条，完成个人求职登记14101人。年度认定零就业家庭6户，消除6户，零就业家庭动态为零。 | 无 |  | 就业科、市场监测科
102 | 健全社会保障体系，推动统一社会保险费征收模式改革，提高社会救助实效，建立支出型困难家庭救助制度，全面落实残疾人、孤困儿童、老年人保障政策。 | 王永浩,马春秀,宋语健 | 税务局、人保局、民政局 | 12.31 | 1.持续扩大社会保险覆盖范围。截至目前，全区企业职工养老、失业、工伤保险参保人数分别为26.13万人、21.58万人、22.36万人，同比增幅分别为3.90%、2.86%、4.05%。城乡居民养老保险参（续）保人数为51308人。2.推动实现应保尽保，应收尽收。累计收缴养老、失业、工伤保险基金分别为354924.36万元、17380.01万元、8631.91万元，分别同比增长11.78%、10.50%、12.04%。3.按时足额发放各项社会保险待遇。养老、失业、工伤保险基金累计支出182037.69万元、116661.39万元、10084.6万元。4.不断完善“市-区-镇”三级服务体系建设，推进“线上办”“就近办”“一站办”等便捷化服务，增强社保服务的均衡性可及性，增强百姓的获得感幸福感。 | 无 |  | 综合管理科
113 | 牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、市委市政府决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.坚持不懈抓好政治理论学习，落实2023年局党组理论学习中心组专题学习计划。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2.局党组理论学习中心组开展交流研讨，中心组成员围绕主题，结合实际工作查找问题，提出解决问题的方法。3.按照中央、市委、区委部署要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合我局实际，制定了局主题教育实施方案、局领导班子主题教育工作方案，并召开主题教育部署会。4.举办我局领导班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班。5.制定局机关党委主题教育工作方案、学习计划，召开局机关党委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育部署会。6.各党支部积极组织集中学习主题教育指定书目，共累计开展学习45次，组织退休支部老党员开展线上、线下学习，为行动不便的老党员送学上门。7.组织党员到水库博物馆、承兴密联合县政府旧址进行参观学习。 | 无 |  | 党建科
114 | 深化中央、市级环保、自然资源领域督察、巡视巡查和审计问题整改，以实际行动和扎实成果体现忠诚干净担当。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 对2023年度固定资产进行内部审计工作。 | 无 |  | 内审科
115 | 认真践行新时代群众路线，巩固拓展“公仆心、云水情”教育实践活动成果，深化“密云先锋”行动，始终保持同人民群众的血肉联系，牢记民之所忧我必念之，民之所盼我必行之，深入一线调查研究，掌握解决群众最迫切的需求，全力服务群众、服务企业、服务发展。。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 深入学习党的二十大报告，以党的政治建设为统领，持续推动干部培训高质量发展。按照区委组织部要求，开展各类培训工作。严格按照《北京市密云区公务员职务与职级并行制度实施方案》和区委组织部要求完成了一名公务员职级晋升工作。 | 无 |  | 人事科
117 | 健全科学依法民主的决策程序，认真执行“三重一大”集体决策制度，提高决策质量和效率。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.落实《中国共产党发展党员工作细则》和发展党员流程，严把党员入口关，严格按照计划发展党员。2.严格按照要求做好预备党员转正工作。3.严格按照《北京市密云区公务员职务与职级并行制度实施方案》和区委组织部要求完成了一名公务员职级晋升工作。4.严格“三重一大”制度，使各项资金支出符合财政政策和人力资源社会保障事业发展的要求，提高资金的使用效益，收到预期的效果。 | 无 |  | 办公室、党建、人事科、财务科
120 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督、社会舆论监督，强化审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 及时更新政务服务事项，自查完善2023年政务公开工作，公开政务信息500多条。 | 无 |  | 法制科
121 | 坚持正确政绩观，锲而不舍落实中央和市委关于八项规定的有关精神，持续深化纠治“四风”，加大精文减会，重点纠治形式主义、官僚主义，切实转变作风。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 把严格落实八项规定作为一项重要政治任务，作为党组班子建设的基本方式，对照自身实际进行落实。抓好经济责任审计发现问题的整改，提升工作的制度化、规范化、法治化水平。继续控制发文及会议频率。 | 无 |  | 机要室
122 | 牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，提升财政绩效管理水平。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.巡查全局用水情况,杜绝跑冒滴漏现象，控制绿化用水量。2.排查电安全隐患，重点针对违规使用非办公大功率电器设备及电动自行车充电设备。3.采取生活垃圾减量化措施，开展“光盘行动”。4.源头减量，使用再生纸、再生耗材等循环再生办公用品，减少使用一次性纸杯，停止使用不可降解一次性塑料制品。5.倡导合理设置空调温度，夏季不得低于26摄氏度，节能减排。6.严格机关办公物品采购管理制度，努力降低行政服务成本。 | 无 |  | 事务办
123 | 主动担当作为，狠抓工作落实，做到说办就办、马上就办、办就办好，实现承诺的事一诺千金，谋定的事一以贯之，部署的事一抓到底，确保干一件成一件。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 围绕市人力社保局2023年工作要点、市级任务指标、区级重要实事、区委三届五次全会任务分解和区领导重要指示等涉及区人力社保局任务，总结年度工作，扎实推进各项指标完成，督促任务落实，确保高质量完成年度工作。 | 无 |  | 办公室
124 | 严格落实管党治党主体责任，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.落实全面从严治党主体责任，制定并深化落实全面从严治党主体责任任务台账，按月及时推进。2.督促提醒落实党风廉政建设责任制个人差异化清单，向基层延伸覆盖到每一个人。3.局领导班子成员认真如实填写《全程纪实工作日志》，落实“一岗双责”, 抓好分管范围内的党风廉政建设工作。4.积极协助区纪委监委、第三派驻纪检监察组办理相关案件。5.每月及时向区纪委报送“不严不实、慵懒散软”大整治自查问题清单。6.完成全面从严治党动态抽查的迎检工作。7.完成全面从严治党意识形态迎检工作。 | 无 |  | 党建科
126 | 持续深化廉政勤政教育和警示教育，教育引导政府系统干部筑牢反腐倡廉的思想防线，永葆为民务实清廉的政治本色，树立良好的政府形象。 | 马新明,王永浩,于德泉,马春秀,刘传虹,马超,陈伟航,宋语健 | 各部门 | 12.31 | 1.紧盯就业、社保、仲裁监察执法、干部管理、公开招聘、人事考试等重点工作、关键岗位，加大内部审计、内部监督力度，管住“微权力”、惩治“微腐败”。2.督促提醒落实党风廉政建设责任制个人差异化清单，向基层延伸覆盖到每一个人。3.局领导班子成员认真如实填写《全程纪实工作日志》，落实“一岗双责”, 抓好分管范围内的党风廉政建设工作。4.按照上级要求做好其他日常党风廉政建设工作。抓住节假日、重大活动等时间节点，盯住关键环节，以召开会议、下发通知、发送短信等方式进行廉政教育提醒，坚决杜绝“节日腐败”，防止“四风”问题反弹。 | 无 |  | 党建科、办公室