## Sheet2
附件：
2024年区政府工作报告重点任务（三季度） （共计122项）
序号 | 项目内容 | 主责单位 | 年度目标 | 进展情况
一、主要预期目标（6项）
1 | 地区生产总值增长4%左右。 | 区发改委 | 地区生产总值增长4%左右。 | 1-8月，规模以上工业总产值完成139.3亿元，同比下降6.7%；商品房销售面积11.2万平方米，同比下降1.2%。经各部门对经济指标预计，1-9月，完成年度任务的75%，符合预期进度。
2 | 一般公共预算收入增长3%。 | 区财政局 区税务局 | 1.最大限度挖掘潜力财源，加大重点税源和非税收入组收力度，确保应收尽收，为顺利完成全年预期目标提供充分保障。 2.全区一般公共预算收入42.5亿元。 | 截至9月30日，全区一般公共预算收入完成317588万元，完成全年预期目标的73.9%。
3 | 城镇调查失业率控制在4.5%以内。 | 区人力社保局 | 提升对登记失业人员服务水平，全力确保城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 落实促进就业政策，加强公共就业服务，举办线上线下招聘会136场，服务用工单位1629家，提供就业岗位46098个，达成初步就业意向1584人；公益性岗位新增安置就业困难人员243人。强化精准就业帮扶，着力促进失业人员实现就业，通过入户走访、电话跟踪回访等方式主动摸排、动态采集失业人员信息，并进行职业指导和一对一岗位推荐。截至目前城镇登记失业率4.06%。
4 | 居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。 | 区发改委 区人力社保局 区农业农村局 | 居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。 | 强化促进就业工作，拓展就业岗位，大力促进城乡劳动力就业，通过提高工资性收入比重，促进居民可支配收入；截至目前，新增参保创业单位1612户，带动就业岗位5069个；促进城乡劳动力就业7357人；推进农村地区劳动力人口转移就业，促进农村劳动力就业参保3672人。
5 | “七有”“五性”考核保持全市前列。 | 区民政局 | “七有”“五性”考核保持全市前列。 | 聚焦市民诉求热线“七有”“五性”综合评价工单情况，联合区统计局和区城指中心，会同区商务局、区民政局等责任单位再次梳理“短板”指标情况，精准分析把准原因，制定可实施见效快的提升措施。
6 | 各项生态指标排名保持全市首位。 | 区生态环境局 | 完成本市下达的水环境质量目标要求；全区PM2.5年均浓度28微克/立方米；地表水国考断面水质达到国家的目标要求；建设用地和农用地土壤环境风险得到有效管控,安全利用得到有效保障；密云区生态环境质量指数（EI）稳中向好。 | 严格落实《北京市密云区污染防治攻坚战2024年系列行动计划》，截至9月30日，我区PM2.5累计浓度为25.0微克每立方米，同比下降11%，全市排名第一；密云水库水质稳定保持地表水Ⅱ类标准，潮河、白河达到地表水Ⅰ类标准；土壤环境质量保持良好，建设用地和农用地土壤环境风险得到有效管控。
二、聚焦保水保生态，全力筑牢生态屏障（22项）
7 | 坚定不移把保水护水作为首要政治责任，严格落实“保安全、多蓄水”要求，不断完善“5+2”保水体系，织密织牢保水护水“防护网”，持续确保密云水库绝对安全。 | 区保水委员会办公室（密云水库综合执法大队） 区水务局 各有关镇 | 按照《北京市密云水库流域水生态保护与发展规划》和《北京市密云水库上游地区空间保护规划》要求，夯实库区保水，持续推进保水网格化管理，强化督查检查，确保库区管护工作落实到位。 | 1.按照《加强密云水库水源保护促进农民保水就业推进网格化管理实施方案》要求，督促各镇充分用好保水网格员队伍，强化对密云水库一级保护区及潮河、白河上游主河道的巡查管护。 2.开展网格化专项督查，重点检查围网、垃圾、重点卡口管护、网格员上岗履职等情况，向属地镇制发整改通知书，督促强化保水网格员管理及奖惩，落实落细安全管护工作。
8 | 深化“两市三区”联建联防联治合作机制，加快综合协调指挥中心建设，持续开展密云水库水源保护共同行动。 | 区生态环境局 区水务局 密云水库综合执法大队 | 持续深化密云水库上游流域生态环境联建联防联治合作机制，加强与市生态环境局、市综合执法局、市农业执法总队沟通联系，开展联合执法行动；区河长办与上游地区加强河道水环境联防联控共管共护工作，提升全流域生态保护工作水平，全面保护密云水库水质安全，确保密云水库水质始终保持Ⅱ类并稳中向好。 | 1.持续深化密云水库上游流域生态环境联建联防联治合作机制，按照要求配合轮值属地开展2024年相关工作。开展3次密云水库及上游流域京冀联合执法行动，目前正在开展第三季度联合监测。 2.进一步深化“两市三区”联建联防联治合作机制，区河长办分别与兴隆县、滦平县、承德县、怀柔区签订跨省（区）河流上下游联防联控共管共护机制协议，同时召开座谈会议，交流分享河长制工作做法及河湖治理经验，对涉及上下游水环境问题进行共商共治，共同维护两地上下游水事秩序稳定、水环境优美。 3.强化日常执法，三季度共计出动车次1574次，出动人次7745人次，出动船次187次，确保密云水库水源安全。
9 | 加强保水网格化管理体系建设，强化库区24小时巡查管护实效。 | 密云水库综合执法大队 | 推进保水网格化管理，结合实际修订保水网格化实施意见，强化水源保护问题及网格员在岗履职情况的督查检查，确保密云水库水源安全。 | 按照《加强密云水库水源保护促进农民保水就业推进网格化管理实施方案》要求，督促各镇充分用好保水网格员队伍，强化对密云水库一级保护区及潮河、白河上游主河道的巡查管护。
10 | 巩固提升密云水库周边国土绿化水平，持续开展生态清洁小流域建设，深化总氮精细化治理，不断改善水生态环境，确保清水下山、净水入库。 | 区园林绿化局 区水务局 区生态环境局 | 1.科学精准管控总氮，严格落实《密云区密云水库总氮治理工作方案（2022年-2025年）》，持续跟进总氮治理工作情况，定期调度重点任务进展。完成全面验收工作。确保工程质量达到设计标准。 2.加强后期养护管理，定期进行浇水、修剪等养护工作。 3.全年实施完成封禁标牌3块、梯田石坎2573米、田间生产道路1420米、挡土墙696米、护坡209米、花栏墙696米、沟道防护坝2008米、农田排洪渠1127米，林草措施14384.25平方米。 | 1.科学精准管控总氮，严格落实《密云区密云水库总氮治理工作方案（2022-2025年）》。一是协同降氮。深化联建联防联治机制，落实流域内主要入库河流生态保护综合规划，在密云水库上游主要入库河流流域增加总氮考核指标，推动“两市三区”逐步将总氮纳入对区县乡镇的考核工作范畴，强化全流域总氮管控。二是结构降氮。聚焦“搬得出、稳得住、能致富”的疏解目标，从人口及产业结构等方面促进流域总氮下降。三是工程降氮。通过实施农村生活污水治理、垃圾规范处置、河流缓冲带建设等工程措施，强化总氮源头控制、末端治理，推进流域总氮降低。四是生物降氮。正在积极推进密云水库水生态本底调查项目前期筹备工作。目前预算评审报告已出，已发布招标公告。五是科技降氮。持续推进水环境高密度自动监测网络建设，密云水库预警支撑项目三期点位建设基本完成。 2.2024年密云区生态清洁小流域综合治理工程已于5月30日完工。下一步区水务局将组织参加单位开展验收工作，督促施工单位抓紧编制结算报告。
11 | 健全“河长+警长+法院院长+检察长”协作机制，开展密云水库安全整治百日行动，依法从严打击涉水涉环境违法行为。 | 区河长制办公室（区水务局） 密云水库综合执法大队 | 突出问题导向，以专项整治行动为抓手，每季度至少进行1次联合巡查检查，对水库一级保护区及上游河道开展全方位、地毯式大排查、大清理、大整治，严厉打击涉水涉环境违法行为，彻底清除环境污染隐患，实现“八无”目标。 | 1.健全“河长+警长+法院院长+检察长”协作机制，针对河湖“四乱”问题整改情况进行现场督导检查。 2.采取巡查加检查方式，强化日常执法，开展打击电鱼专项执法行动，严厉打击涉水违法行为，确保节日期间水源安全。三季度共计出动车次1574次，出动人次7745人次，出动船次187次，确保密云水库水源安全。
12 | 组织开展密云水库水生态本底调查，守好水库“家底”。 | 区生态环境局 区水务局 区园林绿化局 | 组织开展密云水库水生态本底调查，摸清密云水库水生态环境现状，评估密云水库生态安全，识别水库水生态环境主要问题，提出保护对策与建议。 | 积极推进密云水库水生态本底调查，完成现场踏勘、水环境分析、相关方案编制等前期筹备工作。
13 | 深化无人船、无人机水陆空立体巡查，健全人防、物防、技防“三位一体”防护体系，全力提升科技保水能力。 | 密云水库综合执法大队 | 采用先进的无人机、无人船技术、图像识别技术及地理信息系统等技术，构建“人机一体”“水陆空一体化”立体监控体系，实现密云水库全天候、全覆盖、常态化自动巡查、监控及管理，切实加强水源保护工作。 | 深化无人船、无人机水陆空立体巡查，目前智慧巡查系统正在试运行，基本形成水陆空立体化的智能巡查。系统网络安全等级保护备案工作按照测评报告正在进行整改。三季度无人机共飞行30天38余架次，无人船日常巡查27船/次，切实加强水源保护工作。
14 | 出台密云水库一级保护区疏解提升实施方案，争取中央和市级政策、资金支持，启动首批疏解先行先试，探索打造纯生态、无污染的生态特区。 | 一级区疏解提升办（筹备） 区农业农村局 区水务局 区发改委 区财政局 区住建委 区规自分局 区园林绿化局 | 1.稳步推进太师屯、石城、不老屯、溪翁庄、冯家峪和高龄镇第一批疏解试点工作，预计完成300宅疏解计划。 2.继续积极争取中央和市级政策、资金支持，加快推进密云水库一级保护区疏解提升工作。 3.做好首批居民和生产经营主体基础信息调查、疏解所涉征拆政策指导等相关工作。 | 正在推进
15 | 加快编制全区非建设空间统筹规划，推进山水林田湖草沙一体化系统治理。 | 区规自分局 区生态环境局 区水务局 区园林绿化局 | 1.编制密云区非建设空间专项规划，6月底前形成文本初稿，12月底前上报市规自委。明确田林水等要素关系处理和分类引导要求，优化各类生态要素空间布局，为确定生态修复重点地区和优先序提供明确空间指引。 2.实施完成封禁标牌3块、梯田石坎2573米、田间生产道路1420米、挡土墙696米、护坡209米、花栏墙696米、沟道防护坝2008米、农田排洪渠1127米，林草措施14384.25平方米。 | 1.加快编制全区非建设空间专项规划，区规自分局商请各单位提供相关材料并召开各部门联审会，现正在按照会上意见修改完善规划成果。 2.2024年密云区生态清洁小流域综合治理工程已于5月30日完工；下一步区水务局将组织参加单位开展验收工作，督促施工单位抓紧编制结算报告。
16 | 深化河长、林长、田长“三长”联动、一巡三查机制，严厉打击破坏生态环境的违法行为。 | 区生态环境局 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 区规自分局 区农业服务中心 | 1.按照市级田长办任务，完成市级下达的撂荒地核查种植工作。 2.不断深化河长、林长、田长“三长”联动，围绕密云水库二级区、沙厂水库及重点河段，对入河排口、污水处理设施、未纳管工业企业等单位开展专项执法检查，确保全区河长巡河率为100%；严厉打击非法垂钓、网箱养殖、超标排放等涉水违法行为。 3.积极开展园林绿化资源巡查工作。用好“林长制+检察”、“林长制+公安”机制，加大联合执法力度，重拳整治破坏森林资源违法行为，形成保护园林绿化资源震慑力。完成年度巡查卫片整改工作。 | 1.按照市田长办下发的疑似问题图斑，开展撂荒地核查整治工作。 2.做好河长巡河工作，截至目前区、镇、村三级河长共巡河23315人次，巡河52801公里，整改率100%；严厉打击各类生态环境违法行为，确保饮用水水源环境安全。 3.积极开展园林绿化资源巡查工作，用好“林长制+检察”、“林长制+公安”机制，加大联合执法力度，对全区范围内园林绿化资源保护和发展进行暗查，重拳整治破坏森林资源违法行为，形成保护园林绿化资源震慑力。
17 | 加快编制生物多样性保护规划、湿地保护规划，有序推进一体化保护和修复、天鹅湖湿地、美丽岸线等生态工程。 | 区生态环境局 区园林绿化局 区城管委 | 1.完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目。 2.2024年6月30日前完成本项目范围内的绿化工程、作业步道等施工图纸中包含的全部工作内容。 3.提交《北京市密云区生物多样性保护规划（2023-2035）》报告1份和《密云区湿地保护发展规划（2023-2035）》报告1份。 | 密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程（二期）项目已完工，目前各标段已陆续报区财政局开展结算评审，城管委已督促施工单位做好后续质量保证工作；编制完成《密云区湿地保护发展规划（2023-2035）》报告和《北京市密云区生物多样性保护规划（2023-2035）》报告，目前正在组织召开研讨会与专家咨询会，按照专家意见对报告进行修改完善。
18 | 扎实推进12万亩山区森林健康经营项目，提高古树名木科学管护水平，加强雾灵山、云蒙山、云峰山等自然保护区建设。 | 区园林绿化局 新城子镇政府 石城镇政府 不老屯镇政府 古北口镇政府 | 完成12万亩山区生态林森经营抚育工程任务。 | 1.扎实推进12万亩山区森林健康经营项目：目前正在组织12个乡镇进行补植、疏伐、定株、修建作业步道等工作，下一步将按照上级部门相关要求有序推进自然保护区管理工作。 2.提高古树名木科学管护水平：《2024年古树名木保护项目》包括古树的日常养护、古树抢救复壮以及生境整体保护试点建设；目前，已完成设计工作、专家评审，意向公开、采购计划、采购立项、发布公告及确认公告结果，正在进入招投标阶段。 3.加强自然保护区建设：依托雾灵山自然保护区管理能力提升项目，开发建设雾灵山自然保护地智慧平台，目前，平台模块全部开发完成，总项目已经完成95%。
19 | 实施全龄友好公园、林荫大道、口袋公园等建设，提升城市绿化覆盖率，不断增强群众“绿色获得感”。 | 区园林绿化局 区园林中心 | 1.根据市园林绿化局对方案的批复意见，完成施工图和施工图预算文件的编制工作。 2.完成全龄友好公园（车站路公园、白河东岸带状公园（时光公园、云启公园、长虹公园））、林荫大道（檀营街、檀营北街、云西四路）、口袋公园等建设（中关村密云园康为同创代征绿地、中关村密云园中宏运项目代征绿地、中科院大气物理研究所代征绿地）。 | 全龄友好公园、口袋公园、林荫大道三个项目，设计方案均已通过市园林绿化局组织的专家评审会，并取得市局对设计方案的批复，已编制施工图及预算，并报区财政局开展预算评审。
20 | 抓好废弃矿山闭库后续生态修复，推动绿色转型发展。 | 区国资委 区规自分局 | 1.力争完成云冶项目工程总量的100%；争取首云、威克、建昌项目完成全部前期审批手续；持续推进国电投合作项目。 2.做好废弃矿山闭库后续生态修复相关工作。 | 抓好废弃矿山闭库后生态修复工作。一是已发布《关于密云区放马峪铁矿等五处矿山生态修复责任主体的公告》;二是已完成云冶二期项目初步设计及概算的审批，目前正在进行招投标工作。
21 | 完善生态产品价值实现机制，制定生态产品目录清单，多途径推动生态产品溢价增值，谋划实施一批生态产品价值实现项目。 | 区发改委 | 分级分类制定生态产品目录清单，形成《密云区生态产品价值实现路径总体规划》，强化项目支撑，丰富生态产品价值实现案例。 | 完善生态产品价值实现机制，《密云区生态产品价值实现产业路径规划》已完成后期验收。积极推介我区特色生态产品参加首届全国生态产品推介展示活动，体现我区特色生态产品和生态产品价值实现工作进展成效，提升我区生态产品知名度。
22 | 深化碳达峰碳中和实施方案，完善“双碳”工作机制，纵深推进国家气候投融资试点建设，推动减污降碳协同增效，擦亮“生态密云”金名片。 | 区碳达峰碳中和工作领导小组办公室（区发改委） 区生态环境局 | 1.制定实施《密云区碳达峰实施方案》，推进《实施方案》工作落实。 2.落实《北京市密云区气候投融资试点行动计划（2023-2025年）》，推动能源、工业、建筑、交通等重点领域减污降碳协同发展。完成项目库、碳感知网络、气候投融资平台、碳普惠APP等气候投融资数智化建设，助力经济绿色高质量发展。 | 1.《北京市密云区碳达峰实施方案》已通过区委常委会审议，下一步按程序以区政府名义印发实施。 2.积极推动气候投融资项目建设，制定调研计划，进一步完善《北京市密云区支持气候投融资发展若干措施（试行）》，推动气候投融资项目库建设，加强项目储备；气候投融资平台一期项目已上线试运行，正在进行平台系统维护，准备结题验收材料，召开技术部分结题评审会；密云碳普惠平台基本完成平台开发任务、政数局新媒体审批等工作；碳感知网络项目已完成三个点位安装工作；举办第七期国家气候投融资试点密云讲坛，营造良好政策环境。
23 | 深化“无废城市”、国家环保模范城市创建，持续提升环境治理水平。 | 区生态环境局 | 1.完成中关村密云园“无废园区”，密云区生态环境局、溪翁庄镇人民政府“无废机关”，大城子镇河下村“无废乡村”建设。 2.完成固废信息化系统建设，编制完成《密云区工业固体废物管理办法》和《密云区工业固体废物分类管理目录》。依据生态环境部最新规程和指标要求，完成规划更新修订及指标自评估。 | 1.深化“无废城市”建设。区生态环境局“无废机关”建设项目已完成施工并将相关材料报区财政局申请结算评审；溪翁庄镇人民政府“无废机关”建设项目进行污水管线施工，已完成污水池主体结构施工；大城子镇河下村“无废乡村”建设项目已签订项目合同，进入项目实施阶段；中关村密云园“无废园区”建设项目已基本完成前期调研工作，进入“无废园区”实施方案编制阶段。 2.推荐国家环保模范城市创建。开展创建指标综合研究工作，系统梳理我区创建面临的弱项指标，编制相关文件，加强指标建设，强化综合调度，推进规划数据更新；结合“生态环境治理体系建设与发展方向研究”调研课题，以环境保护模范城市创建指标为导向，设计调研方案，收集更新指标数据，并完成调研报告。
24 | 持续推进基本无裸露区建设，加强扬尘等污染源专项整治，确保空气质量保持全市最优。 | 区生态环境局 区住建委 区城管委 | 1.各镇街（地区）力争完成创建工作，并动态保持成果。提升道路清扫保洁水平，不断降低道路尘土残存量,重污染天气后及时强化道路清扫保洁;组织运输企业、消纳场所每月至少召开一次工作会议，及时传达新要求、新规定；遇到空气重污染天气督促运输企业、资源化处置场落实扬尘措施;对在施工程落实国家环境保护法、区生态环境局大气污染防治预案要求。 2.持续开展施工现场扬尘检查，做好北京市第二轮环保督察工作，确保施工现场扬尘得到有效管控,计划全年开展施工现场扬尘检查100项次，视频监控系统巡查3200项次。 | 1.按照秋季作业安排及相关作业标准，开展秋季道路清扫保洁作业工作，降低道路尘土残存量，常态保持。组织召开运输企业、消纳场所工作会议，及时传达新要求、新规定;我区PM2.5累计平均浓度25.1微克/立方米，全市排名第一；持续推进基本无裸露区建设，已有17个镇街动态完成创建工作。 2.持续开展施工扬尘检查，累计开展现场检查89项次，视频监控巡查2822项次，检查中发现的问题已要求施工单位立即整改。
25 | 深入落实河长制，常态化开展“清四乱”“清河行动”，继续实施最严的跨界断面考核补偿机制，巩固潮河流域治理成效，编制实施白河流域生态环境保护综合规划，扎实推进农村污水治理、引清济洳、檀新刘河等工程，统筹推动水资源管理、水环境保护、水生态治理。 | 区水务局 区生态环境局 | 1.要求各镇街常态化开展“清四乱”“清河行动”，区河长办每月对河道进行检查，对发现的问题要求各镇街整改，未及时整改完成的将按照考核内容进行考核通报。对11月份“四乱”问题整改情况进行汇总。 2.继续实施全市最严水环境跨界断面考核补偿办法，定期对镇街（地区）、园区通报结果。 3.农村污水治理工程完工；引清济洳工程完工；檀新刘河累计完成总工程量40%。 4.统筹推动水资源管理、水环境保护、水生态治理。 | 1.深入落实河长制。各镇街常态化开展“清四乱”“清河行动”，区河长办每月对河道进行检查，对发现的问题要求各镇街立即整改，未及时整改完成的将按照考核内容进行考核通报。 2.继续实施全市最严水环境跨界断面考核补偿办法。持续开展跨界断面污染物浓度和总氮两项考核补偿工作，定期通报水质情况；推动区级水生态区域补偿考核办法印发实施，开展小流域综合治理项目，促进水生态健康水平提升。 3.农村污水治理工程：目前市级要求15个村的污水设施建设已完工。 引清济洳工程：目前该工程已完工，下一步区水务局将组织参建单位开展验收工作，督促施工单位抓紧编制结算报告。 檀新刘河工程：截至目前，正在实施冶仙塔公园截洪沟以及主河道满蒙公园段、新北路桥至城后东街段和水源路南侧河道开挖工程。
26 | 实施农用地分类管理，抓好土壤污染源头管控和建设用地环境风险防控，推动土壤环境持续改善。 | 区农业农村局 区生态环境局 区农业服务中心 | 1.印发耕地分类管理工作方案。推进化肥减量增效，开展肥料试验示范，宣传推广测土配方施肥技术。推进农业绿色防控，开展综合防治技术研究，加强监测预报，抓住关键防控期、推进统防统治。 2.对我区受污染地块开展种植指导，开展土壤和农产品采样和检测，确保我区受污染耕地安全利用率达到100%。 | 1.深入净化农用地环境。区农业农村局按照市级任务要求，制定《关于做好密云区2024年耕地分类管理及土壤环境监测工作的通知》，督促指导各相关镇政府，加强耕地分类管理，切实保障耕地土壤环境安全，确保耕地土壤污染防治和安全利用责任落实到位。 2.抓好土壤污染源头管控和建设用地环境风险防控，细化管理土壤污染重点监管单位，精准防控工业源头污染，完成16家涉镉等重金属重点行业企业排查并建立台账；中关村密云园土壤污染防治工作正在开展土壤和地下水监测。
27 | 加强一张蓝图平台系统建设，提升生态环境日常监管的科学化、精细化水平。 | 区生态环境局 | 深入推进“绿水青山”一张蓝图精细化管理平台建设应用，完善生态环境监测管理、信息收集、分析共享机制，提升生态环境日常监管的科学化、精细化水平。 | 深入推进“绿水青山”一张蓝图精细化管理平台建设应用，已完成“绿水青山”天地一体化监测网（2023年）中的卫星遥感、实景三维数据采集及“绿水青山”生态环境动态监测和服务（2023年）。“绿水青山”精细化管理平台（二期）、“绿水青山”全景化一张蓝图平台（二期）系统建设内容初版已完成并部署到服务器，进入第二阶段迭代开发及测试阶段。平台应用环境建设已完成。
28 | 认真做好环保督察整改工作，全面提升生态环境治理效能。 | 区生态环境局 | 按要求落实中央和北京市生态环境保护督察各项反馈问题整改，做好下一轮中央和北京市督察迎检等相关工作。 | 第二轮中央生态环境保护督察整改共23项整改任务（包括信访件57件），已完成22项并落实销号。剩余1项矿山修复工作，整改时限为2025年底前，现已按照整改措施清单要求落实相关点位整改工作。第二轮市级生态环保督察进驻期间接收督办单17件，已完成整改13件，平均整改完成率98%；接收信访件123件，现已全部办结（含阶段性办结3件）。
三、聚焦绿色高质量发展，全力推动“两山”转化（25项）
29 | 全力推进科学城东区建设和土地一级开发，加快北大怀密医学中心建设，全力服务“1+5”大科学装置良性运行和开放共享，加快推动国家水生态环境智慧监测平台、资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室建设。 | 科学城东区办 区科委 区发改委 区城管委 区住建委 区规自分局 区财政局 区园林绿化局 中关村密云园 | 1.积极争取市固定资产投资资金支持空地一体环境感知与智能响应研究平台项目建设。 2.力争土地一级开发实施方案通过市政府审议。 3.北大怀密医学中心食堂、能源中心建设施工进度完成60%，教学楼施工进度完成20%；国家水生态环境智慧监测平台年内开工建设；地球系统数值模拟装置持续开放共享，5个平台项目全面运行。 4.加强与中国农业科学院蜜蜂研究所对接，完善资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室合同，积极推动合同签订、申请改善科研条件专项资金，争取国家重点实验室落户密云。 | 此项目正在推进中。
30 | 加快东区重点基础设施和公共服务配套建设,推动北京第二实验学校、集租房项目尽快开工,深化云西活力中心、统军庄站微中心规划建设，不断完善“科学+城”的功能。 | 科学城东区办 区城管委 区教委 区住建委 区发改委 区公路分局 区规自分局 区水务局 中关村密云园 十里堡镇政府 西田各庄镇政府 | 1.积极推进怀柔科学城东区配套道路建设，云西四路南延、云西八街、云西三路推进施工监理招投标工作。 2.密新路年底前实现开工，并完成总工程量的5%；沟通协调市发改委完成雁密路西延项目入库工作；北京第二实验学校具备开工条件；集租房开工建设；云西活力中心完成规划方案。 3.持续推进市郊铁路通密线统军庄站微中心一体化规划设计方案报审工作。 | 此项目正在推进中。
31 | 加快中关村密云园转型发展，加大腾笼换鸟和招优引强力度，主动承接怀柔科学城成果转化落地，谋划引进生命健康、智能制造等重点产业项目，加速推动北汽新能源汽车、中航发、友康生物、三合动力等重点项目建设，带动产业链、创新链、服务链优化升级。 | 中关村密云园 科学城东区办 区投促中心 区经信局 区科委 | 1.利用协议盘活、诉讼盘活等方式，腾退收回土地100亩。 2.推动北汽新能源汽车、中航发、友康生物、三合动力等重点项目建设，通过市区两级产业扶持政策支持生命健康、智能制造项目在密云发展，力争实现北汽新能源车项目6-7月投产。 3.对接科研院所，更新成果转化动态项目库；组织项目单位申报怀柔科学城成果转化专项课题，并跟进课题落实进展情况。 4.做好北京医疗机构中药院内制剂孵化产业园项目跟踪服务，积极与科研机构对接搜集生命健康产业科技成果。 | 1.已完成北汽摩公司科技路35号院地块、华源仁济公司兴源街1号院南地块土地腾退盘活工作，合计盘活收回土地181.90亩；2024年度一般制造业疏解提质任务合计5个，其中退出2个，技改3个。截止9月末，5个任务已联合市区两级全部验收完成。 2.加快推动重点项目建设。中航发项目正在施工；协助北汽新能源公司办理新车型项目公告和生产资质相关手续；积极搭建京内、京外招商引资平台，与北京专精特新商会、广东智能装备制造协会等150余家商会、协会建立联系，深挖企业信息。 3.积极对接科研院所，已组织中国科学院大气所、生态中心等课题申报单位与市科委重大专项办进行座谈交流，正在按照要求对拟申报课题进行修改完善。下一步将按照2024年度怀柔科学城成果转化专项资金安排及申报要求，组织相关单位做好申报工作。 4.持续更新完善科学城东区科技成果动态项目库，目前有129个项目入库。
32 | 深化构建“一条科技创新和生命健康战略发展带、四条特色文化旅游休闲发展带、多个特色乡镇和特色产业”全域发展格局，全力打造创新发展示范区。 | 区科技创新和生命健康战略发展带协调推进工作领导小组办公室（区发改委） 区京承高速文化旅游休闲发展带推进工作领导小组办公室（区文旅局） 区时尚运动和体育旅游发展带推进工作领导小组办公室（区体育局） 区休闲美食和旅游度假发展带推进工作领导小组办公室（区市场监管局） 区长城文化旅游发展带推进工作领导小组办公室（区文旅局） 区特色乡镇发展领导小组办公室（区农业农村局） | 1.起草印发密云区科技创新和生命健康战略发展带建设2024年工作要点，推动各项任务落实落地。研究策划密云区京承高速文化旅游休闲发展带建设内容，制定路径研究方案, 编制密云长城文化旅游发展带建设专项规划。 2.深入落实《密云区推进特色乡镇发展工作方案》，持续推进特色乡镇建设工作。完成3个集智慧、研学、科普、研发等全产业链的综合示范园区建设；举办西红柿品牌推介活动；按照《密云区西红柿特色产业发展三年行动计划（2023年-2025年）》，推进西红柿工作。 3.积极筹办市、区级体育赛事活动、举办2024年密云生态马拉松比赛及冰雪嘉年华系列活动；积极推进马拉松公园建设和全民健身中心建设工作。 | 1.起草完成《密云区科技创新和生命健康战略发展带建设2024年工作要点》（审议稿）;完成《京承高速文化旅游休闲发展带规划》《长城文化旅游发展带规划》《休闲美食和旅游度假发展带专项规划》初稿编制。 2.持续推进特色乡镇和特色产业全域发展格局，结合我区休闲农业产业发展规划,积极征集各镇项目,做好项目储备工作。持续推进特色产业工作（密云八珍），研究制定《密云区“密云八珍”特色农业发展工作实施方案》，举办“2024年国际蜂联亚洲区域研讨会”和“2024年国际蜂联亚洲蜂业科技成果展暨首届北京密云蜂业嘉年华”活动，参加“2024年全国生态日北京宣传活动”和福建省三明市举办的“2024年全国生态日主场活动”，展示丰富多样的生态产品，宣传推介“密云八珍”特色农业产品，积极助推品牌建设和产业发展。 3.按照赛事活动安排，有序推进各种赛事举办；成功举办“2024年北京国际航空航天模型邀请赛暨北京市青少年航空航天模型锦标赛”、密云生态马拉松赛事、北京马术公开赛、北京市村BA篮球总决赛等赛事。
33 | 统筹推进生命健康产业发展，深入实施科技创新和生命健康战略发展带三年行动计划，研究制定产业发展规划和专项支持政策。 | 区推进生命健康产业绿色高质量发展领导小组办公室（区发改委） 区财政局 区投促中心 | 1.制定出台《密云区生命健康产业发展规划（2023-2030年）》,深入落实科技创新和生命健康战略发展带三年行动计划。 2.印发实施《密云区支持生命健康产业高质量发展的若干政策（试行）》。 | 对外发布生命健康产业规划。《密云区推动生命健康产业绿色高质量发展“九个一”专项行动计划》已正式印发实施，并召开“九个一”专项行动计划调度会，推动26项重点任务落实落细。
34 | 围绕打造生命健康之城，高质量举办生命健康论坛，用好北大医学和生命健康产业联盟，大力引进北大医学机构及头部企业，聚集整合高端资源，探索建设北大医学城和中国医学谷，健全完善生命健康产业链，推动产学研医融合发展。 | 区发改委 科学城东区办 区投促中心 区科委 区卫健委 | 1.适时举办生命健康产业论坛。 2.发挥北大医学·北京密云生命健康产业联盟作用，整合资源，积极推进科研机构与企业对接交流；推进北大怀密医学中心建设。 3.梳理相关医药企业名单，积极对接相关企业。 | 1.适时举办生命健康论坛，目前，根据《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，当前申办论坛难以获批，拟与生态保护补偿国际研讨会合并召开。 2.聚集整合高端资源，与首科发科技服务有限公司、北京创业孵育协会紧密沟通对接，就复星北铃、北京市医疗机构中药院内制剂孵化园等运营主体申请认定孵化器工作展开深入探讨与谋划；北大怀密医学中心食堂/能源中心地上主体钢结构已封顶，已完成总工程量的50%，6号教学楼可研报告已取得教育部批复，完成设计招标，正在开展初步设计及概算编制、施工图编制工作。 3.积极对接相关企业，借力服贸会，扩大朋友圈；通过线上直播专题访谈，利用多个媒体矩阵同步直播，向企业宣传密云区的生态优势及产业发展格局，吸引企业来密投资。
35 | 积极推进特色文化旅游休闲示范区建设，加快编制实施四条特色文化旅游休闲发展带专项规划。 | 区京承高速文化旅游休闲发展带推进工作领导小组办公室（区文旅局） 区时尚运动和体育旅游发展带推进工作领导小组办公室（区体育局） 区休闲美食和旅游度假发展带推进工作领导小组办公室（区市场监管局） 区长城文化旅游发展带推进工作领导小组办公室（区文旅局） | 1.研究策划密云区京承高速文化旅游休闲发展带建设内容，制定路径研究方案, 编制密云长城文化旅游发展带建设专项规划。 2.积极推进特色文化旅游休闲示范区建设，加快编制实施时尚运动和体育旅游发展带专项规划。 | 1.完成《京承高速文化旅游休闲发展带规划》《长城文化旅游发展带规划》初稿编制。 2.围绕全区加快构建全域发展格局的总体部署，积极推动密云区时尚运动和体育旅游发展带规划编制工作，召开两次专题会议进行研究讨论，不断完善和深化规划内容，对成员单位和各相关镇街开展两轮意见征求工作，形成《密云区时尚运动和体育旅游发展带规划》讨论稿。
36 | 发展研学旅行、露营经济、星空经济等新业态，推动文旅体农学深度融合。 | 区文旅局 区教委 区体育局 区农业农村局 | 1.通过发展研学旅游、露营、星空等多元化的旅游业态，满足游客不同旅游需求，促进文旅体农学产业融合，助力推动乡村旅游提质升级，促进乡村旅游经济发展。 2.依托密云区社会大课堂资源单位，开发并完善30节研学课程。 3.完成休闲农业提升改造工作并实现对我区整体休闲农业环境进行提升。 4.积极编制实施时尚运动和体育旅游发展带专项规划，充分利用密云生态资源优势，大力开展2024生态马拉松、冰雪嘉年华等赛事活动，全面推动建设体育场地设施，以体育+发展模式，促进文旅体农学深度融合发展。 | 1.制定《关于促进密云区研学旅游高质量发展的实施意见》；梳理东、西线研学旅游资源点位，包括爱国主义教育基地、红色景区、博物馆、科普基地等，规划了红色、农耕、科技等8条线路；以密云机场作为起降点推出四条低空飞行旅游专线，涵盖密云机场上空、潮河流域、密云水库全景以及五座楼和提溜山长城等多个点位；推进帐篷露营地规范管理，督促属地政府加快对帐篷露营地的备案，截至目前，全区23家帐篷露营地已完成备案12家，剩余11家营地正在推进中。 2.由区教委指导汇源工厂、西邵渠村委会、不老屯云峰山、云蒙马场、鹿鸣山居5家单位准备申报资料；邀请市社会大课堂办公室及各区社会大课堂办公室调研大气所、极星农业、航空博物馆、华电水电4家单位，对课程开发进行指导，向各区推介区域优质单位。 3.完成休闲农业提升改造工作,结合我区休闲农业产业发展规划,开展两场休闲农业资源推介直播活动,覆盖530万人；做好京津冀乡村休闲旅游线路推荐申报工作，我区7条线路入选，数量居全市第二。 4.充分利用密云生态资源优势，成功举办“2024年北京国际航空航天模型邀请赛暨北京市青少年航空航天模型锦标赛”、密云生态马拉松赛事、北京马术公开赛、北京市村BA篮球总决赛等赛事。
37 | 用好南山滑雪场、云佛山滑雪场等冬季体旅资源，举办冰雪季活动，做足冰雪文章。 | 区体育局 区文旅局 | 在1-3月份，举办第十届冰雪嘉年华活动，加强对冰雪文化及活动的宣传和展示，完成举办“冰雪季活动”。 | 于1-3月，举办第十届冰雪嘉年华活动，开展冰雪趣味运动会、“迎新春”抢票活动、滑雪冬令营、滑冰大讲堂活动，举办密云区第二届高山滑雪比赛、第八届南山自由滑雪双板公开赛等赛事，通过各项赛事活动的举办，带动10万人次参与到冰雪运动中。持续关注密云冰雪资源动态，为下一步做好整合冰雪资源、制定冰雪季方案做准备。
38 | 主动融入北京长城文化带建设，加强长城保护和修缮，办好长城文化节、长城摄影展等活动，推出“空中看长城”观览线，推动长城保护利用与文旅产业联动发展。 | 区文旅局 | 实施长城抢险项目，年底前完成市文物局布置的年度目标任务。在北京长城文化节期间，配合市文联开展长城摄影展活动，举办古北口长城庙会。加快推进“空中看长城”观览线起降点选址，推出观览线。 | 1.加强长城抢险修缮，按照市级任务要求，涉及我区6项长城抢险修缮项目7月份完成招投标手续，目前正在进行办理开工前期手续。 2.参加长城文化旅游推介会，现场推介密云长城资源；积极与市文联对接，按要求整理投稿25幅密云区长城主题摄影作品。 3.探索推出空中俯瞰长城观景航线。依托密云穆家峪机场现有低空旅游资源，策划设计司马台等有条件的长城精华点段的空中观览线，五一假期前夕正式推出“空中看长城”观览线。
39 | 高水平举办密云国际生态马拉松等品牌赛事，着力提升“山水田园 画境密云”文旅产业影响力。 | 区体育局 区文旅局 | 高标准举办密云生态马拉松品牌赛事，带动文体旅农产业发展。积极推动传统媒体+新媒体宣传渠道，以活动促营销，以内容促市场，实施品牌精准营销。 | 1.成功举办密云生态马拉松赛事。赛事期间开展旅游资源推介、文创产品和农产品展示等活动。本次马拉松赛事期间直接收益超2000万元，较去年增长50%以上。 2.深入推进首届环湖国际公路自行车赛。按照会议要求，区体育局积极开展赛事筹备工作，起草赛事组织实施方案并成立赛事组委会，目前已完成赛事报批工作。
40 | 深入落实京津冀协同发展重点任务，打造京承经济廊道，延伸发展京承文化旅游发展带，提升联动协同发展水平。 | 区发改委 区文旅局 | 印发《密云区推进京津冀协同发展2024年工作要点》，统筹推进各项重点任务落实。研究策划密云区京承高速文化旅游休闲发展带建设内容，制定路径研究方案。 | 1.印发实施了《北京市密云区推进京津冀协同发展2024年工作要点》，扎实推进京津冀协同发展工作。 2.完成《京承高速文化旅游休闲发展带规划》初稿编制。
41 | 全面落实“北京服务”意见和市级改革任务，增强为企服务意识，完善重点企业“服务包”机制，压实“四级管家”职责，强化区领导联系走访企业制度，着力帮助企业解决发展难题。 | 区发改委 区政务服务局 区投促中心 | 落实完成营商环境“北京服务”改革任务，持续建设市场化、法治化、便利化、国际化一流营商环境。持续深化“服务包”机制，充分发挥“四级管家”机制作用，修订完善《2024年区领导走访企业工作方案》及走访名单250家，常态化联系走访企业，每月收集企业诉求，帮助企业解难题、享政策，引导企业在密发展，持续提升企业获得感、满足感。 | 1.按照市级“北京服务”工作方案，形成区级《2024年北京市密云区全面优化营商环境工作要点》，已征求四轮意见，并进行完善。目前，各项区级任务正在同步推进，已按计划完成20项。出台印发《北京市密云区优化营商环境十大行动计划》，召开工作部署会，各项任务正在抓紧落实。 2.落实“服务包”工作。完成《密云区企业“服务包”工作规则和考评规则》修订并印发，组织召开培训会2次。区领导联系走访企业250家，各级管家联系走访企业653家次，依托北京市企业服务包平台办理企业诉求507项，帮助企业解难题、享政策，引导企业在密发展，持续提升企业获得感、满足感。
42 | 深化行政审批制度改革，全面推进“一网通办”“一证通办”，聚焦高频事项推出系列“场景式”服务，提升企业和群众办事便捷度和满意度。 | 区政务服务局 | 实现全部区级政务服务事项“一网通办”。实现“一证通办”事项在区政务服务中心综合窗口办理。推出“场景式”服务事项，将多个部门相关联的“单项事”整合为企业和群众视角的“一件事”，进行集成化办理，减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数。减少企业群众办事成本，提升政务服务效能。 | 深化行政审批制度改革，梳理区级、镇街级、村居级新增和减少政务服务事项，区级事项减少11项，“一网通办”率保持为100%。按照市级工作要求，推动“一证通办”事项在区级落地实施，协同联动卫健委、水务局等部门逐项梳理各个场景，分批次推动“场景式”服务事项在窗口落地，为企业群众提供政策咨询、业务帮办导办服务。
43 | 加强招商引资和财源建设，集成创新有效有用的招商政策，发挥财政政策的导向作用，全力抓好项目谋划建设，积极引进培育优质企业和“高精尖”产业项目，形成谋划一批、入库一批、开工一批、完工一批的动态发展机制，扩大有效投资。 | 区投促中心 区财政局 区经信局 区发改委 | 1.按照年初制定的全年财源建设各项工作目标，高频调度各项工作进度。 2.推进北汽新能源高端生态工厂项目正式投产。 3.做好“高精尖”项目备案指导服务，确保项目建设依法合规；严格执行“禁限目录”，积极推进“高精尖”项目落地投产。 4.每月统计、分析、评估全区引进总部企业情况，通过排名和通报等形式，督促各招商单位切实提高引进企业质量。全区总部型企业形成税收和当年新引进企业数量同比增长不低于5%。 | 1.强化财源建设与“服务包”工作机制联动，加强企业实际走访，掌握企业的发展状况，了解企业的实际诉求，做好企业日常服务，促进企业增加收入；截至目前，新增企业11456户，同比增加2374户，增长26.1%。 2.北汽新能源高端生态工厂项目已取得市发改委备案，已进入投产阶段。 3.发挥高精尖产业发展工作组工作机制，于本月召开高精尖工作组3季度调度会，及时协调项目落地过程中存在的问题，积极推动项目落地，调度区内重点在途建设项目。 4.截至2024年9月第4周，镇街（地区）、经济功能区当年共引进总部型企业5426家，注册资本366.73亿元，其中，新设立企业3210家，迁址类企业2216家，京内迁入2147家，外埠迁入69家。
44 | 落实中央金融工作会议精神，加强与金融机构合作，优化金融资源配置，推动服务实体经济，强化金融领域监管，严厉打击非法金融活动，有效防范金融风险。 | 区发改委 | 加大与区农业农村局、区经信局、区科委、园区等行业牵头部门沟通对接，畅通融资对接渠道，强化融资对接服务，促进银企合作，引导金融机构保障我区经济社会发展和重大项目建设资金需求，力争2024年各项存贷款余额保持较高增速，三农、普惠、绿色贷款增速不低于贷款平均增速。严格防范和有序处置非法集资风险，强化地方金融组织监管，牢牢守住不发生系统性风险底线。 | 1.加大区内贷款投放力度，多项贷款数据较快增长。截至今年8月末，区内银行业金融机构存贷款余额1478.84亿元,同比增长6.18%；其中，存款余额929.88亿元,同比增长7.49%，贷款余额548.36亿元，同比增长3.93%。 2.运用大数据平台，加强非法金融活动监测预警。持续跟踪监测一万余家涉金融业务企业风险，发现问题及时进行通报预警并督促各属地进行风险排查处置。组织开展金融风险宣教活动。在全区范围内开展打击非法集资专项行动。
45 | 推进高水平对外开放，积极承接北京深化国家服务业扩大开放综合示范区任务落地，建立健全稳外资稳外贸工作机制，提升吸引和实际利用外资水平，力争新设外资企业30家，推动服务业提质增效。 | “两区”和国际消费中心城市建设专班办公室 （区商务局） | 制定并落实《2024年度两区工作要点》；执行《密云区外资企业圆桌会议制度方案》；制定并落实《2024年度稳外资组工作方案》，力争新设外资企业30家。 | 圆满完成服贸会各项任务，组织112家企业注册参会，线上参展88家，展会平台效应不断溢出。
46 | 加快实施数字经济创新发展行动，谋划数字经济产业园建设，吸引更多数字经济企业聚集，加快形成新质生产力。 | 区经信局 | 以数字经济产业园区运营和数字经济招商为抓手，加快推进密云数字经济产业孵化园建设，因地制宜地打造具有密云区域特色的数字经济阵地，做优做强数字经济产业链，不断壮大数字经济体量。加强与中央、市属国有企业的对接沟通，紧盯重点数字经济企业，实现数字经济企业的聚集。启动走访数字经济企业摸底工作。 | 加快实施数字经济创新发展行动，北京市密云区数字经济产业园（孵化园）已正式挂牌并投入运营，正积极对接中央、市属国有数字经济企业，目前注册引进相关企业38家。
47 | 充分发挥消费的基础性作用，办好2024年密云消费季等各类惠民消费活动，促进夜间经济繁荣发展，打造多元消费聚集地，更好满足群众多样化消费需求，持续激发消费市场活力。 | 区商务局 | 于3-4月启动全年消费季活动，在购物、餐饮、文旅、体育等领域，支持引导市场主体开展促消费活动，活跃消费市场，丰富商业业态，不断满足群众消费需求。 | 充分发挥消费基础性作用，向企业宣贯绿色智能消费品、汽车以旧换新，以及支持批发业、零售业、餐饮业、电商发展等北京市促消费相关政策，指导企业申报项目工作；向市商务局申报古北水镇为多元业态融合消费案例；支持引导各镇街和市场主体繁荣夜经济，溪翁庄镇举办戏剧季“村晚”及小市集，新城子镇举办“流苏花间集”，更好满足群众多样化消费需求，持续激发消费市场活力。
48 | 统筹推进“城市-镇街-社区”三级商业消费市场建设，持续优化消费空间布局，加快消费市场提质升级，打造特色商业街区，开展街区综合治理，完善提升“一刻钟”便民生活圈服务水平。 | 区商务局 区城管委 各有关镇街（地区） | 优化“城市级—地区级—社区级”三级商圈消费空间布局，促进消费提档升级。培育建设特色商业街区，提升街区综合治理水平。建成8个“一刻钟便民生活圈”。 | 1.统筹推进“城市-镇街-社区”三级商业消费市场建设，将“城市-镇街-社区”三级商圈建设列入《2024年北京培育建设国际消费中心城市密云区工作要点》；向古北水镇宣贯市级关于商业街区、促进餐饮发展等相关政策；协同相关部门，研究促进鼓楼南大街、沿河商业街等商业街区发展的对策建议；“一刻钟”便民生活圈共10个，已完成6个，剩余4个待市商务局验收。 2.开展街区综合治理，就重点商圈周边开展巡查检查工作，对店外经营、堆物堆料、占道经营等重点市容环境秩序问题，集中力量攻坚；针对重点商圈周边非机动车乱停放问题，现场调研，在符合车位施划条件下，增加停车区域，满足居民需求。
49 | 聚焦整合资源、创新机制、引进人才、深化合作，加大市场化改革力度，深化同质业务整合，加大与央企、市属国企、优质社会资本合作力度，努力做大做强“七大板块”区属企业集团。 | 区国资委 | 深化区属国有企业与农行、农发行等金融机构融合发展合作；配齐建强董事会，完善国有企业董事会工作规则,完善外部董事选聘、评价和激励约束机制。完善面向社会公开选聘区属国有企业职业经理人的工作方案。 | 加大与央企、市属国企、优质社会资本合作力度，密云文旅集团所属雾灵山庄已于8月对外开始营业，主要客源为旅行社团队、社会团体、企业拓展及散客等。下一步，将加大宣传力度，逐步提高雾灵山庄收入。
50 | 健全市场化经营机制和现代公司治理，持续完善职业经理人市场化选聘、契约化管理等机制，提高区管国企管理水平和公司治理能力。 | 区国资委 | 落实《密云区区管企业选聘职业经理人工作办法（试行）》和《密云区管国有企业中层干部选拔任用工作流程》，探索建立后备人才工作台账，科学统筹干部人才队伍建设，提高区管国企管理水平和公司治理能力。 | 健全市场化经营机制和现代公司治理，落实《密云区管国有企业中层干部选拔任用工作流程》，选优配强中层干部，持续规范国企人员招聘，着力培养年轻化、专业化的优秀干部队伍。
51 | 着力解决国资国企历史遗留重点难点问题，推动国企“轻装上阵”健康发展。 | 区国资委 | 持续深入研究，积极推动制约企业发展亟待解决的相关问题，同时要求各企业落实主体责任主动化解，对各企业不能解决的重点，难点问题，将定期组织召开相关历史遗留问题会议，进行讨论研究，拿出方案，逐一推进。 | 着力解决国资国企历史遗留重点难点问题，对区管各国有企业历史遗留问题进行重新梳理归纳，建立问题台账，充分听取企业意见和建议，确保问题梳理的全面性和准确性。
52 | 强化国资国企监管，高质量推进国有资本运营、“智慧国资”动态监管、总部经济管理服务三大平台建设。 | 区国资委 | 对国有资本运营公司改建方案进行修改完善，并上报区政府研究审议。明确划入企业的范围，对国有资产投资经营公司进行更名，形成进一步的组建方案，做好股权划转等相关准备工作。 | 加快推进国有资本运营公司平台建设，按照相关会议精神，区国资委会同第三方公司对国有资本运营公司改建方案进行了修改完善，正在启动资产评估、审计等相关工作。资产管理系统运行平稳，房屋土地等资产管理制度正在修改完善。
53 | 积极盘活国资国企资产，拓宽生态、农业、文旅、科创、建筑等产业链条，强化国有经济引领支撑作用。 | 区国资委 | 对盘活处置范围内权证不全、有历史遗留问题的闲置资产，加强与区规自分局、区住建委等相关部门对接，加快盘活闲置国有资产。 | 区国资委制定了《区属国有企业闲置资产梳理盘活方案》，形成了区属国有企业闲置房屋、土地资产台账，并组织区属国有企业召开部署会。
四、聚焦富民强集体，全力推进乡村振兴（22项）
54 | 坚持农业农村优先发展，深化国家乡村振兴示范区、国家农业现代化示范区创建。 | 区农业农村局 | 推进国家乡村振兴示范区、国家农业现代化示范区创建。 | 详细梳理国家农业现代示范区创建工作任务，做好创建监测工作,实行季度调度，随时掌握工作进度。
55 | 深入落实耕地保护和粮食安全责任制，完成1.45万亩高标准农田建设任务，加强种业基地建设，坚决遏制耕地非农化、非粮化，全力守好“粮袋子”。 | 区农业农村局 区规自分局 区商务局 区农业服务中心 | 1.围绕粮食安全责任制党政同责考核指标体系，做好区级考核各项工作，落实考核小组办公室工作职责。 2.抓好区级粮食流通和管理工作，切实加强粮食质量安全监管、粮食储备安全管理、应急保障能力建设、维护粮食市场秩序、履行粮食安全职责等各项工作。 3.完成1.45万亩高标准农田建设任务，加强种业基地建设，积极了解种植主体技术服务需求，及时发放技术指导意见；针对不同粮食作物种植主体有针对性的开展技术指导、培训；指导种植主体做好田间管理适时收获等工作。 4.加强日常巡查，依法依规查处破坏耕地、基本农田行为，防止耕地非农化，确保密云区永久基本农田面积不低于15.1万亩。 | 1.按照市粮食和物资储备局部署，参加全市行政执法、安全生产业务培训学习；对辖区储粮库点，开展假期安全生产检查工作；按照全市统一要求，对粮食仓储单位开展有限空间和安全生产资格证书“双打”专项检查，压实企业安全生产主体责任。 2.高标准农田建设：我区2023年高标准农田建设面积1.45万亩，涉及高岭镇、太师屯镇、不老屯镇等11个镇51个村，主要建设内容为农田基础设施建设工程和农田地力提升工程。 粮食方面:2024年市局下达我区粮食播种面积12.438万亩、粮食产量4.827万吨，油料面积0.87万亩，粮油单产377.8公斤/亩。全区已完成粮食播种面积15.38万亩，完成全年播种任务的123%；油料作物0.89万亩，完成全年播种任务的103%，圆满完成播种计划。 种业基地建设：指导企业对小麦种子进行清选、加工、包装，并开展种子质量监督抽查；督导企业继续推进玉米制种田后期田间管理和质量控制工作。 3.积极了解种植主体技术服务需求，指导各镇开展谷子、甘薯等作物的种植与田间管理工作，及时下发相关作物的种植技术指导意见。 4.区规自分局依据卫片执法开展巡查工作，一是压实耕地保护责任，共享数据信息。向各镇及区内相关单位共享部下发版永久基本农田数据库，明确永久基本农田及耕地管控规则，向区农业农村局及镇政府发送《关于密云区耕地保护工作有关情况的提示函》，提供耕地流出地块位置及统计表，统筹好齐抓共管“一盘棋”。二是制作耕地及永久基本农田示意图纸，充分发挥田长责任体系作用。
56 | 着力做好“土特产”文章，围绕“水库鱼、特色蜜、环湖粮、山区果、平原菜”产业布局，加强西红柿特色产业集群核心区建设，持续做优“密云水库鱼”“密云八珍”等特色品牌。 | 区农业农村局 区园林绿化局 区国资委 区农业服务中心 | 1.按照密云蜂业标准，对我区蜂蜜样品进行抽检，确保密云蜂业高端天然成熟蜂蜜质量，有效保障产品质量安全和区域品牌安全。 2.做好抖音、新媒体平台对“密云八珍”等特色农产品宣传推广工作，深入挖掘“密云八珍”果品文化，制定年前“密云八珍”等特色农产品销售工作方案，对八珍中密云板栗、石峨御皇李子、大城子红肖梨、黄土坎鸭梨、坟庄核桃等五种果树资源进行保护及开发。以密云区林果产业联盟为依托，培养林果技术骨干。 3.制定《北京市密云区西红柿特色产业集群建设方案》 《密云区“密云八珍”特色农业发展工作实施方案》，加强西红柿特色产业集群核心区建设。 4.完成2024年密云水库增殖放流工作，筹备2025年密云水库增殖放流工作；持续推进密云水库鱼地理标志产品保护申请工作。 | 1.着力做好“土特产”文章：按照密云蜂业标准，进行产品质量安全抽检方案设计，明确2024年蜂产品质量安全工作重点。继续对我区蜜蜂(以越冬数量为准)提供气象指数保险政策补贴，增加蜂农抗风险能力。 2.加强西红柿特色产业集群核心区建设：一是积极推进产业集群项目建设，立足实际，积极编制《北京市密云区西红柿特色产业集群建设方案》，经多次修改，西红柿产业集群项目已报送市局备案。二是推进示范园区建设，打造3个集数字、研学、科普、研发等全产业链的综合示范园区，目前已完成初步建设。三是研究制定2024年度棚室建设奖励扶持政策，明确提出砖墙日光温室、柔性日光温室、装配式日光温室、塑料大棚4类棚室补贴标准，持续为西红柿产业发展提供政策支撑。四是积极推进棚室建设，2024年计划建设棚室1667.7亩。五是培育和审定高品质西红柿品种，通过“揭榜挂帅”方式进行品种研发，现已全部揭榜。 3.特色品牌建设：一是持续做优水库鱼。正开展密云水库鱼地理标志产品保护申请工作，现阶段继续搜集完善鲢鱼、鳙鱼、草鱼、鲤鱼的史志、论文等佐证材料；不断创新捕捞工作方式，适时渐进式推进“渔民退捕、统一捕捞”的管理模式，促进渔民逐步退出捕捞，实现企业化专业化捕捞。二是持续做优“密云八珍”。《密云区“密云八珍”特色农业发展工作实施方案》区农业农村局按照相关会议提出的修改意见对《实施方案》进行修改完善，近期将以区委农村工作领导小组办公室名义印发实施。
57 | 大力发展林下经济，推动林蜂、林药、林菌、林旅等融合发展，打造全市示范样板。 | 区园林绿化局 区农业服务中心 | 1.完成12500余套（继箱）多箱体养蜂推广，提高养蜂户蜂蜜产量和质量，产品达到纯天然高端蜂蜜国际标准，推动林蜂模式融合发展。 2.深入贯彻实施产业富民战略，大力推进林菌产业发展，促进生态价值向经济价值转化，带动农民增收致富。 | 1.推动林蜂模式融合发展。根据多箱体养蜂技术推广计划，截至目前，发放底箱1500套、深继箱12589套，下一步将继续做好发展多箱体养蜂工作。 2.深入贯彻实施产业富民战略，大力推进林菌产业发展。完成种植林下黑木耳269亩，涉及不老屯、大城子、冯家峪镇等4镇6村，亩产干耳400公斤以上；完成种植林下赤松茸200亩，涉及不老屯、大城子、冯家峪镇等4镇5村，亩产鲜菇2000公斤以上。
58 | 办好2024年亚洲养蜂大会和中国蜂业博览会，增强密云蜂产业发展能力和品牌影响力。 | 区园林绿化局 | 通过承办“2024年中国蜂业博览会暨全国蜂产品市场信息交流会”和“2024年首届国际蜂联亚洲养蜂大会暨博览会”，进一步提升密云蜂业发展竞争力和品牌美誉度，推动乡村产业振兴和蜂农致富。 | 2024年首届国际蜂联亚洲养蜂大会：9月1日-4日，“2024年国际蜂联亚洲区域研讨会”和“2024年国际蜂联亚洲蜂业科技成果展暨首届北京密云蜂业嘉年华”在我区成功举办，本次大会共有国内及美国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙等26个国家和百余家国际蜂业科研机构、高校、行业组织、驻华使馆、蜂业企业、相关机构管理者代表参会。
59 | 积极引进和培育农业龙头企业，推进农业产业化经营，加快国家现代农业产业园建设。 | 区农业农村局 | 根据市局农业产业化龙头企业申报要求积极争取新型龙头企业申报,培育壮大我区农业龙头企业。 | 做好农业产业化龙头企业的日常政策服务及数据监测相关工作，同时根据市局政策积极争取申报，培育我区新增农业产业化龙头企业。通过积极争取市级相关政策，做好项目储备等工作,引导农业龙头企业加大开发农业休闲观光、农产品加工等领域项目，延伸农产品产业链，增加农产品附加值。
60 | 积极培育休闲康养、户外运动、农村电商等乡村新业态，着力打造一批特色产业强镇。 | 区农业农村局 区体育局 | 1.结合市级休闲农业发展布局,积极争取市级政策,提升我区休闲农业配套服务及设施建设；组建合作社电商联合社。 2.完成太师屯镇、穆家峪镇体育特色乡镇创建工作。 | 1.结合市级休闲产业发展布局，区农业农村局积极推进各项工作。结合我区休闲农业产业发展规划,开展两场休闲农业资源推介直播活动,覆盖530万人；组建合作社电商联合社，目前，电商联合社已经召开理事会，正在收集相关材料，确保项目落地。 2.区体育局积极推进体育特色镇创建，按照《北京市体育局关于做好2024年北京市全民健身示范街道和体育特色乡镇建设工作的通知》（京体群字〔2024〕6号）文件要求，各镇已陆续开展社会体育指导员培训、村镇两级赛事活动等工作，目前正在整理创建档案，待市局进行验收。
61 | 高品质建设“云水之家”特色精品民宿，形成一批主题突出、内涵丰富、引人留人的线路场景，实现“百宿兴村”。 | 区文旅局 | 培育打造5家“云水之家”特色精品民宿。 | 贯彻落实《关于加快密云区“云水之家”特色精品民宿建设支持办法》（试行），进一步打造“云水之家”特色精品民宿品牌，鼓励个人或企业利用密云乡村民居或其他闲置资源，通过改造提升或新建等方式打造主题鲜明、设计感强的“云水之家”特色精品民宿品牌，推进我区乡村旅游高质量发展。目前，经区文旅局组织专家对各镇申报的“云水之家”进行评定，共评出9家“云水之家”特色精品民宿。
62 | 坚持乡村人才发展战略，持续完善高素质人才引进机制，深化与中科院、社科院、北大、清华等单位合作，建立专家工作站、实习基地、专家顾问团。 | 区农业农村局 区人力社保局 | 1.制定密云区乡村人才振兴工作方案，组织开展农村地区创业创新大赛，参加市级创业创新大赛。 2.积极与各类高校建立联系，组织开展事业单位公开招聘及各种定向招聘，为推进我区高质量发展储备优秀年轻人才；积极推进博士后科研工作站建设，促进产学研合作，加快科研成果转化落地。 | 1.坚持乡村人才发展战略，配合相关单位做前期调研工作，了解本地区对引进人才的具体需求。同时，组织引进人才交流培训，切实提升解决实际问题的能力，为引进人才提供持续的服务和支持。 2.持续完善高素质人才引进机制。一是与市级主管部门进行沟通，在政策和资源上争取更多的支持。二是通过“北京国际人才网”公开最新的北京市工作居住证的办理条件和办事流程，并将相关政策捆绑打包发送企业，帮助企业进一步了解工作居住证办理政策和流程。三是畅通集体户办理“绿色通道”，为引进毕业生做好相关服务。
63 | 建立“人才管家”服务平台，在住房保障、子女入学等方面畅通服务“绿色通道”，确保人才引得来、留得住、干得好。 | 区人力社保局 区教委 区住建委 | 1.持续提升政策支持和落实力度，强化区域人才吸引力，做好政策宣传和服务工作，充分发挥工作居住证、积分落户、企业服务包等政策服务企业、服务人才的重要作用，为引进毕业生做好相关服务。 2.按照区委区政府工作部署，做好人才住房保障工作，积极推进密云新城保障性租赁住房项目建设，启动住宅室外电梯安装。 3.制定2024年密云区义务教育入学工作方案，进一步完善工作机制。主动考虑人才引进、外来务工等人员子女的入学需求，严格落实工作要求，确保每一名适龄儿童平等接受义务教育。 | 1.做好人才引进政策宣传，畅通集体户办理“绿色通道”，为引进毕业生做好相关服务；按程序做好工作居住证系统企业开户、跨区转入和个人工作居住证办理；加强与组织部人才引进政策组合使用，切实解决企业人才购房、摇号、子女就医、子女入学等实际困难。 2.做好人才住房保障工作，积极推进密云新城保障性租赁住房项目建设，截至目前，15栋住宅楼已全部结构封顶，室内电梯全部完成安装，正在进行外墙涂料施工及室内精装施工，3栋商业楼已实现结构封顶正在进行二次结构施工。 3.区教委依据市教委相关文件精神，结合我区实际情况，制定义务教育阶段入学工作意见等文件，为引进人才子女入学提供政策上的保障。同时指导适龄儿童家长进行学龄人口信息采集、审核相关入学材料，协助引进人才子女完成入学手续。
64 | 创新集成人才政策，总结推广“科技小院”“金叵罗11队”等模式，着力打造乡村振兴“头雁”队伍，形成多元参与、互鉴互通、资源共享的乡村发展新格局。 | 区农业农村局 区人力社保局 | 1.完善创新集成人才政策，推广成功模式，通过培训等方式，培养一批具有带头作用的乡村振兴“头雁”队伍。 2.做好政策宣传和服务工作，充分发挥工作居住证、积分落户、企业服务包等政策服务企业、服务人才的重要作用，推动人才振兴实现新突破，形成多元参与、互鉴互通、资源共享的乡村发展新格局。 | 对农村实用人才协会运行情况进行调研,进一步强化宣传指导，扩大政策知晓覆盖面。将工作居住证、积分落户、毕业生落户、人才引进等相关人才政策捆绑打包宣传。按照市人才工作局要求为区委组织部人才引进预留工作居住证办理指标。
65 | 深入挖掘长城资源、红色资源、民俗资源和移民文化、民族文化内涵，推动古御道、古城镇、古村落、古堡等历史文化遗产保护，深化传统村落集中连片保护利用示范区建设，创建一批历史文化名村、传统文化示范村、民俗文化振兴村、生态农耕文化体验村。 | 区文旅局 区农业农村局 | 按照批复情况实施长城抢险项目，年底前完成市文物局布置的年度目标任务。深化传统村落集中连片保护利用示范区建设。 | 1.区文旅局推出运动达人、“京”彩研学、密境秋色、秋趣亲子、文艺打卡5大主题、15条Follow“密”系列精品旅游线路，其中包含长城旅游线路4条。目前，依托长城资源累计推出长城主题文旅精品线路21条。 2.全力实施长城抢险项目，截至目前，涉及我区6项长城抢险修缮项目正在进行办理开工前期手续。 3.我区传统村落集中连片保护利用示范将46项任务打包为6个具体建设项目。
66 | 坚持办好农民丰收节、西红柿文化节、葡萄酒文化节、鱼王美食文化节等系列活动，丰富农村公共文化产品和服务供给。 | 区农业农村局 区商务局 区文旅局 | 坚持办好农民丰收节、西红柿品牌推介活动；成功举办第21届北京密云鱼王美食文化活动，以展示展销与宣传推广为主，通过线下展示展销，线上媒体报道、电商、商超等平台销售水库鱼，推介乡村美食以及文旅线路，传承保水护水理念，繁荣市场促进消费，带动农民增收；以多个主题文化活动为载体，活跃市场氛围，输出密云优质品牌，打造消费新场景。 | 1.农民丰收节：9月22日在溪翁庄镇金笸箩村立足生态优势，以“‘百千工程’兴农路，金秋盛景庆丰收”为主题成功举办了2024年中国农民丰收节密云区庆祝活动； 2.西红柿文化节：开展西红柿品牌推介活动调研工作，组织相关镇、企业代表、种植大户召开座谈会，谋划西红柿文化节相关活动,正在准备制定2024年密云区西红柿文化节工作方案。 3.鱼王美食节：9月26日“水润京华 鱼悦密云”第二十一届北京密云鱼王美食文化节在溪翁庄镇完美生活农场开幕，开幕式上推出15条微度假精品线路、“约惠冰价”活动，为“云水之家”特色精品民宿新晋9家成员及荣获“工匠杯”金勺奖的烹饪大师们颁奖，京东携手密云区多家商户打造线上分会场，并与北京穆家峪渔业产销专业合作社签署合作协议，三条鱼王拍卖所得善款全部捐赠给竹溪县、库伦旗及滦平县。
67 | 弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风，倡导邻里互助、移风易俗，筑牢文化振兴根基。 | 区农业农村局 各镇街（地区） | 弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风，倡导邻里互助、移风易俗，筑牢文化振兴根基。 | 市农业农村局将移风易俗列为2024年重点工作，目前等待市级具体工作方案。同时为培育提升文明乡风、促进乡村经济社会发展，根据《第35届北京农民艺术节》要求，区农业农村局联合区文旅局开展“四季春晚”以增强乡风文明展示。同时加强宣传，通过广泛深入的宣传活动，提高广大群众对移风易俗的认识和理解，引导群众摒弃陈规陋习，树立文明新风。
68 | 学习运用“千万工程”经验，加快推进“百千工程”示范村和“五好两宜”和美乡村项目建设。 | 区农业农村局 | 1.在溪翁庄镇打造乡村振兴示范片区，完成溪翁庄镇金叵罗村、尖岩村2个示范村，东智北村、北白岩村、黑山寺村、东营子村4个提升村“百千工程”示范村、提升村建设。 2.完成溪翁庄镇尖岩村、金叵罗村，河南寨镇圣水头村、北单家庄村，巨各庄镇蔡家洼村，古北口镇司马台村、古北口村，北庄镇朱家湾村，西田各庄镇卸甲山村，石城镇捧河岩村10个村“五好两宜”和美乡村试点试验项目建设。 | 1.“百千工程”示范村、提升村建设工程。第一批“百千工程”溪翁庄镇乡村振兴示范片区建设情况：2024年溪翁庄镇示范片区拟建设项目26个，其中，15个项目已完成建设，8个项目正在建设中，3个项目正在办理项目建议书（代可研）审批，同时办理“多规合一”平台会商等工作。 第二批“百千工程”新城子镇乡村振兴示范片区创建情况：新城子镇组织编制了《北京市“百千工程”密云区“古树觅境·新城拾光”示范片区规划方案（报审稿）》，目前已按照会议要求完成修改。 2.“五好两宜”和美乡村：在7个镇10个村共谋划15个具体建设项目，由区农业农村局和各镇负责组织实施，目前大部分项目正在有序建设中，部分项目已进入尾声。
69 | 扎实推进农村人居环境整治提升行动，巩固提升农村垃圾、污水、厕所整治成果，探索建设“无废乡村”。 | 区农业农村局 区城管委 区水务局 | 1.完善城乡环境建设管理工作方案，加大城乡环境巡查检查力度，发现问题及时下发各属地镇街进行整改。持续抓好生活垃圾分类工作，强化分类体系建设管理；强化分类宣传发动；强化垃圾分类与基层治理深度融合，形成共建共治共享良好氛围；强化党建引领和部门协同，推进垃圾分类工作高质量发展，形成绿色低碳生活新时尚。 2.指导督促各镇积极申报“无废乡村”项目建设。 3.累计完成15个村农村污水设施建设，工程主要内容包括：新建或改建污水管网、检查井、处理站工程等，补齐乡村基础设施短板。 | 1.按照《生活垃圾分类重点工作任务》各项工作部署，督促各牵头工作组和责任单位，按照责任分工推进6方面21项重点工作全面落实；继续开展“日检查、日曝光、周排名、月考核”全覆盖检查考核，针对每月考核期内考核排名靠后的镇街下发整改通知单和提醒函，要求认真研究对策，提交整改报告；建立村居动态分级管理机制，以“好、中、差”三个评分等次推进督导检查，并强化叠加轮动式检查；推进示范创建工作，向市指挥部报送示范居住小区（村）创建材料；要求各镇街对标对表开展自查自纠，各创建单位做好长效保持，做好市级备查工作;持续推进农村生活垃圾分类工作,对农村地区355个村居开展督导检查。 2.大城子镇河下村“无废乡村”建设项目已签订项目合同，进入项目实施阶段。 3.15个农村污水设施建设：目前15个村污水设施建设工程已完工。
70 | 加强乡村清洁能源建设，持续巩固提升全域清洁供暖成果。 | 区农业农村局 | 巩固全域清洁供暖成果，做好采暖季期间全区300个村12.1万户煤改清洁能源设备运维工作，确保群众温暖过冬。 | 召开2024年度煤改电设备巡检工作部署会，要求各设备厂家迅速启动设备巡检工作，各相关镇政府积极配合，监理公司、煤改电售后运维调度服务中心做好监督及进度统计工作。
71 | 加强美丽乡村建设，统筹地下、地上、空中工程项目，强化村庄风貌、建筑风格管控引导，推动村庄硬化、净化、绿化、亮化、美化、文化持续向好，打造集中连片、点线面结合的美丽乡村风景线。 | 区农业农村局 区水务局 各相关镇 | 完成37个村美丽乡村地上工程。 | 1.37个美丽乡村地上工程：10个村已完工；7个村已经进场施工，其余20个村已完成招投标工作。 2.农村供水设施改造工程：涉及4个镇，其中一个镇已完工，剩余3个镇正在按计划推进中。 3.供水水源不足改造工程：涉及3个镇，目前正在按计划推进中。
72 | 支持农村基层党组织标准化、规范化建设，打造坚强的农村基层党组织。 | 区农业农村局 | 支持农村基层党组织标准化、规范化建设，打造坚强的农村基层党组织。 | 组织全区1533名村两委干部参加全市两委干部培训班，同时配合区委组织部将区派第一书记纳入村党组织书记培训班；对各镇下发三务公开工作提示，要求各镇在抽查基础之上持续开展好自查工作，要保持公开栏整洁、公开内容严格按照模板要求进行公示，确保农村基层党组织标准化、规范化。
73 | 推进合作社、供销社、信用社“三社融合”，推广“农户+合作社+企业”利益联结机制，带动农村劳动力多渠道就业和自主创业。 | 区农业农村局 区国资委 | 1.联合区供销社、区运营较好的合作社、金融机构召开相关对接事宜的座谈，对合作社、供销社、信用社进行“三社融合”对接的相关技术培训至少2次。 2.开展好密云区板栗、红果、水库鱼等大宗农产品购销工作，全力推进密云八珍等特色农产品购销一体化融合发展。 | 1.持续深入推进“三社融合”工作，进一步促进农业增效和农民增收。通过走访调研，对农民专业合作社宣传“三社融合”最新政策和发展方向，提升农户对“三社融合”工作的理解和执行能力。目前，新型农业经营主体已与农业金融担保公司、各大金融机构完成对接，金融机构针对新型农业经营主体出台了“八珍贷”“大棚贷”和“蜂农贷”等相关金融产品。 2.联系区域内农产品专业合作社联合开展大宗农产品板栗收购工作，在稳定板栗市场收购价格前提下，以提高农户收入为主，进一步增强各方合作积极性。同时，不断改进建立新型合作模式，推动形成一个利益共享、风险共担的合作机制，确保各方的权益得到保障。
74 | 深化农村土地流转制度改革和产权交易平台建设，盘活闲置土地、房屋等资源，释放农村“三块地”活力，着力提高农民收入。 | 区经管站 区农业农村局 | 在“党建引领+政府搭台+企业唱戏+金融服务+经营主体（N）”的农村集体资产资源经营管理密云模式引领下，不断完善可交易资源项目库和优质资产资源专栏功能，建立健全密云区农村产权流转交易服务中心工作机制，不断拓展中心交易范围，重点探索“三块地”活权赋能，提升市场化运作水平，规范农村土地流转，将中心打造成农村改革平台、资金引进平台、科技引进平台、人才引进平台、农产品销售平台“五位一体”的综合性平台，盘活闲置资产，壮大集体经济，着力提高农民收入，助力乡村振兴发展。 | 1.完善工作机制，捋顺工作环节，做好密云区农村产权流转交易服务中心运营工作，提高农村产权流转交易服务水平，丰富“密云区优质资产资源专栏”内容，进一步完善现有5大板块，释放农村“三块地”活力。 2.盘活闲置土地、房屋等资源，组织各镇完成三季度农民闲置农宅盘活利用情况数据统计工作。
75 | 高质量完成与库伦旗、玉树市、壶关县、竹溪县、滦平县等地支援合作，共同推进乡村振兴，努力实现共同富裕。 | 区支援合作工作领导小组办公室 | 按照市级工作部署，做好组织领导、调研对接、干部人才选派，资金项目，产业合作、结对及社会力量帮扶。 | 印发《密云区支援合作工作领导小组全体会议会议纪要》《2024年北京市密云区支援合作工作要点》《2024年度密云区支援合作工作计划（任务清单）》，统筹推进各项任务落实。
五、聚焦增进民生福祉，全力深化为民服务（16项）
76 | 推动义务教育优质均衡发展，加快推进檀营小学、朝阳滨河学校等项目建设，推动七小扩建和八中新建，持续增强基础教育学位保障能力。 | 区教委 区发改委 区规自分局 区住建委 | 推进檀营小学改扩建工程结构施工、朝阳滨河学校新建工程开工、第七小学改扩建和第八中学新建工程立项。 | 1.檀营小学改扩建工程：现正在进行基础施工。 2.朝阳滨河学校（一期）新建项目：地上物已全部清理完毕。初步设计概算通过市发改委联审会，近期将批复。征地材料已报至市规自委。 3.第七小学改扩建项目、第八中学新建项目：已完成项目预评估，待纳入市政府投资项目储备库。
77 | 推进“双减”工作，深化“朝·密”“海·密”合作，提升学校教育教学质量和服务水平。 | 区教委 | 继续深化教学改革，全力做好提前提下的“减法”，不断提升教育教学质量。借助朝阳区优质教育资源，继续深化“朝•密”“海•密”结对合作，持续促进我区中小学教育优质均衡发展。规范学科类校外培训机构办学行为，加强培训活动日常监管，切实减轻学生校外学科培训负担。 | 1.9月18日、20日分别召开小学教学和德育工作计划交流会，各小学就本学期的重点工作交流落实思路和举措。我区部分小学与 “朝·密”合作结对学校共同研讨，深入研定合作计划，走出城乡义务教育“共同富裕”的新路径。 2.“海·密”各工作室分别按照计划开展高端备课活动。9月中旬，密云区初中语文名师工作室邀请导师海淀区教师进修学校初中语文教研员夏满老师针对“基于问题设计系列学习任务”做了主题讲座。海密历史工作室全体成员及密云区高三年级全体历史教师参加了由海淀区高中历史教研员赵文龙老师主讲的题为《从近年北京等级考历史试题看高中历史的教学策略——关于高中历史教学的思考：三问与三解》的讲座。 3.开展学科机构秋季学期办学场所安全联合专项检查及新周期课程收费线上线下同步审查备案。
78 | 建立完善教育人才培养机制，以科技、数学领域为试点，探索区校联动拔尖创新人才培养体系。 | 区教委 | 通过形式多样、内涵丰富的活动，引导优秀学生掌握扎实的基础知识、增长勇于创新的本领、树立远大的理想。 | 建立完善教育人才培养机制，密云三中拔尖创新人才培养项目邀请北京师范大学生命科学学院教授、博士生导师王天明老师为学生带来一场以“东北虎-森林中的王者”为主题的精彩讲座；密云六中开发“TOP科创营”课程，带领学生走进一中的高端实验室实验操作、到白河公园实践调查，查阅知网检索文献，统计数据、撰写科研论文等活动；区级数学学院正在构建课程体系，着手进行各项教学准备工作。
79 | 抓好科普基地建设，提升群众科学素养。 | 区科委 区科协 | 建设4-6家科普基地，提升科普基地科普服务能力。 | 已完成5家科普基地建设并授牌，下一步将做好科普基地能力提升服务工作，努力发挥科普基地优势，广泛开展科普活动，扩大影响力，不断提升公民科学素质。
80 | 以基层卫生健康综合试验区建设为抓手，加快推进区中医医院和妇幼保健院选址新建，强化“区镇村”紧密型医共体建设，推进卫生健康信息化建设、“互联网+医疗”应用、智慧医疗服务，提升基层卫生健康服务能力。 | 区卫健委 区规自分局 区医保局 | 1.以基层卫生健康综合试验区建设为抓手，区中医医院迁址新建工程取得立项批复，区妇幼保健院新建工程初步确定选址。 2.建设“区镇村”紧密型医联体，逐步形成“未病早预防、小病就近看、大病能会诊、慢病有管理、转诊走绿通”的服务模式，全方位提升密云区基层卫生健康服务能力;将8家服务站和村卫生室纳入医保定点，指导进行信息系统平台的建设，完成验收与电子协议签订工作,扩大“互联网+医疗”的应用，提高智慧医疗服务水平，提升百姓就医的获得感和幸福感。 | 1.区中医医院迁址新建工程已经取得多规初审、道路定线及钉桩，正在进行地类认定，同步进行项目建议书（代可研）审批；区妇幼保健院迁址新建工程正在开展选址论证。 2.强化“区镇村”紧密型医共体建设。持续推行家庭医生签约服务模式，强化签约服务与临床工作的有机结合，提升家庭医生团队诊疗服务能力，为居民提供预防保健、医疗、康复、护理等多维度的健康服务。 3.持续推进卫生健康信息化建设，目前健康密云信息化平台项目已发布招标公告。
81 | 深入推进区、镇级医院与北大医院等市三甲医院全面结对、深度融合发展，健全完善危急重症医疗救治体系。 | 区卫健委 | 1.持续推进北大医院与区医院、北中医三附院与区中医医院、安定医院与区精防院融合发展、统筹共建，不断提升区级医疗机构服务能力和水平。 2.开展密云区与朝阳区各社区卫生服务中心之间结对共建工作，提高基层医疗机构诊疗服务能力和管理技术水平。 3.加强区级医院五大中心救治能力建设，进一步健全完善我区危急重症医疗救治体系。 | 密云区医院持续开展与北京大学第一医院深度融合工作，总院每周派出多名专家到区医院进行诊疗带教，区医院诊疗技术水平不断提高；密云区中医医院与北京中医药大学第三附属医院深度融合共建，三附院陆续派出专家带领团队入驻密云院区，涵盖呼吸科、骨科、妇科、脑病科等15个专业，有效优化了中医医院医疗资源配置，提高医疗服务质量和效率；三季度，专家团队累计出诊151次，门诊服务患者2178人；密云区精神卫生防治院与安定医院融合共建以来，医疗技术水平不断提升，开展了包含核心制度、防范医疗纠纷、心肺复苏、心电图解读、精神病症状学、严重精神障碍患者临床评估等内容的培训，有效规范工作流程，提高管理服务质量。
82 | 持续巩固慢性病综合防控示范区创建成果，加强家庭医生队伍建设，满足群众多元化医疗需求。 | 区卫健委 | 按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020版）》要求，持续抓好慢性病综合防控示范区建设，构建具有密云特色、有效、可行、规范的慢性病综合防控模式和长效机制，推动慢性病综合防控工作高质量发展; 根据市级下发文件精神开展各项家医签约服务工作，进一步满足群众多元化医疗需求。 | 1.持续开展健康体重行动，我区常规打卡比例超过北京市平均水平，连续打卡超过7日比例全市排名第一。 2.以新城子社区卫生服务中心为试点，开展社区戒烟服务技术推广工作。我区国家级烟草监测工作已完成现场调查720余人，完成总任务量的70%；心血管病高危人群早期筛查和干预工作(心筛)截至目前，已完成初筛204人，完成率100%。 3.加强家庭医生签约工作，根据市级反馈跨区重复签约名单，对跨区重复签约居民进行梳理核实，确定留在本辖区的继续提供履约服务，同时对老年人、孕产妇、0-6岁儿童等重点人群底数进行摸排梳理，确定辖区重点人群底数，并对各中心签约数据进行质控，保障数据真实有效。
83 | 深化北京市公共文化服务体系示范区建设，加快推进区文化中心、城墙遗址保护项目建设，持续提升镇街综合文化中心服务效能。 | 区文旅局 | 巩固公共文化服务体系示范区建设成果，加快推进文化中心选址项目建设、城墙遗址公园项目建设。 | 1.深化北京市公共文化服务体系示范区建设，组织各镇街、区文化馆、区图书馆召开2024年镇街中和文化中心服务效能评估指标分析会，进一步细化指标要求；自9月6日起，全程跟随市文旅局考评单位做好镇街综合文化中心效能评估实地检查工作。 2.文化中心选址工作：由区文旅局与相关单位进行沟通，继续深化设计。 3.城墙遗址公园项目：正在进行方案修改设计，同时启动招投标前期意向公开等相关程序，下一步将进行项目审批流程，尽快推动项目实施。
84 | 持续推动文化事业、文化产业发展，推出《密云文库》《向水而生》《密云十姐妹》等一批精品力作。 | 区文旅局 | 完成电视剧《向水而生》拍摄和后期制作，完成《密云十姐妹》演出任务。 | 1.已完成《密云生态文库》2024年出版计划的文稿撰写编辑、封面设计等工作，正在申报书号。 2.《向水而生》电视剧资金筹备到位，剧组人员正在准备工作，并在“2024水库回响——密云区落实习近平总书记重要回信精神主题群众文化活动”中举办主创见面会，拟于近期开拍。 3.密云十姐妹共计演出37场。其中，《密云十姐妹》选段《修水库》在“2024水库回响——密云区落实习近平总书记重要回信精神主题群众文化活动”中展演。
85 | 持续开展主题文化活动，举办“诵读密云”“曲韵密云”“唱响密云”“舞动密云”等品牌文化赛事，丰富群众精神文化生活。 | 区文旅局 | 依托“诵读密云”“曲韵密云”“唱响密云”“舞动密云”等品牌文化赛事，举办群众性文化活动1000场次，丰富群众精神文化生活。 | 围绕“落实总书记重要回信精神”群众主题文化活动和“爱满京城·相约幸福”浪漫七夕等系列活动，组织各镇街采取线上线下相结合的方式，围绕主题广泛开展群众文化活动和暑期文化活动。截至目前，密云区共开展首都市民系列群众文化活动830余场次，惠及群众约57万人次，实施“农村文艺演出星火工程”40场,惠及群众约0.4万人次。
86 | 大力发展体育事业和体育产业，加快马拉松体育公园和全民健身中心建设，广泛开展群众性体育活动，加快推动篮球特色校建设。 | 区体育局 区教委 | 1.举办区级以上赛事4项次以上，开启马拉松公园建设工作；举办第四届社区杯足球赛、第九套广播体操比赛、健身操舞、健身气功和全民健身科学指导大讲堂等赛事活动。 2.为密云区篮球特色学校在师资、场地、器材、经费等方面提供保障，举办丰富多彩的篮球竞赛、训练营活动，加强特色校梯队建设，打造一支业务精湛的篮球专业教师队伍，特色校篮球队成绩实现新突破。 | 1.大力发展体育事业,举办北京市滑雪定向公开赛和南山国际双板公开赛、密云生态马拉松赛事、全国定向越野公开赛、北京市村BA篮球总决赛、夜战檀州密云街头篮球挑战赛、北京市青少年航天模型锦标赛和北京市马术冠军赛等赛事活动。 2.加快推动篮球特色校建设，组织召开新学期体育工作布置会，各篮球特色校研究制定工作实施方案，全面推进校园篮球建设。
87 | 聚焦“七有”“五性”需求，完善惠民政策，组织实施好34项民生实事。 | 密云区2024年重要民生实事各有关部门 | 23个涉及单位高质量完成34项民生实事全年任务，真情实意、真抓实干、真功实效解决人民群众的急难愁盼。 | 密云区2024年重要民生实事共34项，涉及责任单位23个,其中：工程类实事13项，约占实事项目总数的38.2%。非工程类实事21项，约占实事项目总数的61.8%。三季度各项实事任务均进展顺利，已提前完成14项。
88 | 全力稳定和扩大就业，加大应届毕业生等重点人群就业帮扶力度，推进农村地区劳动力人口转移就业。 | 区人力社保局 区农业农村局 | 1.全力稳定和扩大就业，全面落实各级促进就业政策，对城乡就业困难人员、农村劳动力、高校毕业生等重点群体实施就业帮扶，做好政策宣传、职业介绍、就业创业指导等服务，举办各类线上线下招聘会100场，全年解决6000名城乡劳动力就业。 2.组织水库一级区专场、乡镇专场等专场招聘会，做大新型集体林场、农民专业合作社等就业载体，大力推进农村劳动力就业参保。 3.开展毕业生就业服务月活动，有针对性地开展岗位推荐和职业指导等服务，丰富行业企业专业专场、直播带岗等特色招聘，建立困难家庭毕业生台账，精准就业帮扶，畅通各类困难家庭毕业生登记求助渠道，做到“一人一档”“一生一策”，确保全年本区高校毕业生就业率达到95%，对有就业意愿的困难家庭毕业生帮扶率100%。 | 全力稳定和扩大就业，全面落实各级促进就业政策，陆续开展本区毕业生就业创业等服务活动。截至目前，共举办线上线下招聘会136场，完成任务指标136%，服务用工单位1629家，提供就业岗位46098个，达成初步就业意向1584人；解决城乡劳动力就业7357人，完成任务指标122.62%，促进农村劳动力就业参保3672人；开展城乡劳动力及大学生就业技能培训1696人。
89 | 关注解决“小小孩”“老老人”需求，健全普惠托育服务体系，完善养老服务设施，加强幸福晚年驿站建设。 | 区民政局 区卫健委 区教委 | 大力推进普惠托育服务体系，加强普惠托育机构资金监管，按规定给予生均补助和租金补助，有效解决“入托难”“入托贵”问题。强化托育机构规范化管理，落实托育机构备案制度和季度督导制度。强化托育行业人才培养，组织机构负责人、保育人员和卫生保健人员等三类人才参加培训，切实提高婴幼儿照护能力和水平。通过不断完善新建社区配套养老服务设施移交机制，加大与建设方、物业方的协调沟通力度，有条不紊的加强幸福晚年驿站建设。 | 1.大力推进普惠托育服务体系，开展“规范托育课程 做好家园协同”托班教师培训，召开普惠托育服务试点工作中期推进会，指导幼儿园做好空间规划、环境创设、师资培训等条件保障。 2.积极落实孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童分类保障政策，有效保障了“小小孩”的合法权益；对接新建社区养老服务配套设施建设单位商讨配套设施移交相关事宜，并组织运营方与物业单位沟通水电气暖等设备设施交接事宜 3.加强托育机构监督管理，开展第三季度托育督导，联合属地镇街对托育机构进行安全生产、食品安全、卫生保健等工作检查指导，要求托育机构提高安全生产和消防安全意识。
90 | 稳步推进住房保障工作，筹集保障性租赁住房1000套，推动王各庄平衡地块、长安小区东地块等项目建设。 | 区住建委 | 1.筹集保障性租赁住房1000套。 2.长安小区东地块项进行外墙保温及外装饰施工。 3.王各庄项目主体9月中旬正负零，年底前完成主体结构一半。 | 1.东区集体土地租赁住房项目：目前该项目已取得农转用批复，正在组织进行设计方案专家审查，已完成签约林木户树木伐移，完成设计招标，已发布施工招标计划。 2.长安小区东地块定向安置房项目：项目1号楼正负零以下主体结构完成，正负零以上6层以下主体结构完成；2号楼正负零以下主体结构完成，正负零以上西段4层、东段3层主体结构完成。 3.王各庄项目：正在进行基础结构施工，部分楼座施工至四层，20号楼（售楼处）结构封顶，完成装修。
91 | 健全完善退役军人服务体系，持续深化全国双拥模范城。 | 区退役军人事务局 | 完成不少于50家村（社区）退役军人服务站标准化建设任务；做实做强“4个3”双拥工作模式，做优双拥十大特色品牌，高质量完成创建考核工作。 | 1.组织全区68家成员单位双拥系统工作人员在区双拥教训中心开展学习培训会，进一步提升了全区双拥系统的工作水平和能力。 2.组织10余家“拥军联盟”签约单位开展学双拥、悟双拥系列活动，帮助拥军企业进一步深入了解开展双拥工作的意义，把双拥工作理念向企业拓展、向基层延伸，助力密云区“拥军驿站”建设。 3.扎实开展“立功受奖军人家庭送喜报”活动，为23户军属家庭送喜报。
六、聚焦提升城市品质，全力建设宜居城市（14项）
92 | 严格落实“三区三线”划定成果及《密云分区规划》，完成大小唐庄王家楼棚改项目所在区域控规报批，积极开展生命健康科学小镇等控规编制，稳步推进镇街国土空间规划批复和村庄规划动态优化工作，优化调整城区行政区划。 | 区规自分局 区民政局 | 根据市区优化调整城区行政区划相关要求，形成《密云区城区优化调整方案》。严格落实“三区三线”划定成果及《密云分区规划》上位规划，完成大小唐庄王家楼棚改项目所在区域控规报批，积极开展生命健康科学小镇等控规编制，按照市级统一部署，积极推进镇域国土空间规划的批复工作并长期推进，按需优化村庄规划。 | 1.区政府常务会议已审议通过《关于行政区划优化调整的工作方案》,下一步将提请区委会议审议。 2.大小唐庄王家楼棚改项目所在区域控规已通过市级部门联审,9月6日市规自委组织召开控规成果对接会，目前区规自分局正按照会议要求完善相关内容。 3.生命健康科学小镇所在街区控规已形成阶段性成果，并报请区政府审议。(上报时间) 4.按照市级统一部署，我区分三批完成全部14个镇域国土空间规划的编制工作，第一批：溪翁庄镇、穆家峪镇、新城子镇、巨各庄镇已取得批复，古北口镇已通过市级联审会，待近期上报市政府。第二批：西田各庄镇、冯家峪镇、大城子镇、东邵渠镇四个镇已全部通过市级联审会，待近期上报市政府。第三批：太师屯镇、不老屯镇、高岭镇、北庄镇、石城镇五个镇国土空间规划成果已函报市规划自然资源委。
93 | 高标准做好交通路网规划及市政基础设施规划实施，高效推进新城及周边重要道路工程、重大基础设施项目建设，开展生态商务区高铁站前区微中心一体化规划研究。 | 区公路分局 区城管委 区规自分局 中关村密云园 | 1.年底前完成密云新城新东路南延（水源路-顺潮街）道路工程所有项目内容。 2.密新路年底前实现开工，并完成总工程量的5%。 3.沟通协调市发改委完成雁密路西延项目入库工作。 4.持续推进生态商务区高铁站前区微中心一体化规划研究报审工作。 | 1.完成水源路路口相交节点道路结构,已于6月28日以试运行的方式开放交通,目前正在组织开展竣工过程资料组卷报管理公司审核。 2.密新路：已取得市发改委立项批复，完成施工图第三方审查，完成安评；取得环评批复，市交通委组织施工图审查会，9月施工图预算报市交通委审核。 3.雁密路西延：项目规划条件已编制完成，设计方案已通过市交通委审查，已与市发改委等部门就断面形式进行沟通，方案已基本稳定；取得“多规合一”协同意见，已请示市交通委向市发改委申请前期工作计划单。
94 | 持续深化落实责任规划师制度，科学规划城乡空间、生态空间、产业空间、生活空间。 | 区规自分局 | 持续深化落实责任规划师制度，科学规划城乡空间、生态空间、产业空间、生活空间。 | 结合街区控规和镇域国土空间规划的编制，科学规划城乡空间、生态空间、产业空间、生活空间。
95 | 完善城市基础设施，有序推进新刘棚改配套道路、水源路南侧C1地块配套道路、密三路、圣水泉路南延等建设，完成57条城市主要道路升级改造，持续优化城乡路网结构。 | 区城管委 区公路分局 | 1.进一步完善路网结构，推进密兴路、圣水泉路南延开工建设，完成C1地块配套道路前期手续办理，开展工程建设。 2.密三路于2024年5月底前完工通车。 | 密兴路：已根据专家意见修改后的图纸反馈评审单位，已与评审单位完成对接，出具审核投资，待市发改委批复。圣水泉路南延：已通过市发改委组织的初设概算联审会，待市发改委批复。C1地块配套道路：召开洪评专家评审会，正在根据会议精神完善报告编制，已完成河道入河口高程测量，正在完善洪评报告，水评报告已通过水保站审查，正在进行批复流程。密三路：已完成交工验收工作，现已正式通车。
96 | 积极建设海绵城市，加快推进城区积水点治理工程。 | 区城管委 | 进一步完善积水点治理工程（二期）方案设计，取得前期工作计划通知。 | 进一步完善积水点治理工程（二期）设计方案，积极与市发改沟通取得项目认可，正在争取超长期特别国债支持。
97 | 提升环境建设水平，加强西统路周边区域环境整治，实施潮河、白河沿线环境提升工程。 | 区城管委 | 9月底前完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目，12月底前完成密云区西统路周边区域环境整治提升项目。 | 基本完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目；西统路周边区域环境整治提升工程相关设计方案，由区城管委按照9月14日科学城东区领导小组专题会要求正在进行修改完善。
98 | 实施城市更新行动，加快棚改项目进度。 | 区住建委 | 1.城市更新行动：①老旧小区综合整治结合市级工作要求，密云区计划年内新开工2个小区、完工5个小区。②加装电梯工作结合市级工作要求，密云区计划年内开工20部、完工15部。③完成鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程。 2.棚户区改造;持续推进棚户区改造项目进度，2024年底前完成棚户区改造24户，完成净地项目1个(大小王棚户区改造项目)。 | 城市更新行动：①老旧小区综合整治工作：宾阳北里小区33号楼、长安西滨河路32号楼、白檀小区5号楼、行宫小区1甲、北京首钢石灰石矿家属区共5个小区6月底已完工；京溪小区外墙节能保温改造、屋面防水已完成，正在进行室外公共区域环境提升整治；宾阳里小区、石桥西区（南院）上下水改造基本完工；液压件厂家属区正在入户调查。已完成总工程量的85%，整体工程计划2024年12月完工。②加装电梯工作由项目属地街镇充分征求居民加装电梯意愿，2024年度既有多层住宅加装电梯已备案开工20部，完工10部。③鼓楼街道花园小区28、29、30号楼，果园街道新里中区1、9号楼危楼改造工程已完成主体结构封顶，二次结构、屋面防水已完成，外墙保温施工正在准备中。
99 | 严控违法用地、违法建设行为。 | 区规自分局 区城管执法局 | 拆除违法建设95万平方米，腾退土地90公顷；年度新生违法占地、违法建设卫片图斑年底全部完成整改。 | 区创建办加大力度开展百日攻坚行动，充分发挥综合协调作用，加强督导指导，协助镇街推进拆违腾地工作。
100 | 纵深推进“疏整促”专项行动，实施一批补短板、惠民生的“小而美”项目建设。 | 区发改委 | 完成专项行动年度任务，“小而美”项目开工建设。 | 落实《密云区“疏解整治促提升”专项行动2024年工作计划》，22项任务正在有序推进实施。截至目前，一般制造业疏解提质、发展养老助餐点、城市家具治理等8项专项行动提前完成年度任务；电动三轮四轮车治理、直管公房清理整治2项任务保持“动态清零”,其余12项任务正在加快推进。“小而美”项目陆续进场施工。
101 | 持续抓好接诉即办改革，开展“满分镇街”“无诉村社”创建，有效降低万人诉求量，强化主动治理、未诉先办。 | 区城指中心 | 区城指中心将围绕“七有”要求和“五性”需求，聚焦市民急难愁盼问题、聚焦城市治理改革堵点痛点，推进接诉即办改革，促进各项工作平稳有序开展。 | 在全区开展接诉即办专项攻坚行动，持续完善高位统筹调度、区领导包案攻坚、未解决诉求分析研判、部门协同攻坚、干部队伍建设和业务能力提升等多项机制。区领导带队开展疑难问题实地调研，现场推动诉求办理；区城指中心常态化开展业务培训和诉求分析，通过“疑难问题现场会”“网格短视频曝光”“接诉即办+说法评理”等多项措施强调解决导向；区纪委区监委、区委组织部深入开展帮扶指导，鞭策后进单位提升工作水平；区委宣传部及各热线承办单位进一步挖掘典型经验做法，形成《接诉即办》《我为群众办实事》等宣传报道，弘扬并推广基层先进工作经验。
102 | 抓好生活垃圾分类、物业管理两个“关键小事”。 | 区城管委 区住建委 区农业农村局 | 1.持续抓好生活垃圾分类工作。紧紧围绕推动居民生活垃圾分类习惯养成，强化分类体系建设管理，提供良好投放环境；强化分类宣传发动；强化垃圾分类与基层治理深度融合，形成共建共治共享良好氛围；强化党建引领和部门协同，推进垃圾分类工作高质量发展，形成绿色低碳生活新时尚。 2.规范我区物业服务行业市场秩序，强化镇街（地区）、社区对物业服务企业的监督管理，加强“12345”接诉即办及行业部门考核评价力度，继续开展2023年度密云区住宅项目物业服务综合评价工作，逐步提升我区物业服务水平和物业企业的社会信用度，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。 | 1.加快达标示范居住小区（村）创建工作，32个示范小区（村）、10座商务楼宇完成挂牌，完成20个“示范类”、135个“达标类”居住小区（村）区级检查验收及市级材料报送,等待市级验收。持续加强对已创建完成的居住小区监督核查，将示范村（居）的复查融入日常抽查检查工作中，加大重点村（居）检查频次。 2.修订《密云区住宅项目物业服务综合评价工作实施方案》，从镇街(地区）及社区评价、民主评价（业主、业委会/物管会、“12345”接诉即办评价）、行业部门评价和专业履约评价四个部分开展综合评价工作，现已完成向司法局征求《密云区住宅项目物业服务综合评价工作实施方案（试行）》合法性审查。
103 | 加强水电气热等城市“生命线”保障，持续提升城市运行水平。 | 区城管委 区水务局 | 保障密云电网平稳运行，更新密云区大面积停电预案；加强燃气安全检查；开展供热设施“冬病夏治”工作，对老旧供热管网进行更新改造；保障城市地下管线安全平稳运行。 | 1.保障我区电网平稳运行，对区域内26座变电站设备状态进行检测。 2.加强燃气安全检查，随机抽查检查燃气供应企业6家次，累计完成76家次日常安全检查工作。 3.开展供热设施“冬病夏治”工作，目前已全部进场施工并完成5个小区的改造任务，完成总进度的92%。 4.保障城市地下管线安全平稳运行，密云城区2024年独立计量区（DMA）建设工程已完成合同签订，项目正在实施，已完成工程任务量的5%。密云城区配水管网勾调工程已完成东斜街DN100管网勾调。
104 | 加强电动自行车全链条管理。 | 区城管委 | 按照电动自行车全链条管控工作机制，定期召开成员单位联席会议，展开联合检查，推动全链条工作开展。做好充电设施运营日常监督管理工作，督促检查运营企业及时消除各类隐患，确保充电设施安全运行。 | 召开密云区电动自行车安全隐患全链条整治行动工作联席会议，督促企业持续开展好设施日常运行维护工作。对充电设施运营企业开展抽查检查，检查中发现的隐患，目前企业已全部整改完毕。
105 | 持续扩大5G建站规模，启动“数智密云”城市大脑工程二期，加快智慧城市建设。 | 区经信局 | 1.2024年计划新建改造5G基站200个。 2.完善“数智密云”城市大脑工程二期项目建设方案，根据政府一般债券申请进度组织实施数智密云城市大脑工程二期项目，2024年预计完成数智密云城市大脑工程二期项目的70%。 | 1.持续扩大5G建站规模，截至目前，完成5G基站新建和改造147个，完成全年任务量的73.5%。 2.按市级智慧城市考核要求，共梳理22项区级任务，其中涉及考核项2项，主责项4项，完成并提交了《密云区2024年智慧城市建设工作年中总结报告》；结合市政数局关于工作的部署要求和我区实际情况，已对《“数智密云”城市大脑二期建设方案》调整完毕，按重点领域实际业务需求，优化完善了经济运行、应急管理、接诉即办、空气质量、政务服务、媒体关注、重点关注、数说密云8个主题的120余项业务指标体系和12屏决策驾驶舱可视化结构设计。
七、聚焦平安密云建设，全力提升社会治理效能（5项）
106 | 牢固树立安全发展理念，统筹高质量发展和高水平安全。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
107 | 全面落实意识形态工作责任制，坚决捍卫首都政治安全。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
108 | 严格落实安全生产和消防安全责任制，抓好安全生产和消防安全督查问题整改，开展重点行业领域、重点场所、重点地区的安全生产和火灾隐患大排查大整治，突出抓好防汛、防火等工作，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 区安委会（区应急局） 区防火委（区消防支队） 各相关部门 各镇街（地区） | 提高执法工作效率，与行业部门和各属地政府形成监管合力，及时消除生产经营单位存在的各类事故隐患，全力压减我区各类生产安全事故。执法检查不少于1800家次。持续压实责任、落实各项防控措施、严格火源管控，不断强化科技防火建设，加强各级森林消防队伍建设，紧盯重要时间节点森防工作，确保全区森林防灭火工作平稳有序。全力防范化解重大洪涝灾害风险，最大程度减少、减轻洪涝灾害损失，保障人民群众生命财产安全和城市运行安全。 | 1.加强对重点行业领域的执法检查工作，截至目前，共计出动执法人员3234人次，检查单位1617家次。下一步，将持续加强安全保障工作，进一步强化安全生产巡查、检查、督查工作，提供良好的安全生产环境。 2.紧盯森防工作，一是持续协调指导全区各级森林防灭火机构牢固树立“常年抓防火”的思想，针对雷暴多发、输电线路易引发山火的重点地区，提前做好预警监测，切实做好非森林防火期各项防控工作。二是协调区园林绿化局持续做好智能语音杆和防火道路等建设工作，目前已完成设计规划工作。 3.全力防范化解重大洪涝灾害风险，一是有效应对8月2日至3日等6次强降雨过程，加强防汛应急值守，严格执行24小时值班制度和领导带班制度；与气象、规自、水务等部门加密汛情会商研判，对短临预报预警信息及时提示，确保信息畅通；遇有预警，及时启动防汛应急响应，密切关注天气变化，加强指挥调度，做好降雨应对。二是为防止雨后次生灾害发生，督促相关部门和各镇持续开展雨后巡查排查，加强对水库塘坝、中小河道。山洪泥石流沟道、山区道路、危旧房屋、在建工地、旅游景区等重点部位的巡查检查工作。三是开展降雨复盘工作，总结经验，确保全区安全度汛。
109 | 高标准完成国债资金支持的灾后恢复重建项目，推进“平急两用”公共基础设施建设，完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。 | 区发改委 区应急局 区规自分局 区水务局 穆家峪镇政府 | 1.积极推进密云区檀新刘河建设工程相关审批工作。 2.全面落实市级“平急两用”实施方案工作部署，统筹推进区内绿色高质量发展和高水平安全建设，积极稳步提升全区“平急两用”公共基础设施水平及应急保障能力。进一步建强区应急指挥部体系，提升应急指挥辅助决策支持能力；以提升航空救援能力为核心，加快构建航空应急体系建设；加强基层队伍防灾减灾能力，补充在森林火灾扑救及综合救援等方面的装备。 3.对密云区3处地质灾害隐患点位（石城镇贾峪村1处泥石流隐患点位、石城镇捧河岩村1处泥石流治理点位、冯家峪镇下营村1处治理点位）进行工程治理。 | 1.密云区檀新刘河建设工程已完成初步设计概算批复，项目已开工建设。 2.区级“平急两用”工作方案已按照市级“平急两用”工作方案编制完成；2023年国债项目包括预警指挥，航空应急及基层防灾项目，目前项目均已发布中标公示，正式开工建设；现阶段航空应急及基层防灾项目已完成设备采购合同，其中航空应急项目正在进行设备初验，预警指挥及基层防灾涉及的装备设备正在供货，下一步将强化项目管理，确保涉及设备按标准要求供货到位。 3.对我区3处地质灾害隐患点位进行工程治理，其中冯家峪镇工程已完工，镇政府已组织四方验收，待镇政府向我分局提交竣工验收申请后，分局将组织开展竣工验收工作；石城镇项目整体进度已达到60%，捧河岩村治理点位主体已完工，正在进行退场工作。
110 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥“说法评理”平台作用，提升社会矛盾纠纷和信访问题预防化解水平，加强社会治安综合治理，深化食品药品监管，争创国家食品安全示范城市，持续提升群众安全感、满意度，建设更高水平的平安密云。 | 区司法局 区信访办 区公安分局 区市场监管局 | 1.以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力推进信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、“说法评理”平台规范化建设等重点任务，提升社会矛盾纠纷和信访问题预防化解水平。 2.做好市场监管领域社会矛盾纠纷和苗头隐患排查，深化食品药品监管，争创国家食品安全示范城市。 3.积极推行派出所主防警务，通过强化派出所“1+N”化解阵地建设，全面落实矛盾纠纷排查化解各项机制措施，力争将矛盾纠纷排查化解在初始阶段,减少民转刑事案件的发生率，提升社会矛盾纠纷和信访问题预防化解水平。 | 1.深入推进信访工作法治化。一是结合二季度“五化”工作的开展情况，对我区推进信访法治化工作提出工作要求，并督促指导各镇街（地区）、各部门落实要求，运用法治思维和法治方式开展信访工作。二是强化督查，加大督查督办力度，及时督查纠正办理程序不规范、超期办理等问题，充分发挥重点矛盾化解工作进展报告、提示函、督办函机制作用，压实基层信访责任，依法依规处理信访事项，着力推进信访工作法治化。三是充分发挥“说法评理”平台作用，通过情理法融合的调解方式，推动矛盾纠纷多元化解，有效提升全区社会矛盾纠纷和信访问题预防化解水平，截至目前，我区信访总量同比下降11%，在基层治理方面取得明显成效。 2.深化食品药品监管。截至目前，完成化妆品区级抽检26批次、药品区级抽检103批次、医疗器械区级抽检6批次，市级抽检2批次。药品区级风险监测抽样完成20批，食品区级风险监测抽样完成30批，食品安全监测样本抽检3176批次；按要求完成食品、药品、医疗器械许可、备案。 3.加强执法监督。落实信访工作法治化、信访问题源头治理、信访工作考核等各项要求，提高三率水平；区公安分局牵动各派出所配合邮政管理部门、消防部门开展联合检查、宣传教育、隐患排查，发现安全隐患立即整改，督导保安从业单位开展内部隐患自查。指导内部单位落实人、物技防措施和必要的治安防范设施，内部单位根据内部治安保卫工作需要设置治安保卫机构，配备专业兼职治安保卫人员。组织派出所配合属地政府和应急、消防救援、住建等相关部门，对辖区居民小区、出租房屋、流动人口聚集大院等防火重点区域和部位，开展常态化消防检查及消防安全宣传。
八、全面加强政府自身建设（12项）
111 | 巩固拓展主题教育成果，牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
112 | 凡事从政治上考量、在大局下行事，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实党中央、市委市政府和区委决策部署，以实际行动和工作成效体现忠诚干净担当。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
113 | 坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格履行重大行政决策法定程序，深化信息公开，深入开展“八五”普法，持续创建全国法治政府建设示范区，不断提高政府法治水平。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
114 | 自觉接受人大法律监督、政协民主监督，主动接受纪律监督、司法监督、社会监督，高标准办好人大代表议案建议和政协提案，做到事事有回音、件件有落实。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
115 | 大兴调查研究，坚持“四下基层”制度，确保干在实处、务求实效。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
116 | 走好新时代党的群众路线，真情实意解决人民群众的急难愁盼，全心全力服务群众、服务企业、服务发展。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
117 | 大力弘扬求真务实作风，坚持事不过夜、案无积卷，马上就办、办就办好，坚定做执行者、行动派、实干家，推动形成带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实的良好局面。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
118 | 发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力在关键问题上取得实质性成效，在短板问题上实现突破。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
119 | 着力提高效率、提升效能、提增效益，强化政府绩效考核评价，健全奖惩分明的激励约束机制，营造敢于负责、勇于担当、善于作为的良好氛围，以只争朝夕的精神状态加快发展，努力争先进、保上游、不落后。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
120 | 纵深推进政府系统全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和市委、区委有关规定，力戒形式主义、官僚主义，深入推进基层减负，坚持政府“过紧日子”，压减一般性支出和各项成本，做到厉行节约。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
121 | 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域以及群众身边的腐败问题。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。
122 | 加强干部教育管理监督，保持清正廉洁的政治本色。 | 各部门 各镇街（地区） | 各部门、各镇街（地区）结合自身实际高质高效完成全年工作任务。 | 各部门、各镇街（地区）均按计划有序推进。