## Sheet1
区城管委<2024年折子工程>进展
序号 | 具体内容 | 四季度进展
1 | 17.完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目。 | 项目已于2024年7月15日完工，目前各标段已陆续报财政局开展结算评审，我委已督促施工单位做好后续质量保证工作，确保建设内容中的公共服务设施正常使用，苗木成活率达到合格标准。
2 | 30.积极推进怀柔科学城东区配套道路建设，力争云西四路南延、云西八街、云西三路年底完成工程前期手续办理。 | 云西四路南延：已于9月2日取得市发改委可研立项批复，正在开展勘察设计招投标，已与铁路设计院对接，沟通铁路手续办理。 云西八街、云西三路：已于9月2日取得市发改委可研立项批复，正在开展勘察设计招投标。
3 | 87.完成单平路无灯路段路灯安装工程；完成4万户燃气配件安装工作；区城管执法局指导属地综合执法队配合区教委和学校开展校园周边环境秩序整治工作；新建6处充电桩场站30台公共汽车充电桩；完成新东路南延道路工程建设；开展40条背街小巷精细化治理；打造20个群众满意的垃圾分类示范小区（村）；完成如意园、祥云园两座公园改造提升工程。 | 1.已完成单平路无灯路段的路灯补建任务。区城管委将持续保障已建成路段的安全稳定运行，确保市民夜间出行条件。 2.截至目前，已累计完成31160户燃气配件安装工作。 3.9月开学季，恰逢在北京召开中非合作论坛，区城管执法局在市城管执法局指导下，稳步做好开学和中非合作论坛期间环境秩序服务保障工作，指导协调各镇街综合执法队落实保障方案，合理调配执法力量，采取人盯车巡等方式，治理校园周边存在环境秩序问题，确保校园周边环境秩序稳定。 4.目前本年度已建设公共充电桩41台，其中大唐庄站点6台，农机公司站点7台，法治公园站点8台，山水大厦站点4台，河南寨村委会站点2台，开发区站点14台，已完成年度建设任务。做好各站点日常运营监管，加强对各站点进行安全运营巡查，督促企业对发现的隐患及时整改，保障各站点充电桩安全稳定运营。 5.新东路南延道路工程已全部完工，于5月16日完成竣工验收;已于5月29日将交通工程审批文件报至市交管局，已于6月5日通过区交通支队组织的交通工程验收。于6月28日以试运行的方式开放交通。目前正在组织开展竣工过程资料组卷报管理公司审核。 6.2024年已完成36条背街小巷的治理任务，包括19条达标街巷（鼓楼街道15条，果园街道4条）、16条优美街巷（果园街道6条，不老屯镇、冯家峪镇、高岭镇、新城子镇和北庄镇各2条）和1条精品街巷（果园街道）。其余4条优美街巷已于6月30日全部开工建设，预计9月底前全部完工。 7.按照生活垃圾分类达标、示范居住小区（村）创建工作部署要求，按照“五有四好”标准对2024年创建单位进行打分，并将分数成绩分批次将示范小区、村创建材料上报北京市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室。目前，已完成20个示范村居的创建任务，正在等待市级验收。 8.如意园、祥云园两座公园改造提升项目已于2024年7月10日完工，目前已报财政局开展结算评审，我委已督促施工单位做好后续质量保证工作，确保公园内公共服务设施正常使用，苗木成活率达到合格标准。
4 | 93.年底前完成密云新城新东路南延（水源路-顺潮街）道路工程所有项目内容。 | 工程已全部完工，于5月16日完成竣工验收;已于5月29日将交通工程审批文件报至市交管局，已于6月5日通过区交通支队组织的交通工程验收。于6月28日以试运行的方式开放交通。目前正在组织开展竣工过程资料组卷报管理公司审核，准备过程资料，准备分项移交工作。
5 | 95.进一步完善路网结构，推进密兴路、圣水泉路南延开工建设，完成C1地块配套道路前期手续办理，开展工程建设。 | 密兴路：正在开展施工监理招投标，完成资格预审公告发布，资格预审报名已结束，正在开展资格预审评审。 圣水泉路南延：已于12月10日开标，已确定施工监理单位，已完成中标结果公示，已完成合同签订，准备开展施工。 C1地块配套道路：正在开展施工监理招投标，祥源街、鸿源街东延已选定中标单位，正在进行公示，新中街于12月19日开标； 南河路已取得“多规合一”协同意见，完成钉桩测量，已将项目建议书发送区发改委初审。
7 | 96.进一步完善积水点治理工程（二期）方案设计，取得前期工作计划通知。 | 正在进一步完善设计方案，积极与市发改沟通取得项目认可。正在进一步争取超常期特别国债支持。
8 | 97.9月底前完成密云区2023年密云水库周边、上游及水源保护地环境综合整治提升工程(二期) 项目，12月底前完成密云区西统路周边区域环境整治提升项目。 | 区城管委已完成方案设计深化，编制项目估算，已于2024年12月16日完成招投标工作，预计2024年12月25日前开工建设，工程建设周期为5个月，我委将加快建设进展，严控工程质量，确保2025年7月底前全部完工，按首环办要求，2025年9月底前完成项目清算工作。