密云区2019年重点建设项目进展情况表

填报单位：区民政局                    填报日期：2019.7.25                主要领导签字：

| 序号 | 项目名称 | 2019年 工作计划 | 牵头单位 | 责任 单位 | 是否 开工 | 进展情况 | 存在问题 | 备注 （联系人、电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 密云区50个村级医养结合设施机构建设工程 | 完工。 | 区民政局 | 区民政局 区卫生健康委 | 否 | 1.幸福晚年驿站：36个改造提升项目已全部完工。14个新建项目中，5个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个尚未动工。 2.医疗设施：17个改造提升项目已全部完工。33个新建项目中，2个已完工，7个已主体完工，1个已开槽并灌浆打完地基，8个已开槽未灌浆，15个尚未动工。 所有新建项目均已停工，正在按照区规自委要求办理审批手续。 | - 1、按照区领导7月9日对医养结合续建项目的批示要求，区民政局、区卫计委多次沟通、催促，但除十里堡镇、巨各庄镇、石城镇已支付50%的设计费用外，其余大部分乡镇仍积极性、主动性不高，以未上镇长办公会为由，尚未支付费用，始终无法获得施工蓝图，导致项目进展缓慢。 - 2、十里堡镇两个项目因原设计图纸占红线，新图纸需聘请第三方公司重新编制工程预算，待招投标、签订施工合同后办理施工许可证。 3、5月中旬经过与各审批部门沟通，预计“简易低风险”手续的项目审批时间为21个工作日，如不能简化手续办理的审批，将严重影响项目进展。 | 张昊，69042453 |
| 34 | 密云区社会福利中心建设工程 | 完工。 | 区民政局 | 区民政局 | 是 | 1.原有综合楼结构、粗装修、设备安装已完成，精装修完成90%。 2.新建综合楼结构、粗装修、设备安装已完成，精装修完成70%。 3.新建连廊结构、粗装修已完成，正在进行设备安装。 4.室外工程已完成30%。 | 无 | 李楠 69061763 |