2020年6月2020年区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：水库执法大队                     填报日期：2020-6-22

| 项目序号 | 30 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大力发展蜂产业，合理扩大蜂群数量，加强蜂产品深度开发，促进蜂产业扩规提质。着力打造“密云水库鱼”品牌，提升综合效益。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 继续科学增殖放流；建立新的捕捞机制；引进企业参与，合作经营打造“密云水库鱼”品牌 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为45 %） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 1.制定了2020年鱼产业工作方案； 2.进行增殖放流工作； 3.与科研单位对接，基于科研结果，运用科技优势，为保护密云水库水源、鱼产业发展提供技术支撑。 4.与企业进行洽谈，提出了初步的合作意向及合作发展计划，为下一步深入合作奠定了基础 5.鱼产业工作小组正与北京市水产科学研究院共同研究制定可行性报告，由区委区政府请示市政府同意后开展下一步工作。 |  |  |