2020年6月2020年区政府工作报告重点工作进展情况表

承办单位：太师屯镇                     填报日期：2020-06-24

| 项目序号 | 78 |  | 完成期限 | 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把人民对美好生活的向往作为政府工作的目标，积极拓宽群众诉求渠道，多渠道回应好、解决好群众诉求，把人民群众的意愿、要求和利益作为想问题、作决策、办事情的出发点和归宿，为人民群众谋取实实在在的利益。续推进解决主题教育调研发现问题、群众痛点问题和历史遗留问题，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力在关键问题上取得实质性成效，在短板问题上实现突破。 |  |  |  |
| 年度完成目标 | 巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把人民对美好生活的向往作为政府工作的目标，积极拓宽群众诉求渠道，多渠道回应好、解决好群众诉求，把人民群众的意愿、要求和利益作为想问题、作决策、办事情的出发点和归宿，为人民群众谋取实实在在的利益。续推进解决主题教育调研发现问题、群众痛点问题和历史遗留问题，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力在关键问题上取得实质性成效，在短板问题上实现突破。 |  |  |  |
| 是否符合预案 | 是 |  |  |  |
| 完成情况（请在 （）内划勾，并填 写相关数据） |  | （ ）已完成全年任务（具体完成时间为） （√）本阶段进展顺利（已完成比率为 50%） （ ）本阶段进展滞后（发现问题的时间为） （ ）不能按计划完成全年任务（发现不能按时完成的时间为） |  |  |
| 完成情况 |  | 智能保水，逐步落实库区监控设备安装工作。目前已累积完成光缆架设工作45公里，完成电缆架设工作38公里，共完成库区沿线49处监控设备的安装与调试工作，剩余上金山村8处摄像头已安装完毕，正在调试中。 |  |  |