## Sheet1
区城管委重点工程推进情况（一月份）
序号 | 序号 | 项目名称 | 项目 级别 | 要求完成时限 | 年度任务 | 目前进展 | 存在问题 | 是否需 要调度 | 领导批示
| 1 | 密云区圣水泉路南延（顺潮街-滑雪场北侧路）道路工程 | 区级 | 2026-12-31 | 完成总工程量的100% | 建设方面，项目已开工，完成70%。 征地方面，已取得市政府用地批复，目前正在协调河南寨镇尽快开展人员安置工作。 拆迁方面，交地工作已基本完成。协调河南寨推进拆改移工作，剩余起点路口位置因在公路监控区域内，公路局提出需办理行政许可，已经对接公路局及重点办在施工办理开路口许可时，一并将拆改移内容纳入，目前正在编制方案中。 | 建设方面：潮河总干渠已增加流量，目前河道内水深1.5～2米，影响穿河道段顶管，计划待2026年3月后枯水期再实施河道段的顶管施工。 拆迁方面：东鱼家台村委会新建选址进展缓慢，河南寨镇政府正在调整规划，需待规划完成后出具具体建设方案。 | 否
| 2 | 密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程 | 区级 | 2026-10-01 | 完成总工程量的100% | 建设方面，项目已开工，完成45%。 征地方面，相关征地组卷材料已报规自分局进行审核，目前正在协调规自分局尽快审核，完成后报市规自委审批。 拆迁方面，涉及联通院落约100平米，因院落为联通公司市级部门管理，对方要求走征收手续，不同意拆迁。已完成园林相关移改工作，电力移改已进场施工，燃气、弱电、路灯、监控、自来水随道路施工安排随时开展移改工作。 | 建设方面：针对密兴路交通组织审查意见需进行设计变更的情况，已征求区级各相关部门意见。各部门对变更方案无异议，但对于设计变更相关费用的资金来源有异议。目前，正在按照各部门意见完善汇报材料，修改完成后报区政府专题会研究。 拆迁方面：前栗园村属二层楼及新南路路口牌楼尚未拆除，需领导协调穆家峪镇相关领导推进拆除工作。 | 否
| 3 | 密云新城南河路提升改造工程 | 区级 | 2026-06-01 | 完成总工程量的100% | 建设方面，项目已开工，完成50%。 征地方面，已完成权属审查工作，已签订征地补偿安置意向协议，目前正在协调规自分局尽快发布征地预公告。 拆迁工作，目前已完成电力、燃气移改及树木移植工作，正在开展通信、照明移改工作。 | 建设方面：左堤路以南南河路需高填方，长度约80米，由于不能自然放坡（无法占用红线外土地），需在道路两侧修建挡土墙，费用估算约80万，费用无着落，无法进场施工。 | 否
1 | 4 | 怀柔科学城东区云西四路南延（京密路-水杨红街）道路工程 | 市级 | 2027-08-01 | 完成总工程量的60% | 建设方面，一标段项目已开工，完成5%。二标段已通过铁路施工图审查会，进一步汇总完整施工图纸，正在和天佑京铁工程管理有限公司协商代建代管模式。 征地方面，已发布征地预公告，已召开村民代表大会并形成有效决议，已签订征地补偿安置协议（意向）并拨付了协议资金，已协调规自分局重新出具权属告知书，目前正在协调规自分局发布征地补偿安置公告。 拆迁方面，已完成地上物调查及签约工作（共清登20户，北京华诚博远钢结构有限公司未签约）。已召开区政府专题会审议，十里堡镇政府已与华诚博远达成初步意见，已与区法院沟通具体途径，正在推进华诚博远签约工作。移改方案已确定，已完成施工单位招标工作，准备进场施工。 | 拆迁方面：1.北京华诚博远钢结构有限公司涉及国有地尚未补偿，十里堡已出具具体方案，已召开区政府专题会，镇政府正在推进签约补偿工作。 2.红线范围内存在2路高压线杆未改移，影响施工进展，目前正在与施工单位进行现场交底，计划近期开始进场施工。 | 十里堡加快资料整理清晰后开展华诚博远签约工作。 | 区司法局已出具意见，加快！ | ★4
| 5 | 怀柔科学城东区水杨红街（云西一路-云西四路）道路工程 | 区级 | 2026年底 | 完成总工程量的100% | 建设方面，项目已开工，完成38%。 征地方面，已发布征地预公告，已召开村民代表大会并形成有效决议，已签订征地补偿安置协议（意向）并拨付了协议资金，待对地上物勘查完成后协调区规自分局发布征地补偿安置公告。 拆迁方面，已完成地上物调查及签约工作（17户）。拆除及地勘工作已基本完成。移改方案已确定，已完成施工单位招标工作，已经进场施工。 | 建设方面：红线范围内有部分地上物需在月底前完成腾退拆改。有部分村民因暂未收到征地补偿款出现阻工情况，因拆迁造成房屋受损出现阻工情况。 | 否 | 加快 | 5
| 6 | 怀柔科学城东区云西三路（统军庄街-水泉街）道路工程 | 区级 | 2026年底 | 完成总工程量的100% | 建设方面，项目已开工，完成45%。 征地方面，已发布征地预公告，已召开村民代表大会并形成有效决议，已发布征地补偿安置公告，已签订征地补偿安置协议并拨付了协议资金，目前正在开展征地组卷工作。 拆迁工作：已完成地上物调查及签约工作（29户）。拆除及地勘工作已基本完成。涉及中关村密云园杨树林已完成砍伐。移改方案已确定，已完成施工单位招标工作，已经进场施工。 | 建设方面：有6根杆线未改移，造成此段无法开展施工工作。需中关村密云园加快完成树木伐移 | 否 |  | 6
| 7 | 密云区积水点治理工程（二期） | 区级 | 2027年底 | 完成总工程量的65% | 建设方面，项目已开工，完成5%。 拆迁方面，移改工作已完成移改设计单位招标工作，正在编制设计方案。申报树木移植行政许可。 | 暂无 | 否 |  | 7
| 8 | 怀柔科学城东区支路建设 | 区级 | 2027年底 | 完成总工程量的60% | 建设方面，已取得可研立项批复，完成勘察设计招投标，除云西九街其他六条道路已完成现场勘察工作，11月7日向规自分局报送初步设计方案，已于11月28日取得正式初设批复。于12月4日将电子版初设概算方案报送发改委。云西九街完成勘察设计招标、签订合同。于11月24日向规自分局报送云西九街初步设计方案，于12月22日取得云西九街初设批复，于12月25日将七条支路的纸质版初设概算材料上报发改委。于2026年1月13日组织参加初涉概算评审会，正在根据修改意见调整概算。将修改后的方案重新上报专家评审，等待出具意见。 征地方面，云西支一街、云西支七路、云西支八街（占国有土地）；云西支二路、云西支六路、云西九街、云西支十二街（占集体土地）已协调规自分局发布征地预公告，已召开村民代表大会并形成有效决议，目前正在开展社会稳定风险评估工作。 拆迁方面，各服务公司招标工作已完成，云西支一街、支七路现状基本为白地，无需拆迁；云西九街、云西支二路、支十二街、支八街、支六路已基本完成地上物清登；拆迁方案已印发，正在进行签约补偿工作。 | 暂无 | 否 |  | 8
| 9 | 密云新城车站路（新北路-G101绕城线）管线工程 | 区级 | 2026-09-01 | 完成总工程量的100% | 已通过区政府常务会议，取得可研立项批复，完成现场勘察工作，完成初设概算编制报发改委。于11月25日完成水保合同签署。已通过初设概算专家评审会并将修改后的方法发送评审公司且通过审核，等待发改出具概算批复。 | 暂无 | 否 |  | 9
| 10 | 密云新城白云街（云秀路-车站路）道路工程 | 区级 | 2026-09-01 | 完成总工程量的100% | 建设方面，已通过区政府常务会议，取得可研立项批复，已取得“多规合一”协同意见和钉桩测量条件，已完成勘察设计招投标，于11月25日完成水保、洪评、测绘、勘察、设计合同签署。于12月24日取得用地预审及选址意见书。于12月31日召开设计方案区政府专题会，明确按照自然放坡的方案开展下一步工作。 拆迁方面，区政府已召开专题会，征收工作由区征收办组织开展。 | 暂无 | 否 | 盯紧 | 10
| 11 | 中医院配套道路 | 区级 | 2027年底 | 取得初设概算批复 | 正在进行方案设计。 | 建设方面：项目暂无资金来源，拟申报2026年债券资金。 | 否 |  | 11
| 12 | 大小王棚改配套道路 | 区级 | 2027年底 | 取得初设概算批复 | 正在进行方案设计,2026年底前完成施工监理招标，具备开工条件。 | 建设方面：污水管线暂无下游，需进一步优化上位规划。 | 否 |  | 12
| 13 | 西统路污水管线工程 | 区级 | 2027年底 | 取得初设概算批复，进行施工监理招投标 | 正在进行方案设计，计划11月底前上报“多规合一”。已完成现场物探工作，计划2026年6月开工建设。 | 建设方面：项目暂无资金来源，拟申报2026年债券资金。 | 否 |  | 13
| 14 | 沙河地块配套外电源工程 | 区级 | 2026年9月底 | 2025年底前办理完成项目概算批复工作 | 编制完成项目初步概算，已报送区发改委进行评审。 | 暂无 | 否 |  | 14
| 15 | 北大医学部（一期启动区）外电源建设工程 | 区级 | 2026年4月底 | 2025年底前办理完成项目概算批复工作 | 已经发布施工监理预公告，正在办理项目算等前期手续。 | 暂无 | 否 |  | 15
2 | 16 | 密东广场停车场项目 | 市委巡视整改 | 2028-07-01 | 确定特许经营单位； 取得项目立项核准。 | 正在开展项目地块规综方案编制报审工作和特许经营方案编制工作。 | 暂无 | 是 | 近期调度，加快。 | ★16
| 17 | 沙河地块配套公园建设工程 | 区级 | 2026-05-30 | 完成项目概算评审 | 已完成设计单位招标工作，目前正在进行中标公示，预计1月9日前签订合同。 | 暂无 | 无 |  | 17
| 18 | 京密高速公路（六环路至西统路段）工程 （拆迁协调） | 市级重点工程 | 2026年基本完成拆迁工作 | 根据年度建设需求按时完成拆迁工作，发布征地预公告并完成人员测算工作 | 拆迁方面，2025年7月21日与首发集团签订了《征地腾退补偿委托实施协议》。目前，拆迁实施方案已印发，已完成地上物调查工作，需确定权属后开展补偿工作。 征地方面，已协调解决权属争议事宜，目前首发集团已完成对钉桩的调整，现正在协调规自分局出具权属告知书，待出具权属告知书后协调规自分局布征地预公告。 | 首发集团调整钉桩，目前无法出具权属告知书，影响征地工作进度。 | 否 |  | 18
3 | 19 | 密新路（韩各庄路口-区界）改建工程 （拆迁协调） | 市级重点工程 | 2025年基本完成拆迁工作 | 根据年度建设需求按时完成拆迁工作 | 拆迁方面，已完成地上物调查工作，拆迁实施方案已印发，正在进行签约补偿工作（共397户，已签约387户，签约率97.5%）。拆改移已经全面进场施工，目前基本完成铺油路段迁改工作，剩余部分根据主体工程建设需求随时推进。根据1月20日区领导调研精神，协调属地政府及各相关单位，按照时间节点推进拆迁补偿工作。 征地方面，已发布征地预，公告，已召开村民代表大会并形成有效决议，已签订征地补偿安置协议（意向）并拨付了征地补偿安置预付款，已发布征地补偿安置公告，目前正在开展征地组卷工作。 | 暂无 | 需领导协调属地镇政府尽快完成线下树木砍伐。 |  | ★19
| 20 | 罗山220千伏输变电工程 （拆迁协调） | 市级重点工程 | 2025年基本完成拆迁工作 | 根据年度建设需求按时完成拆迁工作 | 拆迁方面，已完成地上物调查工作，拆迁实施方案已印发，已完成签约补偿工作（共42户，已签约42户，签约率100%）。补偿款已全部拨付完毕。 征地方面，已发布征地预公告，召开村民代表大会并形成有效决议，目前正在协调规自分局尽快发布征地补偿安置公告。 | 暂无 | 否 |  | 20
| 21 | 巨各庄接收站至密云县城次高压A管线联络线工程（拆迁协调） | 区级重点工程 | 2026年底 | 根据年度建设需求按时完成拆迁工作 | 已完成地上物调查工作，拆迁实施方案已印发，初步拆迁补偿金额已确定。项目拆迁补偿资金1950万元已到位，巨各庄镇正在按照计划开展补偿工作。 | 暂无 | 否 | 盯紧！ | 21
| 22 | 燕落寨110千伏输变电工程 （拆迁协调） | 市级重点工程 | 2025年基本完成拆迁工作 | 根据年度建设需求按时完成拆迁工作 | 拆迁已完成地上物调查工作（1户），拆迁实施方案已印发，已完成签约及补偿工作。已缴纳森林植被恢复费。 | 暂无 | 否 |  | 22
| 23 | 国道234（太师屯-黄土洼）道路工程 | 灾后重建与功能提升项目 | 2025年基本完成建设工作 | 根据年度建设需求按时完成拆迁工作 | 拆迁方面，本工程已完成地上物调查工作，涉及被拆迁人8户（包含葡萄园村、粮油总公司、邮局），已全部签订协议并发放补偿款。工程涉及的强电、弱电移改工作已基本完成，正在配合道路建设进行收尾工作。 征地方面，已完成权属审查工作，已协调规自分局发布征地预公告，目前正在协调属地政府尽快召开村民代表大会并形成有效决议。 | 暂无 | 否 |  | 23
4 | 24 | 永乐大街 | 市级重点工程 | 2026年5月31日完成土地划拨 | 完成土地划拨 | 征地方面，相关征地组卷材料已由规自分局审核完成并上传系统报市规自委审批，待审批完成后办理市政府用地批复。 | 暂无 | 否
5 | 25 | 春节景观布置 | 区级 | 2026-02-09 | 根据年度建设需求按时完成施工 | 建设方面，施工方案已确定，招投标工作已完成，目前正在进行施工工作。预计2026年2月10日完成施工。 | 暂无 | 否 |  | ★24
6 | 26 | 云谷森泊乐园项目 | 区级重点工程 | 2028年底 | 按照项目服务保障工作方案开展相关工作 | 电力方面，已由国网北京密云供电公司初步设计2套供电方案规划，待方案确定后开展下一步工作。 方案1：架混方式，从现状河南寨110千伏变电站不同母线引双路电缆供电，双路电缆出站后沿新建设电力管井向南至兴盛南路，沿新建设电力管井顶管向东至顺密路，工程投资约3200万。 方案2：电缆方式，从现状河南寨110千伏变电站不同母线引双路电缆供电，电缆出站后沿新建设电力管井向南至兴盛南路，沿新建设电力管井顶管向东至顺密路，沿顺密路新建电力管井向北至顺潮街，沿顺潮街新建电力管井向东北至圣水泉路，沿圣水泉路新建电力管井向东南至规划圣水泉南路，沿规划圣水泉南路新建电力管井向东南至规划鸣琴南路，沿鸣琴南路新建电力管井向东北至项目地新建开闭站，工程投资约7150万。 | 一是区规自分局规划圣水泉南路、鸣琴南路、河东路所在区域的街区控规尚未通过市政府审查。二是项目单位尚未完成项目规划综合实施方案和市政交通规划综合实施方案的编制工作。待以上两项工作完成后，我委方可开展后续工程建设，并争取发改资金支持。 | 否 |  | ★25
7 | 27 | 十五五规划编制 | ---- | 2026年4月15日前 | 牵头编制《密云区“十五五”时期城市管理发展规划》 | 初稿征求意见并修改中。 | 暂无 | 否 |  | ★26