## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 密云区冯家峪镇499敌台及两侧墙体抢险加固工程
主管部门 |  | 密云区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 冯家峪镇
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 761200 |  |  | 556051.59 |  | 10 |  | 73.05% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 761200 | 761200 |  | 556051.59 |  | — |  | 73.05% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成 499 敌台及两侧墙体的抢险加固工程，确保敌台及墙体结构稳定，符合文物保护相关标准，在施工过程中不造成文物二次破坏。 | [5 empty] | 实际完成 499 敌台及两侧墙体的抢险加固工程，经检测，敌台及墙体结构稳定，各项指标符合文物保护相关标准，施工过程中未造成文物二次破坏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 加固敌台数量 |  |  | 1 座 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 加固墙体长度 |  |  | 100米 | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 文物保护标准符合率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 5月 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 8月 | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 提升公众对文物保护的认知度 |  |  | 明显提升，通过宣传和现场展示，吸引众多民众关注 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 增强当地文化自信 |  |  | 效果显著，激发了居民对本地历史文化的自豪感 | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 对周边生态环境的影响程度 |  |  | 影响较小 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 敌台及墙体稳固年限 |  |  | 预计 30 年以上 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护专家满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 当地居民满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。