京密应急发﹝2023﹞5号

北京市密云区应急管理局关于

印发2023年度安全生产监督检查计划

的通知

北京市密云区应急管理综合执法大队：

《北京市密云区应急管理局2023年度安全生产监督检查计划》已经区政府批示，现印发给你们，请认真贯彻执行。

北京市密云区应急管理局

2023年3月22日

北京市密云区应急管理局2023年度

安全生产监督检查计划

为进一步规范本区安全生产行政执法行为，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》《北京市人民政府办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管工作的实施意见》等文件精神，按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号，以下简称《办法》）和《北京市优化营商环境条例》对监管执法的有关要求，特编制北京市密云区应急管理局2023年度安全生产监督检查计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府、区委、区政府关于加强安全生产工作的一系列重要决策部署，紧紧围绕本区安全生产重点工作，严格履行安全生产监管职责，促进全区安全发展。

二、工作目标

根据本区安全发展需求，以落实企业安全生产主体责任为主线，严厉打击安全生产非法违法行为，确保行政执法人员依法履行职责、规范行政执法行为，有效落实行政执法责任。在不折不扣执行年度监督检查计划同时，充分运用专项执法、综合执法、联合执法等方式，提高行政执法效能，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，全力遏制较大以上事故、压减一般事故，切实改善全区安全生产状况。

三、主要任务

（一）重点监管：由我局颁发许可的生产经营单位执法检查覆盖率达到100%。区重点检查单位执法检查覆盖率达到100%。

（二）专项检查：深入开展重点行业领域专项整治，完成工业企业教育培训、工业企业特种作业、建筑施工、文化旅游和城市运行领域等专项执法检查。

（三）随机抽查：严格落实应急管理部、市区两级政府随机抽查相关工作要求，一般检查原则应全部采用“双随机”抽查方式开展。持续推进市场监管领域部门联合“双随机”监管，应急管理部门作为工业企业和危化企业安全生产情况检查的牵头部门，应依据联合抽查事项清单每年度开展不少于1次的联合抽查。

（四）其他执法任务：一是依法调查核实安全生产举报投诉案件；二是按照区政府授权负责工业企业落实疫情防控措施情况的监督检查；三是完成市应急管理局和区委、区政府安排的其他执法工作任务；四是参加有关部门联合执法检查等。

四、行政执法工作日测算

（一）总法定工作日：2988个工作日

2023年全年共365天，有52周，双休日105天，元旦、春节、五一、端午、国庆等法定假日共计11天。国家法定工作日=365-105-11=249天。目前，区应急管理局承担监督检查计划任务的部门编制人数为16人，其中执法人员12人。

总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=249×12=2988。

（二）监督检查工作日：622个工作日

监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=2988-1570-796=622。

其中，重点检查预计需用550个工作日，一般检查预计需用72个工作日。

（三）其他行政执法工作日：1570个工作日

1.开展安全生产综合监管：预计需用500个工作日。

2.组织生产安全事故调查和处理：预计需用528个工作日。

3.调查核实安全生产投诉举报：预计需用120个工作日。

4.参加有关部门联合执法：预计需用126个工作日。

5.开展对中介服务机构的监督检查：预计需用4个工作日。

6.开展安全生产宣传教育培训：预计需用22个工作日。

7.办理行政复议、行政应诉：预计需用 60个工作日。

8.完成本级人民政府或者上级部门安排的执法工作任务：预计需用210个工作日。

（四）非执法工作日：796个工作日

1.机关值班：预计需用 144个工作日。

2.学习、培训、考核、会议：预计需用412个工作日。

3.参加党群活动：预计需用46个工作日。

4.病假、事假：预计需用24个工作日。

5.法定年休假、探亲假、婚（丧）假：预计需用170个工作日。

五、监督检查安排及职责分工

按照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》要求，结合本区安全生产监督检查工作特点，确定本局重点检查领域、重点检查单位及检查频次。全年共预计执法检查300家，由北京市密云区应急管理综合执法大队开展检查。

其中将近三年发生过亡人事故、其他应当纳入重点检查安排的单位列为2023年度局重点检查单位，共计260家（名单附后），在年度监督检查计划中占86.67%，符合《安全生产年度监督检查计划编制办法》重点检查比例不低于60%的要求；一般检查40家，在年度监督检查计划中占13.33%。

（一）重点检查安排

1.检查近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位6家，由北京市密云区应急管理综合执法大队完成。

2.检查其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位254家，由北京市密云区应急管理综合执法大队完成。

（二）一般检查安排

1.开展工业企业教育培训专项检查20家，由北京市密云区应急管理综合执法大队完成。

2.开展工业企业特种作业专项检查20家，由北京市密云区应急管理综合执法大队完成。

六、监督检查的主要内容、方式和要求

（一）监督检查主要内容

严格依据行政规范化检查单确定的检查内容和检查标准开展涉企检查，特别应加强对新修改的《中华人民共和国安全生产法》贯彻落实情况以及企业落实《生产安全事故应急条例》重点内容情况的检查。

（二）监督检查方式

通过查阅生产经营单位台账资料、实地检查、询问等方式开展监督检查工作。

（三）监督检查有关要求

1.监督检查前的准备工作

（1）北京市密云区应急管理综合执法大队应根据已批准的年度监督检查计划，统筹考虑监督检查工作日数量、专业技术力量、监督检查装备力量、执法车辆使用等实际情况，细化本单位的年度监督检查具体安排，明确每月监督检查的单位名称或数量、检查重点事项、时间安排、责任人员等，对一般检查应采用随机抽查方式确定检查单位和检查人员。

（2）北京市密云区应急管理综合执法大队应当明确每次具体执法任务，制作现场检查方案，填写被检查单位的基本信息、检查时间、检查事项、检查方式以及执法人员组成等。

2.现场检查、现场处理和处罚

（1）执法人员应当按照检查方案开展监督检查活动并制作检查记录，将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况如实记录。发现存在安全生产违法行为，应当当场予以纠正或者要求限期改正。

（2）生产经营单位被责令限期改正的，执法单位应当在规定的时间内对整改情况进行复查。

（3）检查中发现生产经营单位或者有关人员有违反安全生产法律法规的行为，依法应当给予行政处罚的，应当依法立案调查、实施行政处罚。

3.归档

监督检查工作结束后，执法人员应当将检查方案、检查记录以及处理措施文书等一并归档；对于立案调查，需要实施行政处罚的，后续还应当将行政处罚告知书、行政处罚决定书、送达回执等相关文书及证据材料一并归档。

4.备案、督办

北京市密云区应急管理综合执法大队应当严格执行既定的年度监督检查计划,并将本单位年度监督检查计划填报至局行政执法系统，并于每年7月10日前和次年1月10日前将半年和全年监督检查完成情况报法制科室。

法制科室应当按照经区政府批准的年度监督检查计划，督促北京市密云区应急管理综合执法大队落实，做好局年度监督检查计划实施情况统计汇总，并将本局年度监督检查计划及完成情况按时填报至行政执法系统。

- 调整、报批程序

经区政府批准和市应急管理局备案后的局年度监督检查计划，原则上不予调整。确因工作需要进行部分调整或者变更的，由承担执法任务的科室、队书面提出具体调整或者变更意见，经主管领导同意，提交法制科室报请局务会审议通过后实行，并形成正式文件。

年度监督检查计划需要进行重大调整，即重点检查单位数量减少幅度超过计划10%的，或者监督检查单位数量总体减少幅度超过计划20%的，应当重新核定相应工作量，由法制科室重新履行报批和备案手续。

七、工作要求

（一）强化执行，确保工作任务落实到位

依照年度监督检查计划开展执法检查活动，是《中华人民共和国安全生产法》的法定要求，也是明晰执法责任的有效举措。北京市密云区应急管理综合执法大队应加强组织领导，提前做好实施年度监督检查计划的各项准备工作，确保计划不折不扣完成。对于重点检查单位，必须实现全覆盖，一般每年至少进行一次监督检查，不能全覆盖的，应当作出书面合理说明。

（二）统筹协调，实行“双随机”执法

北京市密云区应急管理综合执法大队要加强对本年度监督检查任务的统筹协调。建立并定期更新完善随机抽查企业库。对监督检查计划中一般检查单位开展执法检查时，应采取随机抽查方式，确保必要的随机抽查覆盖面和工作力度，切实将“双随机”工作落到实处。

（三）找准短板，不断提升执法能力水平

北京市密云区应急管理综合执法大队要深入分析本区安全生产形势，抓住安全生产执法检查中的短板问题，高度重视考核指标，采取有效措施进一步提升违法行为纳入检查率。执法人员在检查中要严格依照现行有效法律、法规、规章，规范执法检查过程的各个环节，做到程序合法、操作规范、自由裁量权使用得当、文书填写规范，持续提高执法质量，不断提升执法能力水平。

（四）强化监督，依托移动终端规范执法行为

各科室、队专兼职法制员应发挥日常监督职能，督促执法人员按年度监督检查计划安排开展检查活动，并及时将检查情况录入行政执法系统，形成执法统计分析的基础数据库，达到依托信息化手段推动年度监督检查计划工作有效实施，规范行政执法行为的目的。

（五）落实职责，做到普法工作与执法检查同频共振

北京市密云区应急管理综合执法大队要将普法工作融入年度监督检查计划实施全过程，在安全监管执法实践中不断加强普法工作，在检查活动中向社会公众特别是广大生产经营单位及其从业人员普法释法，切实落实“谁执法谁普法”的普法责任制，提高应急管理部门普法工作的实际效果，服务安全生产工作大局。

附件：1.2023年度行政执法工作日测算说明

2.2023年度重点检查单位名单

附件1

2023年度行政执法工作日测算说明

一、总法定工作日：2988个工作日

2023年全年共365天，有52周，双休日105天，元旦、春节、五一、端午、国庆等法定假日共计11天。国家法定工作日=365-105-11=249天。目前，区应急管理局承担监督检查计划任务的执法人员为 12人。

总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=249×12=2988。

- 监督检查工作日：622个工作日

监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=2988-1570-796=622。

其中：重点检查预计需用550个工作日，一般检查预计需用71个工作日。

三、其他执法工作日：1570个工作日

以下事项确定的次数、人数及占用工作日等参考前3年，特别是2022年度的行政执法工作进行测算。

- （一）开展安全生产综合监管：预计需用 500个工作日。

1.镇街吹哨、部门报道工作：预计需要2人参加此项工作，共需20个工作日。

- 2.对各行业的综合监管抽查工作：每月派出2人参加此项工作，共需480个工作日。

（二）组织生产安全事故调查和处理：预计需用 528个工作日。

- 1.预计全年发生生产安全事故4起，参与事故调查每次4人，每次调查15天，共计240天；参与事故处理每次2人、每次10天，共计80天；事故调查报告起草、修订以及调查组会议平均每次参加2人、每次10天、共计80天；事故情况通报会议平均每次参加2人、每次1天、共计8天；事故防范措施落实情况评估平均每次参加2人、每次5天、共计40天；事故案卷整理平均参加1人、每次4天、共计16天。

- 预计全年发生非生产安全事故4起，平均每起需要4名执法人员参与调查，每起需用4个工作日，共需用64个工作日。

- （三）安全生产信访、举报投诉的受理和调查：预计需用 120个工作日。

- 参与有关部门及上级机关组织的安全生产执法行动：预计需用126个工作日。

- 开展对中介服务机构的监督检查：预计需用 4个工作日。

（六）开展安全生产宣传教育培训：预计需用 22个工作日。

（七）听证、复议、应诉工作：预计需用60个工作日。

（八）上级交办其他执法工作任务：预计需用210个工作日。

四、非执法工作日：796个工作日

以下事项确定的次数、人数及占用工作日等参考前3年，特别是2022年度的行政执法工作进行测算。

- 单位值班：预计需用144个工作日。

- 学习、培训、考核、会议：预计需用412个工作日。

1.学习、培训、考核。

①专业培训。参加市局培训10人，每次学习10个工作日，合计100个工作日。参加市局其他培训2人，每次学习3个工作日，合计6个工作日。共计106个工作日。

②局内学习、培训、考核。局内各类学习（科内学习、执法科室学习、专题业务学习、全体学习等）每年组织24次、每次0.5个工作日、每次12人参加，合计144个工作日。考核平均每年组织2次、每次0.5个工作日，每次12人参加，合计12个工作日。共计156个工作日。

2.各类会议。

①参加视频会议。全年预计参加总局及市局视频会议24次，每次2人，每次0.5个工作日，合计24个工作日。

②参加市局、有关部门会议。全年预计12次，每次参加1人，每次1个工作日，合计12个工作日。

③参加区政府工作会议。全年预计24次，每次参加1人，每次0.5个工作日，合计12个工作日。

④参加局务会。全年预计12次，每次参加1人，每次0.5个工作日，合计6个工作日。

⑤参加其他工作会议。参加局机关大会：全年计划4次，每次参加12人，每次0.5个工作日，合计24个工作日。执法大队队务会议：全年计划12次，每次参加12人，每次0.5个工作日，合计72个工作日。共计96个工作日。

- （三）参加党群活动：预计需用 46个工作日。

（四）病假、事假：预计需用24个工作日。

（五）公务员法定年休假、探亲假、婚（丧）假:预计需用170个工作日。

附件2

2023年度重点检查单位名单

| 序号 | 企业名称 | 范围 | 检查频次 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京鑫磊服装辅料有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 2 | 北京奥特翔游乐设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 3 | 北京昌益和自动化设备制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 4 | 北京富华鑫标准件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 5 | 北京京科博达科技发展有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 6 | 北京时代华都印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 7 | 北京晨旭印刷厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 8 | 北京东方润泉饮料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 9 | 北京优耐德铁道科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 10 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 11 | 北京雁林吉兆印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 12 | 北京市密东印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 13 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司密云一厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 14 | 北京万润森泰机械有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 15 | 北京燕山木制品加工厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 16 | 北京海普瑞森超精密技术有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 17 | 北京中安防伪印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 18 | 北京密兴印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 19 | 北京同文印刷有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 20 | 北京圣夫亚美印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 21 | 北京久恒启晟精密传动科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 22 | 北京久恒齿轮制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 23 | 北京华诚博远钢结构有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 24 | 北京龙昌兴业建筑材料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 25 | 北京泰然金属加工厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 26 | 北京云浩印刷有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 27 | 北京蓝拓医疗器械有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 28 | 北京世纪鑫机械厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 29 | 北京谊兴印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 30 | 北京金龙管业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 31 | 北京京华铭诚工贸有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 32 | 北京荣玉印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 33 | 北京庄构人防设备厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 34 | 北京中防恒立人防设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 35 | 北京超群明明食品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 36 | 北京宝源润达人防设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 37 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 38 | 北京华源盛兴服装服饰有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 39 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 40 | 北京华德液压工业集团有限责任公司液压阀分公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 41 | 北京质信恒通水源混凝土制品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 42 | 北京市政路桥建材集团有限公司密云沥青厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 43 | 北京瑞得赛服装厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 44 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司北京分公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 45 | 北京华益兴盛包装制品厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 46 | 北京克尘环保设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 47 | 北京华泰铭鑫管业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 48 | 北京市志怀包装制品厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 49 | 汉拿万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 50 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 51 | 超同步股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 52 | 北京科勒有限公司卫浴分公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 53 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 54 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 55 | 汉拿万都（北京）汽车部件研究开发中心有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 56 | 同方威视技术股份有限公司(开发区) | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 57 | 北京合纵实科电力科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 58 | 北京北陆药业股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 59 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 60 | 北京七九七华音电子有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 61 | 北京富特盘式电机有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 62 | 新韩（北京）汽车配件系统有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 63 | 北京力达塑料制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 64 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 65 | 北京建生药业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 66 | 和仁宝利得（北京）塑胶有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 67 | 北京海润制衣有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 68 | 北京汉典制药有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 69 | 北京博恩特药业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 70 | 北京富龙电力电子元件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 71 | 北京华环电子设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 72 | 中航捷锐（北京）光电技术有限公司密云分公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 73 | 赛龙（北京）汽车部件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 74 | 北京龙鼎源科技股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 75 | 北京大疆实业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 76 | 大地海通（北京）科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 77 | 北京机床所精密机电有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 78 | 北京永兴源工贸有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 79 | 北京极地阳光户外用品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 80 | 北京市京海换热设备制造有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 81 | 北京裕罗电器装配有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 82 | 史达德药业（北京）有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 83 | 北京亨通智能科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 84 | 航密（北京）精密设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 85 | 北京紫云腾中药饮片有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 86 | 同方人工环境有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 87 | 北京青特车桥有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 88 | 北京康辰药业股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 89 | 北京麦康医疗器械有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 90 | 北京以岭生物工程技术有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 91 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 92 | 大世（北京）汽车附件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 93 | 康明克斯（北京）机电设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 94 | 康为同创集团有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 95 | 北京松芝汽车空调有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 96 | 北京海得科过滤技术有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 97 | 北京龙潭食品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 98 | 北京美中双和医疗器械股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 99 | 北京世珍汽车零部件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 100 | 北京禹神医疗器材有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 101 | 北京波昌汽车部件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 102 | 北京汉阳汽车配件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 103 | 北京发那科数控工程有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 104 | 亚克医用制品（北京）股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 105 | 北京和盛鑫发永磁材料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 106 | 同方泰德国际科技（北京）有限公司密云分公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 107 | 搏世因（北京）高压电气有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 108 | 北京法莫斯达制药科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 109 | 电科北方智能电气（北京）有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 110 | 北京华予人防设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 111 | 北京新橡高分子材料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 112 | 北京仁创科技发展有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 113 | 北京朗视仪器股份有限公司（密云经济开发区） | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 114 | 卡迪诺科技（北京）有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 115 | 北京大雄泰克汽车部件有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 116 | 北京力拓铭达机电安装工程有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 117 | 正安（北京）医疗设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 118 | 北京葡立药业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 119 | 北京恒久实验设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 120 | 北京益通柏瑞医药科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 121 | 助易（北京）汽车配件系统有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 122 | 蓝戈医药用品（北京）有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 123 | 北京康华远景科技股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 124 | 北京鑫伏伟业新能源科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 125 | 江苏富国管路系统有限公司北京分公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 126 | 铠宏人防设备（北京）有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 127 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 128 | 北京华达杰瑞生物技术有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 129 | 北京锐拓生物工程设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 130 | 北京同方吉兆广播电视设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 131 | 北京万邦联合科技股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 132 | 北京韩助易汽车配件系统有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 133 | 北京奥捷凯工贸有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 134 | 北京雅迪力特航空新材料股份公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 135 | 北京市维尔普顿工贸有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 136 | 北京麦康药业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 137 | 北京北航精密机电有限公司主轴分厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 138 | 北京旋安特传动技术开发有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 139 | 瑞克（北京）灌溉设备制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 140 | 北京金万众机械科技股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 141 | 北京北铃专用汽车有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 142 | 北京方鸿智能科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 143 | 北京格力森酒业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 144 | 北京吉家娜机器人研发有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 145 | 北京京通黄酒有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 146 | 北京银河美科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 147 | 北京辉腾恒信制冷设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 148 | 北京檀城慧鑫环保科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 149 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 150 | 北京鑫海金澳胶印有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 151 | 北京景年新沅科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 152 | 北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 153 | 北京阿尔卡管业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 154 | 北京自强不干胶制品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 155 | 天瑞恒（北京）矿业设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 156 | 北京申通伟业包装材料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 157 | 北京博迪克液压技术有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 158 | 北京双营创业保护膜制品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 159 | 雅派朗迪（北京）科技发展股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 160 | 北京慧缘塑料制品有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 161 | 北京国建标工程设备科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 162 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 163 | 北京宝荣宝衣创意设计有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 164 | 北京乐宇天成工贸有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 165 | 北京元驰液压制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 166 | 北京密云水泥制品有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 167 | 北京航云机械制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 168 | 北京锐驰机电设备有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 169 | 北京五联中玻玻璃有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 170 | 北京隆士乐液压制造有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 171 | 北京鑫帝发酒业有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 172 | 北京英杰华科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 173 | 北京东佳阀门有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 174 | 北京山口饮料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 175 | 北京宏深华美电脑刺绣有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 176 | 北京德宝锅炉有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 177 | 北京科勒有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 178 | 北京中兴印刷有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 179 | 北京芝参堂药业有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 180 | 北京汇源生物科技有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 181 | 北京瑞源兴制衣有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 182 | 北京不老保健饮料有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 183 | 北京市北庄服装厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 184 | 北京鸿金源服装加工厂 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 185 | 海绵山水（北京）建设工程有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 186 | 北京鑫隆通瑞建设工程有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 187 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 188 | 北京云泽四海建筑劳务有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 189 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 190 | 首云矿业股份有限公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 191 | 北京威克冶金有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 192 | 北京建昌矿业有限责任公司 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 193 | 密云县放马峪铁矿 | 工业 | 1 | 3-12月 |
| 194 | 北京市一路好运加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 195 | 中国石化销售有限公司北京密云鑫溪凯旋加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 196 | 中国石化销售有限公司北京密云密溪路加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 197 | 北京壳牌石油有限公司溪翁庄加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 198 | 北京市石油产品销售总公司密云公司卸甲山站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 199 | 北京顺路行加油站有限公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 200 | 中国石化销售有限公司北京密云松树峪加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 201 | 中国石化销售有限公司北京密云桑园加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 202 | 北京中石化首发油品企业管理有限公司密云太师屯南加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 203 | 北京中石化首发油品企业管理有限公司密云太师屯北加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 204 | 中国石化销售有限公司北京密云京密路加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 205 | 中国石化销售有限公司北京密云友谊加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 206 | 北京市庄禾屯旭升加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 207 | 北京市密鑫源加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 208 | 中国石油天然气股份有限公司北京密云利易泰加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 209 | 中国石化销售有限公司北京密云跃路发加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 210 | 北京中航油鑫航加油站有限责任公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 211 | 北京市密云县穆家峪加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 212 | 中国石油天然气股份有限公司北京市密云县东方动力加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 213 | 北京顺如意加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 214 | 中国石化销售有限公司北京密云滨阳加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 215 | 北京祥威工贸有限责任公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 216 | 北京北顺心石油制品经销站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 217 | 北京市密云县公路综合服务联社加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 218 | 中国石化销售有限公司北京密云广达加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 219 | 中国石化销售有限公司北京密云巨各庄加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 220 | 北京密平加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 221 | 北京龙禹庆海河加油站有限公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 222 | 中国石化销售有限公司北京密云下屯加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 223 | 北京金秋旺商贸有限公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 224 | 北京住海同义昌加油站有限公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 225 | 中国石化销售有限公司北京密云桥头加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 226 | 北京壳牌石油有限公司车站路加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 227 | 中国石化销售有限公司北京密云古北口加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 228 | 中国石化销售有限公司北京密云高岭加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 229 | 中国石化销售有限公司北京密云冯家峪加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 230 | 北京市密云县番字牌永春加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 231 | 北京一路发加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 232 | 北京市密云县农大石加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 233 | 北京东方快顺加油站有限公司 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 234 | 中国石化销售有限公司北京密云充峰加油站 | 加油站 | 1 | 3-12月 |
| 235 | 北京中油京胜石油销售有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 236 | 北京晟华卓志国际贸易有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 237 | 北京国油新能源有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 238 | 北京中油燃料油销售有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 239 | 北京中油首路石油销售有限责任公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 240 | 北京春江水科贸有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 241 | 北京长久通商贸有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 242 | 北京卓越东方科技有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 243 | 北京满誉能源控股有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 244 | 中化道达尔燃油有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 245 | 北京中铁铁龙多式联运有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 246 | 中化北燕石油销售有限公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 247 | 中化石油成品油销售有限公司北京分公司 | 票据 | 1 | 3-12月 |
| 248 | 北京百吉安工业气体供应站 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 249 | 北京市郑伯芬氧气经销站 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 250 | 北京市密云县金属材料公司 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 251 | 北京市天地吉氧气经销站 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 252 | 北京瑞信顺通气体有限公司 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 253 | 北京新西路化工销售有限公司 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 254 | 北京东方巨龙气体有限公司 | 气站 | 1 | 3-12月 |
| 255 | 北京市密云清源净水剂厂 | 三氯化铁 | 1 | 3-12月 |
| 256 | 北京云冶矿业有限责任公司白枣峪尾矿库 | 尾矿库 | 1 | 3-12月 |
| 257 | 汉拿世特科（北京）汽车部件有限公司 | 液氨 | 1 | 3-12月 |
| 258 | 北京京东方真空电器有限责任公司 | 液氨 | 1 | 3-12月 |
| 259 | 北京真空电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十二研究所） | 液氨 | 1 | 3-12月 |
| 260 | 北京新瑞仓冷库 | 液氨 | 1 | 3-12月 |

北京市密云区应急管理局                                         2023年3月22日印发